**Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 23. 5. 2024**

číslo dodatku Objednatele: SML/0463/22-3

(dále jen „dodatek“)

Smluvní strany

**Objednatel**

**Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.**

se sídlem: Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

IČO: 463 47 275

zastoupena: Ing. Daniel Struž, MBA, předseda představenstva

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 783

(dále jen „***Objednatel***“)

**a**

**Zhotovitel**

**Společnost „IMOS, OHLA ŽS, ARKO, KUNST - ČOV Brno-Modřice“**

se sídlem: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

**vedoucí společník a správce společnosti:**

**IMOS Brno, a.s.**

se sídlem: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

IČO: 25322257

zastoupena: Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva

údaj o zápisu do obchodního rejstříku:

OR vedený Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 2211

**společník:**

**OHLA ŽS, a.s.**

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČO: 46342796

zastoupena: Ing. Roman Kocúrek, 1. místopředseda představenstva a

Jiří Procházka, MBA, člen představenstva

údaj o zápisu do obchodního rejstříku:

OR vedený Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 695

**společník:**

**ARKO TECHNOLOGY, a.s.**

se sídlem: Vídeňská 206/108, Přízřenice, 619 00 Brno

IČO: 00219169

zastoupena: Ing. Ján Špaňo, předseda správní rady a

Ing. Lukáš Mrázek, místopředseda správní rady

údaj o zápisu do obchodního rejstříku:

OR vedený Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 296

**společník:**

**KUNST, spol. s r.o.**

se sídlem: Palackého 1906, Hranice I-Město, 753 01 Hranice

IČO: 19010591

zastoupena: Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D., jednatel

údaj o zápisu do obchodního rejstříku:

OR vedený Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 690

(dále jen „***Zhotovitel***“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „***Smluvní strany***“)

1. Úvodní ujednání

* 1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 5. 2024 v souladu s § 1789 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“), smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva o dílo**“), jejímž předmětem je zabezpečení realizace stavby nové kalové linky v areálu stávající Čistírny odpadních vod Brno-Modřice (dále jen „***Stavba***“) podle standardů Mezinárodní federace konzultačních inženýrů (dále jen „***FIDIC***“) *Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem* ve znění zvláštních podmínek (dále jen „***Smluvní podmínky FIDIC RED BOOK***“).

2. Předmět dodatku

* 1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku, jehož cílem je shrnout dosavadní změny provedené změnovými listy za období od uzavření Smlouvy o dílo do 30.6.2025 včetně. Konkrétně se jedná o následující změnové listy, které byly řádně zveřejněny jakožto změny závazku ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění:
* Změnový list č. ZL002-PV/02 - Úprava způsobu a rozsahu sanace horninového prostředí pro založení objektů SO 4300 Vyhnívací nádrže, jímž se zvyšuje celková cena o 7 049 159,15 Kč bez DPH;
* Změnový list č. ZL012-PV/03 - Úprava způsobu a rozsahu sanace horninového prostředí prostoru pro založení objektů - SO 4000 Strojní zahušťování přebytečného kalu, SO 4200 Čerpací stanice směsného kalu, SO 4500 Vyrovnávací nádrže, SO 4800 Podzemní spojovací kolektory, jímž se zvyšuje celková cena o 1 736 358,57 Kč bez DPH;
* Změnový list č. ZL010-VO/S-01 - Záměna povrchu kontejnerového stání sušeného kalu pro SO 4703, jímž se snižuje celková cena o 1 309 160,35 Kč bez DPH;
* Změnový list č. ZL013-NZ/S-06 - Změna délek a výškového uspořádání stok 8.A, 8.AA a 8.AB SO 2300 Spojovací potrubí, jímž se snižuje celková cena o 668 904,36 Kč bez DPH, odměna zhotovitele ve výši 334 452,18 Kč bez DPH;
* Změnový list č. ZL001-NZ/S-04 - Změna napojení nové kanalizace z prostoru sušáren kalu na stávající domácí kanalizaci u stávajícího objektu hlavní šnekové čerpací stanice, jímž se snižuje celková cena o 6 849,70 Kč bez DPH;
* Změnový list č. ZL011-VO-S02 - Změna dimenze potrubí kanalizace na DN 600 objekt SO 2300 Spojovací potrubí „stoka 8P“, jímž se zvyšuje celková cena o 864 452,12 Kč bez DPH;
* Změnový list č. ZL015-OZ-04 - Oprava rozsahu položek podle skutečné potřeby pro provedení prací dle zadávací dokumentace (DPS), jímž se celková cena zvyšuje o 3 434 085,04 Kč bez DPH;
* Změnový list č. ZL009-NZ/S-05 - Změna způsobu zakládání objektů hal, umístěných v prostoru bývalých Aktivačních nádrží, tedy objekty Sušení kalu a Kotelna sušení kalu ze založení na pilotách na založení na pasech, jímž se celková cena snižuje o 344 250,45 Kč bez DPH, odměna zhotovitele ve výši 172 125,23 Kč bez DPH;
* Změnový list č. ZL003-NZ/S-01 - Změna technického řešení zajištění vodotěsnosti, tepelné izolace, a provozních užitných vlastností kruhových nádrží, vedoucí ke snížení ceny, zvýšení užitného zatřídění třídy těsnosti a snížení provozních nákladů, jímž se celková cena snižuje o 6 521 033,08 Kč bez DPH, odměna zhotovitele ve výši 3 260 516,54 Kč bez DPH;
* Změnový list č. ZL017-PV/08 - Neprovádění sekundární ochrany železobetonových konstrukcí pomocí asfaltových nátěrů včetně penetrace, jímž se celková cena snižuje o 894 017,61 Kč bez DPH;
* Změnový list č. ZL021-PV/13 - Úprava způsobu a rozsahu sanace horninového prostředí prostoru pro SO 2500, jímž se celková cena zvyšuje o 511 259,98 Kč bez DPH;
* Změnový list č. ZL20-NZ/S-09 - Záměna zdiva z betonových bloků za cihelné zdivo na SO 4200, 4300, 4402, 4701, 4702, jímž se celková cena snižuje o 6 315,18 Kč bez DPH;
* Změnový list č. ZL024-OZ-10 - Změna kabelové trasy mezi šachtami Š123 až Š124 na SO 2800 Kabelové trasy z 9ti komorového na 4komorový multikanál, jímž se celková cena snižuje o 36 691,90 Kč bez DPH;
* Změnový list č. ZL019-CZT-02 - Změna rozvaděče 22R41 bez fluorovaných skleníkových plynů dle nové legislativy (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/573 o fluorovaných skleníkových plynech), jímž se celková cena zvyšuje o 742 233,- Kč bez DPH;
* Změnový list č. ZL025-OZ-11 - Oprava rozsahu položek podle skutečné potřeby pro provedení prací dle DPS na SO 2800 Kabelové trasy; přeložka kabelů NN z TS1.2 do ČS zahuštěného primárního kalu, jímž se celková cena zvyšuje o 178 919,- Kč bez DPH.
  1. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek má pouze evidenční charakter a všechny povinnosti plynoucí z příslušných právních předpisů byly splněny již v souvislosti s podpisem jednotlivých změnových listů, neboť samotné změnové listy mají povahu dodatků ke Smlouvě o dílo. Tento dodatek je uzavřen pouze pro potřeby smluvních stran a neplynou z něj žádné další právní účinky.
  2. Smluvní strany dále výslovně prohlašují, že změnové listy neuvedené v tomto dodatku nebyly ke dni 30. 6. 2025 podepsány a budou následně zapracovány do dalšího evidenčního dodatku ke Smlouvě o dílo.
  3. Smluvní strany dále výslovně sjednávají, že tento dodatek bude odlišně od ujednání v čl. 5 odst. 13 Smlouvy o dílo uzavřen pouze v elektronické podobě.
  4. Smluvní strany dále prohlašují, že smluvní cena ve smlouvě o dílo byla stanovena v částce 2 819 881 562,95 Kč bez DPH. V důsledku výše uvedených změn došlo ke změně smluvní ceny, která nyní činí 2 828 377 901,13 Kč bez DPH.

3. Závěrečná ujednání

* 1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění.
  2. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě. Smluvní strany se zavazují podepsat dodatek kvalifikovaným elektronickým podpisem. Každá Smluvní strana obdrží verzi dodatku ve formátu.pdf s platnými elektronickými podpisy obou Smluvních stran.
  3. Dodatek byl uzavřen v běžném obchodním styku právnickou osobou (Objednatelem), která byla založena za účelem uspokojování potřeb majících průmyslovou nebo obchodní povahu. Dodatek nepodléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že pro naplnění transparentnosti při uzavření dodatku Objednatel zveřejní dodatek v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
  4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.

V Brně dne dle data elektronického podpisu

29.8.2025 15.8.2025

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Daniel Struž, MBA, Ing. Robert Suchánek,

předseda představenstva předseda představenstva

**Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. IMOS Brno, a.s.**

**Objednatel Zhotovitel**

12.8.2025\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Roman Kocúrek,

1. místopředseda představenstva

**OHLA ŽS, a.s.**

**Zhotovitel**

12.8.2025\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jiří Procházka, MBA,

člen představenstva

**OHLA ŽS, a.s.**

**Zhotovitel**

8.8.2025\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Ján Špaňo,

předseda správní rady

**ARKO TECHNOLOGY, a.s.**

**Zhotovitel**

7.8.2025\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Lukáš Mrázek,

místopředseda správní rady

**ARKO TECHNOLOGY, a.s.**

**Zhotovitel**

2.8.2025\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D., jednatel

**KUNST, spol. s r.o.**

**Zhotovitel**