Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 610-2024-504203

Č.j. objednatele: SPU 346336/2025

UID: spudms00000015877686

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo

(číslo smlouvy objednatele č. 610-2024-504203, číslo smlouvy zhotovitele ---), uzavřené dne 1.7.2024

pro realizaci veřejné zakázky s názvem „JPÚ v k.ú. Kydliny – část a v k. ú. Kosmáčov – část “, pro jednoduchou pozemkovou úpravu (dále jen „JPÚ“) v k.ú. Kydliny a Kosmáčov

(dále jen „smlouva“).

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy

Fakturační adresa: 	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov

Zastoupený:	Mgr. Ing. Lenkou Přecechtělovou, vedoucí Pobočky Klatovy

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Ing. Lenka Přecechtělová, vedoucí Pobočky Klatovy

V technických záležitostech oprávněn jednat: 			Ing. Martin Gajárek, rada Pobočky Klatovy

Adresa: 																Čapkova 127/5, 339 01 Klatovy

Telefon: 															+ 420 727 956 729

E-mail:																klatovy.pk@spu.gov.cz

ID DS: 																z49per3

Bankovní spojení: 												Česká národní banka

## Číslo účtu: 															3723001/0710

IČ: 																	013 12 774

DIČ:																	není plátcem DPH

## (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:															allGEO s. r. o.

Sídlo: 																Radobyčická 729/10, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

Zastoupený: 														Ing. Luborem Pekarským, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 			Ing. Lubor Pekarský

V technických záležitostech oprávněn jednat: 			xxxxxx

Telefon: 															xxxxxx

E-mail: 																xxxxxx

ID DS: 																7pp75x5

Bankovní spojení: 												Komerční banka – Plzeň

Číslo účtu: 															2485160297/0100

IČ: 																	   	263 49 469

DIČ: 																	CZ26349469

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu JPÚ: ----

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu JPÚ a vytyčení pozemků: ----

(dále jen „zhotovitel“),

objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.

Preambule

- Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) je změna ceny za provedení díla a harmonogramu plnění. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 20.2 smlouvy a zásadami zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) , na základě doložitelných záznamů.

- Na základě pochůzky v terénu (18. 2. 2025 v 9:00 hod) za účasti Pobočky Klatovy a zpracovatele JPÚ byly navrženy a odsouhlaseny tyto změny obvodu JPÚ:

V prostoru předpokládaných vodohospodářských opatření (v jižní části zájmového území) se rozšíří obvod JPÚ tak, aby byl vytvořen dostatečný prostor pro umístění dvou tůní a provedení revitalizace bezejmenné vodoteče.

Pro zlepšení bilance pozemků určených pro plán společných zařízení byly do obvodu JPÚ přibrány pozemky ve vlastnictví Města Klatovy p.č. 43/62, 43/100 a 278 k.ú. Kosmáčov, p.č. 740 a část pozemku p.č. 703 k.ú. Kydliny.

Z obvodu byly vyloučeny nesměnitelné pozemky p.č. 780 ve spoluvlastnictví šestnácti fyzických osob a přístupové cesty p.č. 804 a 935 ve vlastnictví Města Klatovy.

Navržené změny obvodu JPÚ následně odsouhlasilo i Katastrální pracoviště Klatovy.

Vzhledem k výše uvedenému došlo k navýšení počtu MJ pro etapu 6.2.4 o 3 MJ a ke snížení počtu MJ pro etapy 6.2.7, 6.2.8, 6.3.1, 6.3.2 a 6.4 o 3 MJ.

Úprava termínu předání k akceptačnímu řízení u etapy 6.2.5. je provedena, neboť v současné době nelze předvídat, zda ze strany vlastníků pozemků nebude v budoucnu podán nesouhlas s řešením pozemků v pozemkové úpravě.

- Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap předmětné pozemkové úpravy tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel těchto pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl.

- V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.

- U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

- Současně dochází na straně objednatele ke změně osoby zastupující objednatele a ke změně osoby oprávněné jednat ve smluvních záležitostech. Nově je touto osobou Mgr. Ing. Lenka Přecechtělová, vedoucí Pobočky Klatovy. Dále dochází u objednatele ke změně osoby oprávněné jednat v technických záležitostech. Nově je touto osobou Ing. Martin Gajárek, rada Pobočky Klatovy.

Předmět dodatku

- Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy jsou nezbytné změny úpravy měrných jednotek a termínu předání k akceptačnímu řízení.

- Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností a na změně celkové ceny díla

| Původní celková cena díla bez DPH | 886 182,00 Kč |
| --- | --- |
| Méněpráce bez DPH | - 53 850,00 Kč |
| Vícepráce bez DPH | 29 970,00 Kč |
| Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku | 862 302,00 Kč |
| DPH 21 % | 181 083,42 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 1 043 385,42 Kč |

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Změna v počtu MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Stávající platné termíny | Nové aktualizované termíny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.4. | Zjišťování hranic obvodu JPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | +3 | 9 990,00 | +29 970,00 | 30. 9. 2025 | --- |
| 6.2.5. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 12) | 100 bm | --- | 9 990,00 | --- | 30. 9. 2025 | 31. 3. 2027 |
| 6.2.7. | Rozbor současného stavu | ha | - 3 | 2 590,00 | - 7 770,00 | 31. 10. 2025 | --- |
| 6.2.8. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | - 3 | 1 590,00 | - 4 770,00 | 31. 10. 2025 | --- |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH |  |  |  |  | + 17 430,00 |  |  |
| 6.3.1. | Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) | ha | - 3 | 5 990,00 | - 17 970,00 | 31. 8. 2026 | --- |
| 6.3.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | - 3 | 4 790,00 | - 14 370,00 | 31. 3. 2027 | --- |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH |  |  |  |  | - 32 340,00 |  |  |
| 6.4. | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | - 3 | 2 990,00 | - 8 970,00 | do 3 měsíců od výzvy objednatele | --- |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH |  |  |  |  | - 8 970,00 |  |  |

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

- Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.

- SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností

V Klatovech dne: 01. 09. 2025	 							V Plzni dne: 30. 08. 2025

Za objednatele:													Za zhotovitele:

„elektronicky podepsáno“

…………………………											…………………………

Mgr. Ing. Lenka Přecechtělová		Ing. Lubor Pekarský

vedoucí Pobočky Klatovy	jednatel

Státní pozemkový úřad		allGEO s.r.o.

Administrátor VZ/

v souladu s MP: Helena Drozdová