Dodatek č. 4 smlouvy o dílo

č. S/ŘVC/124/P/SoD/2023		(ev. číslo smlouvy objednatele)

č. …………………………..		(ev. číslo smlouvy zhotovitele)

Přístaviště Kralupy nad Vltavou

Projektová dokumentace pro společné povolení v rámci společného

územního a stavebního řízení,

zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností

uzavřené mezi:

objednatelem	Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12).

Sídlo: 			nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Osoba oprávněná

k podpisu smlouvy: 	Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

IČ: 				67981801

Peněžní ústav: 		xxxx, pobočka xxxx

Číslo účtu:			xxxx

ID datové schránky: 	ndn5skh

Adresa el. podatelny:	xxxx

a

zhotovitelem	HG Partner s.r.o.

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 105510

Sídlo:	Smetanova 200, 250 82 Úvaly

Osoba oprávněná

k podpisu smlouvy:	xxxx, jednatel

IČ:	272 21 253

DIČ:	CZ27221253

Peněžní ústav:	xxxx

Číslo účtu:	xxxx

Na základě dohody smluvních stran, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2, se smlouva o dílo č. S/ŘVC/124/P/SoD/2023 (evidenční číslo smlouvy objednatele) ze dne 21. 11. 2023, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30. 5. 2024, Dodatku č. 2 ze dne 12. 12. 2024 a Dodatku č. 3 ze dne 26. 5. 2025, upravuje takto, přičemž důvod této úpravy je uveden ve Změnovém listu č. 4, který je nedílnou součástí tohoto dodatku:

- V čl. VII. „termín a místo plnění“ se vypouští původní odstavce 2 a 3 a jsou nahrazeny novými odstavci 2 a 3 v tomto znění:

## „2. Jednotlivé etapy díla stanovené v čl. IV., odst. 1.2. pod body A a C, budou provedeny a řádně předány objednateli v těchto termínech:

- bod A ....................... do 10 dnů od předání podkladů, po celou dobu plnění bodu C,

- bod C – 1) .......................................................................................... do 10.12.2023,

- bod C – 1) – aktualizace  ................................................................... do 30.08.2024,

- bod C – 2) ......................................................................................... do 11.11.2025.

3. Jednotlivé etapy díla stanovené v čl. IV., odst. 1.2. pod body D, E, F a G budou provedeny v níže ujednaných lhůtách ode dne, kdy zhotovitel obdrží pokyn objednatele:

- bod D ................................................ do 120 dnů od obdržení pokynu objednatele,

- bod E ............................................. do 45 dnů od obdržení pokynu objednatele,

- bod F  ................................................. do 30 dnů od obdržení pokynu objednatele,

- bod G ....................................................................... po celou dobu realizace stavby:“

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. S/ŘVC/124/P/SoD/2023 (evidenční číslo smlouvy objednatele) ze dne 21. 11. 2023, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30. 5. 2024, Dodatku č. 2 ze dne 12. 12. 2024 a Dodatku č. 3 ze dne 26. 5. 2025, se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží objednatel dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku, a výslovně identifikuji takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle objednatel. Objednatel po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu zhotoviteli.

V Praze dne 27.08.2025					V Úvalech dne 21.08.2025

Za objednatele             					 Za zhotovitele

...................................................	...................................................

Ing. Lubomír Fojtů	xxxx

ředitel		jednatel

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR	HG partner s.r.o.

Uveřejněno v Registru smluv dne ………………………