## DODATEK č. 1 KE KUPNÍ SMLOUVĚ

## „SZŠ a VOŠZ Kroměříž– vybavení interiéru nových učeben“

uzavřené dne 1.7.2025  mezi

Objednatel:
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kroměříž

sídlo: Albertova 4261/25a, 767 01 Kroměříž

zastoupená: PhDr. Ludmilou Hanákovou, ředitelkou školy

IČO: 637939

DIČ: CZ637939

bank. spojení: Komerční banka, číslo účtu 16439691/0100

Zhotovitel:
minimalistic s.r.o.

Sídlo: Hartigova 1601/140, 130 00 Praha 3

IČO: 03055159

DIČ: CZ03055159

zastoupený: Alexandrou Klotzmannovou, prokuristou

zapsaný v OR vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C vložka C226807

bank. spojení: Reiffeisen Bank,

č.ú. 7777688600/5500

telefon: 778 080 848,

e-mail: klotzmannova@minimalistic.cz

(dále jen „Smluvní strany“)

### Článek I. – Předmět dodatku

- Tento dodatek upravuje rozsah prací dle Kupní smlouvy uzavřené dne … (dále jen „Smlouva“).

- Smluvní strany se dohodly na provedení změn v rozsahu prací, které mají vliv na cenu díla, a to jak v podobě víceprací (vícenákladů), tak méněprací (méněnákladů).

### Článek II. – Specifikace změn

- Vícepráce:

  - Popis víceprací:

Pol.M15_dispoziční rozšíření posuvných dveří v učebně_+80168,-Kč

Pol. M16a_kovová skříňka 2 sekce_+13 600,-Kč

  - Cena: 93 768,- Kč bez DPH

- Méněpráce:

  - Popis méněprací:

Pol.M5_knihovní regál, mínus 2ks_ -24 200,-Kč

Pol.M16_kovová skříň 3 sekce 1ks_ -7 750,-Kč

  - Odečtená cena: 31950,- Kč bez DPH

- Celková změna ceny činí: 61 818,- Kč bez DPH (navýšení)

### Článek III. – Cena díla po změně

- Původní cena díla dle Smlouvy činila 1 332 438,20 Kč bez DPH

1 612 250,22 Kč včetně DPH

- Po započtení víceprací a méněprací se celková cena díla mění na

1 394 256,20 Kč bez DPH

  - 687 050,-Kč včetně DPH

### Článek IV. – Termíny dodání _dílčí plnění

### 1. Vzhledem k dispozičním úpravám, které si vyžádaly delší časovou náročnost pro zpracování VD, naplněným výrobním kapacitám a celozávodních letních dovolených výrobců, se obě strany domluvily na dílčím plnění a to:

### I.etapa: 22. – 23.8. 2025

### II.etapa: 27.8. 2025 (1-dveřové šatní skříně + tvarové stoly + překrytí schodiště)

### III.etapa: 16.9. 2025 (knihovní regály)

### Článek V. – Ostatní ujednání

- Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

- Tento dodatek tvoří nedílnou součást Smlouvy.

### Článek VI. – Závěrečná ustanovení

- Dodatek je vyhotoven v 1 elektronickém stejnopise, z nichž každá strana obdrží oboustranně elektronicky podepsané vyhotovení.

- Dodatek nabývá účinnosti dnem elektronického podpisu oběma smluvními stranami.

V Kroměříži  dne 7.8.2025

Podpis objednatele: …

Podpis zhotovitele: …