**Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě č. 536**

*Uzavřené dne 8. 3. 2017 mezi*

**Prodávajícím: HOUFEK a.s.**

**Sídlo:** Obora 797, 582 82 Golčův Jeníkov

**IČ:** 27523543

**DIČ:** CZ27523543

**Jednající:** Aleš Houfek

**a**

**Kupujícím: Čarozem s.r.o.**

**Sídlo:** Voborského 1401/8, 143 00 Praha 4 – Modřany

**IČ:** 04834071

**DIČ:** CZ04834071

**Jednající**: Jan Vlk Procházka

1. **Předmět dodatku smlouvy**

Předmět kupní smlouvy byl dne 10. 7. 2017 řádně předán ve výrobním závodu prodávajícího.

Termín plnění dle kupní smlouvy (do 8. 8. 2017) ovšem nemůže být prodávajícím splněn z důvodu překážky na straně kupujícího - nedostatečné únosnosti podlah v místě plánované instalace stroje.

Z výše uvedeného důvodu tak tímto dodatkem smluvní strany posunují termín dodání předmětu kupní smlouvy a to nejpozději do 31. 8. 2017.

Dne Dne

…………………………………. ……………………………………

za prodávajícího: za kupujícího:

Aleš Houfek Jan Vlk Procházka