Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo č. 791-2022-520203 uzavřené dne 26. 8. 2022 (dále jen „**Smlouva**“)
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

# SMLUVNÍ STRANY

1. **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

**Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

na adrese Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava.

Zastoupená: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M. ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M. ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Lubošem Rudišarem, vedoucím Pobočky Pelhřimov

**Kontaktní údaje:**

Tel.: +420 727957213

E-mail: pelhrimov.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní** **spojení**: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„**Objednatel**“)

a

1. **AGROPLAN, spol. s r.o.**

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Jeremenkova 411/9, 147 00 Praha 4, IČO: 481 10 141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16154

Zastoupená: Ing. Petrem Kubů, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Petrem Kubů, Ing. Janou Švábovou, jednateli

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Petrem Kubů, Ing. Janou Švábovou, jednateli

**Kontaktní údaje:**

Tel.: xxxxxx / xxxxxx

E-mail: xxxxxx

ID datové schránky: pb5jxk5

**Bankovní spojení:** ČSOB Praha 4

Číslo účtu: 31405/0300

DIČ: CZ48110141

(**„Zhotovitel“**)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

1. Preambule
	* + - 1. Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 5 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 26. 8. 2022, upravené dodatkem č. 1 uzavřeným dne 15. 8. 2023, dodatkem č. 2 uzavřeným dne 6. 10. 2023, dodatkem č. 3 uzavřeným dne 27. 2. 2024 a dodatkem č. 4 uzavřeným dne 27.3.2024 na provedení díla s názvem: „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bratřice." (dále jen „**Dodatek**“).
2. Předmět a ÚČEL Dodatku
	1. V Předmětem tohoto dodatku je posun termínu u etap 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b) a 6.3.1 i) c) a dále etapy 6.3.2.
	2. Na základě požadavku sboru zástupců a obce Bratřice vyplynula potřeba návrhu vodohospodářského zařízení – vodní nádrže VN6 a revitalizace údolnice s řadou technických opatření proti vodní erozi.
	3. Zhotovitel požádal o vypracování inženýrsko-geologického průzkumu a objednatel zajistil vypracování inženýrsko-geologického průzkumu. Výsledky inženýrsko-geologického průzkumu budou závazným podkladem pro návrh plánu společných zařízení.
	4. Z výše uvedeného důvodu se posouvá termín etapy 6.3.1 a etap s tím souvisejících o dobu potřebnou pro zhotovení inženýrsko-geologického průzkumu – tedy o 7 měsíců. V souladu se smlouvou o dílo bude posunut termín vyhotovení etapy 6.3.1 a etap 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b) a 6.3.1 i) c) z původního termínu 30.9.2025 na 30.4.2026.
	5. Dále se posouvá termín u etapy návrh nového uspořádání pozemků, neboť na této etapě je možno začít pracovat po dokončení a odsouhlasení plánu společných zařízení. Termín u etapy 6.3.2 – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků se posouvá z původního termínu 30.9.2026 na termín 30.4.2027.

1. zMĚNA TERMÍNŮ
	1. Změnami uvedenými v článku 2. dochází ke změně závazku ze smlouvy o dílo.
	2. Rekapitulace změn:

Změny termínů:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Hlavní celek / dílčí část** | **Termín - původní** | **Termín - nový** |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | 30.9.2025 | 30.4.2026 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) |
| DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) |
| 6.3.2  | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | 30.9.2026 | 30.4.2027 |

* 1. Změny termínů odevzdání výše uvedených etap jsou vyhotoveny dle §222, odst. 6 ZZVZ, neboť potřeba této změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

1. Závěrečná ustanovení
	1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
	2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („**ZRS**“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
	3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
	4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený Položkový výkaz činností.

**PODPISOVÁ STRANA**

**Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad AGROPLAN, spol. s r.o.**

**Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina**

V Jihlavě dne 2.9.2025 V Praze dne 1.9.2025

*„elektronicky podepsáno“ „elektronicky podepsáno“*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M. Ing. Petr Kubů**

ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina jednatel

Státního pozemkového úřadu AGROPLAN, spol. s r.o.

Za správnost:

*„elektronicky podepsáno“*

…………………………..

Ing. Miroslava Smejkalová

KPÚ pro Kraj Vysočina

Pobočka Pelhřimov