# DODATEK č. 1

# ke smlouvě o dílo

# „Polygrafická, rek. komunikace, P10, č. akce 1000104“

#  (dále jen „Dodatek“)

číslo Smlouvy Objednatele: **3/24/5700/006** PID: **TSKAX001XO0W**

číslo Dodatku Objednatele: **3/24/5700/006 /1** PID: **TSKAX00314QS**

číslo Smlouvy Zhotovitele: **7-0984A/20, SS 29/2020, 7-1911-10680**

**Smluvní strany**

**Objednatel:**

**Technická správa komunikací** **hl. m. Prahy, a.s.**

Se sídlem: Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice

IČO: 034 47 286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

zastoupení: Při podpisu tohoto dodatku je oprávněn zastupovat Objednatele, na základě zmocnění uděleného představenstvem, Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva.

(dále jen „**Objednatel**“ nebo „**TSK**“)

a

**Zhotovitel:**

**Společnost „Společnost PORR – SWIETELSKY-CHIC“**, jejímiž společníky jsou:

**1. PORR a.s.**

se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČO: 430 05 560

DIČ: CZ43005560

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 1006

datová schránka: 5ssfq4h

(dále jen „**Vedoucí společník**“)

a

**2. SWIETELSKY stavební s.r.o.**

se sídlem: Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 - České Budějovice

IČO: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spis. zn. C 8032

*jednající prostřednictvím pobočky – odštěpného závodu*

**SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED**

se sídlem Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 – Karlín

a

**3. CHIC, s.r.o.**

se sídlem: Husovo náměstí 14, 253 01 Hostivice

IČO: 495 51 647

DIČ: CZ49551647

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 24386

tj. společníci, kteří jsou sdruženi ve smyslu § 2716 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**Občanský zákoník**“) ve společnost s názvem **„Společnost PORR – SWIETELSKY-CHIC“** a kteréna základě smlouvy o společnosti ze dne3. 8.2020 (dále jen „**Společenská smlouva**“), která tvoří přílohu č. 4 tohoto Dodatku, zastupuje Vedoucí společník – společnost PORR a.s.

PORR a.s.:

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

č. účtu: 1091107720/5500

zastoupení: xxxxxxxxxx, na základě plné moci ze dne 19. 2. 2025

xxxxxxxxx na základě plné moci ze dne 19. 2. 2025

xxxxxxxxxxxx, na základě plné moci ze dne 19. 2. 2025

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

1.

**Předmět Dodatku**

1. Smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tento Dodatek č. 1 k výše uvedené Smlouvě o Dílo č. 3/24/5700/006 (č. smlouvy Objednatele) ze dne 27. 8. 2024 (dále jen „**Smlouva**“), která byla uzavřena k Rámcové dohodě na provádění běžné a souvislé údržby na pozemních komunikací hl. m. Prahy, která byla uzavřena na plnění dílčí veřejné zakázky s názvem „**Polygrafická, rek. komunikace, P10, č. akce 1000104“.**
2. Předmětem tohoto Dodatku je provedení změny Smlouvy, na které se Smluvní strany dohodly.

Jedná se o tuto změnu Smlouvy:

1. **Změna čl. 11 (CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY) odst. 11.1 Smlouvy**

Ke změně čl. 11 odst. 11.1 Smlouvy dochází z důvodů níže uvedených změn závazku ze

Smlouvy na veřejnou zakázku (dále jen „**VZ**“), a to:

3.1 Změna závazku ze Smlouvy na VZ ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**ZZVZ**“). Jedná se o nepodstatnou změnu závazku, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu VZ. **Celkový cenový nárůst související se změnou dle § 222 odst. 6 ZZVZ při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.**

Jedná se o následující změnu závazku ze Smlouvy na VZ dle Změnového listu č. 1 (dále jen „**ZBV 1**“):

**ZBV 1 - Zvětšená hloubka sanace podkladních vrstev**

V průběhu stavby se po odkrytí aktivní zóny vozovky a parkoviště zjistila nevyhovující únosnost podloží. Z tohoto důvodu bylo nutné odtěžit nevyhovující podloží v tloušťce 0,5 m místo původně navržené 0,1m a nahradit tuto vrstvu ŠD se separační geotextílií vč. posunu kanalizační šachty a předláždění chodníku.

Tím došlo ke zvýšení stávajících položek č. 188, 213, 268, 270, 375, 379, 401, 603 a 727.

* **Vícepráce dle ZBV 1 (§ 222 odst. 6 ZZVZ) bez DPH 8 470 195,61 Kč**
1. Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v předchozím odstavci tohoto článku se

**Smluvní strany dohodly, že znění čl. 11 odst. 11.1 Smlouvy, se v části Cena Díla a**

**Cena bez DPH nahrazuje novým zněním takto:**

11.1 Cena Díla je určena na základě Dílčího ceníku, který je nedílnou součástí **Přílohy**

**č. 1** této Smlouvy a který je doplněn o **Přílohu č. 1** Dodatku č. 1 k této Smlouvě a činí:

Cena dle Smlouvy bez DPH: 36 356 505,75 Kč

Cena víceprací dle Dodatku č. 1 (§ 222 odst. 6 ZZVZ), bez DPH: 8 470 195,61 Kč

**Cena dle Smlouvy včetně Dodatku č. 1 bez DPH („Cena“): 44 826 701,36 Kč**

1. Ostatní ustanovení čl. 11 odst. 11.1 Smlouvy se nemění**.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají v platnosti a beze změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „**Zákon o registru smluv**“), zajistí Objednatel.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv.
5. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
6. Přílohy:
7. Příloha č. 1 – ZBV č.1, vč. příloh
8. Příloha č. 2 – Vyjádření TDS k návrhu ZBV č. 1
9. Příloha č. 3 – Plná moc PORR a.s. ze dne 19. 2. 2025
10. Příloha č. 4 – Společenská smlouva
11. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho příloh, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne 2.9.2025 V Praze dne

**Za Objednatele: Za Zhotovitele:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Josef Richtr xxxxxxxxxxxx

místopředseda představenstva  **PORR a.s.**

**Technická správa komunikací hl. m. Prahy**  (na základě plné moci)

(na základě zmocnění)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

xxxxxxxxxx
**PORR a.s.**

 (na základě plné moci)