**Dodatek č. 1 ke**

**SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)

Číslo smlouvy objednatele: 463/2025

Číslo smlouvy zhotovitele: 64/2025

Název díla:  
**“VD Jirkov, komunikace na korunu hráze - sanace skalního výchozu”**

**Smluvní strany:**

|  |  |
| --- | --- |
| **objednatel:** sídlo: statutární orgán: | **Povodí Ohře, státní podnik** Bezručova 4219, 430 03 Chomutov |

oprávněn k podpisu smlouvy a k jednání o věcech smluvních: oprávněn jednat o věcech technických:

technický dozor objednatele:

IČO: 70889988

DIČ: CZ70889988

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“)

**a**

**zhotovitel: STRIX Chomutov, a.s.**

sídlo: Polní 4795, 430 01 Chomutov

oprávněn(i) k podpisu smlouvy:

oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:

oprávněn(i) jednat o věcech technických:

stavbyvedoucí:

manažer stavby:

IČO: 27274535

DIČ: CZ27274535

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1620 tel.: e-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

**Jedná se o:**

1. **změnu účelu a předmětu smlouvy**

v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 16.07.2025

1. **změnu termínu předání a převzetí díla**

prodloužení termínu dokončení díla z důvodu věcné přípravy podkladů pro uzavření dodatku.

1. **změnu ceny díla**

z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva, a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky. Tyto změny jsou obsahem Přílohy č. 1 Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 16.07.2025. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dnu stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací.

**Mění se:**

1. **Čl. I. Předmět díla** v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 16.07.2025, který se tímto stává nedílnou součástí smlouvy,
2. **Čl. II. Termín plnění, odst. 1., písm. c) předání a převzetí díla**

původní znění: Nejpozději do 60 kalendářních dnů od převzetí staveniště (počínaje následujícím kalendářním dnem po převzetí staveniště).

**nové znění: Nejpozději do 05.09.2025,**

1. **Čl. III. Cena, odst. 4.**

Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku: původní znění:

Celková smluvní cena bez DPH 1 582 625,56 Kč

**nové znění:**

**Celková smluvní cena bez DPH 1 694 639,16 Kč**

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.

**Nedílnou součástí tohoto dodatku je:**

Příloha č.1 Oceněný soupis prací změn závazku ze dne 16.07.2025.

investiční ředitel

člen představenstva STRIX Chomutov, a.s.

Povodí Ohře, státní podnik

elektronicky podepsal elektronicky podepsal