**DODATEK č. 2**

**č. 750/8072/24/2**

k Příkazní smlouvě ze dne 21.03.2024 na kompletní výkon činnosti technického dozoru stavebníka (dále TDS) při realizaci akce „Stavební úpravy a revitalizace sportovní haly v Třeboni“.

Číslo smlouvy příkazce: 750/8072/24

Číslo smlouvy příkazníka: D-010/2024

**1. Smluvní strany**

název: **Město Třeboň**

sídlo: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

zastoupený: PaedDr. Janem Váňou, starostou města

IČO: 00247618

DIČ: CZ00247618

bank. spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXX

kontaktní osoba: XXXXXXXXXX

tel: XXXXXXXXXX

e-mail: [XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX](mailto:milan.jachim@mesto-trebon.cz)

(jako příkazce)

a

název: **Zdeněk Musil**

sídlo: U Rybníčku 378, 378 33 Nová Bystřice

IČ: 67146546

DIČ: CZ7004081216

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXX

číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

Email: [XXXXXXXXXXXXXXXXXX](mailto:zdenekmusil@musilprojekt.cz)

Tel.: XXXXXXXXXXXX

(jako příkazník)

1. **Předmět dodatku**
2. Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely mezi sebou dne 21.03.2024 Příkazní smlouvu č.  750/8072/24 ve znění následných dodatků, jejímž předmětem je závazek příkazníka provést pro příkazce kompletní výkon TDS při realizaci akce „Stavební úpravy a revitalizace sportovní haly v Třeboni“.
3. V průběhu plnění příkazní smlouvy smluvní strany mezi sebou projednaly a odsouhlasily prodloužení termínu plnění do **31.10.2025**, z důvodu prodloužení termínu provádění stavebních prací na akci „Stavební úpravy a revitalizace sportovní haly v Třeboni“.
4. Cena za výkon funkce TDS se navyšuje na základě prodloužení doby plnění o částku **56.933,13 Kč**.
5. Smluvní strany se proto na základě vzájemného konsenzu dohodly na změně příkazní smlouvy v čl. VI. (Odměna příkazníka a způsob její úhrady) spočívající ve změně ceny odměny a v čl. VII. (Platnost, účinnost, trvání a ukončení smlouvy) spočívající v prodloužení doby plnění příkazní smlouvy.
6. **Změny příkazní smlouvy**
7. V článku VI. Odměna příkazníka a způsob její úhrady se znění v odst. 1. ruší a nově nahrazuje takto:

*Úplata příkazníka za prováděnou činnost byla sjednána ve výši:*

*Cena dle Příkazní smlouvy a následných dodatků 392.000,00 Kč*

*Cena dle Dodatku č. 2 56.933,13 Kč*

***Cena celkem 448.933,13 Kč***

1. **Závěrečná ustanovení dodatku**
   1. Ostatní ustanovení Příkazní smlouvy ze dne 21.03.2024 č.  750/8072/24 ve znění následných dodatků pro kompletní výkon TDS při realizaci akce “Stavební úpravy a revitalizace sportovní haly v Třeboni“, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, se nemění.
   2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má stejnou platnost, a to v jazyce českém. Dvě vyhotovení obdrží Příkazce a jedno vyhotovení Příkazník.
   3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že je účinnost tohoto dodatku v souladu se zák. č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv) podmíněna zveřejněním tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv, nastává účinnost tohoto dodatku až jeho zveřejněním v registru smluv. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv, kdy se smluvní strany dohodly, že uveřejnění smlouvy do registru smluv zajistí příkazce.

V Třeboni dne 27.08.2025 V Nové Bystřici dne 26.08.2025

příkazce: příkazník:

………………………………………………… ……………………………………………….

PaedDr. Jan Váňa Zdeněk Musil

starosta města