Dodatek č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

k provedení stavby: 0047387

„Havárie dešťové kanalizace včetně úprav terénu“ v areálu VOŠIS a SŠEMI, Novovysočanská 280/48, 190 00 Praha 9

číslo smlouvy zhotovitele: 532/2025

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami:

1. objednatel: **Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola**

**elektrotechniky, multimédií a informatiky**

se sídlem: Novovysočanská 280/48, 190 00 Praha 9

zastoupený: Ing. Marcelou Davídkovou Antošovou, CSc., ředitelkou školy

IČ: 14891409

bankovní spojení: PPF Praha 1

číslo účtu: 2003420018/6000

(dále jen "objednatel")

**a**

1. zhotovitel: **JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o.**

se sídlem: Štítná nad Vláří 414, 763 33 Štítná nad Vláří-Popov

zapsán v OR: vedený u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 23767

zastoupený: Ing. Josefem Tománkem, jednatelem společnosti

bankovní spojení: MONETA MONEY BANK, a.s.

Číslo účtu : 40002-759106724/0600

IČ: 25302809

DIČ: CZ25302809

(dále jen "zhotovitel")

**Smluvní strany se dohodly na níže uvedené úpravě předmětné smlouvy takto:**

**I.**

**I D E N T I F I K A Č N Í Ú D A J E O S T A V B Ě**

Číslo stavby: **0047387**

Název stavby**: „Havárie dešťové kanalizace včetně úprav terénu“**

Místo stavby:**areálu VOŠIS a SŠEMI, Novovysočanská 280/48, 190 00 Praha 9**

Zadavatel a investor: **VOŠIS a SŠEMI, Novovysočanská 280/48, 190 00 Praha 9**

**II.**

# P Ř E D M Ě T S M L O U V Y

**Článek II. odst. 1 se doplňuje a upravuje takto:**

Předmětem dodatku č. 1. smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele nutné změny v rozsahu prací (rozšíření rozsahu prací), které vyplynuly v průběhu realizace stavby **číslo: 0047387** **„Havárie dešťové kanalizace včetně úprav terénu“ v areálu VOŠIS a SŠEMI, Novovysočanská 280/48, 190 00 Praha 9.** Jedná se o změny v rozsahu prací: **– rozšíření rozsahu prací o úpravu kování hlavních vstupních dveří. Stávající kování vstupních dveří bude demontováno, kovová konstrukce dveří bude upravena a následně bude vložen mechanismus elektrického zámku včetně venkovního kování - koule.** Rozsah dodatku prací je dán na základě upravené specifikace úprav v rozsahu požadovaného rozšíření rozsahu prací, dle nabídkové specifikace zhotovitele ze dne: **28. 08. 2025**, a dále v rozsahu zpracované nabídky zhotovitele v souladu s vyhodnocením veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadané v souladu s § 27 a § 31 zákona č. 134/ 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění a rozhodnutí objednatele o zadání veřejné zakázky na dílo ze dne: **24. 04. 2025**

**IV.**

**C E N A D Í L A A P L A T E B N Í P O D M Í N K Y**

1. Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky zhotovitele na realizaci díla ze dne 16. 04. 2025 jako cena nejvýše přípustná a činí:

**Základní cena bez DPH celkem 2 937 711,57 Kč**

**DPH 21 % 616 919,43 Kč**

**Celková cena včetně DPH 3 554 631,00 Kč**

**Cena úpravy rozšířeného předmětu zakázky – dodatek č. 1**

**nabídková cena bez DPH 47 540, 50 Kč**

**DPH 21 % 9 983.50 Kč**

**Cena celkem včetně DPH 57 524,00 Kč**

**Celková konečná cena předmětu zakázky:**

**celková cena bez DPH 2 985 252, 07 Kč**

**DPH 21 % 626 902,93 Kč**

**Cena celkem včetně DPH 3 612 155,00 Kč**

Finanční plnění objednatele je závislé od uvolňování finančních prostředků do výše přidělených finančních prostředků z rozpočtu HMP pro rok 2025. V případě nezajištění celkového finančního krytí akce objednavatelem v rozsahu celkové nabídkové ceny bude některá ucelená část díla vyjmuta z realizace a dokončena dodatečně po zajištění potřebných prostředků.

***Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění***

**XIV.**

**Z Á V Ě R E Č N Á U S T A N O V E N Í**

**Článek XIV. odst. 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:**

1. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků.

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne **31. 07. 2025,** jejichž ostatní náležitosti jsou tímto dodatkem nedotčené a zůstávají nadále v platnosti. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, s platností originálu, z nichž tři stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopisy zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Příloha: č. 1. Specifikace díla a kalkulace ceny (oceněný výkaz výměr – úpravy rozsahu prací)

#### V Praze dne: 02.09.2025 V Praze dne: 02.09.2025

....................................... .......................................

*objednatel zhotovitel*

Ing. Marcela Davídková Antošová CSc. Ing. Josef Tománek

ředitelka VOŠIS a SŠEMI, jednatel společnosti

Novovysočanská 280/48, Praha 9 JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o.