**DODATEK č. 1**

**ke Smlouvě o Dílo č. 606-2025-508207**

**(dále jen „dodatek“)**

uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

**mezi smluvními stranami**

**Objednatelem**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad**

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj**

**Pobočka Teplice**

**Adresa:** Masarykova 2421/66, 415 01 Teplice

zastoupený: Ing. Soňou Balcárkovou, vedoucí Pobočky Teplice

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Soňa Balcárková, vedoucí Pobočky Teplice

v technických záležitostech oprávněn jednat: Simona Bílková, Pobočka Teplice

Tel.: +420 727 956 826

E-mail: teplice.pk@spu.gov.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

**a**

**Zhotovitelem**

**Jméno: ARAKI s.r.o.**

Sídlo: Choteč 24, 252 26 Choteč

Zastoupený: Ing. Zuzanou Skřivanovou, Ph.D., jednatelem

Ing. arch. Tomášem Skřivanem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zuzana Skřivanová Ph.D., jednatel

Ing.arch. Tomáš Skřivan, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 6637507359/0800

IČ/DIČ: 21166668/není plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 397690.

(dále jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne tento dodatek smlouvy o dílo č. 606-2025-508207 ze dne 9. 5. 2025 (dále jen „dodatek“).

**Předmět a účel smlouvy:** Zajištění vypracování projektové dokumentace pro realizaci „**LBK 11 Zabrušany**“.

1. Předmět a účel dodatku
   1. Na kontrolním dni 19. 8. 2025 bylo zjištěno, že v září 2025 dojde, dle informací poskytnutých SčVK, k opravě a přeložce trasy vodovodu DN500 a tím i ke změně ochranného pásma. Tato skutečnost má vliv na návrh výsadby v trase plánované realizace biokoridoru LBK11.

S ohledem na potřebu koordinace prací a nutnost úpravy návrhu realizace biokoridoru LBK11 na budoucí trasu vodovodu se upravuje termín plnění SoD v Čl. III části 3.1.1. následovně: Projektová dokumentace z 30. 9. 2025 na 21. 11. 2025.

1. Závěrečná ustanovení
   1. Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o Dílo č. 606-2025-508207 ze dne 9. 5. 2025.
   2. Ostatní ujednání vylývající ze smlouvy zůstávají v platnosti.
   3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
   4. Smluvní strany si dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| V Teplicích dne 3. 9. 2025 | V Choteči dne 30. 8. 2025 |
| *„elektronicky podepsáno“* | *„elektronicky podepsáno“* |
| …………………………………… | …………………………………… |
| Objednatel  **Ing. Soňa Balcárková**  vedoucí Pobočky Teplice  Státní pozemkový úřad | Zhotovitel  **Ing. Zuzana Skřivanová, Ph.D.**  jednatel  ARAKI s.r.o. |