**Dodatek č. 8**

**ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 24. 8. 2021, včetně dodatku č. 1,2,3,4,5,6 a 7**

**uzavřené**

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „NOZ“)

**mezi smluvními stranami**

**Objednatel**: Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Adresa: Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj Libušina 502/5, 702 00 Ostrava

Zastoupený: Ing. Kateřinou Neumanovou, zástupkyní ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Kateřina Neumanová, zástupkyně ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Tomáš Hořelica, vedoucí Pobočky Nový Jičín

Bc. Hubert Mikuš

Adresa: Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj

Pobočka Nový Jičín, Husova 2003/13

741 01 Nový Jičín

Tel.: xxx

E-mail: xxx

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774 - není plátcem DPH

dále jen **„objednatel“**

**Zhotovitel**:Geocentrum spol. s r.o.

Sídlo: tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc

Zastoupený: Petrem Liškou, jednatelem společnosti

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Petr Liška, jednatel společnosti

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Milena Ulčíková

Tel.: xxx

E-mail: xxx

ID DS: 6ejp3k

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 59309811/0100

IČ: 47974460

DIČ: CZ47974460

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 5555

dále jen **„zhotovitel“**.

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

V souladu s ustanovením čl. 17. smlouvy o dílo ze dne 24.8.2021,jejímž předmětem a účelem je dle čl. I. vypracování návrhu „**Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kozlovice**“ (dále jen „KoPÚ“), se smluvní strany dohodly na tomto znění Dodatku č. 8 (dále jen „dodatek“).

**1. PŘEDMĚT DODATKU**

1.1 Změna termínů dílčích částí:

Na jednání sboru zástupců konaného dne 5. 8. 2025 došlo k dohodnutí cestní sítě. Na jejím základě je možné dodat podklady pro zadání výběrového řízení pro vyhotovení IGP pro potřeby KoPÚ.

Předpokládané zajištění IGP za strany SPÚ je do tří měsíců od zadání podkladů. Souběžně s tím bude zhotovitel zajišťovat vyhotovení podkladů pro zpracování DTŘ – výškopis. Po obdržení podkladů (IGP a zaměření výškopisu) může zhotovitel začít zpracovávat DTŘ. Po zpracování DTŘ je nutné obeslat DOSS, organizace a správce sítí. Následovat musí předložení do RDK (s vypořádáním připomínek DOSS a organizací je reálný termín 01/2026) a schválení na zastupitelstvu obce.

Na základě výčtu prací a nutností zajištění IGP pro další postup prací, které je potřeba v rámci etapy PSZ provést a jejich časových návaznosti dochází k úpravě termínu u dílčích části SoD takto:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | původní termín | nový termín |
| 6.3.1. | **Vypracování plánu společných zařízení** | 31.8.2025 | **31.3.2026** |
| 6.3.1.i) a) | **Výškopisné zaměření zájmového území** | 31.8.2025 | **31.3.2026** |
| 6.3.1.i) b) | **DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami** | 31.8.2025 | **31.3.2026** |
| 6.3.1. i) b) | **DTR liniových vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení ploch záboru půdy stavbami** | 31.8.2025 | **31.3.2026** |
| 6.31. i) c) | **DTR vodohospodářských staveb PSZ** | 31.8.2025 | **31.3.2026** |
| 6.3.2. | **Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení** | 31.8.2026 | **31.3.2027** |

**Čl. II.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v elektronické podobě.
2. Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává v dalších částech beze změn.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

**Česká republika – Státní pozemkový úřad Geocentrum spol. s r.o.**

Místo: OstravaMísto: Olomouc

Datum: 27.08.2025 Datum: 27.08.2025

*„elektronicky podepsáno“ „elektronicky podepsáno“*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jméno: **Ing. Kateřina Neumanová** Jméno: **Petr Liška**

Funkce: zástupkyně ředitele

Krajského pozemkového úřadu

pro Moravskoslezský kraj Funkce: jednatel společnosti

Příloha č. 1: Položkový výkaz činností