Dodatek č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZPRACOVÁNÍ GEOTECHNICKÉHO PRŮZKUMU

Smluvní strany:

1. Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

Adresa: Hroznová 227/17, 603 00 Brno

Pobočka Znojmo

Adresa: nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo

zastoupený: RNDr. Dagmar Benešovskou, vedoucí pobočky

ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: RNDr. Dagmar Benešovská

v technických záležitostech oprávněn jednat: RNDr. Dagmar Benešovská

Tel.: +420 721 935 114

E-mail: znojmo.pk@spu.gov.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

**2. Zhotovitel:**

**AGS Hruby s.r.o.**

Sídlo: Sudice 2, 680 01 Boskovice

zastoupený: Jiřím Hrubým, Ph.D., jednatelem

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxx

tel. xxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxx

ID DS: xty6797

bankovní spojení: Fio banka, a.s.

číslo účtu: 2301110376/2010

IČO: 017 68 841

DIČ: CZ01768841

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 96518

(dále jen „zhotovitel“)

V souladu s ustanovením čl.14.4 Smlouvy o dílo na zpracování geotechnického průzkumu pro KoPÚ v k.ú. Práče číslo 684-2025 -523206 na veřejnou zakázku **Geotechnický průzkum pro KoPÚ v k.ú. Práče** (dále jen „smlouva“) se smluvní strany dohodly na změnách ustanovení této smlouvy, a to následovně:

Vzhledem k tomu, že souhlasy vlastníků pozemků, které jsou nezbytné pro potřeby zpracování geotechnického průzkumu, byly zajištěny až po sklizni dne 18. 8. 2025 dohodly se smluvní strany tak, že původně sjednaný termín odevzdání díla „nejpozději do 31. 8. 2025“ bude nahrazen termínem novým **„nejpozději do 31. 10. 2025“**

Čl. III odst. 3.1 se ruší a nově zní:

1. **Dílo vymezené v čl. I. této smlouvy a Přílohou č. 1 bude zhotoveno a předáno objednateli nejpozději do 31. 10. 2025.**

Ostatní ustanovení smlouvy č. 684-2025-523206 ze dne 6. 6. 2025 zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

|  |  |
| --- | --- |
| Ve Znojmě dne dle el. podpisu 3. 9. 2025 | V Boskovicích dne dle el. podpisu 3. 9. 2025 |
| Objednatel: | Zhotovitel: |
|  |  |
| ……………………………………………. | ……………………………………………. |
| RNDr. Dagmar Benešovská  vedoucí pobočky | Jiří Hrubý, Ph.D.  jednatel |
|  |  |
|  |  |

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá: JUDr. Vladimír Ondroušek