Dodatek č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZPRACOVÁNÍ GEOTECHNICKÉHO PRŮZKUMU

Smluvní strany:

1. Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

Adresa: Hroznová 227/17, 603 00 Brno

 Pobočka Znojmo

 Adresa: nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo

 zastoupený: RNDr. Dagmar Benešovskou, vedoucí pobočky

 ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: RNDr. Dagmar Benešovská

 v technických záležitostech oprávněn jednat: RNDr. Dagmar Benešovská

 Tel.: +420 721 935 114

 E-mail: znojmo.pk@spu.gov.cz

 ID DS: z49per3

 Bankovní spojení: ČNB

 Číslo účtu: 3723001/0710

 IČ: 01312774

 DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

 **2. Zhotovitel:**

 **AGS Hruby s.r.o.**

 Sídlo: Sudice 2, 680 01 Boskovice

 zastoupený: Jiřím Hrubým, Ph.D., jednatelem

 v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxx

 tel. xxxxxxxxxxxxx

 e-mail: xxxxxxxxxxxxx

 ID DS: xty6797

 bankovní spojení: Fio banka, a.s.

 číslo účtu: 2301110376/2010

 IČO: 017 68 841

 DIČ: CZ01768841

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 96518

(dále jen „zhotovitel“)

V souladu s ustanovením čl.14.4 Smlouvy o dílo na zpracování geotechnického průzkumu pro KoPÚ v k.ú. Práče číslo 684-2025 -523206 na veřejnou zakázku **Geotechnický průzkum pro KoPÚ v k.ú. Práče** (dále jen „smlouva“) se smluvní strany dohodly na změnách ustanovení této smlouvy, a to následovně:

Vzhledem k tomu, že souhlasy vlastníků pozemků, které jsou nezbytné pro potřeby zpracování geotechnického průzkumu, byly zajištěny až po sklizni dne 18. 8. 2025 dohodly se smluvní strany tak, že původně sjednaný termín odevzdání díla „nejpozději do 31. 8. 2025“ bude nahrazen termínem novým **„nejpozději do 31. 10. 2025“**

Čl. III odst. 3.1 se ruší a nově zní:

1. **Dílo vymezené v čl. I. této smlouvy a Přílohou č. 1 bude zhotoveno a předáno objednateli nejpozději do 31. 10. 2025.**

Ostatní ustanovení smlouvy č. 684-2025-523206 ze dne 6. 6. 2025 zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

|  |  |
| --- | --- |
| Ve Znojmě dne dle el. podpisu 3. 9. 2025  | V Boskovicích dne dle el. podpisu 3. 9. 2025 |
| Objednatel: | Zhotovitel: |
|  |  |
| ……………………………………………. | ……………………………………………. |
|  RNDr. Dagmar Benešovská  vedoucí pobočky  |  Jiří Hrubý, Ph.D. jednatel |
|  |  |
|  |  |

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá: JUDr. Vladimír Ondroušek