**D O D A T E K č. 1**

**Ke Smlouvě o dílo**

týkající se „opravy zídky kolem hřiště na ulici Šrámkova na pozemku parc.č. 4181/258 v k.ú. Bruntál-město a oprava dětského hřiště na ulici Šrámkova na pozemku parc.č. 4181/258 v k.ú. a veškerých vedlejších nákladů související s prováděním oprav hřiště na ulici Šrámkova na území města Bruntál v majetku města, která byla uzavřena dne 6.1.2025 s účinností od 8.1.2025 mezi smluvními stranami:

dále jen („Tento dodatek“)

**Město Bruntál**

Sídlo: Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál

IČO: 00295892

DIČ: CZ00295892

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: XXXXXX-XXXXXXXXXX/XXXX

Jednající: Ing. Petr Rys, MBA, 1. místostarosta

(dále jen „**objednatel**“)

a

**VYSPRA – CZ s.r.o.**

Sídlo: Nezvalova 1517/24, Bruntál, PSČ 792 01

IČO: 06084451

DIČ: CZ006084451

Bankovní spojení: KB Bruntál a.s.,

Číslo účtu: XXX-XXXXXXXXXX/XXXX

Jednající / zastoupený: David Henke

(dále jen „**zhotovitel**“)

Společně dále jen („**Smluvní strany**“)

**I.**

**Prohlášení o právním a faktickém stavu**

1. Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 8.1.2025 uzavřely Smlouvu o dílo – týkající se realizace díla s názvem **„Smlouva o dílo - oprava hřiště na ulici Šrámkova v k.ú. Bruntál-město“**, dále jen „**Smlouva o dílo**“.

**II.**

**Účel dodatku**

1. Účelem tohoto dodatku je změna ceny za provedení díla, sjednané dohodou smluvních stran původně ve výši **688.071,61** (slovy: šest set osmdesát osm tisíc sedmdesát jedna korun českých šedesát jeden haléřů), **bez DPH**, pro potřebu ocenění víceprací a méněprací na cenu za provedení díla ve výši **840.659,75 Kč (osm set čtyřicet tisíc šest set padesát devět korun českých sedmdesát pět haléřů) bez DPH.**
* Specifikace změn:

**Oprava zídky kolem hřiště na ulici Šrámkova na pozemku parc.č. 4181/258 v k.ú. Bruntál-město** byla navýšena částka z důvodu víceprací:

* + Vícepráce –
		- 1. Povrchové úpravy terénu.
			2. Poplatek za uložení suti – směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904

**Cena díla bude navýšena o 152.588,14 Kč bez DPH (jedno sto padesát dva tisíc pět set osmdesát osm korun českých čtrnáct haléřů) bez DPH.**

1. Tímto Dodatkem č. 1 si Smluvní strany ujednaly že:
2. článek IV. Odstavec 1. Smlouvy o dílo se ruší v celém svém rozsahu a nahrazuje se tímto článkem novým:

1. Cena za provedení díla byla sjednána dohodou smluvních stran ve výši 840.659,75 Kč (osm set čtyřicet tisíc šest set padesát devět korun českých sedmdesát pět haléřů) bez DPH. K takto sjednané ceně bude připočítána DPH dle platné sazby.

Jednotkové ceny jsou stanoveny především pro potřeby ocenění případných víceprací a méně prací.

**III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že ve všech ostatních ujednáních, se Smlouva o dílo nemění.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden (1) stejnopis, zhotovitel obdrží jeden (1) stejnopis.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku č. 1 souhlasně prohlašují, že Dodatek č. 1 je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, že souhlasí s jeho obsahem, že Dodatek č. 1 byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaků na některou ze Smluvních stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Bruntále, dne: 27.08.2025 V Bruntále, dne: 27.08.2025

Objednatel: Zhotovitel:

Ing. Petr Rys, Ph.D., MBA David Henke

1.místostarosta města Bruntál jednatel společnosti VYSPRA – CZ s.r.o.