Národní kulturní památka Vyšehrad

Příspěvková organizace – zřizovatel Hl. m. Praha

Zastoupená: Ing. arch. Petrem Kučerou, Ph.D., ředitelem

Sídlo: V Pevnosti 159/5b, 128 00 Praha 2

IČO: 00419745, DIČ: CZ00419745

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

a

SEKORES Praha s.r.o.

Společnost zapsaná v OR u Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 220245

Zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Sídlo: Bošilecká 545/2, 198 00 Praha 9

IČO: 02541840 DIČ: CZ02541840

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně též jako „smluvní strany“)

uzavírají mezi sebou níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě ustanovení § 2586 a násl.

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

Smlouvu o dílo

(dále jen „smlouva“)

Článek I.

Předmět smlouvy

- Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele řádně provést a objednateli předat dílo spočívající v opravě hradebního systému NKP Vyšehrad a souvisejících konstrukcí, a to za podmínek stanovených touto smlouvou o dílo SD/830/2025. Předmět díla je specifikován v příloze č. 1 této smlouvy, přičemž rozsah prací i jednotkové ceny za jejich provedení jsou uvedeny v příloze č. 2. Přílohy 1 a 2 jsou nedílnou součástí této smlouvy. Specifikace díla i jednotkové ceny byly vysoutěženy na profilu zadavatele formou zakázky malého rozsahu č. I16/MO/0003/25, zveřejněné v systému Tender Arena dne 29. 6. 2025, přičemž přílohy č. 1 i 2 této smlouvy plně odpovídají nabídce zhotovitele podané v rámci uvedeného zadávacího řízení (dále jen „nabídka“).

- Práce budou prováděny na základě pokynů objednatele, v jím určených etapách a s ohledem na jeho finanční možnosti, a to následujícím způsobem:

  - Před zahájením prací v daném kalendářním roce předá objednatel zhotoviteli přehled etap včetně grafického zaznačení předpokládaného rozsahu, objemu prací a předpokládané výše plnění v jednotlivých etapách daného kalendářního roku sestavených na základě jednotkových ceny uvedených v příloze č. 2

  - Zhotovitel na základě podkladu dle čl. 1. odst. 2.1. předá objednateli předpokládaný rámcový harmonogram pro jednotlivé zadané etapy včetně případných oprávněných požadavků související s předmětem smlouvy.

  - Po akceptaci kroků uvedených ve čl.1 odst. 2.1. a 2.2. oběma smluvními stranami budou zahájeny práce dle předpokládaného rámcového harmonogramu pro každou danou etapu a konány pravidelné kontrolní dny.

  - Po provedení každé kategorie prací dle přílohy č.2 vyzve zhotovitel objednatele ke kontrole prací a předá mu seznam odchylek od předpokladu objednatele vyvolaných postupem prací k posouzení. Na základě kontroly předá objednatel zhotoviteli upravený předpoklad a vydá pokyn k zahájení další kategorie prací dle přílohy 2. Zhotovitel neprodleně aktualizuje předpokládaná rámcový harmonogram a předá jej objednateli.

  - Zhotovitel nezahájí další kategorii prací bez provedení úkonů uvedených v čl. 1 odst. 2.4.

- Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k realizaci tohoto díla za uvedených podmínek a objednatel k jeho zaplacení.

- Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem podle této smlouvy a že je podnikatelem podnikajícím v oboru stavebnictví s nezbytnými zkušenostmi, potřebnými znalostmi a technickým a personálním zázemím potřebným k plnění této smlouvy.  Zhotovitel dále prohlašuje, že se předem seznámil s místem plnění, včetně podoby a přístupnosti hradebního systému a souvisejících konstrukcí, a charakterem prací, které budou předmětem plnění podle této smlouvy.

Článek II.

Čas a místo plnění

- Zhotovitel se zavazuje splnit svůj závazek v průběhu 4 let ode dne podpisu této smlouvy, nebo do vyčerpání finančního limitu ve výši 9 000 000 Kč bez DPH, podle toho, co nastane dříve, a to na základě předpokládaných harmonogramů sjednaných podle čl. I bod 2.

Dílčí termíny:

Činnosti dle č. 1 odst. 2.1.: 	do konce února daného roku, v prvním roce platnosti smlouvy do jednoho měsíce od podpisu této smlouvy.

Činnosti dle č. 1 odst. 2.2.:	do konce března daného roku, v prvním roce platnosti smlouvy do jednoho měsíce od obdržení přehledu etap od objednatele podle čl. I. bod  2.1.

Ostatní dohodnuté dílčí termíny budou uvedeny v předpokládaných harmonogramech jednotlivých etap plnění.

- Jestliže z důvodů, které leží prokazatelně na straně objednatele, bude zhotoviteli zabráněno v plnění jeho smluvních povinností, nebo nastanou klimatické podmínky nevhodné pro provádění díla, má zhotovitel právo přiměřeně prodloužit sjednanou dobu na provedení jednotlivé etapy díla.

- V případě, že objednatel požádá zhotovitele o provedení víceprací, které mají prokazatelně vliv na časový postup prací, může zhotovitel po dohodě s objednatelem přiměřeně posunout termín dokončení jednotlivé etapy díla.

- Změna termínu dokončení díla z důvodů uvedených v čl. II. body 2. a 3. musí být objednateli písemně oznámena bez zbytečného odkladu.

- Místem plnění je areál Národní kulturní památky Vyšehrad v Praze 2.

Článek III.

Cena plnění

- Cena za dílo byla stanovena na základě položkového rozpočtu obsahujícího jednotkové ceny za jednotlivé položky plnění smlouvy, položkový rozpočet je přílohou č. 2 této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že položkový rozpočet v sobě zahrnuje všechny položky dodávek, prací a služeb potřebných k řádnému a úplnému zhotovení díla s přihlédnutím k místním podmínkám a specifikaci prací, které jsou přílohou č. 1.

- Celková maximální cena za dílo po celou dobu trvání smlouvy činí 9.000.000,- Kč bez DPH, tj. 10.890.000,- Kč včetně DPH (21 % DPH činí 1.890.000,- Kč). Objednatel uhradí cenu za dílo postupně na základě faktur vystavených zhotovitelem v souladu s čl. IV., a to v součtu až do výše ujednané maximální ceny. Cena bude stanovena na základě skutečně provedených prací a v souladu s jednotkovými cenami uvedenými v příloze č. 2 této smlouvy.

- Uvedená cena je cenou maximální, pokud se nezmění smluvní rozsah díla nebo sazba DPH. Náklady související s provedením díla, zejména na dopravu na místo stavby, náklady na ochranná a bezpečnostní opatření, pojištění včetně pojištění odpovědnosti, spotřeba vody a energií jakož i náklady na denní i závěrečný úklid staveniště a odvoz odpadů jsou zahrnuty v cenách za jednotlivé položky v položkovém rozpočtu. Pokud v průběhu provádění díla vyvstane potřeba dodávky, práce či služby v položkovém rozpočtu neuvedená, ač podle objednatelem poskytnutých podkladů měla být do nabídkového rozpočtu zahrnuta, provede tuto dodávku či práci zhotovitel svým nákladem tak, aby dílo bylo řádně dokončeno, nedohodne-li se zhotovitel s objednatelem jinak.

- Vícepráce požadované objednatelem budou zhotoviteli uhrazeny zvlášť. Ujednání o výši ceny za vícepráce bude provedeno písemně před začátkem jejich realizace. Požadavek na provedení těchto víceprací může objednatel uplatnit buď zápisem ve stavebním deníku nebo jinou technicky srozumitelnou formou. Vícepráce nebudou objednatelem hrazeny, pokud nebyly předem písemně schváleny s uvedením ceny a termínu provedení. Cena za tyto vícepráce se započítává do celkové maximální ceny za dílo sjednané ve smlouvě, pokud smluvní strany písemně neuvedou jinak.

- Cena za požadované vícepráce bude stanovena, nebude-li dohodnuto jinak, dle jednotkových cen z položkového rozpočtu. Vícepráce, které se v položkovém rozpočtu nevyskytovaly, budou oceněny dle stejného cenového podkladu jako ceny v původní nabídce, maximálně cenou obvyklou.

- Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že sjednaná cena za dílo je pevná a neměnná. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení ceny z důvodu změny cen materiálů, mezd, energií, inflace, nedostatku pracovní síly ani z jiných obdobných důvodů vzniklých po podpisu této smlouvy. Smluvní cena může být měněna pouze v případech výslovně uvedených v této smlouvě.

- Zhotovitel nese odpovědnost za úplnost své nabídky na základě, které byl sjednán položkový rozpočet, ve vztahu ke všem zadávacím podkladům a fyzické prohlídky místa plnění smlouvy. Veškeré práce, dodávky nebo služby, které nejsou výslovně uvedeny v položkovém rozpočtu, avšak jsou nezbytné pro řádné, bezpečné a funkční dokončení díla a vyplývají ze zadávací dokumentace, technických norem nebo zákonných požadavků, provede zhotovitel na svůj náklad, bez nároku na zvýšení ceny díla.

Článek IV.

Platební podmínky

- Zhotovitel bude fakturovat cenu díla postupně dle skutečně provedených prací v zadané etapě, a to do výše 90% celkové ceny.

- Konečná faktura s vyúčtováním provedených prací v dané etapě do výše 100% celkové ceny bude vystavena a bude objednatelem proplacena po předání díla a odstranění případných vad a nedodělků.

- Faktura bude zaslána elektronicky na adresu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nebo do datové schránky č. h528pgw včetně všech příloh. Poslední faktura v kalendářním roce bude vystavena nejpozději do 20.12. daného roku.

4. 	Úhradu provede objednatel převodním příkazem na bankovní účet zhotovitele vedený v České republice na základě řádně vystavených faktur, a to do 14 dnů ode dne jejich doručení. Při pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetím pracovním dnem po jejím prokazatelném odeslání na adresu příjemce. Faktura musí obsahovat veškeré zákonné a smluvní náležitosti. V případě, že faktura tyto náležitosti nesplňuje, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k přepracování, přičemž lhůta splatnosti začne běžet znovu až ode dne doručení opravené faktury objednateli.

Článek V.

Smluvní pokuty

- V případě prodlení zhotovitele s dokončením části díla (etapy dle čl. I. smlouvy a sjednaného harmonogramu) se sjednává smluvní pokuta zhotoviteli ve výši 0,05% z celkové ceny za tuto etapu díla bez DPH, za každý den prodlení.

- V případě prodlení objednatele s úhradou faktury se sjednává smluvní pokuta objednateli ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH podle příslušné faktury za každý den prodlení.

- V případě porušení povinnosti zhotovitele podle čl. VII. této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 5.000,-Kč za každé jednotlivé porušení smlouvy.

- V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady v záruční době dle čl. IX této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.

- V případě, že objednatel zajistí odstranění vady v záruční době namísto zhotovitele, je oprávněn náklady na odstranění jednostranně započíst vůči pohledávkám zhotovitele, zejména vůči dosud neuhrazeným fakturám.

- Právo na náhradu škody zůstává objednateli zachováno.

Článek VI.

Povinnosti objednatele

- Objednatel předá zhotoviteli zápisem prostor staveniště, a to nejpozději v den zahájení prací. Zároveň poskytne zhotoviteli prostor pro uložení drobného materiálu, popřípadě zajistí další specifické podmínky dohodnuté při převzetí pracoviště. Objednatel neodpovídá za uložený materiál nebo jiné věci zhotovitele, zhotovitel si je zajistí na své náklady a odpovědnost.

- Objednatel není povinen vyčerpat celou maximální cenu díla v době trvání této smlouvy. Zadání jednotlivých etap se bude řídit potřebou opravy jednotlivých částí hradeb, kterou si vyhodnotí objednatel, a finančními možnostmi objednatele.

- Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost při provádění díla.

Článek VII.

Povinnosti zhotovitele

- Zhotovitel je povinen zejména:

  - dodržovat české technické normy (ČSN) v rozsahu jejich závazných i nezávazných (doporučených) ustanoveních,

  - dílo zhotovit s odbornou péčí, kvalifikovanými osobami a s použitím pouze kvalitních, nových, bezvadných a vhodných materiálů, výrobků a zařízení, a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba,

  - ode dne převzetí staveniště vést stavební deník a zapisovat do něj všechny skutečnosti rozhodné pro splnění smlouvy,

  - akceptovat při provádění stavby pokyny technického dozoru objednatele, které jsou zapsány do stavebního deníku,

  - po celou dobu provádění díla udržovat na staveništi pořádek, čistotu a odstraňovat odpad, vzniklý při jeho činnosti, jakož i zajišťovat odvoz odpadu vzniklého v souvislosti s realizací díla,

  - dodržovat podmínky stanovené pro stavební práce orgány památkové péče, ochrany životního prostředí i ostatních orgánů státní správy, přičemž veškeré pokuty za nedodržení předpisů jdou na vrub zhotovitele a nesmí být započteny do ceny díla.

  - zajišťovat opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, včetně protipožárních opatření vyplývající z povahy práce, a to v přiměřené spolupráci s objednatelem,

  - vyklidit a předat staveniště do 1 týdne dne po předání dokončeného díla objednateli.

- Zhotovitel je povinen provést dílo včas a řádně na svůj náklad a na své nebezpečí podle znění této smlouvy.

- Zhotovitel je oprávněn předat řádně ukončené dílo před smluvním termínem.

- Zhotovitel řádně zajistí pracoviště tak, aby činnost na pracovišti nezatěžovala okolí nadměrným hlukem a prašností. V případě blízkosti obytných budov se zhotovitel zavazuje konat hlučné či jinak rušivé práce pouze v pracovní dny od 7.00 hod do 18.00 hod a v sobotu od 8.00 hod do 13.00 hod.

- Zhotovitel je povinen provádět práce tak, aby nebyl narušen provoz areálu NKP Vyšehrad a přístup veřejnosti, nebude-li dohodnuto jinak. Omezení vstupu je možné pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.

- Zhotovitel se zavazuje provést na vlastní náklady opravu případných škod, které vzniknou jeho činností na staveništi i na ostatních částech stavby.

Článek VIII.

Přejímání díla

- Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo nebo jeho ucelenou část nejpozději v termínu, který je uvedený v článku II. této smlouvy.

- Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení provedeného díla do 7 dnů od výzvy zhotovitele ve stavebním deníku. Přejímací řízení se uskuteční na stavbě.

- Zhotovitel je povinen připravit před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady a předat je zápisem objednateli.

- O přejímacím řízení se vyhotoví zápis „Protokol o předání a převzetí díla“, který podepíšou pověřené osoby obou smluvních stran.

- Za splněné dílo se považuje dílo bezvadné. Pokud předmět díla vykazuje významné vady, není objednatel povinen takové dílo převzít.  Objednatel může převzít dílo i s drobnými vadami, které nebrání užívání díla a nesnižují jakost díla.

- Zhotovitel je povinen odstranit veškeré zjištěné závady z přejímky nejpozději ve lhůtě uvedené v zápise o předání a převzetí.

- Neodstraní-li zhotovitel závady z přejímky do termínu uvedeného v zápise o předání a převzetí, zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení až do doby potvrzení o odstranění závad.

Článek IX.

Záruční doba a odpovědnost za vady

- Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení a funkci předmětu smlouvy a že si zachová obvyklé vlastnosti díla, zejména vlastnosti uvedené v ustanoveních této smlouvy, ČSN a jiných obecně závazných předpisech nebo vlastnosti obvyklé po dobu 60 (šedesáti) měsíců ode dne předání dokončeného díla nebo jeho části objednateli.

- Veškeré zjištěné vady v průběhu záruky budou odstraněny neprodleně Zhotovitelem na náklady zhotovitele. O způsobu odstranění závady bude sepsán protokol. Práce na odstraňování závad budou dokončeny do 20 dnů ode dne nahlášení závady. V případě, že by dodržování technologických předpisů neumožňovalo dokončení opravy závady do 20 dnů, bude termín na odstranění závady prodloužen o příslušnou dobu potřebnou pro dodržení technologických předpisů. V případě, že zhotovitel vady ve stanovené lhůtě neodstraní, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním vady. Právo objednatele na náhradu škody tím není dotčeno.

- Nepřistoupí-li zhotovitel k odstranění vady do 10 dnů od výzvy objednatele, je objednatel oprávněn odstranit vadu na náklady zhotovitele. Pokud v době nápravy existují ze strany objednatele dosud neuhrazené faktury zhotovitele, je objednatel oprávněn tyto náklady jednostranně započíst vůči těmto pohledávkám zhotovitele.

Článek X.

Kontaktní osoby

- Smluvní strany jsou povinny vzájemně komunikovat ve věci plnění této smlouvy prostřednictvím osob níže uvedených, popř. jiných osob, které si v průběhu plnění smlouvy písemně sdělí.

Kontaktní osobou za objednatele je ve věci plnění této smlouvy: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Technický dozor objednatele: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní osobou za zhotovitele je ve věci této smlouvy: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Článek XI.

Další ujednání

- Dílo bude provedeno z hlediska technologických postupů a kvalitativních podmínek dle příslušných právních předpisů, norem a běžných stavebních zvyklostí, v souladu s požadavky zástupců orgánů památkové péče a v souladu se specifikací prací, která je přílohou č. 1

- Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti případným škodám způsobeným v rámci své činnosti při provádění díla, včetně pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám, a to v přiměřeném rozsahu.

- Jestliže zhotovitel nemůže dokončit dílo v termínech stanovených touto smlouvou pro překážky na straně objednatele, případně pro překážky způsobené vyšší mocí, zejména nevhodné klimatické podmínky, pak nelze uplatnit sankce dle čl. V. a čl. IX. této smlouvy.

- Smluvní strany výslovně sjednávají, že ustanovení této smlouvy nevytváří žádné právo zhotovitele na jednostrannou změnu smluvní ceny v důsledku vnějších ekonomických okolností, jako jsou inflace, růst cen energií či surovin.

Článek XII.

Odstoupení od smlouvy

- Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel opakovaně nebo podstatným způsobem poruší povinnosti podle této smlouvy. Za porušení povinnosti podle této smlouvy se považuje zejména pokud zhotovitel nesplní termíny dokončení jednotlivých etap prací podle sjednaného harmonogramu, přestože celková doba plnění smlouvy uvedená v čl. II nebyla překročena nebo termín odstranění závady díla. Opakovaným nesplněním se rozumí prodlení s dokončením více než dvou po sobě jdoucích etap nebo více než tří etap v průběhu 12 po sobě jdoucích měsíců. Dále se za porušení povinnosti podle této smlouvy se také považuje, pokud zhotovitel poruší povinnosti uvedené v čl. VII. a IX.  Smlouvy. Objednatel doručí zhotoviteli výzvu k nápravě, ve které stanoví přiměřenou lhůtu k odstranění pochybení nebo prodlení; neodstraní-li zhotovitel pochybení nebo prodlení v této lhůtě, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.

- Objednatel je oprávněn od této smlouvy také odstoupit, pokud zhotovitel bez řádného a doloženého důvodu nepokročí s prováděním prací po dobu delší než 30 (třicet) po sobě jdoucích kalendářních dnů, a to i v případě, že tím zatím nedošlo k porušení celkového termínu dokončení díla podle článku II této smlouvy.

- Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud objednatel bude v prodlení s úhradou splatné faktury za provedenou část díla delší než 15 pracovních dní a k úhradě nedošlo ani po písemné výzvě zhotovitele k nápravě doručené objednateli nejméně 5 pracovních dní před odstoupením od smlouvy.

- Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně.

- Zhotovitel je povinen v případě odstoupení od smlouvy provádění díla, nebude-li dohodnuto jinak, ukončit tak, aby byla zachována funkčnost a použitelnost dosud provedených částí díla a předat tyto části díla včetně staveniště bez zbytečného odkladu objednateli. Po předání provedených částí díla a staveniště provedou zhotovitel a objednatel vyúčtování.

Článek XIII.

Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí občanským zákoníkem a ostatními právními předpisy České republiky.

- V případě, že by se stalo některé ustanovení smlouvy neplatným, zůstávají ostatní ustanovení i nadále v platnosti, ledaže právní předpis stanoví jinak. Smluvní strany se zavazují takové neplatné, neúčinné a nevykonatelné ustanovení nahradit tak, aby účelu smlouvy bylo dosaženo.

- Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou nejprve řešeny smírně. Nedojde-li k dohodě do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy druhé straně, strany se dohodly, že bude spor řešen u místně příslušného soudu podle sídla objednatele.

- Práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce.

- Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze písemně, a to číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

- Smluvní strany se dohodly, že žádná z nich není oprávněna postoupit svá práva a povinnosti, vyplývající z této smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. K přechodu práv a povinností na právní nástupce stran se souhlas nevyžaduje.

- Smluvní strany se zavazují, že všechny informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám pro jiné účely než pro plnění závazků stanovených touto smlouvou.

- Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- Smluvní strany podpisem této smlouvy souhlasí s poskytnutím informací o smlouvě v rozsahu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

- Smluvní strany tímto prohlašují, že neexistuje žádné ústní ujednání, žádná smlouva či řízení týkající se některé smluvní strany, které by nepříznivě ovlivnilo splnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Zároveň svým podpisem potvrzují, že veškerá prohlášení a dokumenty podle této smlouvy jsou pravdivá, úplná, přesná, platná a právně vynutitelná.

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden.

- Smluvní strany dále prohlašují, že si smlouvu, včetně jejích příloh pečlivě přečetly, všem ustanovením smlouvy rozumí, že nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz svého souhlasu učiněného vážně a svobodně smlouvu vlastnoručně podepisují.

- Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

V Praze dne 22.8.2025				V Praze dne 21.8.2025

…………………………………….		…………………………………….

Za objednatele		 	  	                 Za zhotovitele

Ing. arch. Petr Kučera, Ph.D.                                          xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Příloha č. 1 – Specifikace prací

Příloha č. 2 – Jednotkové ceny za specifikované práce