Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.: 1125000278

na zhotovení díla

„FSv - Rekonstrukce slaboproudých a silnoproudých rozvodů“

kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

Fakulta stavební ČVUT v Praze

se sídlem: 			Thákurova 2077/7, 160 00 Praha 6

zastoupená: 			Ing. Petrem Matějkou, Ph.D., tajemníkem fakulty

IČO: 				68407700

DIČ: 				CZ684077700

Bankovní spojení: 		Komerční banka, a.s.,

č.ú.: 19–5504610227/0100

veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/98 Sb., zákon o vysokých školách

(dále jen „objednatel“)

a

ELTODO, a.s.

se sídlem: 			Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4, Lhotka

zastoupená: 			Mgr. Ladislavem Beranem, předsedou představenstva

Ing. Vítězslavem Chmelíkem, členem představenstva

IČ: 				45274517

DIČ: 				CZ45274517

Bankovní spojení: 		Československá obchodní banka, a.s., č.ú.: 115017363/0300,

Komerční banka, a.s., č.ú.: 2100021/0100

Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 500034872/0800

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1573

(dále jen „zhotovitel“)

- Předmět Dodatku

  - Předmětem tohoto Dodatku je změna závazku ze Smlouvy (dále jen „Smlouva“) v rozsahu změnových listů (ZL) č. 1.

  - Změna závazku v rozsahu ZL č. 1 je realizována dle § 222 odst. 5 ZZVZ. Důvodem této změny jsou změny plnění, které byly nově identifikovány v průběhu výstavby. V průběhu realizace díla Objednatel zjistil nedostatečnou kapacitu strukturované kabeláže a silnoproudu v bývalých bytech v Budově D, které Objednatel plánuje dočasně využívat jako kanceláře a dojde zde k navýšení počtu výpočetní techniky. Z tohoto důvodu je zde potřeba tyto rozvody posílit.

Absolutní hodnota kladných změn činí 199 939,00 Kč bez DPH, absolutní hodnota záporných změn činí 0,00 Kč bez DPH. Hodnota změny závazku ze Smlouvy v rozsahu ZL č. 1 stanovená jako součet absolutních hodnot kladných a záporných změn činí 199 939,00 Kč bez DPH.

Celkový cenový nárůst ve smyslu § 222 odst. 9 ZZVZ, související se změnou v rozsahu ZL č. 1 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, činí 199 939,00 Kč bez DPH, což představuje 3,44 % z původní hodnoty Smlouvy.

Změnový list č. 1 tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.

  - S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly, že v článku IV., odst. 1) Smlouvy se text mění a nově zní takto:

„Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli vzájemně dohodnutou celkovou cenu, která činí 5 817 445,76 Kč bez DPH.

  - S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly, že v článku III, odst. 3) Smlouvy se text mění a nově zní takto:

„Zhotovitel je povinen dokončit a předat řádně provedené dílo Objednateli nejpozději do 15.9.2025.

- Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

  - Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

  - Následující přílohy tvoří nedílnou součást tohoto dodatku:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

| V Praze dne dle el. podpisu |  | V Praze dne dle el. podpisu |
| --- | --- | --- |
| za objednatele Ing. Petr Matějka, Ph.D. tajemník |  | za zhotovitele Mgr. Ladislav Beran předseda představenstva |

|  |  | V Praze dne dle el. podpisu |
| --- | --- | --- |
|  |  | za zhotovitele Ing. Vítězslav Chmelík člen představenstva |