**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

***„Elektroinstalační práce“***

1. **Objednatel**

**Obchodní akademie a vyšší odborná škola Brno, Kotlářská, příspěvková organizace**

Sídlo: Kotlářská 263/9, 611 53 Brno

Zastoupený: Ing. Mgr. Lukášem Zouharem, ředitelem

IČ: 00566381

DIČ: ---

Plátce DPH: ne

Bankovní spojení:

Kontaktní osoba:

E-mail:

Telefon:

(dále jen „***Objednatel***“)

**a**

1. **Zhotovitel**

**Atomicon s.r.o.**

Sídlo: Jílová 505/39, Olomouc, 77900

Zastoupený: Ing. Barbora Kubíčková, jednatelka

IČ: 26802856

DIČ: CZ26802856

Plátce DPH: ANO

Bankovní spojení (číslo účtu):

Kontaktní osoba:

E-mail:

Telefon:

zapsána v OR *(např. v obchodním rejstříku)* vedeném Krajským soudem *(např. Krajským soudem v* Ostravě pod sp. zn. C 26434 (

dále jen „***Zhotovitel***“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „***Smluvní strany***“)

Uzavírají Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen ***„Dodatek“***), uzavřené dne 21. června 2025, jejímž předmětem je provedení elektroinstalačních prací v **objektu** **Obchodní akademie a vyšší odborné školy, Kotlářská, Brno, příspěvkové organizace, Kotlářská 263/9, 611 53 Brno**.

Tímto Dodatkem se doplňuje, se souhlasem obou smluvních stran, znění v článku VIII **„Cena díla“** Smlouvy o dílo ze dne 21. června 2025 dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku takto:

V průběhu prací byly zjištěny skutečnosti, které ve výsledku vedly ke vzniku víceprací a méněprací. Investorovi tím na stavbě vznikají vícepráce ve výši 66 511,65,- Kč bez DPH. Dále byly vyčísleny při provádění stavby méněpráce ve výši 31 655,33,- Kč bez DPH. Celková cena díla bude 413 560,16 Kč bez DPH.

Tímto Dodatkem se dále doplňuje, se souhlasem obou smluvních stran, znění v článku IV **„Doba a termíny plnění“** Smlouvy o dílo ze dne 21. června 2025 dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku takto:

kompletní dílo bude dokončeno do **5. září 2025** (dále také jen „***Finální lhůta***“).

Ostatní ujednání ve Smlouvě o dílo ze dne 21. června 2025 zůstávají v platnosti beze změn.

Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku v registru smluv provede Objednatel.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Za Objednatele | Za Zhotovitele |
|  |  |
| ……………………………………………………………………. | ……………………………………………………………………. |
| **Obchodní akademie a vyšší odborná škola Brno, Kotlářská, příspěvková organizace** | **Atomicon s.r.o.**  Ing. Barbora Kubíčková - jednatelka |
| Ing. Mgr. Lukáš Zouhar, ředitel |  |

**Příloha č. 1** Změnový list ZL č. 01