**SMLOUVA O DÍLO**

**Uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění**

Číslo: SPA-2025-800-000028/01

**SMLUVNÍ STRANY:**

**CHEVAK Cheb, a.s.,**

se sídlem Tršnická 4/11, 350 02 Cheb

IČ 49787977, DIČ CZ49787977

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,

v oddíle B, vložce 367

Společnost zastoupená:

 předseda představenstva Mgr. David Bracháček

 místopředseda představenstva Ing. Milan Míka

Bankovní spojení: KB 14102331/0100

 ČS 218122/0800

Zástupce při jednání ve věcech technických: Ing. Kamil Tancer

Zástupce při jednání ve věcech provozních: Libor Pospíšil

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**KUNST, spol. s r.o.**

Palackého 1906, 753 01 Hranice

IČ 19010591, DIČ CZ19010591

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vl. 690

Zastoupen: Ing. Janem Kundrátkem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. č. ú.

Zástupce při jednání ve věcech technických

 (dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**Smluvní strany**“, každá samostatně pak dále jen „**Smluvní strana**“)

**UZAVŘELY TENTO DODATEK K**

**SMLOUVĚ O DÍLO:**

1. **Úvodní ustanovení**

Smluvní strany se na základě *změny termínu dokončení a rozsahu díla a dle rozpočtu víceprací, který tvoří přílohu č.1 dodatku* dohodly na následující změně Smlouvy o dílo č. SPA-2025-800-000028

1. **Změny smlouvy**

Smlouva o dílo č. smlouvy SPA-2025-800-000028 se dohodou smluvních stran tohoto dodatku mění takto:

* **Článek 3. Čas plnění** odstavec b) článku. 3.1. se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

3.1. (b) ukončení stavby, včetně přejímky a vyklizení staveniště: nejdéle do **30.9.2025.**

* **Článek 4*.* Cena** celý odstavec 4.2. se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

4.2. Výše ceny díla podle čl. 1. činí částku:

Základní cena bez DPH 5 082 636,73 Kč

1. **Závěrečná ustanovení**
	1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SPA-2025-800-000028 neuvedená v tomto dodatku zůstávají v platnosti a nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena.
	2. Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

## Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá Objednatel a jedno Zhotovitel**.**

**Přílohy:**

 Příloha č.1: soupis víceprací

V Chebu dne V Hranicích dne:

Za Objednatele: Za Zhotovitele :

…………………….. ……………………….

Mgr. David Bracháček Ing. Jan Kundrátek

předseda představenstva jednatel společnosti

…………………………

Ing. Milan Míka

místopředseda představenstva