Číslo smlouvy objednatele:  2592/2025

Dodatek č. 1

k Příkazní smlouvě č. 2592/2025, uzavřené dne 23. 4. 2025

na inženýrskou činnost, vč. vypracování nových PBŘ a podkladů, nutných k zajištění stanovisek ze strany HZS MSK, případně dotčených stavebních úřadů.

I.

Smluvní strany

- Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace

Se sídlem:           			Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava – Muglinov

Zastoupen:                		PhDr. Svatoplukem Aniolem, ředitelem organizace

IČ:                      		70631808

DIČ:                     		CZ70631808

Telefon:				XXXXX

E-mail:				XXXXX

Datová schránka: 			9qab7g4

Peněžní ústav:	     		XXXXX

Číslo účtu:               		XXXXX

Osoba oprávněná jednat 		XXXXX, vedoucí provozně-technického útvaru

ve věcech realizace díla: 	T: XXXXX, M: XXXXX

E-mail: XXXXX

Registrace:	    	Zřizovací listina organizace ze dne 22. 5. 2014 ve znění

pozdějších dodatků. Zřizovatelem Statutární město

Ostrava.

(dále jen „Příkazce“)

- Dodavatel:				Ing. Christos Kirkopulos

Se sídlem:	       		U Společenského domu 1042/3, Vratimov

Zastoupen:			Ing. Christos Kirkopulos

IČ:    				41046421

DIČ:	 			CZ6012160363

Telefon:				XXXXX

E-mail:				XXXXX

Datová schránka:			cctwamk

Bankovní spojení:			XXXXX

Číslo účtu:  			XXXXX

Plátce/Neplátce DPH:		Plátce DPH.

Osoba oprávněná jednat		Ing. Christos Kirkopulos

ve věcech technických a

- realizace díla:

Zapsán v Živnostenském rejstříku Magistrátu města Ostravy.

(dále jen „Příkazník“)

II.

Předmět Dodatku č. 1

1.	Smluvní strany se dohodly na úpravě platebních podmínek v čl. IX původní smlouvy 	tak, aby bylo umožněno provádět dílčí průběžné platby za jednotlivé části plnění, tj. 	za jednotlivá Požárně bezpečnostní řešení (dále jen „PBŘ“), která byla schválena 	Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje (dále jen „HZS MSK“).

III.

Zdůvodnění uzavření Dodatku č. 1

1.	Všechna Požárně bezpečnostní řešení (PBŘ) v rámci této smlouvy jsou nově 	zpracovaná. U většiny objektů (u 12 ze 14) se jednalo o jednodušší stavby 	menšího rozsahu, kde bylo možné dosáhnout souhlasného stanoviska Hasičského 	záchranného 	sboru MSK v kratších lhůtách. Tato PBŘ již byla schválena.

2.	U dalších dvou objektů, Domek Jandova a Domov Třebovice a Chráněné bydlení 	Třebovice, vzhledem k jejich technické a 	provozní složitosti, bylo nutné řešit 	rozsáhlejší podklady a složitější proces projednání. 	Z toho 	důvodu se předpokládá, že 	schvalovací řízení ze strany HZS MSK bude časově 	náročnější a prodlouží se.

3.	Tím vznikla časová proluka mezi již dokončenou a schválenou podstatnou částí PBŘ a 	zbývajícími dvěma objekty. Je proto účelné upravit smlouvu tak, aby bylo možné 	realizovat dílčí průběžné platby za jednotlivá PBŘ po jejich schválení HZS MSK. Tento 	postup umožní rozložit financování projektu podle skutečně dokončených a schválených 	částí plnění a současně zohlední složitost a časovou náročnost zbývajících objektů.

IV.

Změna ujednání

1.	Ustanovení čl. IX Příkazní smlouvy se mění takto:

„Příkazník je oprávněn vystavit dílčí fakturu za každé jednotlivé PBŘ, které bylo 	předáno Příkazci a současně schváleno příslušným stanoviskem HZS MSK. Výše dílčí 	faktury bude odpovídat poměrné části sjednané ceny vztahující se k danému PBŘ dle 	položkového rozpisu uvedeného v nabídce Příkazníka (Příloha č. 1, Příkazní smlouva – 	Krycí list nabídky).“

2.	Ostatní ustanovení článku IX. Příkazní smlouvy zůstávají beze změny. Všechna ostatní 	ujednání smlouvy, zejména cena výkonů, stanovená v článku VIII. Příkazní smlouvy, 	zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nezměněna.

V.

Závěrečná ustanovení

1.	Tento Dodatek č. 1 tvoří nedílnou součást Příkazní smlouvy č. 2592/2025, uzavřené 	dne 23. 4. 2025.

2.	Ostatní ujednání Příkazní smlouvy zůstávají nezměněna a v plné platnosti.

3.	Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 	účinnosti dnem zveřejnění Dodatku č. 1 v Registru smluv.

V Ostravě 								Ve Vratimově

………………………………………………….                    ………..……………………………………

PhDr. Svatopluk Aniol			        Ing. Christos Kirkopulos

ředitel organizace

za Příkazce                                                         za Příkazníka