|  |
| --- |
|  |
| Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo |
| Ev. č. smlouvy Objednatele: SML-2024-131-VZ  Č. j. smlouvy Objednatele: ŘVC/579/2025/OVZ-11  Ev. č. Zhotovitele: 024143A  Common Procurement Vocabulary (CPV):  1320000-7, 71220000-6  **Přístaviště Uherský Ostroh – zvýšení přístavní kapacity** |

uzavřený podle ust. § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „**Občanský zákoník**“), mezi níže uvedenými stranami a za níže definovaným účelem (dále jen „**Dodatek**“)

# Úvodní ujednání

## Smluvní strany

### Objednatel:

**Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR**

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)

Sídlo: Praha 1, nábř. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15

IČO: 679 81 801

Peněžní ústav: XXXX

Číslo účtu: XXXX

ID datové schránky: ndn5skh

Adresa elektronické podatelny: XXXX

### (dále jen „**Objednatel**“)

### Zhotovitel

Obchodní firma: **AQUATIS a.s.**

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 775

Sídlo: Botanická 834/56, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 46347526

DIČ: CZ46347526

Peněžní ústav: XXXX

Číslo účtu: XXXX

ID datové schránky: ghccgrc

### (dále jen „**Zhotovitel**“)

### (Objednatel a Zhotovitel dále společně jako „**Smluvní strany**“ nebo samostatně jako „**Smluvní strana**“)

# Zvláštní část

## Předmět Dodatku

### Na základě dohody Smluvních stran, v souladu s ust. čl. 3.20.4 se smlouva o dílo č. SML-2024-131-VZ (ev. č. smlouvy Objednatele), resp. č. 024143A (ev. č. smlouvy Zhotovitele), ze dne 15. 10. 2024 a uzavřeného dodatku č. 1 ze dne 29. 5. 2025 (dále jen „**Smlouva**“) z důvodů uvedených ve Změnovém listě č. 2, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho Příloha č. 1, upravuje takto:

V čl. **2.4 „Doba pro provedení Díla“** se z odstavce 2.4.2.3 vypouští původní text:

*„do 29. 8. 2025“*

a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

*„do 28. 11. 2025“.*

### Ostatní ujednání Smlouvy se nemění.

# Obecná část

## Závěrečná ujednání

### Tento Dodatek je vyhotoven v elektronickém originále.

### Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku, a výslovně identifikuji takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

### Smluvní strany se dohodly, že Smlouvu správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Smlouvy, zašle Objednatel. Zhotoviteli bude po uveřejnění Smlouvy v registru smluv zasláno do jeho datové schránky potvrzení o uveřejnění Smlouvy.

### Nedílnou součástí tohoto Dodatku je:

#### Změnový list č. 2

### Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, všemi Smluvními stranami do tohoto Dodatku a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek).

**Objednatel**

|  |
| --- |
| …………………………………………………………………. |
| **Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR** |
| Ing. Lubomír Fojtů, ředitel |

|  |
| --- |
| **Zhotovitel**  …………………………………………………………………. |
| AQUATIS, a.s.  XXXX, generální ředitel na základě plné moci  ze dne 7.1.2025 |
| ......................................................................  AQUATIS, a.s.  XXXX, zástupce generálního ředitele na základě plné moci ze dne 7.1.2025 |