| ZMĚNOVÝ LIST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název Projektu: |  |  |  |  |  | Stání plavidel Brandýs nad Labem – Správce stavby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pořadové číslo ZL: |  | 01 |
| ISPROFOND: |  |  |  |  |  | 5215530028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Verze ZL: |  | 01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum vydání ZL: |  | 08.08.2025 |
| Strany Smlouvy o poskytování služeb: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Č. Smlouvy: |  |  | S/ŘVC/024/R/PřS/2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel: |  |  | Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | IČ: 67981801, sídlo: Nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Konzultant: |  |  | IPSUM CZ s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | IČ: 25701347, sídlo: Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Související dokumenty Změnového listu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Příjemce Elektronická verze |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Kvantifikace úpravy rozsahu služeb Konzultanta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Objednatel |  |  |  |  |  |  |
| 2) | Návrh na aktualizaci harmonogramu (HMG) služeb Konzultanta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Konzultant |  |  |  |  |  |  |
| 3) | Harmonogram stavebních prací Zhotovitele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iniciátor Změny: |  |  |  |  |  | Konzultant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Předmět Specifikace: |  |  |  |  |  | Úprava rozsahu služeb Etapy výkonu činnosti správce stavby (Realizační fáze) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum zjištění Změny: |  |  |  |  |  | 06.08.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Popis a zdůvodnění změny: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Vzhledem k zjištěným nepředvídatelným podmínkám na staveništi s dopadem do Harmonogramu prací a změny Doby pro dokončení Díla na straně Zhotovitele stavebních prací, je zapotřebí zajištění činnosti a služeb Konzultanta po dobu provádění stavebních prací. Služby Konzultanta budou nadále poskytovány v souladu se Smlouvou o dílo a doba poskytování služeb Konzultanta v Realizační fázi bude prodloužena dle Harmonogramu prací Zhotovitele. Zejména se jedná o prodloužení doby výkonu činnosti v Etapě výkonu činnosti správce stavby (Realizační fáze): H Činnost Správce - Činnost Správce stavby ve fázi průběhu stavebních prací J Činnost specialisty XC4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vliv na cenu: (údaje v Kč bez DPH) |  |  |  |  |  |  | Cena navrhovaných Změn záporných |  |  |  |  | Cena navrhovaných Změn kladných |  |  |  |  |  |  | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 370 500,00 |  |  |  |  |  |  | 370 500,00 |  |  |  |  |
| Časový vliv na termín dokončení Díla: |  |  |  |  |  |  | Prodloužení realizační fáze dle Harmonogramu zhotovitele do 31.12.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zařazení ZL: (nehodící se škrtněte) |  |  |  |  |  |  | A; B; C; D; E. |
| Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: Viz. popis a zdůvodnění změny a Příloha ZL č.4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. |  | Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - by neumožnila účast jiných dodavatelů, ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. |  | Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C. |  | Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce / služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - není možná z ekonomických nebo technických důvodů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D. |  | Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu zakázky. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E. |  | Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rekapitulace změny ceny: (uvedené částky jsou uvedeny v Kč bez DPH) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| č. Smlouvy: |  |  |  |  |  |  |  |  | S/ŘVC/024/R/PřS/2023 |  |  |  |  |  |  | Ze dne: |  |  |  |  | 06.12.2023 |  |  |
| Cena dle Smlouvy: (bez DPH) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.240.700,00 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktuální cena vč. ZL č. 01 (Smlouva + ∑ ZL) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.611.200,00 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Změna ceny celkem: (A+B+C+D+E) |  |  |  |  |  |  |  |  | Kč: | 370 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | %: |  |  | 29,86 |  |
| Změna celkem dle odstavců: |  |  |  | Odstavec: |  |  |  |  | A | B |  |  |  | C |  |  |  |  | D |  |  | E |  |
|  |  |  |  | Kč: |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 370 500,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | %: |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 29,86 |  |  | 0,00 |  |
| Limity změny ceny: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A: Nemění cenu dodávky / B: max 10 % / C + D: Po odečtení nerealizovaných služeb součet změn max 30 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZL č. 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 370 500,00 |  |  |  |  |
| Objednatel a Konzultant se dohodli, že u výše uvedené služby/činnosti, která je součástí poskytování služeb Konzultanta v rámci výše uvedeného Projektu, byly provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Konzultanta sjednané ve Smlouvě o poskytování služeb nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Konzultanta své podpisy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi Objednatelem a Konzultantem a bude součástí Dodatku k uzavřené Smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele Objednatele. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Konzultant: |  |  |  |  | Jméno: |  |  | xxxx |  |  | Datum: |  |  |  |  |  |  | Podpis: |  | 27.08.2025 |  |  |  |
| Vyjádření zástupce Konzultanta: |  |  |  |  | Navrhované změny byly zpracovány s ohledem na skutečný vývoj veřejné zakázky. Změny reflektují zjištěné nepředvídatelné podmínky na staveništi a v návaznosti na zjištěné skutečnosti prodloužení doby výkonu činnosti Správce stavby. Rozsah navrhovaných změn je podrobně popsán v odst. Popis a zdůvodnění změn a dále v souvisejících dokumentech tohoto Změnového listu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel: |  |  |  |  | Jméno: |  |  | Ing. Lubomír Fojtů |  |  | Datum: |  |  |  |  |  |  | Podpis: |  |  |  |  |  |
| Č. Smlouvy: |  |  |  |  | S/ŘVC/024/R/PřS/2023 |  |  |  |  |  | Dotčená část Smlouvy: |  |  |  |  |  |  | Vymezení služeb Konzultanta a jejich rozsah Harmonogram služeb |  |  |  |  |  |
| Předpokládaný výdaj: |  |  |  |  | 370 500,00 Kč bez DPH |  |  |  |  |  | Předpokládaný termín úhrady: |  |  |  |  |  |  | Dle Harmonogramu služeb |  |  |  |  |  |
| Vyjádření zástupce Objednatele: |  |  |  |  | Objednatel souhlasí s předloženým návrhem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Garant smlouvy: |  |  |  |  | Jméno: |  |  | xxxx |  |  | Datum: |  |  |  |  |  |  | Podpis: |  |  |  |  |  |
| Vedoucí oddělení garanta smlouvy: |  |  |  |  | Jméno: |  |  | xxxx |  |  | Datum: |  |  |  |  |  |  | Podpis: |  |  |  |  |  |
| Příkazce operace: |  |  |  |  | Jméno: |  |  | Ing. Lubomír Fojtů |  |  | Datum: |  |  |  |  |  |  | Podpis: |  |  |  |  |  |
| Vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: |  |  |  |  | Jméno: |  |  | xxxx |  |  | Datum: |  |  |  |  |  |  | Podpis: |  |  |  |  |  |
| Statutární orgán – ředitel: |  |  |  |  | Jméno: |  |  | Ing. Lubomír Fojtů |  |  | Datum: |  |  |  |  |  |  | Podpis: |  | 1.9.2025 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Číslo paré: |  |  |  |  |  |

KVANTIFIKACE ÚPRAVY ROZSAHU SLUŽEB KONZULTANTA NA ZÁKLADĚ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPRÁVCEM STAVBY

(č. smlouvy: S/ŘVC/024/R/PřS/2023)

Prodloužení doby výkonu činnosti v Etapě výkonu činnosti správce stavby (Realizační fáze), předpokládaný počet jednotek

| Služba | (1) Jednotka | (2) Předpokládaný počet jednotek | (3) Paušální sazba | (4)=(2)x(3) Cena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Etapa výkonu činnosti správce stavby (Realizační fáze) |  |  | (Kč/jedn.) | (Kč) |
| H Činnost Správce stavby v rozsahu, v jakém ji vymezuje smlouva Zhotovitele Díla (FIDIC WHITE) výkon – vedoucího týmu – technického dozoru stavebníka TDS nad prováděním stavby (stálý člen týmu) – Běžné služby |  |  |  |  |
| Činnost Správce stavby ve fázi průběhu stavebních prací | měsíc | 5 měsíců OLD 6 měsíců Stání Celkem 11měsíců | OLD cena: xxx,- Kč Stání cena: xxx,- Kč Celkem cena OLD + Stání: | xxxx,- Kč xxxx,- Kč xxxx,- Kč |
| J Činnost specialista XC4 (stálý člen týmu) |  |  |  |  |
| Činnosti správce informací (Realizační fáze) v rámci Etapy výkonu činnosti správce stavby (Realizační fáze) | měsíc | 5 měsíců | xxxx Kč | xxxx Kč |
| Celkem (bez DPH) |  |  |  | 370 500,00 Kč |

ZMĚNA PŘÍLOHY 1: ROZSAH SLUŽEB

,,Stání plavidel Brandýs nad Labem – Správce stavby‘‘

| Služba | (1) Jednotka | (2) Předpokládaný počet jednotek | (3) Paušální sazba | (4)=(2)x(3) Cena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (Kč/jedn.) | (Kč) |
| Přípravná etapa (A - C): není předmětem plnění |  |  |  |  |
| Etapa zadávacího řízení na Zhotovitele Díla (D – G) |  |  |  |  |
| D, E, F a G – Poradenské a konzultační služby a další činnosti – Běžné služby |  |  |  |  |
| D Poradenské a konzultační služby při přípravě odpovědí Objednatele na žádosti o dodatečné informace účastníků zadávacího řízení na Zhotovitele Díla | hod. | 5 hod. | xxx | xxx |
| E Poradenské a konzultační služby při posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek v rámci zadávacího řízení na Zhotovitele Díla | hod. | 6hod. | xxx | xxx |
| F Poradenské a konzultační služby při vyřízení námitek podaných dodavateli v rámci zadávacího řízení na Zhotovitele Díla a při přípravě podkladů požadovaných Objednatelem v rámci řízení o přezkoumání úkonů Objednatele jakožto zadavatele zadávacího řízení na Zhotovitele Díla | hod. | 10 hod. | xxx | xxx |
| G Další činnosti, které zadavatel požaduje po Konzultantovi v souladu s jeho kvalifikací a zkušenostmi ve vztahu k zadání veřejné zakázky na zhotovení Díla | hod. | 5 hod. | xxx | xxx |
| D, E, F a G – Poradenské a konzultační služby a další činnosti – Dodatečné služby |  |  |  |  |
| Poradenské a konzultační služby a další činnosti a další činnosti v rámci Etapy zadávacího řízení na Zhotovitele Díla | hod. | 10 hod. | xxx | xxx |
| Etapa výkonu činnosti správce stavby (Realizační fáze) |  |  |  |  |
| H Činnost Správce stavby v rozsahu, v jakém ji vymezuje smlouva Zhotovitele Díla (FIDIC WHITE) výkon – vedoucího týmu – technického dozoru stavebníka TDS nad prováděním stavby (stálý člen týmu) – Běžné služby |  |  |  |  |
| Činnost Správce stavby ve fázi před zahájením vlastních stavebních prací | měsíc | 2 měsíce OLD 2 měsíce Stání Celkem 4 měsíce | OLD cena: xxx,- Kč Stání cena: xxx,- Kč Celkem cena OLD + Stání: | xxx,- Kč xxx,- Kč xxx,- Kč |
| Činnost Správce stavby ve fázi průběhu stavebních prací | měsíc | 12 měsíců OLD 12 měsíců Stání Celkem 24 měsíců | OLD cena: xxx,- Kč Stání cena: xxx,- Kč Celkem cena OLD + Stání: | xxx,- Kč xxx,- Kč xxx,- Kč |
| Činnost Správce stavby ve fázi po dokončení stavebních prací | měsíc | 2 měsíce OLD 2 měsíce Stání Celkem 4 měsíce | OLD cena: xxx,- Kč Stání cena: xxx,- Kč Celkem cena OLD + Stání: | xxx,- Kč xxx,- Kč xxx,- Kč |
| H Činnost Správce stavby v rozsahu, v jakém ji vymezuje smlouva Zhotovitele Díla (FIDIC WHITE) výkon – vedoucího týmu technického dozoru stavebníka TDS nad prováděním stavby – dodatečné služby |  |  |  |  |
| Činnosti Správce stavby poskytované v rámci Etapy výkonu činnosti správce stavby (Realizační fáze) | hod. | 20 hod. | xxx | xxx |
| H Činnost Správce stavby v rozsahu, v jakém ji vymezuje smlouva Zhotovitele Díla (FIDIC WHITE) výkon – vedoucího týmu technického dozoru stavebníka TDS nad prováděním stavby – Dodatečné služby poskytované dalšími osobami |  |  |  |  |
| Činnosti Správce stavby v rámci Etapy výkonu činnosti správce stavby (Realizační fáze) poskytované dalšími osobami | hod. | 50 hod. | xxx | xxx |
| I Činnost specialisty – koordinátora (BOZP) |  |  |  |  |
| Činnosti týmu Správce stavby v realizační fázi (předpoklad) | měsíc | 13 měsíců | xxx | xxx |
| I Činnost specialisty - geodeta |  |  |  |  |
| Činnosti I) v rámci Etapy výkonu činnosti správce stavby (Realizační fáze) | měsíc | 2 měsíce OLD 2 měsíce Stání Celkem 4 měsíce | OLD cena: xxx,- Kč Stání cena: xxx,- Kč Celkem cena OLD + Stání: | xxx,- Kč xxx,- Kč xxx,- Kč |
| I Činnost specialisty – geotechnika |  |  |  |  |  | 6 měsíců | 22.000 Kč | 132.000 Kč |
| Činnosti I) v rámci Etapy výkonu činnosti správce stavby (Realizační fáze) | měsíc | 2 měsíce OLD 2 měsíce Stání Celkem 4 měsíce | OLD cena: xxx,- Kč Stání cena: xxx,- Kč Celkem cena OLD + Stání: | xxx,- Kč xxx,- Kč xxx,- Kč |
| I Činnost specialisty pro kontroly svarů |  |  |  |  |
| Činnosti I) v rámci Etapy výkonu činnosti správce stavby (Realizační fáze) | měsíc | 2 měsíce OLD 2 měsíce Stání Celkem 4 měsíce | OLD cena: xxx,- Kč Stání cena: xxx,- Kč Celkem cena OLD + Stání: | xxx,- Kč xxx,- Kč xxx,- Kč |
| I Činnost specialisty pro kontrolu nátěrů |  |  |  |  |
| Činnosti I) v rámci Etapy výkonu činnosti správce stavby (Realizační fáze) | měsíc | 2 měsíce OLD 2 měsíce Stání Celkem 4 měsíce | OLD cena: xxx,- Kč Stání cena: xxx,- Kč Celkem cena OLD + Stání: | xxx,- Kč xxx,- Kč xxx,- Kč |
| I Činnost specialisty – biologa (stálý člen týmu) |  |  |  |  |
| Činnosti I) v rámci Etapy výkonu činnosti správce stavby (Realizační fáze) | měsíc | 2 měsíce OLD 2 měsíce Stání Celkem 4 měsíce | OLD cena: xxx,- Kč Stání cena: xxx,- Kč Celkem cena OLD + Stání: | xxx,- Kč xxx,- Kč xxx,- Kč |
| J Činnost specialista XC4 (stálý člen týmu) |  |  |  |  |
| Činnosti správce informací (Realizační fáze) v rámci Etapy výkonu činnosti správce stavby (Realizační fáze) | měsíc | 18 měsíců | xxx | xxx |
| Etapa poradenských a kontrolních služeb v době trvání záruční doby Díla ( L – M) |  |  |  |  |
| L Vyřízení reklamací Díla, M Závěrečná prohlídka Díla – Běžné služby |  |  |  |  |
| Činnosti Konzultanta v rámci Etapy poradenských a kontrolních služeb v době trvání záruční doby Díla | hod. | 30 hod. | xxx | xxx |
| L Vyřízení reklamací Díla, M Závěrečná prohlídka Díla – Dodatečné služby poskytované dalšími osobami |  |  |  |  |
| Činnosti Konzultanta v rámci Etapy poradenských a kontrolních služeb v době trvání záruční doby Díla poskytované dalšími osobami | hod. | 30 hod. | xxx | xxx |
| Celkem (bez DPH) |  |  |  | 1 611 200,00 Kč |
| DPH 21 % |  |  |  | 338 352,00 Kč |
| Celkem vč. DPH |  |  |  | 1 949 552,00 Kč |

Aktualizace Harmonogramu služeb Konzultanta

- Datum uzavření Smlouvy:				Předpoklad termínů:

Datum podpisu smlouvy:					10/2023

Datum nabytí účinnosti Smlouvy (Registr smluv):		10/2023

Datum zahájení Služeb (Pod-článek 4.2.2):			10/2023 14 dní

- Přípravná etapa A, B, C,- kontrola PD  - není předmětem plnění

Zahájení této etapy:

Ukončení této etapy:

- Etapa D- G zadávacího řízení na Zhotovitele Díla:

# předpoklad termínů:

Lokalita č.2 – část OLD (Stavební povolení vystaveno)

Zahájení této etapy: 					10/2023

Ukončení této etapy:					11/2023

Lokalita č.2 – část Ochranná stání plavidel (Stavební povolení není vystaveno, předpoklad získání do 05/2024)

Zahájení této etapy: 					06/2024

Ukončení této etapy: 					08/2024

- Etapa H - I činnosti správce stavby:

# předpoklad termínů:		Změna:

Lokalita č.2 – část OLD (Realizační fáze)

Zahájení této etapy: 					11/2023			12/2024

Ukončení této etapy:					12/2023 		12/2025

Lokalita č.2 – část Ochranná stání plavidel (Realizační fáze)

Zahájení této etapy: 					09-10/2024		12/2024

Ukončení této etapy:					04-05/2025 		12/2025

Z toho:

Činnost týmu Správce stavby před zahájením stavby:

2 měsíce

Činnost týmu Správce stavby v průběhu stavebních prací:

13 měsíců		24 měsíců

Z toho: 							7 měsíců – OLD		12 měsíců – OLD

6 měsíců – Stání		12 měsíců –Stání

Činnost týmu Správce stavby po dokončení stavebních prací

2 měsíce

- Etapa poradenských a kontrolních služeb v době trvání záruční doby Díla: předpoklad termínů

Ukončení této etapy:				[od dokončení díla + 5 let]