Příloha č. 4

**Harmonogram prací**

|  |  |
| --- | --- |
| Objednatel  | Domov Jílové u Prahy, poskytovatel sociálních služeb |
| Název zakázky | Modernizace provozních a hygienických prostor |
| Místo plnění  | Chvojínská 108, 254 01 Jílové u Prahy |
| Zhotovitel | F1 facility CZ s.r.o. |
| Týden | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Práce |
| Stěhování vybavení prostor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bourací práce v m.č. 2.23, 21, 22 a 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hrubé zednické práce v m.č. 2.23, 21, 22 a 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výměna rozvodů ZTI v m.č. 2.23, 21, 22 a 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Montáž rozvodů elektro v m.č. 2.23, 21, 22 a 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oprava povrchů stěn v m.č. 2.23, 21, 22 a 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Štukování v m.č. 2.23, 21, 22 a 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Malování v m.č. 2.23, 21, 22 a 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Montáž podlah a obkladů v m.č. 2.23, 21, 22 a 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dokončovací práce v m.č. 2.23, 21, 22 a 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stěhování vybavení prostor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bourací práce v m.č. 2.18 A, 2,18 B a 2.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hrubé zednické práce v m.č. 2.18 A, 2,18 B a 2.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výměna rozvodů ZTI v m.č. 2.18 A, 2,18 B a 2.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Montáž rozvodů elektro v m.č. 2.18 A, 2,18 B a 2.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oprava povrchů stěn v m.č. 2.18 A, 2,18 B a 2.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Štukování v m.č. 2.18 A, 2,18 B a 2.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Malování v m.č. 2.18 A, 2,18 B a 2.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Montáž podlah a obkladů v m.č. 2.18 A, 2,18 B a 2.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dokončovací práce v m.č. 2.18 A, 2,18 B a 2.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stěhování vybavení prostor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bourací práce v m.č. 2.19 a 2.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hrubé zednické práce v m.č. 2.19 a 2.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výměna rozvodů ZTI v m.č. 2.19 a 2.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Montáž rozvodů elektro v m.č. 2.19 a 2.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oprava povrchů stěn v m.č. 2.19 a 2.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Štukování v m.č. 2.19 a 2.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Malování v m.č. 2.19 a 2.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Montáž podlah a obkladů v m.č. 2.19 a 2.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dokončovací práce v m.č. 2.19 a 2.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |