Změnový list č. 33/2024

Název a evidenční číslo Stavby: Plavební komora Rohatec a Jez Sudoměřice S/ŘVC/128/R/SoD/2022

Číslo projektu 500 511 0019, 562 511 0003, 327 520 1045.

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 00 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Název ZBV: č. 33 - ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ A POSUN TERMÍNU O 66 DNÍ

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

SO 00 VON

Pořadové číslo ZBV:

33

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 30.06.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČO: 679 81 801

Zhotovitel: SPOLEČNOST BAŤŮV KANÁL (1. společník SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravy stavby MORAVA, Jahodová 494/60, 620 00 Brno, IČO: 480 35 599, 2. společník METROSTAV DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha, IČO: 250 21 915)

| Související dokumenty ke změnového listu: 2 Návrh na Variaci č. 33 | Paré č. | 1 | Příjemce Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 Rozpis ocenění položek změn Zlepšení |  | 2 | Zhotovitel |  |
| 4 Odůvodnění víceprací |  | 3 | Projektant |  |
| 5 Oznámení Zhotovitele č. 4 - povodně září |  | 4 | Supervize |  |
| 6 Odpověď Správce stavby ze dne 17.10.2024 |  |  |  |  |
| 7 Oznámení Zhotovitele č. 4 - doplnění |  |  |  |  |
| 8 Odpověď Správce stavby ze dne 14.11.2024 |  |  |  |  |
| 9 Harmonogram |  |  |  |  |
| 10 Fotodokumentace |  |  |  |  |
| 11 Český hydrometeorologický ústav - vyjádření |  |  |  |  |

Iniciátor změny: Zhotovitel Popis Změny:

V září 2024 došlo k zaplavení prostoru staveniště a podle pod-čl. 20.1. je Zhotovitel oprávněn k dodatečné platbě a prodloužení Doby pro dokončení. Podrobněji je událost popsána v souvisejících dokumentech: "Oznámení Zhotovitele č. 4 - povodně září" a vyjádření Správce stavby z 17.10.2024, "Oznámení Zhotovitele č. 4 - doplnění" a na něj navazující odpověď Správce stavby ze dne 14.11.2024. Tento změnový list na základě Výše uvedených skutečností vyčísluje provoz zařízení staveniště a posunuje Milník č. 2 Dobu pro uvedení díla do provozu z původního 11.7.2025 na 15.9.2025 a na to navazující Dobu pro dokončení z 11.11.2025 na 16.1.2026.

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
| --- | --- | --- |
| 0,00 Kč | 511 533,86 Kč | 511 533,86 Kč |
| Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu | 66 dní | 66 dní |

C

Charakter změny (nehodící škrtněte)	A	B	D	E

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:

Vzhledem k tomu, že dodatečné stavební práce jsou nezbytné (podrobněji viz Popis změny výše) a:

- změna v osobě dodavatele není technicky možná z důvodu vzájemné koordinace probíhajících a provedených prací. Mohlo by dojít k nutnosti oprav již provedenných prací a dílčím činnostem v rámci koordinace přístupů na staveništi. Kooperace s jiným dodavatelem by si vyžádala další finanční nároky.

- změna v osobě dodavatele by Objednateli způsobila značné obtíže zejména co se týče vlivu na harmonogram prací. Výběrové řízení, uzavření Smlouvy o dílo a dále mobilizace nového Dodavatele nebyla z časových důvodů možná.

- celková hodnota dodatečných prací nepřekročí dle §222 odst. (5) ZZVZ 50% původní hodnoty závazku,

se nejedná o podstatnou změnu závazku dle §222 odst. (1) ZZVZ, ale o změnu závazku dle §222 odst. (5) ZZVZ.

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o

zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto

změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

  - Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je :

  - Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).

  - Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:

    - není možná z ekonomických nebo technických důvodů

    - by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

    - hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - ANO, nebylo součástí zadávací projektové dokumentace

|  | b) nemění celkovou povahu zakázky - NE, nemění se celková povaha zakázky, pouze se upravuje její část |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NE, navýšení hodnoty v důsledku této změny dosahuje 0,15 % z ceny díla |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rekapitulace změny ceny akce: (bez DPH) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena dle Smlouvy (bez DPH): |  |  |  | 339 796 524,79 Kč |  |  |  |  |
|  | Aktuální cena vč. této ZBV č. 10: (Smlouva + ∑ ZBV) |  |  |  | 360 887 920,58 Kč |  |  |  |  |
|  | Změna ceny celkem: (A + B + C + D + E) |  |  | Kč | 21 091 395,79 Kč |  | 6,21% |  |  |
|  | Změna celkem dle odstavců: | Odstavec: | A |  | B | C |  | D | E |
|  |  | Kč: |  |  | 5 760 246,74 Kč | 0 |  | 16 011 401,01 Kč | -680 251,96 Kč |
|  |  | %: |  |  | 1,70% | 0,00% |  | 4,71% |  |
|  | Mezní limit změny ceny: |  |  |  | 15% | 30 (50) % |  | 50% | není stanoveno |
| Limity změny ceny: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A: Nemění cenu dodávky B: max. 15% C: max. 50% (pokud jde pouze o kladné změny) D: max. 50% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pro C a D zároveň platí max 30%, pokud se jedná o součet kladných i záporných změn. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Projektant (autorský dozor) |  |  |  | jméno |  |  | datum | Podpis |
| Vyjádření: Bez vlivu na stavební povolení, AD nemá námitek a souhlasí s navrhovanou změnou. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Garant smlouvy objednatele |  |  |  | jméno |  |  | datum | Podpis |
|  | Supervize |  |  |  | jméno |  |  | datum | Podpis |
|  | Správce stavby |  |  |  | jméno |  |  | datum | Podpis |
| Vyjádření: Správce stavby souhlasí s navrhovanou změnou. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | číslo smlouvy : S/ŘVC/078/R/SoD/2019 |  |  |  | předpokládaný výdaj v Kč včetně DPH: |  | Předpokládaný termín úhrady | 30.07.2025 |  |
|  | týká se bodu : |  |  |  | 618 955,97 Kč |  | Dle skutečně provedených prací | ANO |  |
|  | Objednatel |  |  |  | jméno | Ing. Lubomír Fojtů |  | datum | Podpis |
|  | vedoucí oddělení garanta smlouvy: |  |  |  | jméno |  |  | datum | Podpis |
|  | příkazce operace: |  |  |  | jméno | Ing. Lubomír Fojtů |  | datum | Podpis |
|  | vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: |  |  |  | jméno |  |  | datum | Podpis |
|  | Statutární orgán – ředitel |  |  |  | jméno | Ing. Lubomír Fojtů |  | datum | Podpis |
|  | Zhotovitel - ředitel oblasti Hodonín |  |  |  | jméno |  |  | datum | Podpis |
|  | Zhotovitel - výrobně-technický ředitel |  |  |  | jméno |  |  | datum | Podpis |
|  | Zhotovitel - oblastní ředitel |  |  |  | jméno |  |  | datum | Podpis |

| Zhotovitel - vedoucí projektu | jméno |  | datum | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Číslo paré: |