Změnový list č. 36/2024

Název a evidenční číslo Stavby: Plavební komora Rohatec a Jez Sudoměřice S/ŘVC/128/R/SoD/2022

Číslo projektu 500 511 0019, 562 511 0003, 327 520 1045.

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 03 - DOLNÍ REJDA

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

**SO 03**

Pořadové číslo ZBV:

**36**

Název ZBV: č. 36 Stabilizace svahu trvalými štětovnicemi

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 30.06.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČO: 679 81 801

Zhotovitel: SPOLEČNOST BAŤŮV KANÁL (1. společník SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravy stavby MORAVA, Jahodová 494/60, 620 00 Brno, IČO: 480 35 599, 2. společník METROSTAV DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha, IČO: 250 21 915)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Související dokumenty ke změnového listu:  2 Návrh na variaci: č. 36 | Paré č. | 1 | Příjemce  Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR) |  |
| 3 Rozpis ocenění položek změn variace |  | 2 | Zhotovitel |  |
| 4 Odůvodnění víceprací |  | 3 | Projektant |  |
| 5 Pokyn k provedení od Správce stavby |  | 4 | Supervize |  |
| 6 Projekt změny |  |  |  |  |
| 7 Fotodokumentace |  |  |  |  |
| 8 Návrh opatření pro stabilizaci svahu |  |  |  |  |

Iniciátor změny: Zhotovitel Popis Změny:

Při realizaci opevnění břehů koryta Radějovky lomovým kamenem v dolní rejdě byla zjištěna změna geologického profilu podloží, kde se v úrovni cca

163,80 m.n.m. začala objevovat zemina kategorie S2, S3 jemnozrnný zvodnělý tekoucí písek v mocnosti po úroveň cca 160,14 m.n.m., přičemž úroveň základové spáry pro záhozovou patku a opevnění břehu lomovým kamenem se nachází v úrovni 160,44 m.n.m.. Vzhledem ke zjištěné skutečnosti nebylo možno realizovat opevnění břehu jako v ostatních úsecích stavby, proto byla navržena stabilizace svahu trvalými štětovnicemi a následné opevnění svahu lomovým kamenem.

Provádění čekacího stání není možné realizovat za normální hladiny vody v dolní rejdě, která je totožná s hladinou řeky Moravy. Vzhledem k tomu je vyžadováno zajímkování a odčerpávání pracoviště v místě realizace. Provádění čekacího stání v dolní rejdě z technologického hlediska není možné provádět pod hladinou vody. Tímto vznikají zhotoviteli dodatečné náklady na řádnou realizaci části stavby SO 03 – Dolní rejda.

Údaje v Kč bez DPH:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
| **0,00 Kč** | **2 583 269,90 Kč** | **2 583 269,90 Kč** |
| Časový vliv na termín dokončení / uvedení do  provozu | **0 dnů** | **0 dnů** |

**Charakter změny** *(nehodící škrtněte)* **A B D E**



**C**

*Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:*

**Vzhledem k tomu, že dodatečné stavební práce jsou nezbytné (podrobněji viz Popis změny výše) a:**

1. **změna v osobě dodavatele není technicky možná** z důvodu vzájemné koordinace probíhajících a provedených prací. Mohlo by dojít k nutnosti oprav již provedenných prací a dílčím činnostem v rámci koordinace přístupů na staveništi. Kooperace s jiným dodavatelem by si vyžádala další finanční nároky.
2. **změna v osobě dodavatele by Objednateli způsobila značné obtíže** zejména co se týče vlivu na harmonogram prací. Výběrové řízení, uzavření Smlouvy o dílo a dále mobilizace nového Dodavatele nebyla z časových důvodů možná.
3. **celková hodnota dodatečných prací** nepřekročí dle §222 odst. (5) ZZVZ 50% původní hodnoty závazku,

**se nejedná o podstatnou změnu závazku dle §222 odst. (1) ZZVZ, ale o změnu závazku dle §222 odst. (5) ZZVZ.**

***ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E*** (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o

zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

***Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto***

***změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.***

* 1. ***Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je :***
  2. **Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).**
  3. **Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:**
     1. **není možná z ekonomických nebo technických důvodů**
     2. **by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů**
     3. **hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku**

|  |
| --- |
| **D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:** |
| **a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - ANO, nebylo možné předvídat.** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **b) nemění celkovou povahu zakázky - NE, nemění se celková povaha zakázky, pouze se upravuje její část.** | | | | | | | | |
| **c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - NE, navýšení hodnoty v důsledku této změny dosahuje 0,76 % z ceny díla.** | | | | | | | | |
| **E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:** | | | | | | | | |
| **a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám** | | | | | | | | |
| **b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší** | | | | | | | | |
| **c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší** | | | | | | | | |
| **d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality** | | | | | | | | |
|  | **Rekapitulace změny ceny akce:** (bez DPH) | | | | | | | | |
| **Cena dle Smlouvy (bez DPH):** | |  |  | **339 796 524,79 Kč** |  |  |  |  |
| **Aktuální cena vč. této ZBV č. 10:** (Smlouva + ∑ ZBV) | | | | **363 700 212,30 Kč** |  |  |  |  |
| **Změna ceny celkem: (A + B + C + D + E)** | | | **Kč** | **23 903 687,51 Kč** |  | **7,03%** |  |  |
| **Změna celkem dle odstavců:** | **Odstavec:** | **A** | | **B** | **C** | | **D** | **E** |
| **Kč:** |  | | **5 760 246,74 Kč** | **0** | | **18 906 528,77 Kč** | **-763 088,00 Kč** |
| **%:** |  | | **1,70%** | **0,00%** | | **5,56%** |  |
| Mezní limit změny ceny: | |  | | **15%** | **30 (50) %** | | **50%** | **není stanoveno** |
| Limity změny ceny: | | | | | | | | | |
| **A: Nemění cenu dodávky B: max. 15% C: max. 50% (pokud jde pouze o kladné změny) D: max. 50%** | | | | | | | | | |
| Pro C a D zároveň platí max 30%, pokud se jedná o součet kladných i záporných změn. | | | | | | | | | |
| **Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:** | | | | | | | | | |
|  | Projektant (autorský dozor) | |  |  | jméno |  | | datum | Podpis |
| Vyjádření: **Bez vlivu na stavební povolení, AD nemá námitek a souhlasí s navrhovanou změnou.** | | | | | | | | | |
|  | Garant smlouvy objednatele | |  |  | jméno |  | | datum | Podpis |
|  | Supervize |  |  |  | jméno |  |  | datum | Podpis |
|  | Správce stavby | |  |  | jméno |  | | datum | Podpis |
| Vyjádření: **Správce stavby souhlasí s navrhovanou změnou.** | | | | | | | | | |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. | | | | | | | | | |
|  | *číslo smlouvy : S/ŘVC/078/R/SoD/2019* | | | | *předpokládaný výdaj v Kč včetně*  *DPH:* | | *Předpokládaný termín úhrady* | 30.06.2025 | |
|  | *týká se bodu :* | | | | *3 125 756,58 Kč* | | Dle skutečně provedených prací | ANO | |
|  | **Objednatel** |  |  |  | jméno | Ing. Lubomír Fojtů | | datum | Podpis |
|  | **vedoucí oddělení garanta smlouvy:** | | |  | jméno |  | | datum | Podpis |
|  | **příkazce operace:** | |  |  | jméno | Ing. Lubomír Fojtů | | datum | Podpis |
|  | **vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:** | | |  | jméno |  | | datum | Podpis |
|  | **Statutární orgán – ředitel** | |  |  | jméno | Ing. Lubomír Fojtů | | datum | Podpis |
|  | **Zhotovitel - ředitel oblasti Hodonín** | | |  | jméno |  | | datum | Podpis |
|  | **Zhotovitel - výrobně-technický ředitel** | | |  | jméno |  | | datum | Podpis |
|  | **Zhotovitel - oblastní ředitel** | |  |  | jméno |  | | datum | Podpis |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zhotovitel - vedoucí projektu** | jméno |  | datum | Podpis |
|  | | | | Číslo paré: |