| Změnový list č. 37/2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Název a evidenční číslo Stavby: Plavební komora Rohatec a Jez Sudoměřice |  |  |  |  |  |  |  | Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: |  |  |
|  | S/ŘVC/128/R/SoD/2022 |  |  |  |  |  |  |  |  | Pořadové číslo ZBV: |  |
|  | Číslo projektu 500 511 0019, 562 511 0003, 327 520 1045. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO.07 - Provozní objekt |  |  |  |  |  |  |  | SO.07 |  | 37 |
|  | Název ZBV: Variace č. 37 - Změna konstrukce střechy na SO.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 30.06.2023 (dále jen Smlouva): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČO: 679 81 801 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel: SPOLEČNOST BAŤŮV KANÁL (1. společník SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravy stavby MORAVA, Jahodová 494/60, 620 00 Brno, IČO: 480 35 599, 2. společník METROSTAV DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha, IČO: 250 21 915) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Související dokumenty ke změnovému listu: |  |  |  |  |  |  |  | Paré č. | Příjemce |
|  | 2 | Návrh na ocenění variace č. 37 - Změna konstrukce střechy na SO.07 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR) |
|  | 3 | Rozpis ocenění změn položek |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Zhotovitel |
|  | 4 | Projekt změny |  |  |  |  |  |  |  | 3 | Projektant |
|  | 6 | Koordinační smlouva |  |  |  |  |  |  |  | 4 | Supervize |
|  | 5 Iniciátor změn Popis Změny: V rámci stav kanále. Z toh Povodím Mor | Pokyn k provedení variace od Správce stavby y: Zhotovitel ebního povolení byla schválena valbová střecha provozního domku, které ovšem neodpovídá architektonickému ztvárnění plavebních oto důvodu bude valbové střecha nahrazena plochou střechou s kačírkem. Tento požadavek se opírá o koordinační smlouvu S/ŘVC/ avy s.p. a Ředitelstvím vodních cest ČR. Údaje v Kč bez DPH: |  |  |  |  |  |  |  |  | komor na Baťově 038/P/INOM/2022 mezi |
|  | Charakter změny (nehodící škrtněte) |  | A | B | C | D | E |  |  |  |  |
| Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: Vzhledem k tomu, že dodatečné stavební práce jsou nezbytné (podrobněji viz Popis změny výše) a: - změna v osobě dodavatele není technicky možná z důvodu vzájemné koordinace probíhajících a provedených prací. Mohlo by dojít k nutnosti oprav již provedenných prací a dílčím činnostem v rámci koordinace přístupů na staveništi. Kooperace s jiným dodavatelem by si vyžádala další finanční nároky. - změna v osobě dodavatele by Objednateli způsobila značné obtíže zejména co se týče vlivu na harmonogram prací. Výběrové řízení, uzavření Smlouvy o dílo a dále mobilizace nového Dodavatele nebyla z časových důvodů možná. - celková hodnota dodatečných prací nepřekročí dle §222 odst. (5) ZZVZ 50% původní hodnoty závazku, se nejedná o podstatnou změnu závazku dle §222 odst. (1) ZZVZ, ale o změnu závazku dle §222 odst. (5) ZZVZ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - ANO, Povodí Moravy a architekt svůj požadavek na změnu oznámilo až při projednávaní stavebního povolení, nebylo součástí zadávací projektové dokumentace. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) nemění celkovou povahu zakázky - NE, nemění se celková povaha zakázky, pouze se upravuje její část. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - NE, navýšení hodnoty v důsledku této změny dosahuje 0,02 % % z ceny díla. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
| --- | --- | --- |
| -199 921,29 Kč | 279 754,67 Kč | 79 833,38 Kč |
| Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu | 0 dnů | 0 dnů |

|  | c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rekapitulace změny ceny akce: (bez DPH) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena dle Smlouvy (bez DPH): |  |  |  | 339 796 524,79 Kč |  |  |  |  |
|  | Aktuální cena vč. této ZBV č. 37: (Smlouva + ∑ ZBV) |  |  |  | 359 476 901,98 Kč |  |  |  |  |
|  | Změna ceny celkem: (A + B + C + D + E) |  |  | Kč: | 19 680 377,19 Kč |  | 5,79% |  |  |
|  | Změna celkem dle odstavců: | Odstavec: | A |  | B | C |  | D | E |
|  |  | Kč: |  |  | 5 760 246,74 Kč | 0 |  | 14 600 382,41 Kč | -680 251,96 Kč |
|  |  | %: |  |  | 1,70% | 0,00% |  | 4,30% |  |
|  | Mezní limit změny ceny: |  |  |  | 15% | 30 (50) % |  | 50% | není stanoveno |
|  | Limity změny ceny: |  | A: Nemění cenu dodávky |  | B: max. 15% | C: max. 50% (pokud jde pouze o kladné změny) |  | D: max. 50% |  |
|  | Pro C a D zároveň platí max 30%, pokud se jedná o součet kladných i záporných změn. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Projektant (autorský dozor) |  |  |  | jméno |  |  | datum | Podpis |
| Vyjádření: Bez vlivu na stavební povolení, AD nemá námitek a souhlasí s navrhovanou změnou. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Garant smlouvy objednatele |  |  |  | jméno |  |  | datum | Podpis |
|  | Supervize |  |  |  | jméno |  |  | datum | Podpis |
|  | Správce stavby |  |  |  | jméno |  |  | datum | Podpis |
| Vyjádření: Správce stavby souhlasí s navrhovanou změnou. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | číslo smlouvy : S/ŘVC/078/R/SoD/2019 |  |  |  | předpokládaný výdaj v Kč včetně DPH: |  | Předpokládaný termín úhrady | 30.09.2025 |  |
|  | týká se bodu : |  |  |  | 96 598,39 Kč |  | Dle skutečně provedených prací | ANO |  |
|  | Objednatel |  |  |  | jméno | Ing. Lubomír Fojtů |  | datum | Podpis |
|  | vedoucí oddělení garanta smlouvy: |  |  |  | jméno |  |  | datum | Podpis |
|  | příkazce operace: |  |  |  | jméno | Ing. Lubomír Fojtů |  | datum | Podpis |
|  | vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: |  |  |  | jméno |  |  | datum | Podpis |
|  | Statutární orgán – ředitel |  |  |  | jméno | Ing. Lubomír Fojtů |  | datum | Podpis |
|  | Zhotovitel - ředitel oblasti Hodonín |  |  |  | jméno |  |  | datum | Podpis |
|  | Zhotovitel - výrobně-technický ředitel |  |  |  | jméno |  |  | datum | Podpis |
|  | Zhotovitel - oblastní ředitel |  |  |  | jméno |  |  | datum | Podpis |
|  | Zhotovitel - vedoucí projektu |  |  |  | jméno |  |  | datum | Podpis |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Číslo paré: |