|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | |
| **Evidenční list vyhrazené změny** | | | | | | | | |
| Název a evidenční číslo stavby: | Plavební komora Rohatec a Jez Sudoměřice 327 520 1045 | | | | Číslo IO/PS: SO PS | | | Číslo EL: |
| S/ŘVC/128/R/SoD/2022 |  |  |  |  | **9.** |
| Název evidenčního listu: Inflace PK 25 Q1 | |  |  |  |
| Strany smlouvy o poskytování služeb dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřená dne 20.06.2018 (dále jen Smlouva): | | | | | | | | |
| Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČO: 679 81 801 | | | | | | | | |
| Zhotovitel: SPOLEČNOST BAŤŮV KANÁL (1. společník SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravy stavby MORAVA, Jahodová 494/60, 620 00 Brno, IČO: 480 35 599, 2. společník METROSTAV DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha, IČO: 250 21 915 | | | | | | | | |
| Související dokumenty Evidenčního listu vyhrazené změny: | | | | |  | Počet paré | Příjemce | |
| 1.Oznámení nároku zhotovitel | | | |  | 1 | Správce stavby (též v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR) | |
| 2.Vyjádření SpS k Oznámení nároku | |  |  |  | 2 | Objednatel | |
| 3.Vyčíslení úpravy změn nákladů | |  |  |  | 1 | Zhotovitel | |
| Popis Změny: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V souladu s Pod-článkem 13.8 Smluvních podmínek obecných tento změnový list vyčísluje úpravu cen v důsledku změn nákladů za 1. čtvrtletí 2025 uvedené v Pod-článku 13.8 Smluvních podmínek zvláštních. | | | | | | | | |
| Údaje v Kč bez DPH: | | | | | | | | |
|  | | Cena navrhovaných Změn záporných | | Cena navrhovaných Změn kladných | | | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných  celkem | |
| **0,00** | | **2 174 986,18** | | | **2 174 986,18** | |
|  | | | | | | | | |
| **Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:** | | | | | | | | |
| Garant smlouvy objednatele |  | jméno |  | | datum | | podpis | |
| Správce stavby |  | jméno |  | | datum | | podpis | |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedené Stavbě, byly provedeny Změny, jež jsou podrobně evidovány v Kontrolní knize stavby, jejíž součástí je i  tento Evidenční list vyhrazené změny.  Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. | | | | | | | | |
| **Objednatel** (Statutární orgán – ředitel) | | jméno | Ing. Lubomír Fojtů | | datum | | podpis | |
| **Objednatel** (vedoucí oddělení garanta  smlouvy:) | | jméno |  | | datum | | podpis | |
| **Objednatel** (příkazce operace) |  | jméno | Ing. Lubomír Fojtů | | datum | | podpis | |
| **Objednatel** (vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:) | | jméno |  | | datum | | podpis | |
| **Zhotovitel -** (na základě plné moci) **-**ředitel oblasti Hodonín | | jméno |  | | datum | | podpis | |
| **Zhotovitel -**(na základě plné moci)**- -**  výrobně-technický ředitel | | jméno |  | | datum | | podpis | |
|  | | | | | | | Číslo paré: | |