**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo**

k veřejné zakázce: **„Areál Lomská Litvínov – oplocení“** (dále též „Smlouva“) uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

„občanský zákoník“)

### Smluvní strany

1. **SPORTaS, s.r.o.**

Sídlo: Jiráskova 413, 436 01 Litvínov

Statutární zástupce: Ing. Petr Vopat, jednatel

IČO/DIČ: 25005430/CZ25005430

Datová schránka: h9i3s28

Bankovní spojení, č.ú./kód banky: xxxxxxxxxxxxxxx

Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických: xxxxxxxxxxxx (dále jen „Zadavatel“ nebo „Objednatel“)

### MESSA INVEST s.r.o.

Sídlo: Děkanská 252/2, Praha 4 Michle 140 00

Statutární zástupce: Martin Kuba-Jednatel

IČO: 25319540

DIČ: CZ25319540

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 325726

Bankovní spojení, č.ú./kód banky xxxxxxxxxxxxx

Datová schránka: b96tt37

Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických: Martin Kuba-Jednatel

e-mail: [xxx](mailto:messainvest.info@gmail.com)

telefon: xxxx

(dále jen „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“)

### Předmět dodatku

1. Obě smluvní strany se v souladu s ustanovením článku VIII. Cena za provedení díla odstavců 16., 18., 19. dohodly na znění tohoto dodatku č. 2 týkajícího se víceprací a méněprací.
2. Na základě odsouhlasené úpravy oplocení hřiště – demontovatelná úprava se upravuje cena předmětu díla následovně:

Cena předmětu díla dle podepsané smlouvy: **3 808 843,67 Kč bez DPH**

Doplnění demontovatelné úpravy **190 346,48 Kč bez DPH**

Změnový list č.1 **- 94 654,55 Kč bez DPH**

Upravená cena předmětu díla dle dodatku č. 2**: 3 904 535,6 Kč bez DPH**

1. Ostatní body smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohy: Doplnění demontovatelné úpravy

Změnový list č. 1

Objednatel Zhotovitel

V Litvínově dne V Praze dne

Petr Vopat

Martin Kuba

……………………………………………………………… ………………………………………………………………

Ing. Petr Vopat Martin Kuba

jednatel jednatel



# Příloha č. 1 – Doplnění demontovatelné úpravy



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| REKAPITULACE STAVBY  Kód: TOMAS202209c  Stavba: ÚPRAVA OPLOCENÍ HŘIŠTĚ DEMONTOVATELNÁ ÚPRAVA  KSO: CC-CZ:  Místo: Litvínov Datum: 26. 7. 2025  Zadavatel: IČ:  DIČ:  Uchazeč: IČ: 25319540  MESSA INVEST s.r.o. DIČ: CZ25319540  Projektant: IČ:  A3 Detail s.r.o. DIČ:  Zpracovatel: IČ:  Krajovský DIČ:  Poznámka:  Cena bez DPH 190 346,48  Sazba daně Základ daně Výše daně  DPH základní 21,00% 190 346,48 39 972,76  snížená 12,00% 0,00 0,00  Cena s DPH v CZK 230 319,24  Projektant Zpracovatel  Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko  Objednavatel Uchazeč  Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko | | |
|  | REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ  Kód: TOMAS202209c  Stavba: ÚPRAVA OPLOCENÍ HŘIŠTĚ DEMONTOVATELNÁ ÚPRAVA  Místo: Litvínov Datum:  Zadavatel: Projektant:  Uchazeč: MESSA INVEST s.r.o. Zpracovatel: | 26. 7. 2025  A3 Detail s.r.o. Krajovský |
|  | Kód Popis | Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] |
|  | Náklady z rozpočtů  TOMAS202 ÚPRAVA OPLOCENÍ HŘIŠTĚ DEMONTOVATELNÁ  209c ÚPRAVA | 190 346,48 230  319,24 190 346,48 230  319,24 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ  Stavba:  ÚPRAVA OPLOCENÍ HŘIŠTĚ DEMONTOVATELNÁ ÚPRAVA  KSO:  Místo: Litvínov  Zadavatel: | |  |  | CC-CZ:  Datum:  IČ: DIČ:  Uchazeč: | 26. 7. 2025 |
|  |  | IČ: MESSA INVEST s.r.o. |  |  |  | DIČ: | 25319540 |
| CZ25319540 |
|  |  | Projektant:  A3 Detail s.r.o.  Zpracovatel:  Krajovský Poznámka: |  |  |  | IČ: DIČ:  IČ: DIČ: |  |
|  |  | Cena bez DPH | | | | | 190 346,48 |
|  |  | DPH základní 190 346,48 21,00% snížená | 0,00 12,00% | Základ daně |  | Sazba daně | Výše daně |
| 39 972,76 |
| 0,00 |
|  |  | Cena s DPH |  |  | v CZK |  | 230 319,24 |
|  | | | | | | | |
|  |  | Projektant  Datum a podpis: | Razítko |  | Zpracovatel  Datum a podpis: |  | Razítko |
|  | | | | | | | |
|  |  | Objednavatel  Datum a podpis: | Razítko |  | Uchazeč  Datum a podpis: |  | Razítko |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ  Stavba:  ÚPRAVA OPLOCENÍ HŘIŠTĚ DEMONTOVATELNÁ ÚPRAVA  Místo: Litvínov  Zadavatel:  Uchazeč: MESSA INVEST s.r.o. | | | Datum:  Projektant: Zpracovatel: | 26. 7. 2025  A3 Detail s.r.o. Krajovský |
|  | Kód dílu - Popis | | Cena celkem [CZK] | |
| Náklady ze soupisu prací  HSV - Práce a dodávky HSV | | | 190 346,48  107 427,53 | |
|  | | 1 - Zemní práce | 30 590, 49 | |
| 2 - Zakládání | 56 558, 20 | |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 3 559, 83 | |
| 998 - Přesun hmot | 16 719, 01 | |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 37 918,95 | |
| 767 - Konstrukce zámečnické | 37 371, 19 | |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | 547,76 | |
| OST - Ostatní | 45 000,00 | |
|  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SOUPIS PRACÍ  Stavba:  ÚPRAVA OPLOCENÍ HŘIŠTĚ DEMONTOVATELNÁ ÚPRAVA  Místo: Litvínov | | | | |  |  | Datum: | 26. 7. 2025 |
|  | Zadavatel: | | | |  |  |  | Projektant: | A3 Detail s.r.o. |
|  | Uchazeč: | | |  | MESSA INVEST s.r.o. |  |  | Zpracovatel: | Krajovský |
|  | PČ Typ | | | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|  | Náklady soupisu celkem | | | |  |  |  |  | 190 346,48 |
|  |  | D HSV | |  | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 107 427,53 |
|  |  | D 1 | |  | Zemní práce |  |  |  | 30 590,49 |
|  | 1 | K | 131213701 | | Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně | m3 | 4,770 | 1 230,00 | 5 867,10 |
|  |  | Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného  PP profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných  Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/131213701*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131213701)  VV Nové patky  VV 2\*(1,2\*1,2\*1) | | | |  | 2,880 |  |  |
|  |  | VV | |  | 5\*(1,2\*0,9\*0,35) |  | 1,890 |  |  |
|  |  | VV | |  | Součet |  | 4,770 |  |  |
|  | 2 | K | 162211201 | | Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 4,770 | 289,00 | 1 378,53 |
|  | PP  Online PSC | | |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním  nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m  [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/162211201*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162211201) |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | K | 162211209 | Příplatek k vodorovnému přemístění nošením za každých dalších 10 m nošení výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 4,770 | 262,00 | 1 249,74 |
| Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním  PP  nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m  Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/162211209*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162211209) | | | | | | | |
| 4 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 4,770 | 312,00 | 1 488,24 |
| Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém  PP dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez  Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/162751117*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117) | | | | | | | |
| 5 | K | 167111101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně | m3 | 4,770 | 386,00 | 1 841,22 |
| Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně  PP nakládání z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3  Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/167111101*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167111101) | | | | | | | |
| 6 | K | 167111121 | Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně | m3 | 4,770 | 252,00 | 1 202,04 |
| Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně  PP skládání nebo překládání z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3  Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/167111121*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167111121) | | | | | | | |
| 7 | K | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a  kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 9,540 | 1 830,00 | 17 458,20 |
|  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a  PP  kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/171201221*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201221)  VV 4,77\*2 | | |  | 9,540 |  |  |
|  | VV Součet | | |  | 9,540 |  |  |
| 8 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 4,770 | 22,10 | 105,42 |
|  | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením  PP  uložené sypaniny do předepsaného tvaru  Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/171251201*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201)  D 2 Zakládání | | |  |  |  | 56 558,20 |
| 9 | K | 271532212 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm | m3 | 0,414 | 2 400,00 | 993,60 |
|  | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z  PP  kameniva hrubého frakce 16 - 32 mm  Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/271532212*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/271532212)  VV Nové patky  VV 2\*(1,2\*1,2\*0,05)  VV 5\*(1,2\*0,9\*0,05)  VV Součet | | |  | 0,144  0,270  0,414 |  |  |
| 10 | K | 275123902 | Montáž ŽB základových patek pro skelet hmotnosti přes 2,5  do 5 t | kus | 5,000 | 2 910,00 | 14 550,00 |
| PP Montáž základových patek ze železobetonu hmotnosti přes 2,5 do 5 t  Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_02/275123902*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/275123902) | | | | | | | |
| *11* | *M* | *RMAT0003* | *BetonovýnH blok U1/2 900\*600\*600 H1* | *ks* | *5,000* | *5 000,00* | *25 000,00* |
| PP BetonovýnH blok U1/2 900\*600\*600 H1 | | | | | | | |
| 12 | K | 275313711 | Základové patky z betonu tř. C 20/25 | m3 | 3,690 | 4 340,00 | 16 014,60 |
|  | Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem  PP neprokládaného tř. C 20/25  Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_02/275313711*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/275313711)  VV Nové patky  VV 2\*(1,2\*1,2\*1) 2,880 VV 5\*(1,2\*0,9\*0,15) 0,810  VV Součet  D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | |  | 3,690 |  | 3 559,83 |
| 13 | K | 628613611 | Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí hmotnosti dílců do 100 kg | kg | 63,455 | 56,10 | 3 559,83 |
|  | Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí hmotnosti dílců do  PP  100 kg  Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_02/628613611*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/628613611)  VV 1,15\*(16,956+8,321)  VV 1,15\*(26,579+3,322)  VV Součet  D 998 Přesun hmot | | |  | 29,069  34,386  63,455 |  | 16 719,01 |
| 14 | K | 998011008 | Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m | t | 12,000 | 1 270,00 | 15 240,00 |
| Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s  PP nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná  Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/998011008*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011008) | | | | | | | |
| 15 | K | 998014011 | Přesun hmot pro budovy jednopodlažní z betonových dílců s nezděným pláštěm | t | 11,377 | 130,00 | 1 479,01 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  PP s nosnou svislou konstrukcí montovanou z dílců betonových plošných nebo  Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_02/998014011*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998014011)  D PSV Práce a dodávky PSV 37 918,95  D 767 Konstrukce zámečnické 37 371,19 | | | | | | | |
| 16 | K | 767995101 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 1 kg | kg | 110,356 | 296,00 | 32 665,38 |
|  | PP | | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 1 kg |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_02/767995101*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767995101) |  |  |  |  |
|  | VV | | Výroba poz.1 L profil 80\*80\*8 |  |  |  |  |
|  | VV | | 9,63\*(8\*0,345) |  | 26,579 |  |  |
|  | VV | | Výroba poz.2 ocel plochá pásová 100\*10 |  |  |  |  |
|  | VV | | 7,85\*(6\*0,36) |  | 16,956 |  |  |
|  | VV | | Výroba poz.3 ocel plochá pásová 100\*10 |  |  |  |  |
|  | VV | | 7,85\*(2\*0,53) |  | 8,321 |  |  |
|  | VV | | Výroba poz.4 L profil 80\*80\*8 |  |  |  |  |
|  | VV | | 9,63\*0,345 |  | 3,322 |  |  |
|  | VV | | Montáž vyrobených dílů |  |  |  |  |
|  | VV | | 26,579+16,956+8,321+3,322 |  | 55,178 |  |  |
|  | VV | | Součet |  | 110,356 |  |  |
| *17* | *M* | *RMAT0001* | *ocel plochá 100\*10mm* | *kg* | *29,069* | *68,24* | *1 983,67* |
|  | PP  VV VV | | ocel plochá 100\*10mm  1,15\*(16,956+8,321)  Součet |  | 29,069  29,069 |  |  |
| *18* | *M* | *RMAT0002* | *L profil ocelový 80\*80\*8mm* | *kg* | *34,386* | *72,65* | *2 498,14* |
|  | PP  VV VV | | L profil ocelový 80\*80\*8mm  1,15\*(26,579+3,322)  Součet |  | 34,386  34,386 |  |  |
| 19 | K | 998767121 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce ruční v  objektech v do 6 m | t | 0,070 | 3 200,00 | 224,00 |
| Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti  PP přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční  Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_02/998767121*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998767121)  D 783 Dokončovací práce - nátěry 547,76 | | | | | | | |
| 20 | K | 783314101 | Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických  konstrukcí | m2 | 1,265 | 147,00 | 185,96 |

PP Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_02/783314101*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783314101)

### III. VV 0,2\*(9\*0,345) 0,621

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VV |  | 0,2\*(6\*0,36) |  | 0,432 |  |  |
|  |  | VV |  | 0,2\*(2\*0,53) |  | 0,212 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 1,265 |  |  |
|  | 21 | K | 783315101 | Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí | m2 | 1,265 | 141,00 | 178,37 |
|  |  | PP |  | Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_02/783315101*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783315101) |  |  |  |  |
|  | 22 | K | 783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 1,265 | 145,00 | 183,43 |
|  |  | PP |  | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický  standardní |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_02/783317101*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783317101) |  |  |  |  |
|  |  | D OST | | Ostatní |  |  |  | 45 000,00 |
|  | 23 | K | 001A | TRUBKA OCELOVÁ BEZEŠVÁ, TVÁŘENÁ ZATEPLA Dn  152 x 5, DÉLKA TRUBKY 5,160 m POZINKOVÁNO +  NÁTĚR - BARVA ZELENÁ (RAL 6005). dodávka a montáž včetně za víčkování | ks | 5,000 | 3 000,00 | 15 000,00 |
|  |  | PP |  | TRUBKA OCELOVÁ BEZEŠVÁ, TVÁŘENÁ ZATEPLA Dn 152 x 5, DÉLKA TRUBKY 5 015 m POZINKOVÁNO + NÁTĚR - BARVA ZELENÁ (RAL 6005) |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 24 | K | 007A | VODOROVNÁ TRUBKA OCELOVÁ BEZEŠVÁ, TVÁŘENÁ ZATEPLA Dn 42,4 x 4,5, DÉLKA TRUBKY 3,348 m - POZINKOVÁNO + NÁTĚR - BARVA ZELENÁ (RAL  6005).dodávka a montáž | ks | 4,000 | 3 000,00 | 12 000,00 |
|  |  | PP |  | VODOROVNÁ TRUBKA OCELOVÁ BEZEŠVÁ, TVÁŘENÁ ZATEPLA Dn  42 4 x 4 5 DÉLKA TRUBKY 3 116 m - POZINKOVÁNO + NÁTĚR - BARVA |  |  |  |  |
|  | 25 | K | 007B | VODOROVNÁ TRUBKA OCELOVÁ BEZEŠVÁ, TVÁŘENÁ ZATEPLA Dn 42,4 x 4,5, DÉLKA TRUBKY 3,293 m - POZINKOVÁNO + NÁTĚR - BARVA ZELENÁ (RAL  6005).dodávka a montáž | ks | 2,000 | 3 000,00 | 6 000,00 |
|  |  | PP |  | VODOROVNÁ TRUBKA OCELOVÁ BEZEŠVÁ, TVÁŘENÁ ZATEPLA Dn  42,4 x 4,5, DÉLKA TRUBKY 3,348 m - pole 4 POZINKOVÁNO + NÁTĚR - |  |  |  |  |
|  | 26 | K | 007C | VODOROVNÁ TRUBKA OCELOVÁ BEZEŠVÁ, TVÁŘENÁ ZATEPLA Dn 42,4 x 4,5, DÉLKA TRUBKY 2,618 m - POZINKOVÁNO + NÁTĚR - BARVA ZELENÁ (RAL  6005).dodávka a montáž | ks | 4,000 | 3 000,00 | 12 000,00 |
|  |  | PP |  | VODOROVNÁ TRUBKA OCELOVÁ BEZEŠVÁ, TVÁŘENÁ ZATEPLA Dn  42 4 x 4 5 DÉLKA TRUBKY 3 113 m - pole 3 POZINKOVÁNO + NÁTĚR - |  |  |  |  |

**Příloha č. 2 – Změnový list č. 1**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ZMĚNOVÝ LIST STAVBY** | | | | **Číslo změnového listu** | |
| **ZL číslo 1** | |
| **STAVBA:** | | **"Areál Lomská Litvínov – oplocení“** | | **Číslo stavby:** |  |
| **Stavební objekt:** | | **"Areál Lomská Litvínov – oplocení“** | | **Číslo objektu:** |  |
| **Část:** | | **SPORTaS, s.r.o.** | |  |  |
| **Popis změny:** |  |  |  |  |  |
| Vícepráce nezbytné ke zhotovení díla dle SoD. | | | | | |
| **Zdůvodnění změny:** … | | | | | |
| Domluva mezi objednatelem a zhotovitelem. | | | | | |
| **DOPAD:** | projektová dokumentac e | | nemá vliv na PD | Příloha č./název | - |
| časový plán  prací | | 30 dní | Příloha č./název | - |
| cena díla | | **-94 654,91 Kč** | Příloha č./název | - |
| ostatní | | - | Příloha č./název | - |
| **Navrhovatel změny:** | | | **Zhotovitel - MESSA INVEST s.r.o.** | Podpis: |  |
| **Lhůta na schválení** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vyjádření objednatele: Souhlasí se změnou** | | Datum/Podpi s |
|  |
| **Vyjádření projektanta**: **Souhlasí se změnou** | | Datum/Podpi s |
|  |
| **Vyjádření zhotovitele**: **Souhlasí se změnou** | | Datum/Podpi s |
|  |
| **Vyjádření účastníků řízení**: **Souhlasí se změnou** | | Datum/Podpi s |
|  |
| **Závěrečné stanovisko:** | | |
| **Za zhotovitele:** | **Za objednatele:** | |
| **datum 23. 05. 2025** |
| **Poznámky, seznam příloh:** |  |  |
| **Příloha ke Změnovému listu číslo 1** | | |

**Stavba: "Areál Lomská Litvínov – oplocení“**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | **Příloha ke Změnovému listu č.1** |
| **V Praze dne 19.05.2025 MESSA INVEST s.r.o.** |
| **MJ** | **Množství** | **JC** | **Cena celkem** |
| m3 | 4,40 | -550,00 Kč | -2 420,00 Kč |
| m3 | 4,40 | -312,00 Kč | -1 372,80 Kč |
| m3 | 4,40 | -167,00 Kč | -734,80 Kč |
| t | 7,04 | -1 830,00 Kč | -12 883,20 Kč |
| m3 | 4,40 | -22,00 Kč | -96,80 Kč |
| m3 | 0,40 | -2 400,00 Kč | -960,00 Kč |
| m3 | 4,00 | -4 250,00 Kč | -17 000,00 Kč |

**Objekt: Areál Lomská Litvínov – oplocení**

**Dodavatel: MESSA INVEST s.r.o.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pč** | **Kód položky** | **Název** |
|  |  | **Zemní práce** |
| 1 | 131213101 Hloubení jam v soudržných horninách třídy  těžitelnosti I, skupiny 3 ručně |  |
| 2 | Vodorovné přemístění do 10000 m  162751117 výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, |  |
|  | skupiny 1 až 3 |  |
| 3 | 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I,  skupiny 1 až 3 do 100 m3 |  |
| 4 | 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 |  |
| 5 | 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo  meziskládky |  |

**Zakládání**

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm

Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25

13 271532212

14 275321411

15 275321611

16 275361821

19 101

**Ostatní**

Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37

Výztuž základových patek betonářskou ocelí

10 505 ®

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| m3 | 0,04 | -4 830,00 Kč | -193,20 Kč |
| t | 0,14 | -56 000,00 Kč | -7 994,11 Kč |

ks 7,00 -3 000,00 Kč -21 000,00 Kč

TRUBKA OCELOVÁ BEZEŠVÁ, TVÁŘENÁ ZATEPLA Dn 152 x 5, DÉLKA TRUBKY 6,0 m POZINKOVÁNO + NÁTĚR - BARVA ZELENÁ (RAL 6005).

VODOROVNÁ TRUBKA OCELOVÁ BEZEŠVÁ, TVÁŘENÁ ZATEPLA Dn 42,4 x 4,5, DÉLKA TRUBKY 2,618 m - pole 3 POZINKOVÁNO + NÁTĚR - BARVA ZELENÁ (RAL 6005).

VODOROVNÁ TRUBKA OCELOVÁ BEZEŠVÁ, TVÁŘENÁ ZATEPLA Dn 42,4 x 4,5, DÉLKA TRUBKY 3,293 m - pole 4 POZINKOVÁNO + NÁTĚR - BARVA ZELENÁ (RAL 6005).

25 107 ks 5,00 -3 000,00 Kč -15 000,00 Kč

26 108 ks 5,00 -3 000,00 Kč -15 000,00 Kč

**Cena celkem bez DPH -94 654,91 Kč**