**Dodatek číslo 1 ke Smlouvě o Dílo číslo 11/2025**

**kterou ve smyslu uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a za následujících podmínek tyto smluvní strany**

**OBJEDNATEL**

**Název: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13**

**Sídlo:**

**Zástupce: Mgr. Jaroslav Koreš, Ph.D., ředitel školy**

**IČO: 60075970**

**DIČ: CZ60075970**

**Kontaktní osoba: Mgr. Jaroslav Koreš, Ph.D., ředitel školy**

**a**

**ZHOTOVITEL**

**Název: ADANTE s.r.o.**

**Sídlo: Mánesova 11/3 b, 370 01 České Budějovice**

**IČO: 28089774**

**Kontaktní osoba: Petr Gohr**

**Není plátce DPH**

**(dále též jako „smluvní strany“)**

**uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 011/2025 ze dne 30.06.2025:**

# **PŘEDMĚT DODATKU**

**Dne 30.06.2025 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem byly práce spojené s opravou – čipový systém (elektronické uzavírání dveří – jiná než mechanická technologie na Střední průmyslové škole strojní a elektrotechnické, České Budějovice, Dukelská 13.Předmětem tohoto dodatku (dále jen „Dodatek“) je provedení dodatečných prací a doplňků nad rozsah stanovený smlouvou o dílo a prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (dále jen „vícepráce“).**

# **VÍCEPRÁCE**

**Dne 13.8.2025 se smluvní strany dohodly na úpravě předmětu smlouvy o dílo o vícepráce, a s tím související změny ceny díla.**

**Vícepráce vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné vícepráce jsou zcela nezbytné pro provedení původního předmětu plnění.**

**S ohledem na výše uvedené budou vícepráce provedeny původním zhotovitelem dle smlouvy.**

# **CENA ZA DÍLO**

**Cena za vícepráce je sjednána jako cena smluvní. Celková hodnota víceprací je 24.500,- Kč bez DPH, tj. 29.645,- Kč s DPH**

**Původní cena vč. DPH – 260.247,-Kč. Nová cena za dílo je 289.892 Kč vč. DPH**

# **TERMÍN DOKONČENÍ**

**Doba plnění se mění. Termín předání dokončeného díla je 08.09.2025.Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.**

**Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.**

**Dne 13.08.2025 v Českých Budějovicích Dne 13.08.2025 v Českých Budějovicích**

**………………………………………… ……………………………………….**

**Mgr. Jaroslav Koreš, Ph.D. Petr Gohr**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |