Smlouva o zajištění akce 
Koncert k 200. výročí založení Moravského zemského muzea + doprovodné aktivity pro veřejnost

Smluvní strany:

### Moravské zemské muzeum

Zelný trh 6, 659 37 Brno

## IČ: 00094862

## DIČ: CZ00094862

Statutární orgán: Mgr. Jiří Mitáček, Ph.D., generální ředitel

dále jen „zadavatel“ nebo „MZM“

a

SNIP & CO, reklamní společnost, spol. s r. o.

Špitálka 41, 602 00 Brno

IČ: 46966234

DIČ: CZ46966234

Statutární orgán: Jiří Morávek, jednatel

Bankovní spojení: Komerční banka

Subjekt je zapsán do Obchodního rejstříku Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 6815

dále jen „dodavatel“ nebo „SNIP & CO“

uzavírají na základě vzájemné shody tuto Smlouvu o zajištění akce

Článek I.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je produkční zajištění Akce - Koncert k 200. výročí založení Moravského zemského muzea (koncert Filharmonie Brno pro cca 350 VIP osob v Biskupském dvoře) + doprovodné aktivity pro veřejnost (veřejně přístupný program od 13 do 18 hod. na Zelném trhu) + vernisáže výstav „Schvála sběratelství“ a expozice „Středoevropská křižovatka: Morava ve 20. století“ (Dietrichsteinský palác pro pozvané VIP hosty) dle zadání a nabídky ve výběrovém řízení (dále jen Akce) v programový den Akce 9.9.2017, včetně zajištění předchozí přípravy a následné likvidace.

Článek II.

Doba plnění

- Dodavatel se zavazuje na základě této smlouvy zajistit Akci v období od 6.9. do 11.9.2017 včetně přípravy a likvidace dle zadání zadavatele a nabídky do výběrového řízení vypsaného zadavatelem.

- Předmětem plnění je zejména zajištění hlediště a pódia, prostorové řešení Biskupského dvora a Zelného trhu, protokolární produkce pohybu hostů, organizační a technické zajištění cateringu, hostesovský servis, zajištění úklidu, mobilní toalety pro veřejnost, pořádková ochrana a organizace dopravy, pořadatelská služba.

- Smluvní strany se dohodly, že Akce bude provedena v těchto časových etapách:

- přestavba hlediště a pódia v Biskupském dvoře v návaznosti na přípravu přenosu ČT – rozměr pódia dle požadavku Filharmonie Brno, maximálně však 16x10 m včetně zastřešení. Kompletní příprava akce proběhne 6. – 8.9.2017

- hlavní produkční programový den pro veřejnost (Zelný trh), vernisáž v MZM Dietrichsteinském paláci a koncert FB na Biskupském dvoře s protokolárním režimem je 9.9.2017

- demontáž, úklid, odvozy budou probíhat 10. – 11.9.2017(zahájení likvidace techniky ČT začne už po koncertu 9.9.)

4. K zajištění plnění dodavatele podle předmětu smlouvy je povinností zadavatele předat a předávat v dostatečném předstihu veškeré důležité a nezbytné informace, poklady a zadání související s plněním podle zadávacích podmínek MZM a předložené nabídky SNIP & CO.

Článek III.

Cena za Akci

- Cena za zajištění Akce v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou se sjednává dle položkového rozpočtu v nejvyšší přípustné výši:

Částka bez DPH  - 594.000 Kč

DPH 21% - 124.740 Kč

Celkem cena včetně DPH - 718.740 Kč

- Takto sjednaná cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady dodavatele na zajištění Akce (včetně daní a poplatků, nákladů na dopravu do místa plnění, veškeré pracovní pomůcky, uložení odpadu atd.), není-li v této smlouvě výslovně ujednáno jinak.

Článek IV.

Platební podmínky

- Cena za zajištění Akce bude uhrazena ve dvou splátkách, a to následujícím způsobem:

První splátka ve výši 400.000 Kč (vč. DPH) bude uhrazena nejpozději do 31.8.2017

Druhá splátka v předpokládané výši 318.740 Kč (dle vyúčtování skutečně provedených plnění) bude uhrazena po ukončení akce a schválení vyúčtování oběma stranami na základě faktury dodavatele se splatností nejdéle 21 dnů od doručení zadavateli.

2. 	Veškeré náklady, které vzniknou zhotoviteli nad rámec této smlouvy a zadávacích podmínek je dodavatel povinen neprodleně oznámit zadavateli. Na úhradu nákladů za provedení Akce nad rámec této smlouvy nemá zhotovitel právo vyjma případu, kdy takové náklady objednatel uzná a rozhodne se je zhotoviteli uhradit.

3. 	Přímé náklady za catering (dodávky jídla a nápoje) hradí zadavatel samostatně podle svého upřesněného zadání a zadavatelem schválené skladby cateringu včetně ceny. Zajištění nabídek a produkci zajistí dodavatel ve spolupráci se zadavatelem.

4. 	V nákladech za zajištění Akce jsou v jednotlivých položkách zohledněny náklady spojené s koordinací zajištění záznamu koncertu České televize.

5.  Zadavatel je oprávněn fakturu vrátit, nebude-li obsahovat veškeré požadované a správné údaje, v takovém případě běží lhůta splatnosti znovu od doručení řádného daňového dokladu.

Článek V.

Kontaktní osoby

Smluvní strany se dohodly, že pro praktickou realizaci Akce a závazků vyplývajících z této smlouvy jsou určeny kontaktní osoby.

    - Pověřenými osobami pro realizaci ve věcech realizace této smlouvy jsou v době jejího uzavření ve funkčním zařazení

a) za Moravské zemské muzeum:

-	Mgr. Eva Pánková

b) za SNIP & CO, reklamní společnost, spol. s r.o.:

- Mgr. Richard Morávek,

- Ondřej Morávek,

- V případě personálních změn, příp. změn v pověření z hlediska kompetencí a funkčního zařazení v průběhu smluvního období, jsou smluvní strany povinny si takové změny vzájemně písemně sdělit s případnou úpravou kompetencí apod., a to bez zbytečného odkladu.

Článek VI.

Závěrečná ustanovení

- Vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řeší podle aktuálně obecně platných právních předpisů, kterých se týkají. V případě nejasností se pro výklad použijí zadávací podmínky výzvy zadavatele a také předložená nabídka dodavatele, jejíž přílohou je podepsaná smlouva zástupcem zadavatele podle zadávacích podmínek.

- Pro splnění předmětu této smlouvy poskytne zadavatel dodavateli nezbytnou součinnost.

- Zadavatel bere na vědomí, že v návaznosti na natáčení koncertu Českou televizí, zejména z důvodu rozmístění přenosové techniky, může dojít ke změně rozmístění a případnému snížení kapacity diváckých prostor (hlediště).

- Dodavatel se zavazuje po celou dobu užívání BD dodržovat obecné bezpečností předpisy (v oblasti požární ochrany, bezpečnosti práce apod.) a bezpečnostní pokyny, s nimiž byl seznámen.

- Dodavatel neodpovídá za případné škody způsobené hosty a návštěvníky organizovanými po linii MZM, včetně pracovníků ČT a jejich technikou a Filharmonie Brno. Stejně tak dodavatel neodpovídá za chování a konání hostů a návštěvníků během návštěvy Biskupského dvora a vnitřních prostor MZM.

- Smluvní strany berou na vědomí, že při realizaci Akce můžou vznikat situace způsobené následky „vis maior“ (např. omezení nebo zrušení představení vlivem povětrnostních podmínek, počasí, vandalské činy, stávka, hrozba teroristického činu apod.). V takovém případě se smluvní strany dohodnou na způsobu případných řešení podle reálných podmínek v daném případě (situaci).

- Na realizaci koncertu Filharmonie Brno a záznam České televize uzavírá MZM s těmito subjekty samostatné smlouvy bez odpovědnosti dodavatele ve vztahu k těmto subjektům.

- Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy, s účinky ke dni doručení písemného odstoupení druhé straně.

- Dojde-li k odstoupení od smlouvy z důvodů na straně zadavatele, může dodavatel účtovat zadavateli rozpracované práce a dodávky ve výši účelně vynaložených nákladů na provedení díla a další případné prokazatelné škody ke dni odstoupení, které by mu vznikly v souvislosti s předčasným ukončením smlouvy.

- V případě, že od smlouvy odstoupí dodavatel, je povinen uhradit zadavateli případnou prokazatelnou škodu, která by mu odstoupením od smlouvy vznikla.

- Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran. Součástí smlouvy se stávají veškeré Dodatky, dále číslované Přílohy a další provozní samostatně číslované dokumenty ke smlouvě potvrzené smluvními stranami.

- Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.

- Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle.

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

- Obě smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy v úplném znění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv).

V Brně, dne ………………………	V Brně, dne ……………………..

.........................................................                                 .............................................................

podpis zástupce zadavatele                                                podpis zástupce dodavatele