**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

**Smluvní strany**

1. **Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace**

se sídlem: Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava

zastoupena: Ing. Karel Siebert, MBA, ředitel

IČO: 47813750

DIČ: CZ47813750

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Opava

číslo účtu: xxx

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, odd. Pr., vložka 924

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

xxx

*(dále jen „****objednatel****“)*

1. **INFOHOME s.r.o.**

se sídlem: Slavníkova 2357/9, 169 00 Praha

zastoupena: Ing. Marek Zygula, jednatel

IČO: 24282499

DIČ: CZ24282499

bankovní spojení: ČSOB

číslo účtu: 294240375/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, pod Sp. zn. C192852

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

xxx

(dále jen „***zhotovitel***“)

**I.**

**Předmět dodatku**

* 1. Smluvní strany souhlasně prohlašují a konstatují, že mezi sebou uzavřely dne 5. 6. 2025 Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“ nebo „SoD“)., na základě které se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo vymezené jako: „**Pavilon U – oprava střechy – jižní část**“, a to dle projektové dokumentace, oceněného soupisu prací, dodávek a služeb blíže specifikovaných v této smlouvě a objednatel se zavázal za takto provedené dílo zaplatit sjednanou cenu. Smluvní strany se s ohledem na nepředvídatelné provozní okolnosti objednatele vzniklé v průběhu provádění díla dohodly na změně SoD, a to v části doby plnění díla. Objednatel prohlašuje, že existenci těchto okolností nemohl při zachování náležité péče předpokládat.
  2. V průběhu provádění díla vznikla provozní nutnost koordinace prací na díle se současně probíhající stavební akcí dle dotačního projektu Energetických úspor. S ohledem na požadavek montáže kotevních prvků fotovoltaického systému (FVE) na střeše pavilonu U v době její rekonstrukce, je nutné posunutí termínu provedení díla podle této smlouvy o dílo.
  3. Na základě dohody smluvních stran se smlouva o dílo mění následovně:

Článek IV. odst. 1 SoD se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do **12. 09. 2025** a nejpozději tento den dokončené dílo předat objednateli. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli.

**II.**

**Závěrečná ustanovení**

* 1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti bez změny. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom oboustranně potvrzeném stejnopisu.

V Opavě dne ………………… V Opavě dne …………………

Za objednatele: Za zhotovitele:

25.8.2025 25.8.2025

…………………………………………… ……………………………………………..

Ing. Karel Siebert, MBA Ing. Marek Zygula

ředitel jednatel