Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

„Centrum sociálních služeb Poděbrady, Kluk“

Smluvní strany:

- Objednatel: Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s.

Zastoupena:	Emilií Třískovou, ředitelkou

Se sídlem: 	nám. T. G. Masaryka 1130/18, 290 01 Poděbrady

IČO:	27395286

(dále jen „Objednatel“)

- Zhotovitel: S STAVBY – ZRECYKLUJEME

Se sídlem:	Za Nádražím 58, 29001 Poděbrady

Vedoucí společník: 	S STAVBY s.r.o.

Zastoupený:	Michal Svoboda, jednatel

Se sídlem:	Za Nádražím 58, 290 01 Poděbrady

IČO:	02010151

DIČ:	CZ02010151

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 300244

Společník: 	ZRECYKLUJEME plus s.r.o.

Zastoupený:	Martin Houžvička, jednatel

Se sídlem:	Lipová 34, 290 01 Poděbrady

IČO:	06844049

DIČ:	CZ06844049

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 289994

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku

tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 10. 9. 2024 (dále jen „dodatek“)

- Úvodní ustanovení a předmět dodatku

Dne 10. 9. 2024 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zejména demolice stávajícího objektu a stavba nového objektu „Centrum sociálních služeb Poděbrady, Kluk“.

- Změna termínu plnění

- Smluvní strany se dohodly, že v návaznosti na provedení víceprací se mění termín dokončení díla v čl. IV. odst. 1. Smlouvy, který se prodlužuje do 30. 11. 2025, přičemž zhotovitel díla je povinen dodat všechny podklady potřebné k podání žádosti o kolaudaci.

V průběhu realizace díla došlo k vícepracem, které vedly k prodloužení termínu realizace díla.

Vícepráce vznikly zejména s ohledem na vznik nepředvídatelných okolností, které byly zjištěny až v průběhu provádění díla.

V průběhu realizace došlo zejména k navýšení bouracích prací; dále vzhledem k rozporu projektové dokumentace v rámci řešení podloží a základové spáry musely být práce a dodávka materiálu pozastaveny do vyhotovení geologického průzkumu a rozhodnutí statika a autorského dozoru o řešení situace - v rámci základů stavby vzhledem k nepředvídatelným okolnostem bylo třeba odtěžit podorničí a upravit úroveň základové spáry; bylo nezbytné vyřešit přípojky elektřiny, plynu a vody; dále upravit elektrorozvody, svítidla a nouzové a panikové osvětlení, a to vzhledem k rozporu mezi projektovou dokumentací elektro, požární a bezpečnostní dokumentací (PBŘ).

- Změna rozpočtu a sazby DPH

- Smluvní strany berou na vědomí, že s ohledem na předmět díla se mění sazba DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů., v důsledku čehož se dle čl. III. odst. 1. písm. e) Smlouvy, mění rozpočet a cena díla. Změny rozpočtu a sazba DPH je uvedena v příloze č. 2 tohoto dodatku.

- Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek Smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

- Ostatní články a dílčí ustanovení mlouvy o dílo v tomto dodatku neuvedené se nemění.

- Přílohy dodatku: Příloha č. 1 Opravný harmonogram výstavby

Příloha č. 2 Opravný soupis stavebních prací s výkazem výměr.

- Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.

V Poděbradech dne 9. 9. 2025	V Poděbradech dne 9. 9. 2025

| …………………………….. za objednatele Bc. Emilie Třísková, ředitelka | ………………………………. za zhotovitele Michal Svoboda, jednatel |
| --- | --- |