Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

uzavřené dne 25. 6. 2025 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů mezi

Smluvními stranami:

Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace

se sídlem: Zámek 1, 674 01 Třebíč

IČO: 000 91 766

zastoupená: Ing. Michalem Zábršem, ředitelem

kontaktní osoba: xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

jako „Objednatel“ na straně jedné

a

Rostislav Křivan

bydliště: Březinova 97, 67 551 Jaroměřice nad Rokytnou

IČ: 68596871

č. ú.: 1023623109/5500

emailová adresa, tel.: Krivan.Rostislav@seznam.cz, tel.: +420 728 991 626

Neplátce DPH

jako „Zhotovitel“ na straně druhé

Čl. I

Obecná ustanovení

- Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 rozhodly změnit smlouvu o dílo ze dne 25. 6. 2025: „provedení malířských prací v objektu Muzea Jemnicka“, která byla uzavřena mezi Objednatelem Muzeem Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizací, a Zhotovitelem Rostislavem Křivanem (dále jen „smlouva“).

- Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna rozsahu dílčího plnění při výmalbě části 2. NP a 1. NP. Vícepráce vznikly skutečností zjištěnou až během plnění Smlouvy.

Čl. II

Předmět dodatku

- V článku III. „Cena a způsob placení“ odst. 1 se mění tak, že odstavec III 1 nově zní: „Smluvní strany se dohodly, že celková cena za provedení díla činí: 129 800 Kč (slovy: jedno sto dvacet devět tisíc osm set korun českých).“

Čl. III

Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

- Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

- Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), splní Kupující a splnění této povinnosti doloží Prodávajícímu. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je tento dodatek smlouvy do tří měsíců od jeho podpisu bez dalšího zrušen od samého počátku.

- Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek smlouvy před jejím podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí, tento dodatek smlouvy je v souladu s jejich svobodnou vůlí a nepodepisují jej v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

- Příloha č. 1 tohoto dodatku č. 1 – Změnový list č. 1 tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 1.

V Třebíči 10. 9. 2025								V Třebíči 10. 9. 2025

za Zhotovitele 								 za Objednatele

Rostislav Křivan								 Ing. Michal Zábrš

jednatel								 ředitel

| Projekt |  | Výmalba prostor v Muzeu Jemnicka (CZonA, ATCZ00119) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Změnový list č. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prvek |  | Vícepráce v 1. NP a světlíku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Popis a důvod změn |  |  | Při základní přípravě povrchů pro výmalbu se ukázalo, že v prostorách č. 202 (64 m2), 108 (v obou částech 45 m2) byla v minulosti použitá hlinková barva. V rámci stavebních prací (investor Město Jemnice) došlo ke stavební úpravě světlíku, který nebyl zahrnutý do původní výmalby, v místnosti č. 201 (38 m2). Po penetračním nátěru se objevily ve starých omítkách praskliny v místnostech 202, 203, 204 a 206 (na ploše přibližně 352m2). V 1. NP dosahovala vlhkost zdiva v místnosti č. 109 80% relativní vlhkosti, což je zcela nevyhovující pro aplikaci nátěrů. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Technické řešení změny |  |  | V místnostech 202 a 108 byl původní nátěr oškrábán. V místnosti 201 byl světlík po penetraci opatřen dvěma nátěry pro vhodné krytí. V místnostech 202 až 204 a 206 byly praskliny ošetřeny vytmelením a přebroušením a sjednocena savost o okolní omítkou. Do místnosti 109 byl instalován mobilní vysoušeč a Zhotovitel vykonal celkem tři kontrolní cesty spojené s měřením a kontrolou vysoušeče. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dokumentace |  |  | Příloha č. 1 - soupis víceprací, Příloha č. 2 obrazová dokumentace |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cenová kalkulace |  |  | 31 300 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dopad do smluvní ceny |  |  | ano |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dopad do smluvních termínů |  |  | Vliv změny na harmonogram |  |  | ne |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Dopad do konečného termínu |  |  | ne |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Seznam příloh |  |  | ano |  |  |  |  |  |
| Vyjádření objednatele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | dne | 5.9.2025 | jméno | Ing. Michal Zábrš |  | podpis |  |  |  |
| Vyjádření dodavatele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | dne | 5.9.2025 | jméno | Rostislav Křivan |  | podpis |  |  |  |
| Podpisem změnového listu se tento stává podkladem pro změnu uvedené smlouvy jako příloha jejího následujícího dodatku a smluvní strany toto berou na vědomí. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Příloha č. 1 Změnového listu č. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výmalba Muzea Jemnicka - soupis víceprací |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Místnost | plocha prací |  | Postup |  |  |  | Cena za jednotku |  |  | Celková cena |
| 202 | 64 |  | škrábání a opětovná penetrace |  |  |  | 130,00 Kč |  |  | 8 320,00 Kč |
| 108 | 45 |  | škrábání a opětovná penetrace |  |  |  | 130,00 Kč |  |  | 5 850,00 Kč |
| 201 | 38 |  | penetrace, nátěry |  |  |  | 100,00 Kč |  |  | 3 800,00 Kč |
| 202 | 123 |  | tmelení, přebroušení a sjednocení savosti povrchu |  |  |  | 35,00 Kč |  |  | 4 305,00 Kč |
| 203 | 71 |  | tmelení, přebroušení a sjednocení savosti povrchu |  |  |  | 35,00 Kč |  |  | 2 485,00 Kč |
| 204 | 57 |  | tmelení, přebroušení a sjednocení savosti povrchu |  |  |  | 35,00 Kč |  |  | 1 995,00 Kč |
| 206 | 101 |  | tmelení, přebroušení a sjednocení savosti povrchu |  |  |  | 35,00 Kč |  |  | 3 535,00 Kč |
| Vlastní práce celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 290,00 Kč |
| Kontrolní cesty |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 010,00 Kč |
| Vícepráce celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 300,00 Kč |

Příloha č.2 Změnového listu 1

Obrázková dokumentace prací

Místnost 202   108 – škrabání hliníkového nátěru

Místnost 202 – tmelení prasklin

Místnost 203 - tmelení

Místnost 204 – tmelení

Místnost 206 – tmelení

Místnost 206 – tmelení

Místnost 201 - světlík