**Dodatek č. 1 smlouvy o dílo**

uzavřené dne 25. 6. 2025 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů mezi

Smluvními stranami:

**Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace**

se sídlem: Zámek 1, 674 01 Třebíč

IČO: 000 91 766

zastoupená: Ing. Michalem Zábršem, ředitelem

kontaktní osoba: xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

*jako „Objednatel“ na straně jedné*

a

**Rostislav Křivan**

bydliště: Březinova 97, 67 551 Jaroměřice nad Rokytnou

IČ: 68596871

č. ú.: 1023623109/5500

emailová adresa, tel.: Krivan.Rostislav@seznam.cz, tel.: +420 728 991 626

*Neplátce DPH*

*jako „Zhotovitel“ na straně druhé*

**Čl. I**

**Obecná ustanovení**

1. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 rozhodly změnit smlouvu o dílo ze dne 25. 6. 2025: „provedení malířských prací v objektu Muzea Jemnicka“, která byla uzavřena mezi Objednatelem Muzeem Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizací, a Zhotovitelem Rostislavem Křivanem (dále jen „smlouva“).
2. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna rozsahu dílčího plnění při výmalbě části 2. NP a 1. NP. Vícepráce vznikly skutečností zjištěnou až během plnění Smlouvy.

**Čl. II**

**Předmět dodatku**

1. V článku III. „Cena a způsob placení“ odst. 1 se mění tak, že odstavec III 1 nově zní: „Smluvní strany se dohodly, že celková cena za provedení díla činí: **129 800 Kč (slovy: jedno sto dvacet devět tisíc osm set korun českých)**.“

**Čl. III**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
2. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
3. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), splní Kupující a splnění této povinnosti doloží Prodávajícímu. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je tento dodatek smlouvy do tří měsíců od jeho podpisu bez dalšího zrušen od samého počátku.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek smlouvy před jejím podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí, tento dodatek smlouvy je v souladu s jejich svobodnou vůlí a nepodepisují jej v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Příloha č. 1 tohoto dodatku č. 1 – Změnový list č. 1 tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 1.

V Třebíči 10. 9. 2025 V Třebíči 10. 9. 2025

za Zhotovitele za Objednatele

Rostislav Křivan Ing. Michal Zábrš

jednatel ředitel

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Projekt** | | **Výmalba prostor v Muzeu Jemnicka (CZonA, ATCZ00119)** | | | | | | | | | |
| **Změnový list č. 1** | | | | | | | | | | | |
| **Prvek** | | **Vícepráce v 1. NP a světlíku** | | | | | | | | | |
| **Popis a důvod změn** | | | Při základní přípravě povrchů pro výmalbu se ukázalo, že v prostorách č. 202 (64 m2), 108 (v obou částech 45 m2) byla v minulosti použitá hlinková barva. V rámci stavebních prací (investor Město Jemnice) došlo ke stavební úpravě světlíku, který nebyl zahrnutý do původní výmalby, v místnosti č. 201 (38 m2). Po penetračním nátěru se objevily ve starých omítkách praskliny v místnostech 202, 203, 204 a 206 (na ploše přibližně 352m2). V 1. NP dosahovala vlhkost zdiva v místnosti č. 109 80% relativní vlhkosti, což je zcela nevyhovující pro aplikaci nátěrů. | | | | | | | | |
| **Technické řešení změny** | | | V místnostech 202 a 108 byl původní nátěr oškrábán. V místnosti 201 byl světlík po penetraci opatřen dvěma nátěry pro vhodné krytí. V místnostech 202 až 204 a 206 byly praskliny ošetřeny vytmelením a přebroušením a sjednocena savost o okolní omítkou. Do místnosti 109 byl instalován mobilní vysoušeč a Zhotovitel vykonal celkem tři kontrolní cesty spojené s měřením a kontrolou vysoušeče. | | | | | | | | |
| **Dokumentace** | | | **Příloha č. 1 - soupis víceprací, Příloha č. 2 obrazová dokumentace** | | | | | | | | |
| **Cenová kalkulace** | | | **31 300 Kč** | | | | | | | | |
| **Dopad do smluvní ceny** | | | ano | | | | | | | | |
| **Dopad do smluvních termínů** | | | Vliv změny na harmonogram | | | ne | | | | | |
| Dopad do konečného termínu | | | ne | | | | | |
| Seznam příloh | | | ano | | | | | |
| **Vyjádření objednatele** | | |  | | | | | | | | |
| dne | 5.9.2025 | jméno | Ing. Michal Zábrš | | podpis |  | | |
| **Vyjádření dodavatele** | | |  | | | | | | | | |
| dne | 5.9.2025 | jméno | Rostislav Křivan | | podpis |  | | |
| Podpisem změnového listu se tento stává podkladem pro změnu uvedené smlouvy jako příloha jejího následujícího dodatku a smluvní strany toto berou na vědomí. | | | | | | | | | | | |
|
|  |
|  | | | | | | | | | | |
| **Příloha č. 1 Změnového listu č. 1** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **Výmalba Muzea Jemnicka - soupis víceprací** | | | | | | | | | | |
| **Místnost** | **plocha prací** | | **Postup** | | | | **Cena za jednotku** | | | **Celková cena** |
| 202 | 64 | | škrábání a opětovná penetrace | | | | 130,00 Kč | | | 8 320,00 Kč |
| 108 | 45 | | škrábání a opětovná penetrace | | | | 130,00 Kč | | | 5 850,00 Kč |
| 201 | 38 | | penetrace, nátěry | | | | 100,00 Kč | | | 3 800,00 Kč |
| 202 | 123 | | tmelení, přebroušení a sjednocení savosti povrchu | | | | 35,00 Kč | | | 4 305,00 Kč |
| 203 | 71 | | tmelení, přebroušení a sjednocení savosti povrchu | | | | 35,00 Kč | | | 2 485,00 Kč |
| 204 | 57 | | tmelení, přebroušení a sjednocení savosti povrchu | | | | 35,00 Kč | | | 1 995,00 Kč |
| 206 | 101 | | tmelení, přebroušení a sjednocení savosti povrchu | | | | 35,00 Kč | | | 3 535,00 Kč |
| **Vlastní práce celkem** | | |  | | | |  | | | 30 290,00 Kč |
| **Kontrolní cesty** | | |  | | | |  | | | 1 010,00 Kč |
| **Vícepráce celkem** | | |  | | | |  | | | **31 300,00 Kč** |

**Příloha č.2 Změnového listu 1**

Obrázková dokumentace prací

Obsah obrázku zeď, omítka, interiér

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.Obsah obrázku budova, zeď, interiér, dům

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.

Obsah obrázku zeď, omítka, interiér, umění

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.Místnost 202 108 – škrabání hliníkového nátěru

Obsah obrázku okno, omítka, zeď, interiér

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.Obsah obrázku zeď, omítka, interiér, Kompozitní materiál

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.

Obsah obrázku zeď, interiér, omítka, budova

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.

Místnost 202 – tmelení prasklin

Obsah obrázku interiér, zeď, budova, omítka

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.

Obsah obrázku budova, interiér, Kompozitní materiál, zeď

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.

Obsah obrázku zeď, omítka, interiér, budova

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.

Místnost 203 - tmelení

Obsah obrázku zeď, dům, interiér, omítka

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.

Obsah obrázku umění, zeď, interiér

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.

Místnost 204 – tmelení

Obsah obrázku interiér

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.

Obsah obrázku interiér

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.

Obsah obrázku zeď, interiér, omítka, budova

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.

Místnost 206 – tmelení

Obsah obrázku interiér, mramor, podlaha, zeď

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.Obsah obrázku zeď, okno, budova, omítka

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.

Obsah obrázku interiér, mramor, podlaha, zeď

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.

Místnost 206 – tmelení

Obsah obrázku skvrna

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.

Obsah obrázku interiér, Obdélník, okno, omítka

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.

Místnost 201 - světlík