Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2025/002229 ze dne 28. 3. 2025

1. Objednatel: Statutární město Plzeň, Náměstí Republiky 1, 301 00 Plzeň Městský obvod Plzeň 2 - Slovany se sídlem Koterovská 83, 326 00 Plzeň zastoupené :

Slovany IČ: 00075370, DIČ CZ00075370

Bankovní spojení:

Zhotovitel: IMONT spol. s.r.o.,

Sídlo: Perlová 14,0301 00 Plzeň IČ: 00516163, DIČ CZ00516163 Bankovní spojení: Statutární zástupce:

Dodatek **č.** 1

1. Účel dodatku

Smluvní strany po vzájemné dohodě uzavírají tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2025/002229 ze dne 28. 3. 2025 a to z důvodu prodloužení doby realizace stavebních prací na akci „Revitalizace areálu ŠKODA - SPORTPARK 2025, ETAPA 1“. Účelem tohoto dodatku je výhradně změna článku III. Doba plnění. Ostatní smluvní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.

1. Předmět dodatku

Smluvní strany tímto Dodatkem č. 1 mění: článek III. Doba plnění se mění v odst. C. takto:

Původní znění:

1. Předání díla bez vad a nedodělků objednateli: 29. 8.2025

Nové znění:

C. Předání díla bez vad a nedodělků objednateli: 30. 9.2025

1. Závěrečná ustanovení
2. Tento dodatek č. 1 se uzavírá na základě usnesení RMO Plzeň 2 - Slovany č 104/2025 ze dne 19.8.2025.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.
5. Na důkaz svobodné a vážné vůle prosté omylu s uzavřením tohoto dodatku připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V dne ^ 2025

V

2025

dne

\* \ 1 V.... . • J

V-