**DODATEK Č. 3
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

## smluvní strany

**Objednatel:**

|  |  |
| --- | --- |
| obchodní firma: | **Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.** |
| se sídlem: | Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem |
| doručovací adresa: | Jateční 426, 400 19 Ústí nad Labem |
| IČO: | 25013891 |
| DIČ: | CZ25013891 |
| **registrace:** | Krajský soud v Ústí nad Labem, sp. zn. B 945 |
| zástupce: | Mgr. Ing. Simona Mohacsi, MBA, výkonná ředitelka společnosti |

dále jen „**objednatel**“ na straně jedné

a

**Zhotovitel** – **společnost „TTV Výstupní“**

Správce společnosti:

|  |  |
| --- | --- |
| obchodní firma: | **MI Roads a.s.** |
| se sídlem: | Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 |
| IČO: | 17331099 |
| DIČ: | CZ17331099 |
| **registrace:** | Městský soud v Praze, sp. zn. B 27461 |
| zástupce: | Ing. Zdeněk Ludvík, předseda správní radyIng. Marek Steiner, člen správní rady |

a druhý účastník společnosti:

|  |  |
| --- | --- |
| obchodní firma: | **B E S s.r.o.** |
| se sídlem: | Benešov, Sukova 625, PSČ 25601 |
| IČO: | 43792553 |
| DIČ: | CZ43792553 |
| **registrace:** | Městský soud v Praze, sp. zn. C 7496 |
| zástupce: | správce společnosti dle čl. III. smlouvy o sdružení ve společnosti ze dne 16. 5. 2024 |

dále jen „**zhotovitel**“ na straně druhé

uzavírají tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“):

## Úvodní ustanovení

* 1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli smlouvu o dílo č. zhotovitele MIROS24200361, č. j. 30213/2024 ze dne 18. 6. 2024, která byla zveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v registru smluv pod ID smlouvy 27271248 (dále jen „**smlouva o dílo**“).
	2. Smlouva o dílo byla změněna dodatkem č. 1 ze dne 13. 1. 2025, který byl zveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v registru smluv pod ID smlouvy 29929348 (dále jen „**dodatek č. 1**“).
	3. Smlouva o dílo byla dále změněna dodatkem č. 2 ze dne 14. 5. 2025, který byl zveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v registru smluv pod ID smlouvy 31594549 (dále jen „**dodatek č. 2**“).
	4. Zhotovitel a objednatel se na základě dokumentu „Změna během výstavby č. 4“, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, dohodli na vícepracích zhotovitele.
	5. V souladu s bodem 4.3 písm. (e) smlouvy o dílo může být doba pro provedení díla přiměřeně prodloužena v případě, pokud je jeho plnění zpožděno z důvodu výskytu nepředvídaných okolností znemožňujících nebo podstatným způsobem ztěžujících realizaci díla.
	6. Provádění díla bylo podstatným způsobem ztíženo řešením kolize díla s kabelem ve vlastnictví ČEZ Distribuce a.s. Na základě informací poskytnutých společností ČEZ Distribuce a.s. pro přípravu projektové dokumentace byl kabel předpokládán v jiné poloze, než ve které byl následně při odkrytí zjištěn, což si vyžádalo provedení přeložky kabelu, kterou dodavatel společnosti ČEZ Distribuce a.s. dosud nedokončil (dokončení se předpokládá v srpnu anebo září 2025). Na provedení přeložky kabelu je vázáno provedení stavby „Výstupní – rekonstrukce uličního prostoru“, jehož součástí je též vybudování zastávky ZOO. Z důvodu nemožnosti vybudování zastávky ZOO nelze realizovat ani výstavbu základů pro trolejové trakční vedení v části u zastávky ZOO (základy 61, 62, 63, 64 a 65), která je součástí díla dle smlouvy o dílo. Zhotovitel tudíž nemůže z objektivního důvodu výskytu nepředvídaných okolností podstatným způsobem ztěžujících realizaci díla dokončit a předat objednateli dokončené dílo jako celek. V podrobnostech jsou uvedené skutečnosti popsány v dokumentu „Změna během výstavby č. 5“, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku.
	7. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na vícepracích, včetně navýšení ceny díla, a na prodloužení lhůty stanovené v dodatku č. 2.

## Předmět dodatku

* 1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést vícepráce k dílu zahrnující (i) úpravu založení trakčního trolejového vedení (TTV) ve vazbě na kolize s inženýrskými sítěmi (IS) a (ii) ruční bourání skály, výkopy-sondy IS, chráničky Cetin. Vícepráce jsou popsány v dokumentu „Změna během výstavby č. 4“, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku. Smluvní strany sjednávají, že cena díla bude s ohledem na vícepráce zvýšena o částku 367.275,38 Kč bez DPH. Celková cena díla po započtení víceprací činí 10.121.623,98 Kč bez DPH.
	2. Smluvní strany sjednávají prodloužený termín pro provedení a dokončení díla popsaný v dokumentu „Změna během výstavby č.5,, který je přílohou č.2 tohoto dodatku, nejpozději
		1. do dne 30. 11. 2025 pro veškeré části díla vyjma dokladové části a do dne 31. 12. 2025 pro dokladovou část díla, anebo
		2. do 30 dní pro veškeré části díla vyjma dokladové části a do 61 dní pro dokladovou část díla, v obou případech počítáno od odpadnutí okolností znemožňujících nebo podstatným způsobem ztěžujících realizaci díla popsaných v bodu 2.5 tohoto dodatku,

podle toho co nastane dříve.

* 1. Zhotovitel je povinen sledovat a oznámit objednateli odpadnutí okolností znemožňujících nebo podstatným způsobem ztěžujících realizaci díla popsaných v bodu 2.5 tohoto dodatku, a to nejpozději do tří pracovních dní od odpadnutí těchto okolností.
	2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, dodatku č. 1 a dodatku č. 2 zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

## Závěrečná ustanovení

* 1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím Registru smluv.
	2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce. Všechny stejnopisy mají účinky originálních vyhotovení. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
	3. Přílohami tohoto dodatku jsou následující dokumenty:

Příloha č. 1 – „Změna během výstavby č. 4“

Příloha č. 2 – „Změna během výstavby č. 5“

* 1. Smluvní strany si potvrzují, že přílohy tohoto dodatku obsahují i skutečnosti, které se nevztahují k předmětu díla podle smlouvy o dílo. Současně si smluvní strany potvrzují, že pouze na základě uvedených příloh není záměrem smluvních stran sjednat jakékoliv jiné změny smlouvy o dílo, než které jsou výslovně upraveny výše v textu tohoto dodatku.

V Ústí nad Labem dne V Praze dne

dle data elektronického podpisu dle data elektronického podpisu

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
**Dopravní podnik města** **MI Roads a.s.
Ústí nad Labem a.s.** Ing. Zdeněk Ludvík
Mgr. Ing. Simona Mohacsi, MBA předseda správní rady
výkonná ředitelka společnosti

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 **MI Roads a.s.**

 Ing. Marek Steiner

 člen správní rady