**Změnový list číslo 1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stavba**: FN BRNO – REKONSTRUKCE PRACOVIŠTĚ REHABILITACE, DĚTSKÁ Objekt: D  **Objednatel: FN Brno, Jihlavská 340/20, 625 00 Brno**  **Zhotovitel**: QDS Group a.s. **Projektant**: PPS Kania s.r.o. | | | |  |
| Změna: Úprava venkovního terénu v atriu | |  |  |  |
|  | Změnu vyvolal: Projektant |  |
|  | Popis změny:  Úprava venkovního terénu v atriu z důvodů vlhnutí stěn uvnitř rekonstruovaného prostoru, stěny vlhké, popraskané v prostoru LASERu | | | |
| Způsob projekčního zpracování: |  |  |  |
|  | Vliv změny na náklady stavby: ANO |  |  |  |
| Ocenění předložil: QDS Group a.s.  Ve formě: |  |  |  |
| Náklady na změnu dle | vícepráce |  | méněpráce |
| Příloha 1 rozpočet | 85 013,50 Kč |  |  |
| Projekční náklady | 0,- Kč |  |  |
| Cena změnového listu: | **85 013,50 Kč bez DPH** | |  |
| **Odsouhlasení nákladů na změnu:** | **Stanovisko / vyjádření** |  | **Datum, Podpis** |
| Zhotovitel:  QDS Group a.s. |  |  |  |
|  | Objednatel č.1:  **FN Brno, Jihlavská 340/20,** **625 00 Brno** |  |  |  |
|  | TDS FN Brno: |  |  |  |
| GP:  PPS KANIA s.r.o. |  |  |  |
| O  D  P  Ř  Í  L  O  H  Y | Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: nemá vliv | |  |  |
|  |  |
| **stavební práce**  SOD: | | ~~projekční práce~~ | |
|  |  |  |  |
| Datum: 9.5.2025 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Položkový rozpočet stavby** | |  |
| Stavba:  Objekt:  Rozpočet: | **ZLč.1 Úprava venkovního terénu** | |  |
| Objednatel: | IČO:  DIČ: | |  |
| Zhotovitel: | IČO:  DIČ: | |  |
| Vypracoval:  Rozpis ceny |  |  | Celkem |
| HSV |  |  | 82 163,50 |
| PSV |  |  | 0,00 |
| MON |  |  | 2 850,00 |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00 |
| Ostatní náklady |  |  | 0,00 |
| **Celkem** |  |  | **85 013,50** |
| Rekapitulace daní |  |  |  |
| Základ pro sníženou DPH | **12** % | CZK | |
| Snížená DPH | **12** % | CZK | |
| Základ pro základní DPH | **21** % | CZK | |
| Základní DPH | **21** % | CZK | |
| Zaokrouhlení |  | CZK | |
| **Cena celkem s DPH** |  |  |  |
| v dne  Za zhotovitele | | Za objednatele |  |

Zpracováno programem **BUILDpower S, © RTS, a.s.**

Stránka 1 z 4

**Rekapitulace dílů**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo** | **Název** | **Typ dílu** |  |  | **Celkem** | **%** |
| 0 |  | HSV |  |  | 1 856,00 | 2,2 |
| 1 |  | HSV |  |  | 35 101,75 | 41,3 |
| 5 |  | HSV |  |  | 353,25 | 0,4 |
| 63 |  | HSV |  |  | 26 662,50 | 31,4 |
| 8 |  | HSV |  |  | 18 190,00 | 21,4 |
| M22 |  | MON |  |  | 2 850,00 | 3,4 |
| Cena celkem |  |  |  |  | 85 013,50 | 100,0 |

Zpracováno programem **BUILDpower S, © RTS, a.s.**

Stránka 3 z 4

**Položkový rozpočet**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| S: |  | ZLč.1 Úprava venkovního terénu |
| O: | 1 | Úprava venkovního terénu |
| R: | 1 | Úprava venkovního terénu |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| **Díl: 0 Nepřiřazený díl** | | |  |  | **1 856,00** | |
| 1 | 28611243.AR | Trubka PVC drenážní d 100 mm (dodávka) | m | 14,50000 | 128,00 | 1 856,00 |
| **Díl: 1 Zemní práce** | | |  |  | **35 101,75** | |
| 2 | 113106121R00 | Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho | m2 | 22,50000 | 88,60 | 1 993,50 |
| 3 | 122101101R00 | Odkop podložní vrstvy štěrku (mocnost cca 500mm) | m3 | 11,25000 | 168,00 | 1 890,00 |
| 4 | 113106231R01 | Rozložení rozebrané dlažby zebrání dlažeb ze zámkové  dlažby v kamenivu |  |  |  |  |
| 5 | 139200010RAA | Výkop rýhy pro vložení drenáže (š:400mm x hl. 300mm) v  hornině1-4 rýha 30/50 cm, odvoz 10 km, uložení na skládku | m | 14,50000 | 661,00 | 9 584,50 |
| 6 | 28323332R1 | Fólie profilovaná RŠ 500mm D+M | bm | 14,50000 | 358,50 | 5 198,25 |
| 7 | 28611223.AR1 | Odvodňovací potrubí kondenzátu DN 75 D+M | m | 14,50000 | 235,00 | 3 407,50 |
| 8 | 286971461R | Poklop šachtový plastový A15 | kus | 1,00000 | 607,00 | 607,00 |
| 9 | 28697257R | Šachta vsakovací kruhová 1200 x 1600 mm | kus | 1,00000 | 10 060,00 | 10 060,00 |
| **Díl: 5 Komunikace** | | |  |  | **353,25** | |
| 10 | 564871111R00 | Podklad ze štěrkodrti (Šk D16-32) tloušťky 300 mm | m2 | 1,13040 | 312,50 | 353,25 |
| **Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce** | | |  |  | **26 662,50** | |
| 11 | 639571215R00 | Kačírek rozprostřený tl. 150 mm | m2 | 22,50000 | 1 185,00 | 26 662,50 |
| **Díl: 8 Trubní vedení** | | |  |  | **18 190,00** | |
| 12 | 893111121R00 | Šachta průměr 600, dl. 1,5m, obsyp štěrkem | kus | 1,00000 | 18 190,00 | 18 190,00 |

Včetně zřízení podkladní vrstvy ze štěrkopísku v tl. 10 cm, osazení a dodávka obdélníkových betonových skruží a zákrytové desky.

Bez montáže a dodávky vstupního poklopu.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Díl: M22 Jednotka** | | |  |  | **2 850,00** | |
| 13 | 222330132R01 | Demontáž a zpětná montáž jednotky, podložení dlžbou | kus | 1,00000 | 2 850,00 | 2 850,00 |

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 4 z 4

**Změnový list číslo 2**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stavba**: FN BRNO – REKONSTRUKCE PRACOVIŠTĚ REHABILITACE, DĚTSKÁ NEMOCNICE Objekt: D  **Objednatel: FN Brno, Jihlavská 340/20, 625 00 Brno**  **Zhotovitel**: QDS Group a.s. **Projektant**: PPS Kania s.r.o. | | | | |
| Změna: Přeložka vedení trasy potrubní pošty | | |  |  |
|  | Změnu vyvolal: Projektant |  |  |
|  | Popis změny:  Přeložka trasy jízdního potrubí.  Nabídka zahrnuje autorizovanou demontáž části stávající trasy a instalaci nové části trasy s využitím maximálně 5 ks originálních oblouků a 10 m potrubí, včetně instalačního a montážního materiálu.  Součástí nabízené realizace je materiál, práce, doprava materiálu a techniků, koordinace. | | | |
| Způsob projekčního zpracování: |  |  |  |
|  | Vliv změny na náklady stavby: ANO |  |  |  |
| Ocenění předložil: QDS Group a.s.  Ve formě: |  |  |  |
| Náklady na změnu dle | vícepráce |  | méněpráce |
| Příloha rozpočet | 65 384,- Kč |  |  |
| Projekční náklady | 0,- Kč |  |  |
| Cena změnového listu: | **65 384,-Kč** |  |  |
| **Odsouhlasení nákladů na změnu:** | **Stanovisko / vyjádření** |  | **Datum, Podpis** |
| Zhotovitel:  QDS Group a.s. |  |  |  |
|  | Objednatel č.1:  **FN Brno, Jihlavská 340/20,** **625 00 Brno** |  |  |  |
|  | TDS FN Brno: |  |  |  |
| GP:  PPS Kania s.r.o. |  |  |  |
| O  D  P  Ř  Í  L  O  H  Y | Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: nemá vliv | |  |  |
|  |  |
| **stavební práce**  SOD: | | ~~projekční práce~~ | |
|  |  |  |  |
| Datum: 9.5.2025 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Položkový rozpočet stavby** | |  |  |  |
| Stavba:  Objekt:  Rozpočet: |  | **FN Brno - Rekonstrukce pracoviště rehabilitace, Dětská nemocnice** | | | |  |
| Objednatel:  **62500** | |  | IČO: **65269705**  DIČ: **CZ65269705** | | | |
| Zhotovitel: |  |  |  | IČO:  DIČ: | **28265971** |  |
|  |  |  | **CZ28265971** |
| **61800** |  |  |  |
| Vypracoval:  Rozpis ceny |  |  |  |  | Celkem | |
| HSV |  |  |  |  | 65 384,00 | |
| PSV |  |  |  |  |  | 0,00 |
| MON |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Vedlejší náklady |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Ostatní náklady |  |  |  |  |  | 0,00 |
| **Celkem** |  |  |  |  | **65 384,00** | |
| Rekapitulace daní |  |  |  |  |  |  |
| Základ pro sníženou DPH | | **12** % |  |  | CZK | |
| Snížená DPH |  | **12** % |  |  | CZK | |
| Základ pro základní DPH | | **21** % |  |  | CZK | |
| Základní DPH |  | **21** % |  |  | CZK | |
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | CZK | |
| **Cena celkem s DPH** | |  |  |  |  |  |
| v | dne  Za zhotovitele | |  | Za objednatele |  |  |

Popis stavby: FN Brno - Rekonstrukce pracoviště rehabilitace, Dětská nemocnice Popis objektu: Rekonstrukce pracoviště rehabilitace, Dětská nemocnice

Popis rozpočtu: ZLč.2 Potrubní pošta

Zpracováno programem **BUILDpower S, © RTS, a.s.**

Stránka 1 z 2

**Položkový rozpočet**

|  |  |
| --- | --- |
| S: | FN Brno - Rekonstrukce pracoviště rehabilitace, Dětská nemocnice |
| O: | Rekonstrukce pracoviště rehabilitace, Dětská nemocnice |
| R: | ZLč.2 Potrubní pošta |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| **Díl:** | **Potrubní pošta** | |  |  | **65 384,00** | |
| 1 |  | Dodávka a instalace trasy jízdního potrubí | m | 10,00000 | 991,18 | 9 912 Kč |
| 2 |  | Dodávka a instalace jízdních |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Doprava materiálu a techniků, koordinace | ks | 1,00000 | 22 695,90 | 22 696 Kč |
| 6 |  | Přesuny materiálu, demontážní práce, funkční zkouška | ks | 1,00000 | 5 385,90 | 5 386 Kč |

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 2

**Změnový list číslo 3**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stavba**: FN BRNO – REKONSTRUKCE PRACOVIŠTĚ REHABILITACE, DĚTSKÁ NEMOCNICE Objekt: D  **Objednatel: FN Brno, Jihlavská 340/20, 625 00 Brno**  **Zhotovitel**: QDS Group a.s. **Projektant**: PPS Kania s.r.o. | | | | |
| Změna: Otopná tělesa | |  |  |  |
|  | Změnu vyvolal: Projektant, stavba |  |
|  | **Popis změny:**  Z důvodu kolize umývadla, otopného tělesa a věšákové stěny v koupelně došlo k rozhodnutí neinstalovat celkem 3 otopná tělesa, nemá vliv na tepelný komfort, v prostoru se nachází další otopný žebřík | | | |
| Způsob projekčního zpracování: vyjmutí z projektu | |  |  |
|  | Vliv změny na náklady stavby: |  |  |  |
| Ocenění předložil: QDS Group a.s.  Ve formě: |  |  |  |
| Náklady na změnu dle | vícepráce |  | méněpráce |
| Příloha 1 rozpočet |  |  | 9 164,- Kč |
| Projekční náklady |  |  | 0,- Kč |
| Cena změnového listu: | **9 164,- K4** |  |  |
| **Odsouhlasení nákladů na změnu:** | **Stanovisko / vyjádření** |  | **Datum, Podpis** |
| Zhotovitel:  QDS Group a.s. |  |  |  |
|  | Objednatel č.1:  **FN Brno, Jihlavská 340/20,** **625 00 Brno** |  |  |  |
|  | TDS FN Brno: |  |  |  |
| GP:  PPS Kania s.r.o. |  |  |  |
| O  D  P  Ř  Í  L  O  H  Y | Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: nemá vliv | |  |  |
|  |  |
| **stavební práce**  SOD: | | ~~projekční práce~~ | |
|  |  |  |  |
| Datum: 18.5.2025 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Položkový rozpočet stavby** | | |  |  |  |
| Stavba:  Objekt:  Rozpočet: |  | **FN Brno - Rekonstrukce pracoviště rehabilitace, Dětská nemocnice** | | | | |
| Objednatel:  **62500** | |  | IČO: **65269705**  DIČ: **CZ65269705** | | | |
| Zhotovitel: |  |  |  | IČO:  DIČ: | **28265971** |  |
|  |  |  | **CZ28265971** |
| **61800** |  |  |  |
| Vypracoval:  Rozpis ceny |  |  |  |  | Celkem | |
| HSV |  |  |  |  |  | 0,00 |
| PSV |  |  |  |  | -9 164,00 | |
| MON |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Vedlejší náklady |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Ostatní náklady |  |  |  |  |  | 0,00 |
| **Celkem** |  |  |  |  | **-9 164,00** | |
| Rekapitulace daní |  |  |  |  |  |  |
| Základ pro sníženou DPH | | **15** % |  |  | CZK | |
| Snížená DPH |  | **15** % |  |  | CZK | |
| Základ pro základní DPH | | **21** % |  |  | CZK | |
| Základní DPH |  | **21** % |  |  | CZK | |
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | CZK | |
| **Cena celkem s DPH** | |  |  |  |  |  |
| v | dne  Za zhotovitele Za objednatele | | | | |  |

Zpracováno programem **BUILDpower S, © RTS, a.s.**

Stránka 1 z 4

Popis stavby: 10/24 - FM Brno Rekonstrukce pracoviště Rehabilitace Dětská nemocnice Popis objektu: SO01 - So 01, Budova D rehabilitace

Popis rozpočtu: D.1.4.3.c - Ústřední vytápění

Zpracováno programem **BUILDpower S, © RTS, a.s.**

Stránka 2 z 4

**Rekapitulace dílů**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo** | **Název** | **Typ dílu** |  |  | **Celkem** | **%** |
| 735 |  | PSV |  |  | -9 164,00 | 100,0 |
| Cena celkem |  |  |  |  | -9 164,00 | 100,0 |

Zpracováno programem **BUILDpower S, © RTS, a.s.**

Stránka 3 z 4

**Položkový rozpočet**

|  |  |
| --- | --- |
| S: | FN Brno - Rekonstrukce pracoviště rehabilitace, Dětská nemocnice |
| O: | Rekonstrukce pracoviště rehabilitace, Dětská nemocnice |
| R: | ZLč.3 Otopná tělesa |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| **Díl: 735 Otopná tělesa** | | |  |  | **-9 164,00** | |
| 66 | 735156261R00 | Otopné těleso panelové Klasik 11, v. 600 mm, dl. 500  mm pol.spec.5 |  |  |  |  |
| 67 | 735156560R00 | Otopné těleso panelové Klasik 21, v. 600 mm, dl. 400  mm pol.spec.5 | kus | 1,00000 | -3 542,00 | -3 542,00 |

**Celkem -9 164,00**

Zpracováno programem **BUILDpower S, © RTS, a.s.**

Stránka 4 z 4

**Změnový list číslo 4**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stavba**: FN BRNO – REKONSTRUKCE PRACOVIŠTĚ REHABILITACE, DĚTSKÁ NEMOCNICE Objekt: D  **Objednatel: FN Brno, Jihlavská 340/20, 625 00 Brno**  **Zhotovitel**: QDS Group a.s. **Projektant**: PPS Kania s.r.o. | | | | |
| Změna: Doplnění podkladního betonu | |  |  |  |
|  | Změnu vyvolal: Stavba, projektant |  |
|  | **Popis změny:**  Dodavatel odstranil stávající konstrukci podlahy.  1.byly zjištěny plochy, kde podkladní beton zcela chybí  2.byly nalezeny plochy, kde podkladní beton propadl vlivem sednutí podloží  3.byla nalezeny plochy, kde jsou pod podkladním betonem kaverny  4.byly nalezeny plochy, kde zákrytové desky stávajících kanálů pod podlahou byly osazeny nad úroveň stávajícího podkladního betonu, v okolí těchto ploch je vyzvednuta také úroveň navazujících podkladních betonů  Nalezený stav podkladních vrstev je nutno před dalším postupem prací upravit. Nadvýšená úroveň podkladu oproti předpokladu neumožňuje realizaci navržených vrstev podlahových konstrukcí.  **Návrhy řešení:**  Vzhledem k naměřeným úrovním stávajících podkladních ploch upravit celoplošně úroveň nově plánované podlahy o 30 mm nahoru a současně upravit skladby podlah v rozsahu 60–110 mm s jejich aplikací v závislosti na úrovni podkladních vrstev,  Stávající podkladní vrstvy upravit jen lokálně dle zjištěného stavu:  ad.1 upravit podloží na úroveň -210, vybetonování nového podkladního betonu tl.100 mm s vložením svařované sítě 6/100x6/100 do jejich osy na úroveň -110  ad.2 upravit podloží hutněným násypem štěrkodrtě 0/32 na úroveň -210, vybetonování nového podkladního betonu tl.100 mm s vložením svařované sítě 6/100x6/100 do jejich osy na úroveň -110  ad.3 vybourat podkladní beton, upravit podloží hutněným násypem štěrkodrtě 0/32 na úroveň -210, vybetonování nového podkladního betonu tl. 100 mm s vložením svařované sítě 6/100x6/100 do jejich osy na úroveň -110  ad.4.ponechat, realizovat v PD plánovanou úpravu povrchu | | | |
| Způsob projekčního zpracování: |  |  |  |
|  | Vliv změny na náklady stavby: ANO |  |  |  |
| Ocenění předložil: QDS Group a.s.  Ve formě: |  |  |  |
| Náklady na změnu dle | vícepráce |  | méněpráce |
| Příloha1 rozpočet | 121 549,72 Kč |  |  |
| Projekční náklady | 0,- Kč |  |  |
| Cena změnového listu: | **121 549,72 Kč** | |  |
| **Odsouhlasení nákladů na změnu:** | **Stanovisko / vyjádření** |  | **Datum, Podpis** |
| Zhotovitel:  QDS Group a.s. |  |  |  |
|  | Objednatel č.1:  **FN Brno, Jihlavská 340/20,** **625 00 Brno** |  |  |  |
|  | TDS FN Brno: |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | GP:  PPS Kania s.r.o. |  |  |
| O  D  P  Ř  Í  L  O  H  Y | Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: Ano | |  |
|  |  |
| **stavební práce** ~~projekční práce~~  SOD: | | |
|  |  |  |
| Datum: 9.5.2025 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Položkový rozpočet stavby** | |  |  |  |
| Stavba:  Objekt:  Rozpočet: |  | **FN Brno - Rekonstrukce pracoviště rehabilitace, Dětská nemocnice** | | | |  |
| Objednatel:  **62500** | |  | IČO: **65269705**  DIČ: **CZ65269705** | | | |
| Zhotovitel: |  |  |  | IČO:  DIČ: | **28265971** |  |
|  |  |  | **CZ28265971** |
| **61800** |  |  |  |
| Vypracoval:  Rozpis ceny |  |  |  |  | Celkem | |
| HSV |  |  |  |  | 111 642,52 | |
| PSV |  |  |  |  |  | 0,00 |
| MON |  |  |  |  | 9 907,20 | |
| Vedlejší náklady |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Ostatní náklady |  |  |  |  |  | 0,00 |
| **Celkem** |  |  |  |  | **121 549,72** | |
| Rekapitulace daní |  |  |  |  |  |  |
| Základ pro sníženou DPH | | **12** % |  |  | CZK | |
| Snížená DPH |  | **12** % |  |  | CZK | |
| Základ pro základní DPH | | **21** % |  |  | CZK | |
| Základní DPH |  | **21** % |  |  | CZK | |
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | CZK | |
| **Cena celkem s DPH** | |  |  |  |  |  |
| v | dne  Za zhotovitele | | Za objednatele | |  |  |

Zpracováno programem **BUILDpower S, © RTS, a.s.**

Stránka 1 z 4

**Rekapitulace dílů**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo** | **Název** | **Typ dílu** |  |  | **Celkem** | **%** |
| 0 |  | HSV |  |  | 11 610,00 | 9,6 |
| 2 |  | HSV |  |  | 50 514,00 | 41,6 |
| 4 |  | HSV |  |  | 10 672,20 | 8,8 |
| 99 |  | HSV |  |  | 38 846,32 | 32,0 |
| M46 |  | MON |  |  | 9 907,20 | 8,2 |
| Cena celkem |  |  |  |  | 121 549,72 | 100,0 |

Zpracováno programem **BUILDpower S, © RTS, a.s.**

Stránka 3 z 4

**Položkový rozpočet**

|  |  |
| --- | --- |
| S: | FN Brno - Rekonstrukce pracoviště rehabilitace, Dětská nemocnice |
| O: | Rekonstrukce pracoviště rehabilitace, Dětská nemocnice |
| R: | ZLč.4 Doplnění podkladního betonu |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m2 | 90,00000 | 129,00 | 11 610,00 |
| **Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání** | | |  |  | **50 514,00** | |
| 2 | 271313511R00 | Beton podkladní pod základové konstrukce, prostý | m3 | 10,80000 | 3 730,00 | 40 284,00 |
| 3 | 273361821R05 | Roxor 8mm + navrtání | m | 310,00000 | 33,00 | 10 230,00 |
| **Díl: 4 Vodorovné konstrukce** | | |  |  | **10 672,20** | |
| 4 | 411351101R00 | Bednění stropů deskových včetně podepření do výšky 3,5  m, bednění vlastní, zřízení |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 4 z 4

**Posouzení stavu nalezeného podkladu po odstranění vrstev konstrukce podlahy**

Dodavatel odstranil stávající konstrukci podlahy.

**Zjištěný stav:**

1.byly zjištěny plochy, kde podkladní beton zcela chybí

2.byly nalezeny plochy, kde podkladní beton propadl vlivem sednutí podloží

3.byla nalezeny plochy, kde jsou pod podkladním betonem kaverny

4.byly nalezeny plochy, kde zákrytové desky stávajících kanálů pod podlahou byly osazeny nad úroveň stávajícího podkladního betonu, v okolí těchto ploch je vyzvednuta také úroveň navazujících podkladních betonů

Nalezený stav podkladních vrstev je nutno před dalším postupem prací upravit. Nadvýšená úroveň podkladu oproti předpokladu neumožňuje realizaci navržených vrstev podlahových konstrukcí.

**Návrhy řešení:**

1.vybourat zákrytové desky kanálů a navazující podkladní betony v celé ploše půdorysu, upravit podloží mimo kanály odtěžením nebo násypy na úroveň -210, upravit všechna zhlaví stěn stávajících kanálů ubouráním a podmazáním na potřebnou úroveň, osazení nových zákrytových desek kanálů s horním lícem na úrovni -110, vybetonování nových podkladních betonů tl. 100 mm s vložením svařované sítě 6/100x6/100 do jejich osy na úroveň -110

2.vzhledem k naměřeným úrovním stávajících podkladních ploch upravit celoplošně úroveň nově plánované podlahy o 30 mm nahoru a současně upravit skladby podlah v rozsahu 60 – 110 mm s jejich aplikací v závislosti na úrovni podkladních vrstev,

Stávající podkladní vrstvy upravit jen lokálně dle zjištěného stavu:

ad.1 upravit podloží na úroveň -210, vybetonování nového podkladního betonu tl. 100 mm s vložením svařované sítě 6/100x6/100 do jejich osy na úroveň -110

ad.2 upravit podloží hutněným násypem štěrkodrtě 0/32 na úroveň -210, vybetonování nového podkladního betonu tl. 100 mm s vložením svařované sítě 6/100x6/100 do jejich osy na úroveň -110 ad.3 vybourat podkladní beton, upravit podloží hutněným násypem štěrkodrtě 0/32 na úroveň -210, vybetonování nového podkladního betonu tl. 100 mm s vložením svařované sítě 6/100x6/100 do jejich osy na úroveň -110

ad.4.ponechat, realizovat v PD plánovanou úpravu povrchu

**Doporučení projektanta:**

Doporučuji zvolit variantu druhou s lokálními úpravami. První varianta je příliš nákladná a způsobí zdržení realizace díla o cca 1,5-2 měsíce. U první varianty je nutno řešit výškové navázání na úroveň podlahy u vstupu na oddělení, které je řešitelné velmi dobře vytracením výšky na délce chodby se spádem cca 1%.

V Ostravě 16.5.2025 Ing. Josef Březina

**Změnový list číslo 5**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stavba**: FN BRNO – REKONSTRUKCE PRACOVIŠTĚ REHABILITACE, DĚTSKÁ NEMOCNICE Objekt: D  **Objednatel: FN Brno, Jihlavská 340/20, 625 00 Brno**  **Zhotovitel**: QDS Group a.s. **Projektant**: PPS Kania s.r.o. | | | | |
| Změna: Ocelové sloupky – vyřešení jejich odhalení v rámci bouracích prací | | |  |  |
|  | Změnu vyvolal: Projektant |  |  |
|  | **Popis změny:**  Odhalené sloupky během bouracích prací je třeba obezdít příčkou a u jednoho sloupku je nutné provést zesílení. Úpravy zakrytí sloupků v příčkách SDK mají vliv na řešení půdorysu a následně vestavěného nábytku. Dále provedena reprofilace obnažené výztuže stropu. | | | |
| Způsob projekčního zpracování: |  |  |  |
|  | Vliv změny na náklady stavby: |  |  |  |
| Ocenění předložil: QDS Group a.s.  Ve formě: |  |  |  |
| Náklady na změnu dle | vícepráce |  | méněpráce |
| Příloha 1 rozpočet | 88 401,08 Kč |  |  |
| Projekční náklady | 0,- Kč |  |  |
| Cena změnového listu: | **88 401,08 Kč** | |  |
| **Odsouhlasení nákladů na změnu:** | **Stanovisko / vyjádření** |  | **Datum, Podpis** |
| Zhotovitel:  QDS Group a.s. |  |  |  |
|  | Objednatel č.1:  **FN Brno, Jihlavská 340/20,** **625 00 Brno** |  |  |  |
|  | TDS FN Brno: |  |  |  |
| GP:  PPS Kania s.r.o. |  |  |  |
| O  D  P  Ř  Í  L  O  H  Y | Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: nemá vliv | |  |  |
|  |  |
| **stavební práce**  SOD: | | ~~projekční práce~~ | |
|  |  |  |  |
| Datum: 9.5.2025 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Položkový rozpočet stavby** | | |  |  |  |
| Stavba:  Objekt:  Rozpočet: |  | **FN Brno - Rekonstrukce pracoviště rehabilitace, Dětská nemocnice** | | | | |
| Objednatel:  **62500** | |  | IČO: **65269705**  DIČ: **CZ65269705** | | | |
| Zhotovitel: |  |  |  | IČO:  DIČ: | **28265971** |  |
|  |  |  | **CZ28265971** |
| **61800** |  |  |  |
| Vypracoval:  Rozpis ceny |  |  |  |  | Celkem | |
| HSV |  |  |  |  | 84 650,84 | |
| PSV |  |  |  |  | 3 750,24 | |
| MON |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Vedlejší náklady |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Ostatní náklady |  |  |  |  |  | 0,00 |
| **Celkem** |  |  |  |  | **88 401,08** | |
| Rekapitulace daní |  |  |  |  |  |  |
| Základ pro sníženou DPH | | **12** % |  |  | CZK | |
| Snížená DPH |  | **12** % |  |  | CZK | |
| Základ pro základní DPH | | **21** % |  |  | CZK | |
| Základní DPH |  | **21** % |  |  | CZK | |
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | CZK | |
| **Cena celkem s DPH** | |  |  |  |  |  |
| v | dne  Za zhotovitele Za objednatele | | | | |  |

Zpracováno programem **BUILDpower S, © RTS, a.s.**

Stránka 1 z 4

**Rekapitulace dílů**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo** | **Název** | **Typ dílu** |  |  | **Celkem** | **%** |
| 3 |  | HSV |  |  | 48 004,45 | 54,3 |
| 342 |  | HSV |  |  | 10 819,00 | 12,2 |
| 6 |  | HSV |  |  | 2 656,14 | 3,0 |
| 63 |  | HSV |  |  | 23 171,25 | 26,2 |
| 781 |  | PSV |  |  | 3 750,24 | 4,2 |
| Cena celkem |  |  |  |  | 88 401,08 | 100,0 |

Zpracováno programem **BUILDpower S, © RTS, a.s.**

Stránka 3 z 4

**Položkový rozpočet**

|  |  |
| --- | --- |
| S: | FN Brno - Rekonstrukce pracoviště rehabilitace, Dětská nemocnice |
| O: | Rekonstrukce pracoviště rehabilitace, Dětská nemocnice |
| R: | ZLč.5 Sloupky |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| **Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce** | | |  |  | **48 004,45** | |
| 1 | 342256255RT3 | Dozdívky z tvárnic pórobetonových PORFIX tl. 150 mm  P2-500, 500x250x150 mm |  |  |  |  |
| 2 | 3112383 | Dozdívky z plných cihel CP P10 klas. formátu na  obyčejnou maltu (3 x sloup) | m2 | 13,97500 | 1 716,00 | 23 981,10 |
| 3 | 3179411xxx | Zesílení stávající bačkory: Ocelový válcovaný nosník U č.  10, 3m, 2x plech 20x20x6m, svřeno včetně dodávky profilu U č. 16 | kpl | 1,00000 | 12 850,00 | 12 850,00 |
|  |  |  | t | 0,50000 | 16 460,00 | 8 230,00 |
| **Díl: 342 Stěny a příčky montované lehké** | | |  |  | **10 819,00** | |
| 5 | 34201232xxx | Opláštění II, SDK, jednostranné opláštěná včetně  dodávky izolace, EI 45 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m2 | 5,70600 | 465,50 | 2 656,14 |
| **Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce** | | |  |  | **23 171,25** | |
| 7 | 632477127R00 | Reprofilace polymercementovou maltou, tl. do 30 mm +  penetrace |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

včetně dodávky materiálu.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 781415015R00 | Montáž obkladů stěn obkládačkami porovinovými, do  tmele, 200 x 200 nebo 300 x 150 mm | m2 | 2,53600 | 923,00 | 2 340,73 |
| 10 | 5970201 | Obklad bělninový 200x200 mm barevný | m2 | 2,78960 | 450,00 | 1 255,32 |

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 4 z 4

**Změnový list číslo 6**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stavba**: FN BRNO – REKONSTRUKCE PRACOVIŠTĚ REHABILITACE, DĚTSKÁ Objekt: D  **Objednatel: FN Brno, Jihlavská 340/20, 625 00 Brno**  **Zhotovitel**: QDS Group a.s. **Projektant**: PPS Kania s.r.o. | | | |  |
| Změna: Chybějící omítky, zazdívání potrubí | | |  |  |
|  | Změnu vyvolal: Projektant, stavba |  |  |
|  | Popis změny:  Doplnění omítky na stěnách, bourání obezdívky, likvidace nefunkční VZT, hydroizolace | | |  |
| Způsob projekčního zpracování: |  |  |  |
|  | Vliv změny na náklady stavby: ANO |  |  |  |
| Ocenění předložil: QDS Group a.s.  Ve formě: |  |  |  |
| Náklady na změnu dle | vícepráce |  | méněpráce |
| Příloha 1 rozpočet | 129 500,62 Kč |  |  |
| Projekční náklady | 0,- Kč |  |  |
| Cena změnového listu: | **129 500,62 Kč bez DPH** | |  |
| **Odsouhlasení nákladů na změnu:** | **Stanovisko / vyjádření** |  | **Datum, Podpis** |
| Zhotovitel:  QDS Group a.s. |  |  |  |
|  | Objednatel č.1:  **FN Brno, Jihlavská 340/20,** **625 00 Brno** |  |  |  |
|  | TDS FN Brno: |  |  |  |
| GP:  PPS KANIA s.r.o. |  |  |  |
| O  D  P  Ř  Í  L  O  H  Y | Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: nemá vliv | |  |  |
|  |  |
| **stavební práce**  SOD: | | ~~projekční práce~~ | |
|  |  |  |  |
| Datum: 17.6.2025 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Položkový rozpočet stavby** | |  |  |  |
| Stavba:  Objekt:  Rozpočet: |  | **FN Brno - Rekonstrukce pracoviště rehabilitace, Dětská nemocnice** | | | |  |
| Objednatel:  **62500** | |  | IČO: **65269705**  DIČ: **CZ65269705** | | | |
| Zhotovitel: |  |  |  | IČO:  DIČ: | **28265971** |  |
|  |  |  | **CZ28265971** |
| **61800** |  |  |  |
| Vypracoval:  Rozpis ceny |  |  |  |  | Celkem | |
| HSV |  |  |  |  | 125 966,62 | |
| PSV |  |  |  |  | 3 534,00 | |
| MON |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Vedlejší náklady |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Ostatní náklady |  |  |  |  |  | 0,00 |
| **Celkem** |  |  |  |  | **129 500,62** | |
| Rekapitulace daní |  |  |  |  |  |  |
| Základ pro sníženou DPH | | **12** % |  |  | CZK | |
| Snížená DPH |  | **12** % |  |  | CZK | |
| Základ pro základní DPH | | **21** % |  |  | CZK | |
| Základní DPH |  | **21** % |  |  | CZK | |
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | CZK | |
| **Cena celkem s DPH** | |  |  |  |  |  |
| v | dne  Za zhotovitele | |  | Za objednatele |  |  |

Zpracováno programem **BUILDpower S, © RTS, a.s.**

Stránka 1 z 4

Popis stavby: 2025 (D. nemocnice6) - ZLč.6 Omítky, zazdívání potrubí Popis objektu: 6 - ZLč.6 Omítky, zazdívání potrubí

Popis rozpočtu: 6 - ZLč.6 Omítky, zazdívání potrubí

Zpracováno programem **BUILDpower S, © RTS, a.s.**

Stránka 2 z 4

**Rekapitulace dílů**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo** | **Název** | **Typ dílu** |  |  | **Celkem** | **%** |
| 2 |  | HSV |  |  | 957,50 | 0,7 |
| 3 |  | HSV |  |  | 8 220,00 | 6,3 |
| 6 |  | HSV |  |  | 97 734,00 | 75,5 |
| 96 |  | HSV |  |  | 9 450,00 | 7,3 |
| 97 |  | HSV |  |  | 2 226,32 | 1,7 |
| 999 |  | HSV |  |  | 3 190,00 | 2,5 |
| 711 |  | PSV |  |  | 258,00 | 0,2 |
| 722 |  | PSV |  |  | 3 276,00 | 2,5 |
| D96 |  | PSU |  |  | 4 188,80 | 3,2 |
| Cena celkem |  |  |  |  | 129 500,62 | 100,0 |

Zpracováno programem **BUILDpower S, © RTS, a.s.**

Stránka 3 z 4

**Položkový rozpočet**

|  |  |
| --- | --- |
| S: | FN Brno - Rekonstrukce pracoviště rehabilitace, Dětská nemocnice |
| O: | Rekonstrukce pracoviště rehabilitace, Dětská nemocnice |
| R: | ZLč.6 Omítky, zazdívání potrubí |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| **Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání** | | |  |  | **957,50** | |
| 1 | 2713135 | Beton podkladní, prostý | m3 | 0,25000 | 3 830,00 | 957,50 |
| **Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce** | | |  |  | **8 220,00** | |
| 2 | 311231114R00 | Zdivo nosné cihelné z cihel pálených 290 mm P15 na maltu vápenocementovou 2,5 MPa Zazdívání potrubí radiátorů |  |  |  |  |

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy** | | |  |  | **97 734,00** | |
| 3 | 602011112RT3 | Omítka na stěnách jádrová vápenocementová Cemix,  ručně tloušťka vrstvy 15 mm |  |  |  |  |
| 4 | 58551221R | Omítka jádrová HASIT 200 SANIER-Wandputz, bal. 30 kg | t | 1,82000 | 16 460,00 | 29 957,20 |
| **Díl: 96 Bourání konstrukcí 9 450,00** | | | | | | |
| 5 | 96203223 | Bourání a likvidace obezdívky VZT, vyspravení a příprava  pro zdění |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | t | 1,36000 | 1 637,00 | 2 226,32 |
| **Díl: 999 Staveništní přesun hmot** | | |  |  | **3 190,00** | |
| 7 | 999 | Přesun hmot pro budovy zděné | t | 2,20000 | 1 450,00 | 3 190,00 |
| **Díl: 711 Izolace proti vodě** | | |  |  | **258,00** | |
| 8 | 7112120 | Hydroizolaze po odstraněném VZT potrubí | m2 | 1,20000 | 215,00 | 258,00 |
| **Díl: 722 Vnitřní vodovod** | | |  |  | **3 276,00** | |
| 9 | 722130802R00 | Demontáž a odřezání potrubí ocelových stávajících VZT | m | 12,00000 | 273,00 | 3 276,00 |
| **Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot** | | |  |  | **4 188,80** | |
| 10 | 97999010 | Poplatek za uložení suti | t | 1,36000 | 3 080,00 | 4 188,80 |

kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 4 z 4

**Změnový list číslo 7**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stavba**: FN BRNO – REKONSTRUKCE PRACOVIŠTĚ REHABILITACE, DĚTSKÁ Objekt: D  **Objednatel: FN Brno, Jihlavská 340/20, 625 00 Brno**  **Zhotovitel**: QDS Group a.s. **Projektant**: PPS Kania s.r.o. | | | |  |
| Změna: Podlahy a zakládání příčky | |  |  |  |
|  | Změnu vyvolal: Projektant, stavba |  |
|  | Popis změny:  Změna technologie zakládání SDK příček v souvislosti s pokládkou anhydritové podlahy, provádění izolačních prací | | | |
| Způsob projekčního zpracování: |  |  |  |
|  | Vliv změny na náklady stavby: ANO |  |  |  |
| Ocenění předložil: QDS Group a.s.  Ve formě: |  |  |  |
| Náklady na změnu dle | vícepráce |  | méněpráce |
| Příloha 1 rozpočet | 210 539,31 Kč |  |  |
| Projekční náklady | 0,- Kč |  |  |
| Cena změnového listu: | **210 539,31 Kč bez DPH** | |  |
| **Odsouhlasení nákladů na změnu:** | **Stanovisko / vyjádření** |  | **Datum, Podpis** |
| Zhotovitel:  QDS Group a.s. |  |  |  |
|  | Objednatel č.1:  **FN Brno, Jihlavská 340/20,** **625 00 Brno** |  |  |  |
|  | TDS FN Brno: |  |  |  |
| GP:  PPS KANIA s.r.o. |  |  |  |
| O  D  P  Ř  Í  L  O  H  Y | Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: nemá vliv | |  |  |
|  |  |
| **stavební práce**  SOD: | | ~~projekční práce~~ | |
|  |  |  |  |
| Datum: 24.6.2025 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Položkový rozpočet stavby** | | |  |  |  |
| Stavba:  Objekt:  Rozpočet: |  | **FN Brno - Rekonstrukce pracoviště rehabilitace, Dětská nemocnice** | | | | |
| Objednatel:  **62500** | |  | IČO: **65269705**  DIČ: **CZ65269705** | | | |
| Zhotovitel: |  |  |  | IČO:  DIČ: | **28265971** |  |
|  |  |  | **CZ28265971** |
| **61800** |  |  |  |
| Vypracoval:  Rozpis ceny |  |  |  |  | Celkem | |
| HSV |  |  |  |  | 172 910,15 | |
| PSV |  |  |  |  | 37 629,16 | |
| MON |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Vedlejší náklady |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Ostatní náklady |  |  |  |  |  | 0,00 |
| **Celkem** |  |  |  |  | **210 539,31** | |
| Rekapitulace daní |  |  |  |  |  |  |
| Základ pro sníženou DPH | | **12** % |  |  | CZK | |
| Snížená DPH |  | **12** % |  |  | CZK | |
| Základ pro základní DPH | | **21** % |  |  | CZK | |
| Základní DPH |  | **21** % |  |  | CZK | |
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | CZK | |
| **Cena celkem s DPH** | |  |  |  |  |  |
| v | dne  Za zhotovitele Za objednatele | | | | |  |

Zpracováno programem **BUILDpower S, © RTS, a.s.**

Stránka 1 z 4

Popis stavby: ZLč.7 Podlahy a příčky Popis objektu:

Popis rozpočtu:

Zpracováno programem **BUILDpower S, © RTS, a.s.**

Stránka 2 z 4

**Rekapitulace dílů**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo** | **Název** | **Typ dílu** |  |  | **Celkem** | **%** |
| 0 |  | HSV |  |  | 15 116,00 | 7,2 |
| 3 |  | HSV |  |  | 48 222,00 | 22,9 |
| 342 |  | HSV |  |  | 93 724,40 | 44,5 |
| 4 |  | HSV |  |  | 5 230,00 | 2,5 |
| 63 |  | HSV |  |  | 10 617,75 | 5,0 |
| 711 |  | PSV |  |  | 37 629,16 | 17,9 |
| Cena celkem |  |  |  |  | 210 539,31 | 100,0 |

Zpracováno programem **BUILDpower S, © RTS, a.s.**

Stránka 3 z 4

**Položkový rozpočet**

|  |  |
| --- | --- |
| S: | FN Brno - Rekonstrukce pracoviště rehabilitace, Dětská nemocnice |
| O: | Rekonstrukce pracoviště rehabilitace, Dětská nemocnice |
| R: | ZLč.7 Podlahy a příčky |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| **Díl: 0 Nepřiřazený díl** | | |  |  | **15 116,00** | |
| 1 | 55360031R | Prvek konstrukční UA profil Knauf 50/40 mm | ks | 20,00000 | 531,00 | 10 620,00 |
| 2 | 55360032R | Prvek konstrukční UA profil Knauf 75/40 mm | ks | 8,00000 | 562,00 | 4 496,00 |
| **Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce** | | |  |  | **48 222,00** | |
| 3 | 346275113R00 | Přizdívky z desek Ytong tl. 100 mm, š. 150mm, l. 120m | m2 | 18,00000 | 1 583,00 | 28 494,00 |
| 4 | 346971172R | Dilatace příček u země 2x 120m | m | 240,00000 | 82,20 | 19 728,00 |

Vyplnění spáry PUR pěnou, dodávka PUR pěny.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Díl: 342 Stěny a příčky montované lehké** | | |  |  | **93 724,40** | |
| 5 | 342013221R | Příčka sádrokartonová zdvojení 6ks 1000mm x 3000mm | m2 | 18,00000 | 2 109,00 | 37 962,00 |
| 6 | 347015134R | Předstěna sádrokartonová, ocelová konstrukce, izolace,  opláštěná | m2 | 10,56000 | 1 540,00 | 16 262,40 |

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | kpl | 1,00000 | 39 500,00 | 39 500,00 |
| **Díl: 4 Vodorovné konstrukce** | | |  |  | **5 230,00** | |
| 8 | 417251172 | Zakastlování potrubní pošty 0,8\*1,6m | kpl | 1,00000 | 5 230,00 | 5 230,00 |
| **Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce** | | |  |  | **10 617,75** | |
| 9 | 632421401R00 | Provedení penetrace podkladu | m2 | 14,85000 | 123,00 | 1 826,55 |
| 10 | 631310001 | Mazanina podkladní z betonu | m2 | 14,85000 | 592,00 | 8 791,20 |

Včetně vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Díl: 711 Izolace proti vodě** | | |  |  | **37 629,16** | |
| 11 | 711140029R | Izolace proti vodě vodorovná (asfaltové pásy) | m2 | 14,85000 | 381,00 | 5 657,85 |
| 12 | 711150014R | Svislé vytažení izolace | bm | 72,17000 | 443,00 | 31 971,31 |

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 4 z 4

**Změnový list číslo 8**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stavba**: FN BRNO – REKONSTRUKCE PRACOVIŠTĚ REHABILITACE, DĚTSKÁ Objekt: D  **Objednatel: FN Brno, Jihlavská 340/20, 625 00 Brno**  **Zhotovitel**: QDS Group a.s. **Projektant**: PPS Kania s.r.o. | | | |  |
| Změna: Požární ucpávky stávajících konstrukcí | | |  |  |
|  | Změnu vyvolal: stavba |  |  |
|  | Popis změny:  Doplnění 7 ks požárních ucpávek (stávající technologie) | |  |  |
| Způsob projekčního zpracování: |  |  |  |
|  | Vliv změny na náklady stavby: ANO |  |  |  |
| Ocenění předložil: QDS Group a.s.  Ve formě: |  |  |  |
| Náklady na změnu dle | vícepráce |  | méněpráce |
| Příloha 1 rozpočet | 30 330,- Kč |  |  |
| Projekční náklady | 0,- Kč |  |  |
| Cena změnového listu: | **30 330,- Kč bez DPH** | |  |
| **Odsouhlasení nákladů na změnu:** | **Stanovisko / vyjádření** |  | **Datum, Podpis** |
| Zhotovitel:  QDS Group a.s. |  |  |  |
|  | Objednatel č.1:  **FN Brno, Jihlavská 340/20,** **625 00 Brno** |  |  |  |
|  | TDS FN Brno: |  |  |  |
| GP:  PPS KANIA s.r.o. |  |  |  |
| O  D  P  Ř  Í  L  O  H  Y | Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: nemá vliv | |  |  |
|  |  |
| **stavební práce**  SOD: | | ~~projekční práce~~ | |
|  |  |  |  |
| Datum: 11.8.2025 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Položkový rozpočet stavby** | |  |  |  |
| Stavba:  Objekt:  Rozpočet: |  | **FN Brno - Rekonstrukce pracoviště rehabilitace, Dětská nemocnice** | | | |  |
| Objednatel:  **62500** | |  | IČO: **65269705**  DIČ: **CZ65269705** | | | |
| Zhotovitel: |  |  |  | IČO:  DIČ: | **28265971** |  |
|  |  |  | **CZ28265971** |
| **61800** |  |  |  |
| Vypracoval:  Rozpis ceny |  |  |  |  | Celkem | |
| HSV |  |  |  |  | 30 330,00 | |
| PSV |  |  |  |  |  | 0,00 |
| MON |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Vedlejší náklady |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Ostatní náklady |  |  |  |  |  | 0,00 |
| **Celkem** |  |  |  |  | **30 330,00** | |
| Rekapitulace daní |  |  |  |  |  |  |
| Základ pro sníženou DPH | | **12** % |  |  | CZK | |
| Snížená DPH |  | **12** % |  |  | CZK | |
| Základ pro základní DPH | | **21** % |  |  | CZK | |
| Základní DPH |  | **21** % |  |  | CZK | |
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | CZK | |
| **Cena celkem s DPH** | |  |  |  |  |  |
| v | dne  Za zhotovitele | |  | Za objednatele |  |  |

Zpracováno programem **BUILDpower S, © RTS, a.s.**

Stránka 1 z 4

Popis stavby: ZLč.8 Požární ucpávky Popis objektu:

Popis rozpočtu:

Zpracováno programem **BUILDpower S, © RTS, a.s.**

Stránka 2 z 4

**Rekapitulace dílů**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo** | **Název** | **Typ dílu** |  |  | **Celkem** | **%** |
| 0 |  | HSV |  |  | 15 116,00 | 100,0 |
| Cena celkem |  |  |  |  | 15 116,00 | 100,0 |

Zpracováno programem **BUILDpower S, © RTS, a.s.**

Stránka 3 z 4

**Položkový rozpočet**

|  |  |
| --- | --- |
| S: | FN Brno - Rekonstrukce pracoviště rehabilitace, Dětská nemocnice |
| O: | Rekonstrukce pracoviště rehabilitace, Dětská nemocnice |
| R: | ZLč.8 Požární ucpávky |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| **Díl: 0 Nepřiřazený díl** | | |  |  | **30 330,00** | |
| 1 | 612300600 | Požární ucpávky elektroprostupů menšího průměru | ks | 5,00000 | 3 990,00 | 19 950,00 |
| 2 | 612300601 | Požární ucpávky kombinovaných elektroprostupů | ks | 2,00000 | 5 190,00 | 10 380,00 |

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 4 z 4