Harmonogram projektu a rozpočet

## **Harmonogram plnění**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Den | Milník | Fakturace |
| T = 0 | Zahájení realizace zakázky, nabytí platnosti smlouvy | Zálohová faktura na tvorbu designu, 435,000,- Kč (slovy čtyři sta třicet pět tisíc korun) |
| T + 90 | Odevzdání a prezentace prvního draftu edularpu k zahájení pilotního ověření  **Konkrétní datum 30.11.2017**  V tomto datu bude předloženo vyúčtování první zálohové faktury z T = 0. | Zálohová faktura na pilotní ověřování designu, 435,000,- Kč (slovy čtyři sta třicet pět tisíc korun) |
| T + 180 | Průběžná prezentace výsledků testování edularpu a případných úprav designu  **Konkrétní datum 28.2.2018** | - |
| T+213 | Průběžná prezentace výsledků testování edularpu a případných úprav designu  **Konkrétní datum 2.4.2018** | - |
| T+242 | Průběžná prezentace výsledků testování edularpu a případných úprav designu  **Konkrétní datum 1.5.2018** | - |
| T+300 | Předložení závěrečné zprávy včetně zhodnocení a doporučení, předání vypracovaného díla  **Konkrétní datum 28.06.2018** | Fakturace vyúčtování hotového díla, celkem 580,000,- Kč (slovy pět set osmdesát tisíc korun) |
| Celková suma | | 1,450,000,- Kč (slovy jeden milion čtyři sta padesát tisíc korun českých) |

# **Seznam předpokládaných subdodávek**

Předpokládané subdodávky nepřesáhnou 25% celkového rozpočtu zakázky. Následující sumy jsou orientační a mohou být upraveny v průběhu plnění zakázky.

* Překladatelské služby: 70,000 Kč (slovy sedmdesát tisíc korun českých)
* Grafické a ilustrátorské služby: 50,000 Kč (slovy padesát tisíc korun českých)
* Programování webových stránek a software: 100,000 Kč (slovy sto tisíc korun českých)