

**Dodatek č. 4**

**ke Smlouvě o dílo**

**ZČU v Plzni – „Rekonstrukce posluchárny UP 101“ vč. realizace 0. etapy, Univerzitní 22, Plzeň**

*uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen o.z.)*

Smlouva byla uzavřena na základě výsledku otevřeného nadlimitní řízení dle § 56 zák. č. 134/2016 Sb.,

o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) veřejné zakázky evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P24V00000442 (dále jen „Zadávací řízení“)

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 ZZVZ při naplnění podmínek dle § 222 odst. 4 ZZVZ

Číslo smlouvy Objednatele: SML/8200/0513/24

Číslo smlouvy Zhotovitele: ………………..

Realizace díla je spolufinancována z OP JAK, a to

|  |  |
| --- | --- |
| Název projektu: | **ERDF KVALITA ZČU** |
| Označení výzvy: | **Výzva č. 02\_23\_023 ERDF výzva pro VŠ – kvalita** |
| Reg. číslo projektu: | **CZ.02.02.01/00/23\_023/0008982** |

**Smluvní strany:**

Objednatel: **Západočeská univerzita v Plzni** Veřejná vysoká škola zřízena zákonem č. 314/1991 Sb. Sídlo: Plzeň, Univerzitní 8, 301 00

IČO: 497 77 513 DIČ: CZ49777513

Zastoupená: prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D., rektor

kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxxx (dále jen „Zástupce Objednatele“)

(dále jen „**Objednatel**“)

Zhotovitel: **ZETES KT, spol. s r.o.**

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C7866 vedenou u Krajského soudu v Plzni Sídlo: K letišti 532/II, 339 26 Klatovy

zastoupený: xxxx

IČO: 25202162 DIČ: CZ25202162

datová schránka: tsgc3i5

kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxxx (dále jen „Kontaktní osoba zhotovitele“)

(dále jen „**Zhotovitel**“)

**Preambule**

Vzhledem k tomu, že:

1. mezi smluvními stranami byla s účinností od 15. 10. 2024 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem: „Rekonstrukce posluchárny UP 101“ (dále jen „SOD“);
2. Zhotovitel se zavázal v SOD ve znění dodatku č. 2 dílo provést do 4. 8. 2025;
3. v průběhu provádění díla byla zjištěna potřeba provedení určitých víceprací a dále neprovedení

některých částí díla (méněprací);

1. hodnota změn provedených tímto dodatkem vč. změn již provedených nepřesahuje 15 % původního závazku ze smlouvy;

se smluvní strany v souladu s čl. 12.2 SOD, dohodly na následující změně SOD.

1. **Změna SOD**
   1. Rozsah díla a cena díla dle SOD se tímto dodatkem mění v souladu s písemnými soupisy změn, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
   2. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá:
      1. méněpracím, které se týkají dotační části v celkové hodnotě: 13 775,94 Kč bez DPH,
      2. vícepracím, které se týkají dotační části v celkové hodnotě: 487 202,91 Kč bez DPH a
      3. vícepracím, které budou hrazeny z vlastních zdrojů objednatele v celkové hodnotě: 157 198,00 Kč

bez DPH.

* 1. Původní ujednání o ceně díla dle čl. IV. SOD se mění následovně:
     1. celková smluvní cena dle čl. 4.1 SOD ve znění Dodatku č. 3 (tj. 22 376 105,66 Kč bez DPH) se tímto dodatkem zvyšuje o částku: 630 624,97 Kč bez DPH;
     2. celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí: **23 006 730,63 Kč bez DPH**.
  2. Vícepráce dle čl. 1.2 písm. b) a c) tohoto dodatku budou fakturovány zvlášť (na samostatných fakturách).
  3. Doba pro provedení díla se v souladu s čl. 10.10. písm. a) SOD prodlužuje (z dosavadního termínu

4. 8. 2025 dle Dodatku č. 2) do 1. 9. 2025.

1. **Závěrečná ustanovení**
   1. Ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená se nemění.
   2. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní stranou a nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
   3. Objednatel tento dodatek zveřejní v Registru smluv.
   4. Nebude-li tento dodatek zveřejněn v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. Objednatelem nejpozději do jednoho měsíce po jeho uzavření je Zhotovitel povinen tento dodatek uveřejnit v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření.
   5. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s uznávanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran.

**Příloha:**

Příloha č. 1 – rozpočet na vícepráce a méněpráce

Objednatel: Zhotovitel:

Dne: viz elektronický podpis Dne: viz elektronický podpis



Digitální podpis: 04.08.2025 12:24

prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.

Digitálně podepsal prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D. Datum: 2025.09.12 11:27:07

+02'00'

**xxxx**

**Západočeská univerzita v Plzni ZETES KT, spol. s r.o.**

prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D. xxxx

rektor xxxx

|  |
| --- |
| Zadavatel: |
| Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 |

|  |
| --- |
| Zhotovitel: |
| ZETES KT, spol. s r.o. |
| Projektant: |

### Zpracovatel:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**Cena s DPH v CZK #ODKAZ!**

|  |
| --- |
| DPH základní |
| snížená |

|  |
| --- |
| Sazba daně |
| 21,00% |
| 12,00% |

|  |
| --- |
| Základ daně |
| **#ODKAZ!** |
| **0,00** |

**Projektant Zpracovatel**

30. 6. 2025

|  |
| --- |
| IČ: |
| DIČ: |

25202162

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **REKAPITULACE STAVBY** | | |
| Kód: | 01\_0013 |  |
| **Stavba:** | **ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115 - Rekonstrukce**  **posluchárny UP101 - vícepráce / méněpráce** | |
| KSO: |  | CC-CZ: |
| Místo: | Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň | Datum: |

|  |
| --- |
| IČ: |
| DIČ: |
| IČ: |
| DIČ: |

|  |
| --- |
| IČ: |
| DIČ: |

**630 624,97**

|  |
| --- |
| Výše daně |
| **#ODKAZ!** |
| **0,00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|  |  |  |  |
| **Objednavatel** |  | **Zhotovitel** |  |

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

|  |
| --- |
| Kód: |
| **Stavba:** |

|  |
| --- |
| 01\_0013 |
| **ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115 -**  **Rekonstrukce posluchárny UP101 - vícepráce / méněpráce** |

30. 6. 2025

Kód

|  |
| --- |
| Místo: |
| Zadavatel: |
| Zhotovitel: |

|  |
| --- |
| **Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň** |
| Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 |
| ZETES KT, spol. s r.o. |

|  |
| --- |
| Datum: |
| Projektant: |
| Zpracovatel: |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |

|  |  |
| --- | --- |
| **Náklady z rozpočtů** | |
| **01\_0012\_1** | **Práce nad rámec SOD - Podlahy povlakové -**  **koberec** |
| **01\_0012\_2** | **Práce nad rámec SOD - Zvýšení bezp. ETAPA 0** |
| **01\_0012\_3** | **Práce nad rámec SOD - Zvýšení bezp. ETAPA 1** |
| **01\_0012\_4** | **Práce nad rámec SOD - Akustika - garnýž** |
| **01\_0012\_8** | **Práce nad rámec SOD - VZT potrubí** |
| **01\_0012\_9** | **Práce nad rámec SOD - Podlaha u katedry** |
| **01\_0012\_1**  **0** | **Práce nad rámec SOD - MaR - přepojení** |

|  |  |
| --- | --- |
| **630 624,97** | **763 056,21** |
| 121 841,35 | 147 428,03 |
| 83 991,90 | 101 630,20 |
| 112 144,52 | 135 694,87 |
| 96 800,00 | 117 128,00 |
| 150 898,00 | 182 586,58 |
| 58 649,20 | 70 965,53 |
| 6 300,00 | 7 623,00 |

|  |
| --- |
| hrazeno z DOTACE 473 426,97 |
| hrazeno ZČU 157 198,00 |

|  |
| --- |
| Stavba: |
| ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115 - Rekonstrukce  posluchárny UP101 - vícepráce / méněpráce |
| Objekt: |
| **01\_0012\_1 - Práce nad rámec SOD - Podl.povlakové - koberec VP\_MP -**  **DOTACE** |

Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň

|  |
| --- |
| KSO: |
| Místo: |

|  |  |
| --- | --- |
| CC-CZ: |  |
| Datum: | 30. 6. 2025 |

|  |
| --- |
| Zadavatel: |
| Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 |

|  |
| --- |
| IČ: |
| DIČ: |

|  |
| --- |
| Zhotovitel: |
| ZETES KT, spol. s r.o. |

|  |  |
| --- | --- |
| IČ: | 25202162 |
| DIČ: |  |

Projektant:

|  |
| --- |
| IČ: |
| DIČ: |

Zpracovatel:

|  |
| --- |
| IČ: |
| DIČ: |

Poznámka:

**Cena bez DPH 121 841,35**

|  |  |
| --- | --- |
| **v** | **CZK** |

|  |
| --- |
| Základ daně Sazba daně Výše daně |
| DPH základní #ODKAZ! 21,00% #ODKAZ! |
| snížená 0,00 12,00% 0,00 |

|  |
| --- |
| **Cena s DPH #ODKAZ!** |

## Projektant Zpracovatel

|  |  |
| --- | --- |
| Datum a podpis: Razítko | Datum a podpis: Razítko |

**Objednavatel Zhotovitel**

|  |  |
| --- | --- |
| Datum a podpis: Razítko | Datum a podpis: Razítko |

|  |  |
| --- | --- |
| Stavba: |  |
| ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115 - Rekonstrukce  posluchárny UP101 - vícepráce / méněpráce | |
| Objekt: |  |
| **01\_0012\_1 - Práce nad rámec SOD - Podl.povlakové - koberec VP\_MP -**  **DOTACE** | |
| Místo: | Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň |
| Zadavatel: | Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 |
| Zhotovitel: | ZETES KT, spol. s r.o. |

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|  |  |
| --- | --- |
| Datum: | 30. 6. 2025 |
| Projektant: |  |
| Zpracovatel: | |

|  |
| --- |
| **Náklady ze soupisu prací 121 841,35** |
| PSV - Práce a dodávky PSV 121 841,35 |
| 776 - Podlahy povlakové 121 841,35 |

|  |
| --- |
| Stavba: |
| ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115 - Rekonstrukce  posluchárny UP101 - vícepráce / méněpráce |
| Objekt: |
| **01\_0012\_1 - Práce nad rámec SOD - Podl.povlakové - koberec VP\_MP -**  **DOTACE** |

Místo: Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň

|  |  |
| --- | --- |
| Datum: | 30. 6. 2025 |

|  |
| --- |
| Zadavatel: |
| Zhotovitel: |

|  |
| --- |
| Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 |
| ZETES KT, spol. s r.o. |

|  |
| --- |
| Projektant: |
| Zpracovatel: |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |

**Náklady soupisu celkem 121 841,35**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 121 841,35 | | | |
| D | 776 | | Podlahy povlakové | | | | 121 841,35 | | | |
| 4 | K | | 776141114 | | Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 8 do 10  mm | m2 | 95,880 | | 380,00 | 36 434,40 |  | |

PP Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm

P *Poznámka k položce:*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV VV |  | *Jednotková cena dle SOD*  "2\*SKN02"  "Výměra dle SOD " -17,46 |  | -17,460 |  | | |
| VV |  | "Výměra dle skutečnosti" 113,34 |  | 113,340 |
| VV |  | Součet |  | 95,880 |
| 5 | K | 776211111 | Lepení textilních pásů | m2 | 18,692 | 320,00 | 5 981,44 |  |
|  | PP |  | Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních |  |  |  |  |  |
| P  VV | | *Poznámka k položce:*  *Jednotková cena dle SOD*  "SKN/01" | |  | | | | |
| VV | | "Výměra dle SOD " -94,648 | | -94,648 | | | | |
| VV | | "Výměra dle skutečnosti" 113,34 | | 113,340 | | | | |
| VV | | Součet | | 18,692 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *6* | *M* | *2841108R* | *KOB\_A - sametový textilní vinyl, vlákno 100% s digitálním tiskem pro vytvoření dokonalé textury.*  *Hustota vlákna: 70-80 milionů vláken/m2, třída zátěže: 33, reakce na oheň dle EN13501-1: třída Bƒl S1* | *m2* | *53,051* | *1 250,00* | *66 313,75* |  |

KOB\_A - sametový textilní vinyl (složení: pevný vinyl s dvojitým jádrem a hustě sametovým povrchem z vláken nylonu 6.6) vlákno 100% s

PP digitálním tiskem pro vytvoření dokonalé textury. Hustota vlákna: 70-80 milionů vláken/m2, třída zátěže: 33, reakce na oheň dle EN13501-1:

třída Bƒl S1- Pokládka koberce – čtverce / lamely – bude rozhodnuto v průběhu realizace – viz technické podmínky TPSK\_01

P *Poznámka k položce:*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV | | *Jednotková cena dle SOD*  SKN01 | |  | | | |
| VV | | "Výměra dle SOD " -151,949 | | -151,949 | | | |
| VV | | "Výměra dle skutečnosti" | |  | | | |
| VV | | "Koberec - FLOTEX - šedá " 158 | | 158,000 | | | |
| VV | | "Koberec - FLOTEX - hnědá " 47 | | 47,000 | | | |
| VV | | Součet | | 53,051 | | | |
| 7 | K | 776251111 | | Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea)  standardním lepidlem | | m2 | -8,730 | 500,00 | | -4 365,00 |  |

PP Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením standardním lepidlem z pásů standardních

P *Poznámka k položce:*

*Jednotková cena dle SOD*

#### VV "SKN/02" 8,73\*-1 -8,730

VV Součet -8,730

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *8* | *M* | *2841106R* | *Přírodní linoleum - LIN- antistatické, antibakteriální, součinitel smykového tření ČSN 744507 je µ ≥ 0,6, kročejova neprůzvučnost EN ISO 717-2 ≤ 5 dB, protiskluz R9, třída zátěže 34/33. Barva upřesněna*  *průběhu realizace, viz technické podmínky TPSK\_02* | *m2* | *-9,603* | *980,00* | *-9 410,94* |  |

Přírodní linoleum - LIN- antistatické, antibakteriální, součinitel smykového tření dle ČSN 744507 je µ ≥ 0,6, kročejova neprůzvučnost

PP EN ISO 717-2 ≤ 5 dB, protiskluznost R9, třída zátěže 34/33. Barva upřesněna dle vzorků v průběhu realizace – předpoklad – světle šedá, šedá, béžová – viz technické podmínky TPSK\_02

P *Poznámka k položce:*

*Jednotková cena dle SOD*

#### VV 8,73\*1,1\*-1 "Přepočtené koeficientem množství -9,603

VV Součet -9,603

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | K | 776421311 | Montáž přechodových samolepících lišt | m | 5,400 | 125,00 | 675,00 | CS ÚRS 2025 01 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |

PP Montáž lišt přechodových samolepících

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/776421311*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776421311)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *11* | *M* | *59054153* | *profil přechodový mezi kobercem a dlažbou, laminátovou nebo dřevěnou podlahou* | *m* | *5,508* | *188,00* | *1 035,50* | *CS ÚRS 2025 01* |

PP profil přechodový mezi kobercem a dlažbou, laminátovou nebo dřevěnou podlahou

#### VV 5,4\*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 5,508

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | K | 77631R02 | Šalování schodu pro stěrku - akrylování | m | 134,000 | 103,00 | 13 802,00 |  |
| 14 | K | 776511111 | Lepení textilních vpichovaných pásů na stěnu výšky do  2,0 m | m2 | 27,038 | 400,00 | 10 815,20 |  |

PP Montáž textilních podlahovin na stěnu lepením vpichovaných pásů, výšky do 2 m

P *Poznámka k položce:*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | *Jednotková cena dle SOD* | |  | | | |
| VV | | "Výměra dle SOD " -19,962 | | -19,962 | | | |
| VV | | "Výměra dle skutečnosti" 47 | | 47,000 | | | |
| VV | | Součet | | 27,038 | | | |
| 15 | K | 998776103 | | Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 12 do 24 m | | t | 0,224 | 2 500,00 | | 560,00 |  |

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti

PP přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

|  |
| --- |
| Stavba: |
| ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115 - Rekonstrukce  posluchárny UP101 - vícepráce / méněpráce |
| Objekt: |
| **01\_0012\_2 - Práce nad rámec SOD - Zvýšení bezpečnosti ETAPA 0 -**  **DOTACE** |

Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň

|  |
| --- |
| KSO: |
| Místo: |

|  |  |
| --- | --- |
| CC-CZ: |  |
| Datum: | 30. 6. 2025 |

|  |
| --- |
| Zadavatel: |
| Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 |

|  |
| --- |
| IČ: |
| DIČ: |

|  |
| --- |
| Zhotovitel: |
| ZETES KT, spol. s r.o. |

|  |  |
| --- | --- |
| IČ: | 25202162 |
| DIČ: |  |

Projektant:

|  |
| --- |
| IČ: |
| DIČ: |

Zpracovatel:

|  |
| --- |
| IČ: |
| DIČ: |

Poznámka:

**Cena bez DPH 83 991,90**

|  |  |
| --- | --- |
| **v** | **CZK** |

|  |
| --- |
| Základ daně Sazba daně Výše daně |
| DPH základní 83 991,90 21,00% 17 638,30 |
| snížená 0,00 12,00% 0,00 |

|  |
| --- |
| **Cena s DPH 101 630,20** |

## Projektant Zpracovatel

|  |  |
| --- | --- |
| Datum a podpis: Razítko | Datum a podpis: Razítko |

**Objednavatel Zhotovitel**

|  |  |
| --- | --- |
| Datum a podpis: Razítko | Datum a podpis: Razítko |

|  |  |
| --- | --- |
| Stavba: |  |
| ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115 - Rekonstrukce  posluchárny UP101 - vícepráce / méněpráce | |
| Objekt: |  |
| **01\_0012\_2 - Práce nad rámec SOD - Zvýšení bezpečnosti ETAPA 0 -**  **DOTACE** | |
| Místo: | Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň |
| Zadavatel: | Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 |
| Zhotovitel: | ZETES KT, spol. s r.o. |

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|  |  |
| --- | --- |
| Datum: | 30. 6. 2025 |
| Projektant: |  |
| Zpracovatel: | |

|  |
| --- |
| **Náklady ze soupisu prací 83 991,90** |
| D1 - Zařízení EZS 31 670,90 |
| D2 - Kabelové rozvody PZTS 39 648,40 |
| D3 - Zařízení JIS 12 672,60 |

|  |
| --- |
| Stavba: |
| ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115 - Rekonstrukce  posluchárny UP101 - vícepráce / méněpráce |
| Objekt: |
| **01\_0012\_2 - Práce nad rámec SOD - Zvýšení bezpečnosti ETAPA 0 -**  **DOTACE** |

Místo: Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň

|  |  |
| --- | --- |
| Datum: | 30. 6. 2025 |

|  |
| --- |
| Zadavatel: |
| Zhotovitel: |

|  |
| --- |
| Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 |
| ZETES KT, spol. s r.o. |

|  |
| --- |
| Projektant: |
| Zpracovatel: |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |

**Náklady soupisu celkem 83 991,90**

D D1 Zařízení EZS 31 670,90

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K | Pol1 | Linkový modul systému Dominus Millernium - 8 dvojitě vyvážených vstupů 1 reléový výstup plastový  kryt | ks | 1,000 | 9 986,86 | 9 986,86 |  |

PP Linkový modul systému Dominus Millernium - 8 dvojitě vyvážených vstupů 1 reléový výstup plastový kryt

P *Poznámka k položce:*

*MM2/ABS*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | K | Pol2 | deska výstupů - 7 relé | ks | 1,000 | 4 195,36 | 4 195,36 |  |

PP deska výstupů - 7 relé

P *Poznámka k položce:*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | *MM2E/D* | |  | | | | | | | | | |
| 3 | | K | | Pol3 | | Rozvodná krabice 16 svorek povrchová montáž | | ks | | 2,000 | | 573,54 | | 1 147,08 | |  | |
|  | | PP | |  | | Rozvodná krabice 16 svorek povrchová montáž | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 4 | | K | | Pol4 | | Úpravy v programu PZTS vyzkoušení | | hod | | 16,000 | | 897,60 | | 14 361,60 | |  | |
|  | | PP | |  | | Úpravy v programu PZTS vyzkoušení | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 5 | | K | | Pol5 | | Revizní zpráva | | ks | | 1,000 | | 1 980,00 | | 1 980,00 | |  | |
|  | | PP | |  | | Revizní zpráva | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | D | | D2 | | Kabelové rozvody PZTS | |  | |  | |  | | 39 648,40 | |  | |
| 6 | | K | | Pol10 | | Trubka tuhá Æ20 včetně příchytek a příslušenství | | m | | 70,000 | | 89,89 | | 6 292,30 | |  | |
|  | | PP | |  | | Trubka tuhá Æ20 včetně příchytek a příslušenství | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 7 | | K | | Pol6 | | Systémový kabel EZS bezhalogenový funkčnost vpři požáru P30R uložení do stávající trasy | | m | | 150,000 | | 102,32 | | 15 348,00 | |  | |

PP Systémový kabel EZS bezhalogenový funkčnost vpři požáru P30R uložení do stávající trasy

P *Poznámka k položce:*

*JEH(St)H 3x2x0.8*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | K | Pol7 | Kabel 2x2.5 funkčnost při požáru P30R uložení do stávající ttrasy | m | 150,000 | 77,11 | 11 566,50 |  |

PP Kabel 2x2.5 funkčnost při požáru P30R uložení do stávající ttrasy

P *Poznámka k položce:*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | *PRAFlaDUR 2x2.5* |  | | | | |
| 9 | K | Pol8 | Systémový kabel 3x2x0.8 | m | 120,000 | 38,68 | 4 641,60 |  |
|  | PP |  | Systémový kabel 3x2x0.8 |  |  |  |  |  |
| 10 | K | Pol9 | Připojení kabelu do zásuvné karty DN2 v ústředně  Domimus Millenium | ks | 1,000 | 1 800,00 | 1 800,00 |  |
|  | PP |  | Připojení kabelu do zásuvné karty DN2 v ústředně Domimus Millenium |  |  |  |  |  |
|  | D | D3 | Zařízení JIS |  |  |  | 12 672,60 |  |
| 11 | K | Pol11 | Změna typu dveřních modulů namísto AXS05 typ  AX05 | ks | 5,000 | 716,40 | 3 582,00 |  |
|  | PP |  | Změna typu dveřních modulů namísto AXS05 typ AX05 |  |  |  |  |  |
| 12 | K | Pol12 | Oživení systému a zaškolení obsluhy | ks | 1,000 | 4 200,00 | 4 200,00 |  |
|  | PP |  | Oživení systému a zaškolení obsluhy |  |  |  |  |  |
| 13 | K | Pol13 | Relé 12VDC/3P | ks | 5,000 | 549,12 | 2 745,60 |  |
|  | PP |  | Relé 12VDC/3P |  |  |  |  |  |
| 14 | K | Pol14 | Krabice opro instalaci relé | ks | 5,000 | 429,00 | 2 145,00 |  |
|  | PP |  | Krabice opro instalaci relé |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Stavba: |
| ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115 - Rekonstrukce  posluchárny UP101 - vícepráce / méněpráce |
| Objekt: |
| **01\_0012\_3 - Práce nad rámec SOD - Zvýšení bezpečnosti ETAPA 1 -**  **DOTACE** |

Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň

|  |
| --- |
| KSO: |
| Místo: |

|  |  |
| --- | --- |
| CC-CZ: |  |
| Datum: | 30. 6. 2025 |

|  |
| --- |
| Zadavatel: |
| Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 |

|  |
| --- |
| IČ: |
| DIČ: |

|  |
| --- |
| Zhotovitel: |
| ZETES KT, spol. s r.o. |

|  |  |
| --- | --- |
| IČ: | 25202162 |
| DIČ: |  |

Projektant:

|  |
| --- |
| IČ: |
| DIČ: |

Zpracovatel:

|  |
| --- |
| IČ: |
| DIČ: |

Poznámka:

**Cena bez DPH 112 144,52**

|  |  |
| --- | --- |
| **v** | **CZK** |

|  |
| --- |
| Základ daně Sazba daně Výše daně |
| DPH základní 112 144,52 21,00% 23 550,35 |
| snížená 0,00 12,00% 0,00 |

|  |
| --- |
| **Cena s DPH 135 694,87** |

## Projektant Zpracovatel

|  |  |
| --- | --- |
| Datum a podpis: Razítko | Datum a podpis: Razítko |

**Objednavatel Zhotovitel**

|  |  |
| --- | --- |
| Datum a podpis: Razítko | Datum a podpis: Razítko |

|  |  |
| --- | --- |
| Stavba: |  |
| ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115 - Rekonstrukce  posluchárny UP101 - vícepráce / méněpráce | |
| Objekt: |  |
| **01\_0012\_3 - Práce nad rámec SOD - Zvýšení bezpečnosti ETAPA 1 -**  **DOTACE** | |
| Místo: | Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň |
| Zadavatel: | Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 |
| Zhotovitel: | ZETES KT, spol. s r.o. |

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|  |  |
| --- | --- |
| Datum: | 30. 6. 2025 |
| Projektant: |  |
| Zpracovatel: | |

|  |
| --- |
| **Náklady ze soupisu prací 112 144,52** |
| D1 - D.1.4.i Zařízení EZS 48 251,82 |
| D2 - D.1.4.j zařízení JIS 19 704,75 |
| D3 - Kabelové rozvody 44 187,95 |

|  |
| --- |
| Stavba: |
| ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115 - Rekonstrukce  posluchárny UP101 - vícepráce / méněpráce |
| Objekt: |
| **01\_0012\_3 - Práce nad rámec SOD - Zvýšení bezpečnosti ETAPA 1 -**  **DOTACE** |

Místo: Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň

|  |  |
| --- | --- |
| Datum: | 30. 6. 2025 |

|  |
| --- |
| Zadavatel: |
| Zhotovitel: |

|  |
| --- |
| Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 |
| ZETES KT, spol. s r.o. |

|  |
| --- |
| Projektant: |
| Zpracovatel: |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |

**Náklady soupisu celkem 112 144,52**

D D1 D.1.4.i Zařízení EZS 48 251,82

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K | Pol1 | Linkový modul systému Dominus Millernium - 8 dvojitě vyvážených vstupů 1 reléový výstup plastový  kryt | ks | 2,000 | 9 986,86 | 19 973,72 |  |

PP Linkový modul systému Dominus Millernium - 8 dvojitě vyvážených vstupů 1 reléový výstup plastový kryt

P *Poznámka k položce:*

*MM2/ABS*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | K | Pol10 | Revizní zpráva | ks | 1,000 | 1 980,00 | 1 980,00 |  |

PP Revizní zpráva

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | K | Pol2 | deska výstupů - 7 relé | ks | 1,000 | 4 195,36 | 4 195,36 |  |

PP deska výstupů - 7 relé

P *Poznámka k položce:*

*MM2E/D*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | K | Pol3 | Výklopný tísňový hlásič pro ovládání prstem montáž  pod desku stolu | ks | 1,000 | 1 689,60 | 1 689,60 |  |

PP Výklopný tísňový hlásič pro ovládání prstem montáž pod desku stolu

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | K | Pol4 | Rozvodná krabice PZTS 8 svorek povrchová montáž | ks | 5,000 | 573,54 | 2 867,70 |  |

PP Rozvodná krabice PZTS 8 svorek povrchová montáž

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | K | Pol5 | Otočný ovladač se dvěma No/NC kontakty zápustná nebo povrchová montáž dle dispozic dodavatele nábytku | ks | 1,000 | 1 518,00 | 1 518,00 |  |

PP Otočný ovladač se dvěma No/NC kontakty zápustná nebo povrchová montáž dle dispozic dodavatele nábytku

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | K | Pol6 | Světelný indikátor Barva červená | ks | 1,000 | 1 123,32 | 1 123,32 |  |

PP Světelný indikátor Barva červená

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | K | Pol7 | Světelný indikátor Barva zelená | ks | 1,000 | 1 123,32 | 1 123,32 |  |

PP Světelný indikátor Barva zelená

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | K | Pol8 | Spolupráce s dodavatelem katedry pro osazení ovladače a tísňověho hlásiče PZTS vč kebelových rozvodů | kpl | 1,000 | 6 600,00 | 6 600,00 |  |

PP Spolupráce s dodavatelem katedry pro osazení ovladače a tísňověho hlásiče PZTS vč kebelových rozvodů

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | K | Pol9 | Úpravy v programu systému PZTZS vyzkoušení | hod | 8,000 | 897,60 | 7 180,80 |  |

PP Úpravy v programu systému PZTZS vyzkoušení

# D D2 D.1.4.j zařízení JIS 19 704,75

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | K | Pol11 | Řídicí jednotka pro jedny dveře + odblokování průchodů - modul AX | ks | 1,000 | 3 975,71 | 3 975,71 |  |

PP Řídicí jednotka pro jedny dveře + odblokování průchodů - modul AX

P *Poznámka k položce:*

*AX5*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | K | Pol12 | Snímač bezkontaktních karet pro vnitřní použití | ks | 1,000 | 9 553,90 | 9 553,90 |  |

PP Snímač bezkontaktních karet pro vnitřní použití

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | K | Pol13 | Změna typu dveřních modulů namísto AXS05 typ  AX05 | ks | 4,000 | 716,40 | 2 865,60 |  |

PP Změna typu dveřních modulů namísto AXS05 typ AX05

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | K | Pol14 | Krabice pro smímač karet kompatibilní s krabicí Univolt AK80 (80x80x60 pod omítku) | ks | 1,000 | 309,54 | 309,54 |  |

PP Krabice pro smímač karet kompatibilní s krabicí Univolt AK80 (80x80x60 pod omítku)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | K | Pol15 | Spolupráce s dodavaelem | ks | 1,000 | 3 000,00 | 3 000,00 |  |

PP Spolupráce s dodavaelem

# D D3 Kabelové rozvody 44 187,95

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | K | Pol16 | Systémový kabel 2x2x0.8 bezhalogenový kompatibilní  s kabelem Belden 8723LSF | m | 40,000 | 42,11 | 1 684,40 |  |

PP Systémový kabel 2x2x0.8 bezhalogenový kompatibilní s kabelem

Belden 8723LSF

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | K | Pol17 | Kabel bezhalogenový3x2x0,5 | m | 50,000 | 38,68 | 1 934,00 |  |

PP Kabel bezhalogenový3x2x0,5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | K | Pol18 | Kabel napájecí bezhalogenový 2x1.5 | m | 50,000 | 55,84 | 2 792,00 |  |

PP Kabel napájecí bezhalogenový 2x1.5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | K | Pol19 | Krabice riozvodná | ks | 5,000 | 246,05 | 1 230,25 |  |

PP Krabice riozvodná

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| 20 | K | Pol20 | Trubka ohebná Æ16 | m | 20,000 | 40,13 | 802,60 |  |
|  | PP |  | Trubka ohebná Æ16 |  |  |  |  |  |
| 21 | K | Pol21 | Trubka tuhá prům20 bezhalogenová | m | 10,000 | 57,29 | 572,90 |  |
|  | PP |  | Trubka tuhá prům20 bezhalogenová |  |  |  |  |  |
| 22 | K | Pol22 | Příchytka pro trubku prům 20 bezhalogenová | ks | 20,000 | 20,33 | 406,60 |  |
|  | PP |  | Příchytka pro trubku prům 20 bezhalogenová |  |  |  |  |  |
| 23 | K | Pol23 | Elektroinstalační lišta lepící | m | 10,000 | 150,00 | 1 500,00 |  |
|  | PP |  | Elektroinstalační lišta lepící |  |  |  |  |  |
| 24 | K | Pol24 | Zhotovení drážky pro trubku Æ16mm včetně začištění | m | 30,000 | 79,20 | 2 376,00 |  |
|  | PP |  | Zhotovení drážky pro trubku Æ16mm včetně začištění |  |  |  |  |  |
| 25 | K | Pol25 | Přístrojová krabice povrchová montáž | ks | 2,000 | 309,48 | 618,96 |  |
|  | PP |  | Přístrojová krabice povrchová montáž |  |  |  |  |  |
| 26 | K | Pol26 | Elektroinstalační krebvice plastová s víkem povrchová montáž rozmery 160/160mm | ks | 2,000 | 1 476,42 | 2 952,84 |  |
|  | PP |  | Elektroinstalační krebvice plastová s víkem povrchová montáž rozmery  160/160mm |  |  |  |  |  |
| 27 | K | Pol27 | Relé 3P 12 VDC vestavba do instalační krabice | ks | 5,000 | 549,12 | 2 745,60 |  |
|  | PP |  | Relé 3P 12 VDC vestavba do instalační krabice |  |  |  |  |  |
| 28 | K | Pol28 | Krabice opro instalaci relé | ks | 5,000 | 429,00 | 2 145,00 |  |
|  | PP |  | Krabice opro instalaci relé |  |  |  |  |  |
| 29 | K | Pol29 | Provrtáni stěny | ks | 2,000 | 198,00 | 396,00 |  |
|  | PP |  | Provrtáni stěny |  |  |  |  |  |
| 30 | K | Pol30 | Požární ucpávka | ks | 1,000 | 910,80 | 910,80 |  |
|  | PP |  | Požární ucpávka |  |  |  |  |  |
| 31 | K | Pol31 | Konfigurace připojených zařízení do systému JIS | ks | 1,000 | 7 800,00 | 7 800,00 |  |
|  | PP |  | Konfigurace připojených zařízení do systému JIS |  |  |  |  |  |
| 32 | K | Pol32 | Spolupráce s ostatními profesemi | kpl | 1,000 | 6 720,00 | 6 720,00 |  |
|  | PP |  | Spolupráce s ostatními profesemi |  |  |  |  |  |
| 33 | K | Pol33 | Oživení systému a zaškolení obsluhy | ks | 1,000 | 3 000,00 | 3 000,00 |  |
|  | PP |  | Oživení systému a zaškolení obsluhy |  |  |  |  |  |
| 34 | K | Pol34 | Podružný a režijní materiál a skladování | ks | 1,000 | 3 600,00 | 3 600,00 |  |
|  | PP |  | Podružný a režijní materiál a skladování |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Stavba: |
| ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115 - Rekonstrukce  posluchárny UP101 - vícepráce / méněpráce |
| Objekt: |
| **01\_0012\_4 - Práce nad rámec SOD - Akustika - Garnýž** |

### Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň

|  |
| --- |
| KSO: |
| Místo: |

|  |  |
| --- | --- |
| CC-CZ: |  |
| Datum: | 30. 6. 2025 |

|  |
| --- |
| Zadavatel: |
| Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 |

|  |
| --- |
| IČ: |
| DIČ: |

|  |
| --- |
| Zhotovitel: |
| ZETES KT, spol. s r.o. |

|  |  |
| --- | --- |
| IČ: | 25202162 |
| DIČ: |  |

Projektant:

|  |
| --- |
| IČ: |
| DIČ: |

Zpracovatel:

|  |
| --- |
| IČ: |
| DIČ: |

Poznámka:

**Cena bez DPH 96 800,00**

|  |  |
| --- | --- |
| **v** | **CZK** |

|  |
| --- |
| Základ daně Sazba daně Výše daně |
| DPH základní 96 800,00 21,00% 20 328,00 |
| snížená 0,00 12,00% 0,00 |

|  |
| --- |
| **Cena s DPH 117 128,00** |

**Projektant Zpracovatel**

|  |  |
| --- | --- |
| Datum a podpis: Razítko | Datum a podpis: Razítko |

**Objednavatel Zhotovitel**

|  |  |
| --- | --- |
| Datum a podpis: Razítko | Datum a podpis: Razítko |

|  |  |
| --- | --- |
| Stavba: |  |
| ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115 - Rekonstrukce  posluchárny UP101 - vícepráce / méněpráce | |
| Objekt: |  |
| **01\_0012\_4 - Práce nad rámec SOD - Akustika - Garnýž** | |
| Místo: | Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň |
| Zadavatel: | Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 |
| Zhotovitel: | ZETES KT, spol. s r.o. |

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|  |  |
| --- | --- |
| Datum: | 30. 6. 2025 |
| Projektant: |  |
| Zpracovatel: | |

|  |
| --- |
| **Náklady ze soupisu prací 96 800,00** |
| PSV - Práce a dodávky PSV 96 800,00 |
| 714 - Akustická a protiotřesová opatření 96 800,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Stavba: |  |
| ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115 - Rekonstrukce  posluchárny UP101 - vícepráce / méněpráce | |
| Objekt: |  |
| **01\_0012\_4 - Práce nad rámec SOD - Akustika - Garnýž** | |
| Místo: | Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň |
| Zadavatel: | Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 |
| Zhotovitel: | ZETES KT, spol. s r.o. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |

**Náklady soupisu celkem 96 800,00**

|  |  |
| --- | --- |
| Datum: | 30. 6. 2025 |
| Projektant: |  |
| Zpracovatel: | |

D PSV Práce a dodávky PSV 96 800,00

D 714 Akustická a protiotřesová opatření 96 800,00

P *Poznámka k položce:*

*Obklad dř. překližkou tl. 18 mm kolejnice pojezdu zatemňovacích závěsů -*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | K | 71411R04 | D+M - garnýž včetně nosné kce | ks | 2,000 | 48 400,00 | 96 800,00 |  |

P *Poznámka k položce:*

*Obklad dř. překližkou tl. 18 mm kolejnice pojezdu zatemňovacích závěsů -*

|  |
| --- |
| Stavba: |
| ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115 - Rekonstrukce  posluchárny UP101 - vícepráce / méněpráce |
| Objekt: |
| **01\_0012\_8 - Práce nad rámec SOD - VZT potrubí - hrazeno ZČU** |

Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň

|  |
| --- |
| KSO: |
| Místo: |

|  |  |
| --- | --- |
| CC-CZ: |  |
| Datum: | 30. 6. 2025 |

|  |
| --- |
| Zadavatel: |
| Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 |

|  |
| --- |
| IČ: |
| DIČ: |

|  |
| --- |
| Zhotovitel: |
| ZETES KT, spol. s r.o. |

|  |  |
| --- | --- |
| IČ: | 25202162 |
| DIČ: |  |

Projektant:

|  |
| --- |
| IČ: |
| DIČ: |

Zpracovatel:

|  |
| --- |
| IČ: |
| DIČ: |

Poznámka:

**Cena bez DPH 150 898,00**

|  |  |
| --- | --- |
| **v** | **CZK** |

|  |
| --- |
| Základ daně Sazba daně Výše daně |
| DPH základní 150 898,00 21,00% 31 688,58 |
| snížená 0,00 12,00% 0,00 |

|  |
| --- |
| **Cena s DPH 182 586,58** |

## Projektant Zpracovatel

|  |  |
| --- | --- |
| Datum a podpis: Razítko | Datum a podpis: Razítko |

**Objednavatel Zhotovitel**

|  |  |
| --- | --- |
| Datum a podpis: Razítko | Datum a podpis: Razítko |

|  |  |
| --- | --- |
| Stavba: |  |
| ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115 - Rekonstrukce  posluchárny UP101 - vícepráce / méněpráce | |
| Objekt: |  |
| **01\_0012\_8 - Práce nad rámec SOD - VZT potrubí - hrazeno ZČU** | |
| Místo: | Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň |
| Zadavatel: | Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 |
| Zhotovitel: | ZETES KT, spol. s r.o. |

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|  |  |
| --- | --- |
| Datum: | 30. 6. 2025 |
| Projektant: |  |
| Zpracovatel: | |

|  |
| --- |
| **Náklady ze soupisu prací 150 898,00** |
| HSV - HSV 0,00 |
| PSV - Práce a dodávky PSV 150 898,00 |
| D1. - ZČU strojovna 1.PP 35 376,00 |
| D2. - Prostupy akustickým stropem 115 522,00 |
| D3. - Posluchárna vícepráce 57 200,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Stavba: |  |
| ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115 - Rekonstrukce  posluchárny UP101 - vícepráce / méněpráce | |
| Objekt: |  |
| **01\_0012\_8 - Práce nad rámec SOD - VZT potrubí - hrazeno ZČU** | |
| Místo: | Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň |
| Zadavatel: | Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 |
| Zhotovitel: | ZETES KT, spol. s r.o. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |

**Náklady soupisu celkem 150 898,00**

|  |  |
| --- | --- |
| Datum: | 30. 6. 2025 |
| Projektant: |  |
| Zpracovatel: | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D HSV | | | HSV | | | | 0,00 | | | |
| D PSV | | | Práce a dodávky PSV | | | | 150 898,00 | | | |
| D D1. | | | ZČU strojovna 1.PP | | | | 35 376,00 | | | |
| 1 | | K | 751514R01 | | Oblouk 90° 400x500 | kus | 3,000 | | 1 606,00 | 4 818,00 |  | |
| 2 | | K | 751514R02 | | Oblouk 90° 400x500 | kus | 6,000 | | 979,00 | 5 874,00 |  | |
| 3 | | K | 751514R03 | | Přechod 500x400 / 500x600 L300 | kus | 1,000 | | 1 848,00 | 1 848,00 |  | |
| 4 | | K | 751514R04 | | Oblouk 90°400x400 | kus | 5,000 | | 1 348,60 | 6 743,00 |  | |
| 5 | | K | 751514R05 | | Montážní, těsnící, spojovací a kotvící materiál | kpl | 1,000 | | 1 793,00 | 1 793,00 |  | |
| 6 | | K | 751514R06 | | Zaměření na místě | kpl | 1,000 | | 1 100,00 | 1 100,00 |  | |
| 7 | | K | 751514R07 | | Doprava a manipulace | kpl | 1,000 | | 2 200,00 | 2 200,00 |  | |
| 8 | | K | 751514R09 | | Montážní a demontážní práce | kpl | 1,000 | | 8 800,00 | 8 800,00 |  | |
| 9 | | K | 751514R10 | | Úprava tras | kpl | 1,000 | | 2 200,00 | 2 200,00 |  | |

D D2. Prostupy akustickým stropem 115 522,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | K | 751514R12 | Oblouk 15° DN400 | ks | 16,000 | 770,00 | 12 320,00 |  |
| 11 | K | 751514R13 | Trouba DN 400 | m | 4,000 | 1 441,00 | 5 764,00 |  |
| 12 | K | 751514R14 | Trouba DN 575 | m | 5,000 | 2 585,00 | 12 925,00 |  |
| 13 | K | 751514R15 | Nátěr potrubí DN 575 | kpl | 1,000 | 11 660,00 | 11 660,00 |  |
| 14 | K | 751514R16 | Montážní, těsnící, spojovací a kotvící materiál | kpl | 1,000 | 1 793,00 | 1 793,00 |  |
| 15 | K | 751514R17 | Zaměření na místě | kpl | 1,000 | 1 100,00 | 1 100,00 |  |
| 16 | K | 751514R18 | Doprava a manipulace | kpl | 1,000 | 2 200,00 | 2 200,00 |  |
| 17 | K | 751514R19 | Montážní a demontážní práce | kpl | 1,000 | 10 560,00 | 10 560,00 |  |

D D3. Posluchárna vícepráce 57 200,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | K | 751514R20 | D+M Oblouky nad rámec zadání | ks | 26,000 | 2 115,30 | 54 997,80 |  |
| 19 | K | 751514R21 | Montážní, těsnící, spojovací a kotvící materiál | kpl | 1,000 | 1 102,20 | 1 102,20 |  |
| 20 | K | 751514R22 | Zaměření na místě | kpl | 1,000 | 550,00 | 550,00 |  |
| 21 | K | 751514R23 | Doprava a manipulace | kpl | 1,000 | 550,00 | 550,00 |  |

|  |
| --- |
| Stavba: |
| ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115 - Rekonstrukce  posluchárny UP101 - vícepráce / méněpráce |
| Objekt: |
| **01\_0012\_9 - Práce nad rámec SOD - Podlaha u katedry** |

Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň

|  |
| --- |
| KSO: |
| Místo: |

|  |  |
| --- | --- |
| CC-CZ: |  |
| Datum: | 30. 6. 2025 |

|  |
| --- |
| Zadavatel: |
| Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 |

|  |
| --- |
| IČ: |
| DIČ: |

|  |
| --- |
| Zhotovitel: |
| ZETES KT, spol. s r.o. |

|  |  |
| --- | --- |
| IČ: | 25202162 |
| DIČ: |  |

Projektant:

|  |
| --- |
| IČ: |
| DIČ: |

Zpracovatel:

|  |
| --- |
| IČ: |
| DIČ: |

Poznámka:

**Cena bez DPH 58 649,20**

|  |  |
| --- | --- |
| **v** | **CZK** |

|  |
| --- |
| Základ daně Sazba daně Výše daně |
| DPH základní 58 649,20 21,00% 12 316,33 |
| snížená 0,00 12,00% 0,00 |

|  |
| --- |
| **Cena s DPH 70 965,53** |

## Projektant Zpracovatel

|  |  |
| --- | --- |
| Datum a podpis: Razítko | Datum a podpis: Razítko |

**Objednavatel Zhotovitel**

|  |  |
| --- | --- |
| Datum a podpis: Razítko | Datum a podpis: Razítko |

|  |  |
| --- | --- |
| Stavba: |  |
| ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115 - Rekonstrukce  posluchárny UP101 - vícepráce / méněpráce | |
| Objekt: |  |
| **01\_0012\_9 - Práce nad rámec SOD - Podlaha u katedry** | |
| Místo: | Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň |
| Zadavatel: | Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 |
| Zhotovitel: | ZETES KT, spol. s r.o. |

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|  |  |
| --- | --- |
| Datum: | 30. 6. 2025 |
| Projektant: |  |
| Zpracovatel: | |

|  |
| --- |
| **Náklady ze soupisu prací 58 649,20** |
| HSV - Práce a dodávky HSV 40 705,41 |
| 4 - Vodorovné konstrukce 7 254,00 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 33 451,41 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 449,72 |
| 997 - Přesun sutě 9 011,46 |
| 998 - Přesun hmot 3 453,45 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety 5 478,88 |

|  |
| --- |
| Stavba: |
| ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115 - Rekonstrukce  posluchárny UP101 - vícepráce / méněpráce |
| Objekt: |
| **01\_0012\_9 - Práce nad rámec SOD - Podlaha u katedry** |

Místo: Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň

|  |  |
| --- | --- |
| Datum: | 30. 6. 2025 |

|  |
| --- |
| Zadavatel: |
| Zhotovitel: |

|  |
| --- |
| Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 |
| ZETES KT, spol. s r.o. |

|  |
| --- |
| Projektant: |
| Zpracovatel: |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |

**Náklady soupisu celkem 58 649,20**

D HSV Práce a dodávky HSV 40 705,41

D 4 Vodorovné konstrukce 7 254,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K | 430362021 | Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari | t | 0,186 | 39 000,00 | 7 254,00 | CS ÚRS 2025 01 |

PP Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/430362021*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/430362021)

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 33 451,41

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | K | 631311136 | Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 4,940 | 5 300,00 | 26 182,00 | CS ÚRS 2025 01 |

PP Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 25/30

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/631311136*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311136)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | K | 634112128 | Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 150 mm | m | 45,700 | 61,70 | 2 819,69 | CS ÚRS 2025 01 |

PP Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 150 mm

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/634112128*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/634112128)

### D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 449,72

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | K | 965045113 | Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2 | m2 | 33,710 | 132,00 | 4 449,72 |  |

PP Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2

P *Poznámka k položce:*

*Jednotková cena dle SOD*

# D 997 Přesun sutě 9 011,46

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | K | 997013112 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s použitím mechanizace | t | 3,034 | 225,00 | 682,65 |  |

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s použitím mechanizace

P *Poznámka k položce:*

*Jednotková cena dle SOD*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 3,034 | 243,00 | 737,26 |  |

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením

P *Poznámka k položce:*

*Jednotková cena dle SOD*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 57,646 | 10,64 | 613,35 |  |

PP Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1

km

P *Poznámka k položce:*

*Jednotková cena dle SOD*

#### VV 3,034\*19 'Přepočtené koeficientem množství 57,646

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | K | 997013871 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04 | t | 3,034 | 2 300,00 | 6 978,20 |  |

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04

P *Poznámka k položce:*

*Jednotková cena dle SOD*

# D 998 Přesun hmot 3 453,45

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | K | 998017002 | Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m | t | 12,558 | 275,00 | 3 453,45 |  |

PP Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m

P *Poznámka k položce:*

*Jednotková cena dle SOD*

# D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 5 478,88

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | K | 784111005 | Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v přes  5,00 m | m2 | 33,710 | 5,71 | 192,48 |  |

PP Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v přes 5,00 m

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | P |  | *Poznámka k položce:*  *Jednotková cena dle SOD* |  |  |  |  |  |
| 11 | K | 784121005 | Oškrabání malby v místnostech v přes 5,00 m | m2 | 33,710 | 34,72 | 1 170,41 |  |
|  | PP |  | Oškrabání malby v místnostech výšky přes 5,00 m |  |  |  |  |  |
|  | P |  | *Poznámka k položce: Jednotková cena dle SOD* |  |  |  |  |  |
| 12 | K | 784181125 | Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 5,00 m | m2 | 33,710 | 40,80 | 1 375,37 |  |
|  | PP |  | Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v  přes 5,00 m |  |  |  |  |  |
|  | P |  | *Poznámka k položce:*  *Jednotková cena dle SOD* |  |  |  |  |  |
| 13 | K | 784221105 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech přes 5,00 m | m2 | 33,710 | 67,30 | 2 268,68 |  |
|  | PP |  | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé  za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky přes 5,00 m |  |  |  |  |  |
|  | P |  | *Poznámka k položce:*  *Jednotková cena dle SOD* |  |  |  |  |  |
| 14 | K | 784221153 | Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu středně sytém | m2 | 33,710 | 14,00 | 471,94 |  |
|  | PP |  | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb na tónovacích automatech, v odstínu středně  sytém |  |  |  |  |  |
|  | P |  | *Poznámka k položce:*  *Jednotková cena dle SOD* |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Stavba: |
| ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115 - Rekonstrukce  posluchárny UP101 - vícepráce / méněpráce |
| Objekt: |
| **01\_0012\_10 - Práce nad rámec SOD - MaR - přepojení - hrazeno ZČU** |

### Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň

|  |
| --- |
| KSO: |
| Místo: |

|  |  |
| --- | --- |
| CC-CZ: |  |
| Datum: | 30. 6. 2025 |

|  |
| --- |
| Zadavatel: |
| Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 |

|  |
| --- |
| IČ: |
| DIČ: |

|  |
| --- |
| Zhotovitel: |
| ZETES KT, spol. s r.o. |

|  |  |
| --- | --- |
| IČ: | 25202162 |
| DIČ: |  |

Projektant:

|  |
| --- |
| IČ: |
| DIČ: |

Zpracovatel:

|  |
| --- |
| IČ: |
| DIČ: |

Poznámka:

**Cena bez DPH 6 300,00**

|  |  |
| --- | --- |
| **v** | **CZK** |

|  |
| --- |
| Základ daně Sazba daně Výše daně |
| DPH základní 6 300,00 21,00% 1 323,00 |
| snížená 0,00 12,00% 0,00 |

|  |
| --- |
| **Cena s DPH 7 623,00** |

**Projektant Zpracovatel**

|  |  |
| --- | --- |
| Datum a podpis: Razítko | Datum a podpis: Razítko |

**Objednavatel Zhotovitel**

|  |  |
| --- | --- |
| Datum a podpis: Razítko | Datum a podpis: Razítko |

|  |
| --- |
| Stavba: |
| ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115 - Rekonstrukce  posluchárny UP101 - vícepráce / méněpráce |
| Objekt: |
| **01\_0012\_10 - Práce nad rámec SOD - MaR - přepojení - hrazeno ZČU** |

|  |
| --- |
| Místo: |
| Zadavatel: |
| Zhotovitel: |

|  |
| --- |
| Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň |
| Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 |
| ZETES KT, spol. s r.o. |

|  |  |
| --- | --- |
| Datum: | 30. 6. 2025 |
| Projektant: |  |
| Zpracovatel: | |

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|  |
| --- |
| **Náklady ze soupisu prací 6 300,00** |
| D1 - Měření a regulace 6 300,00 |

|  |
| --- |
| Stavba: |
| ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115 - Rekonstrukce  posluchárny UP101 - vícepráce / méněpráce |
| Objekt: |

**01\_0012\_10 - Práce nad rámec SOD - MaR - přepojení - hrazeno ZČU**

Místo: Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň

|  |  |
| --- | --- |
| Datum: | 30. 6. 2025 |

|  |
| --- |
| Zadavatel: |
| Zhotovitel: |

|  |
| --- |
| Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 |
| ZETES KT, spol. s r.o. |

|  |
| --- |
| Projektant: |
| Zpracovatel: |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |

**Náklady soupisu celkem 6 300,00**

D D1 Měření a regulace 6 300,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K | Pol.1 | Přepojení servopohonů ovládání výústků  vzduchotechnického zařízení posluchárny z důvodu jejich přemístění. | kpl | 1,000 | 4 320,00 | 4 320,00 |  |

PP Přepojení servopohonů ovládání výústků vzduchotechnického zařízení posluchárny z důvodu jejich přemístění.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | K | Pol.2 | Přemístění ovladače MaR u vchodu do posluchárny | kpl | 1,000 | 1 980,00 | 1 980,00 |  |

PP Přepojení servopohonů ovládání výústků vzduchotechnického zařízení posluchárny z důvodu jejich přemístění.