**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

**č. 17/2025/zsbkom**

**Objednatel**

 **Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3, příspěvková organizace**

**Sídlo:** Komenského 701/3, 774 01 Bílovec

**Zastoupené:** **PaedDr. Peterem Šloffem**, ředitelem

**IČO:** 00848298

**DIČ:** CZ00848298

**Bankovní spojení:**

**Číslo účtu:**

**Oprávněné osoby k jednání ve věcech technických a převzetí díla:**
 PaedDr. Peter Šloff, ředitel

**Spojení:** +420 775 650 055, email: reditel@zsbkom.cz,

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

**a**

**Zhotovitel**

 **Josef Kremzer**

**Sídlo:** Velké Albrechtice 531, 742 91 Velké Albrechtice

**Zastoupený:** Josef Kremzer

**IČO:** 05753708

**Zapsaný v OR:**

**DIČ:** CZ7909085239

**Bankovní spojení:** ČSOB

**Číslo účtu:** 283043755/0300

**Oprávněné osoby:** Josef Kremzer

**Spojení:** 602 248 148

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

1. **Základní ustanovení**

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na realizaci akce „Rekonstrukce sociálního zařízení 1. NP, 2. NP a prádelny v objektu MŠ Svobodova Bílovec“ uzavřené dne 12.06.2025.

2. Smluvní strany uzavírají tento dodatek s ohledem na skutečnost, že v průběhu realizace stavby bylo zjištěno, že stěny prádelny určené k rekonstrukci jsou nadměrně vlhké, a z tohoto důvodu není možné opravu v současné době provést. Je nutné vyčkat na jejich vyschnutí.“

1. PŘEDMĚT DODATKU

1. Tímto dodatkem se mění článek 4, který nově zní:

Doba plnění (termín provedení díla) předmětu smlouvy dle článku 1. : **od 01.07.2025** **do 15.10.2025.**

2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.

2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platnosti originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Bílovci, dne 14.08.2025 V Bílovci, dne 14.08.2025

………………………………………… …………………………………………

 za objednatele za zhotovitele