
Smlouva o dílo

 Rokytnice nad Jizerou – průtah městem, přeložka splaškové kanalizace a vodovodu
-

zpracování PD
Smluvní strany:

Zhotovitel:
VEDU VODU s.r.o.


se sídlem:
1. máje 423, 294 41 Dobrovice
zastoupený:
Evženem Kozákem

IČ:
08376298
DIČ:
CZ08376298
bankovní spojení: 


telefon:








a

Objednatel:
Vodohospodářské sdružení Turnov

Dobrovolný svazek obcí, registrovaný u Krajského úřadu LK

se sídlem: 
Antonína Dvořáka 287, Turnov 511 01

zastoupený ve věcech smluvních: 
Ing. Milan Hejduk, ředitel svazku

zastoupený ve věcech technických: 


IČ:




49295934

DIČ:
CZ49295934
se dohodly dnešního dne na uzavření následující smlouvy o dílo na vypracování projektu stavby:
Předmět díla

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo, spočívající ve zpracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti na akci „Rokytnice nad Jizerou – průtah městem přeložka splaškové kanalizace a vodovodu“. Zájmové území se nachází v Dolní Rokytnicí nad Jizerou, konkrétně mezi ČOV Rokytnice (č.p. 500) a odbočkou na Zimní Stranu k mostu nad Huťským potokem. 
1.1.  Přeložka splaškové kanalizace bude prováděná z důvodu kolize stávající kanalizace s nově navrhovanou opěrnou v rámci investice města Rokytnice nad Jizerou. Přeložkou kanalizace dojde k vymístění stoky z nevyhovujícího prostoru do osy jízdního pruhu komunikace II/294 ze směru z centra směrem k Jizeře. Délka přeložky splaškové kanalizace DN 500 bude cca 350 m a v rámci PD dojde k přepojení okolních nemovitostí a odboček na této stoce. Přeložka bude navržena z kameninového potrubí DN 500.
1.2.  V rámci PD bude navržena přeložka vodovodu. Tato přeložka bude umístěna polohově v souběhu s navrhovanou kanalizací v totožném jízdním pruhu komunikace. Přeložka bude napojena na navržený vodovod povolený rozhodnutím č.j. PDMUJI 28575/2024 R 171, vydaným městským úřadem Jilemnice.    Předpokládaná délka přeložky bude cca 350 m a bude navržena z tvárné litiny o DN 80. V rámci PD dojde k navržení přepojení přilehlých nemovitostí a k zaslepení původních přípojek.  
1.3.  Projektová dokumentace bude zpracovaná jako jednostupňová, a to v podrobnosti pro provedení záměru vč. přepojení přípojek. Zhotovitel zajistí povolení záměru. U napojovaných nemovitostí proběhne průzkum přípojek.
2. Projektová dokumentace dle této smlouvy o dílo bude provedena a objednateli předána takto:

2.1. PD přeložky kanalizace a vodovodu vč. dokumentace V+K přípojek bude odevzdána v 8 vyhotoveních tiskem a v 1 vyhotovení elektronicky (písemná část ve formátu .txt, výkresová část ve formátu DWG, PDF + scan dokladů).
3. Součástí projekčních prací je dále:
3.1. Geodetické zaměření - zaměření lokalit nově řešeného vodovodu (výškopis, polohopis), včetně zaměření stávajících znaků (ověření vedení sítí).
3.2. Průzkumy a koordinace:
· Průzkum 8 nemovitostí, stávajícího napojení na vodovod a kanalizaci.
· Ověření ostatních inženýrských sítí a zajištění podkladů od správců všech podzemní zařízení.
· Koordinace s PD: Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou včetně humanizace II
3.3. Návrh technického řešení a jeho projednání s investorem a provozovatelem vč. odsouhlasení materiálů pro bod 1.1. a 1.2. této smlouvy.
3.4. Dokumentace v rozsahu pro provedení záměru.
3.5. Projednání dokumentace s vlastníky jednotlivých pozemků dotčených stavbou, včetně jejich souhlasu se vstupem na pozemky, zajištění kompletní dokladové části, projednání s dotčenými orgány, organizacemi a provozovatelem a zapracování jejich požadavků do PD.

3.6. Inženýrská činnost potřebná k vydání stavebního povolení. 
Doba provádění díla

4. Dílo bude provedeno v rozsahu dle I. odst. dle následujícího harmonogramu:

· zahájení prací






září 2025
· provedení průzkumů a GZ





září 2025
· předání PD







31.října 2025
· odsouhlasení PD objednatelem a její předání


30.listopadu 2025

· zajištění povolení záměru





30.dubna 2026
Cena díla

5. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu, jejíž výše je jako cena pevná stanovena částkou 350 026,80,- Kč bez DPH. K ceně bude připočítáno DPH dle platných předpisů (nyní 21 %). Cena díla může být fakturována vždy po splnění výše uvedené části díla následovně:
· GZ, průzkumy a zpracování PD




305 026,80,- Kč bez DPH,
· Zajištění povolení záměru




  45 000,00,- Kč bez DPH
6. Ve smluvní ceně nejsou obsaženy správní poplatky, které bude hradit zadavatel přímo dotčenému úřadu.
Platební podmínky
7. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu díla po předání a převzetí předmětu smlouvy dle příslušných částí dle odstavcce č. 5 na základě faktury – daňového dokladu do 28 dnů od doručení zadavateli.
Odpovědnost

8. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo i jeho jednotlivé části budou bez vad, a že je objednatel bude moci použít pro přípravu a realizaci stavby. Tuto odpovědnost má i v případě, že k provedení jednotlivých částí díla použije třetí osoby.

9. Zhotovitel je při provádění díla a jeho částí povinen dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy, ujednání této smlouvy a jejích příloh, stanoviska a rozhodnutí příslušných orgánů státní správy a vycházet z podkladů předaných mu objednatelem.

10. Pro případ odstranitelných vad díla se zhotovitel zavazuje takové vady bezplatně odstranit bez zbytečného odkladu po obdržení písemné reklamace od objednatele. V případě neodstranitelné vady díla je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Toto ujednání nevylučuje jinou písemnou dohodu objednatele a zhotovitele.

11. Zhotovitel poskytuje na hotové dílo záruku 60 měsíců od protokolárního předání jednotlivých dokumentací. 
Sankce

12. V případě prodlení zhotovitele u termínu předání odsouhlasené dokumentace pro provedení záměru, tedy 31. října 2025, má objednatel právo účtovat penále ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení.

13. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury má zhotovitel právo účtovat penále ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení.
Kontrola plnění díla
14. Zhotovitel bude svolá a jeden kontrolní den v průběhu zpracování PD, bude jej řídit a zpracuje z něho zápis. Zápis tvoří nedílnou součást dokladové části PD. Projektová dokumentace bude ve všech fázích projednávána s objednatelem a provozovatele – tj. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

15. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost potřebnou ke zdárnému plnění díla.

16. Objednatel vystaví v případě potřeby zhotoviteli plnou moc pro plnění úkolů, které souvisejí s výkonem jeho činnosti dle této smlouvy o dílo.
Odstoupení od smlouvy

17. Při podstatném porušení této smlouvy jednou ze smluvních stran je druhá smluvní strana oprávněna bez dalšího od této smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy proběhne písemným oznámením doručeným druhé straně, podepsaným oprávněným zástupcem.
18. Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména závažné neplnění věcných, termínových, nebo finančních závazků, specifikovaných v článcích I. až III. 
této smlouvy.
Ostatní ujednání

19. Projektová dokumentace a jednotlivé výkresy stavby jsou chráněny autorským právem. Objednatel je oprávněn tyto části díla použít pouze jako podklad pro územní řízení, stavební řízení a pro provádění stavby. Jinak je může užít pouze za podmínek stanovených zák. č. 35/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Po provedení díla (předání dokumentace) přechází autorská práva na objednatele. 
Závěrečná ustanovení

20. Tuto smlouvu lze měnit nebo pouze smluvními dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatky budou chronologicky seřazeny v časovém sledu a číslovány. Zápisy o projednání rozpracovaných projektů podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran budou seřazeny v časovém sledu a mají charakter smluvního dodatku.

21. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou účastníků.

22. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
V Turnově dne:
11.9.2025
…………………………………………


….………………………………………
       Objednatel:
Zhotovitel:
        Ing. Milan Hejduk                                                                Ing. Evžen Kozák, 
  ředitel svazku VHS Turnov                                                       VEDU VODU s.r.o.
 Str. 2

