DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 12.2.2025

|  | I. Smluvní strany |
| --- | --- |

1. Nemocnice Havířov, příspěvková organizace

| se sídlem: | Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov |
| --- | --- |
| zastoupena: | ředitelem |
| kontaktní osoba: | provozně-technický náměstek, email: manažer investic, email: |
| IČ: DIČ: | 008 44 896 CZ00844896 |
| bankovní spojení: |  |
| číslo účtu: |  |

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 899 (dále jen „objednatel")

| 2. PAPAYA stavební s.r.o. se sídlem: | Hradní 27/37, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava |
| --- | --- |
| zastoupena: IČ: DIČ: | jednatelem 08502714 CZ08502714 |
| bankovní spojení: číslo účtu: |  |

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 79740 Kontaktní osoba:

(dále jen „zhotovitel")

Předmět dodatku

- Předmětem tohoto dodatku jsou více a méně práce dle ustanovení smlouvy o dílo ze dne 12.2.2025 hlava V. bod 3. písmeno a), b) a c). Podrobné rozpisy více a méně práce jsou ve Změnových listech č. 14 a 15 a v rekapitulaci více a méněprací, které jsou přílohou č.l a č.2 tohoto dodatku.

Nová smluvní cena

- Smluvní cena dle Smlouvy o dílo a dodatku č.l bez DPH 3.585.224,20 Kč

Méněpráce bez DPH dle Dodatku č. 2	-89.285,50 ,- Kč

Vícepráce bez DPH dle Dodatku č. 2	85.021,05 ,-Kč

- Nová smluvní cena bez DPH dle Dodatku č. 2	3.580.959,75 ,-Kč

- Doba a místo plnění

- Původní termín plnění dle dodatku č.l do 134 kalendářních dnů od nabytí účinnosti se na základě změnových listů č.14 a č.15 mění na 150 kalendářních dnů.

Závěrečná ujednání

- Změnit nebo doplnit tento dodatek č. 2 mohou smluvní strany pouze písemnou formou.

- Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

- Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 2 před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv provede, v souladu se zákonem, objednatel.

- Smluvní strany tímto prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 2 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a udělují svolení k jejich využití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou Nemocnicí Havířov, příspěvková organizace, se sídlem Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov, (dále jen „nemocnice"), zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje nemocnicí použity. Nemocnice při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách nemocnice - www.nsphav.cz

- Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou tyto přílohy:

Příloha č.l: Rekapitulace více a méněprací

Příloha č.2 : Změnové listy č.14 a 15

V Ostravě dne 25.7.2025

12 08. 2024

V Havířově dne

za zhotovitele

jednatel

za objednatele

ředitel

REKAPITULACE VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ

| Kód Stavba: REKONSTRUKCE LŮŽKOVÉ CHIRURGIE III. Místo HAVÍŘOV Zadavatel NEMOCNICE HAVÍŘOV. P.O. Zhotovro1 PAPAYA stavební s.r.o. 1 Náklady stavby celkem |  | Da‘um Projektant Zoracova'-' PAPAYA stavební s.r.o. VICEPRÁCE MENÉPRACE VLIVNAŤERMIŇ 85 021,05 -89 285,50 |
| --- | --- | --- |
| ZMĚNA Č.14 ZMĚNA Č.15 | ZMĚNA SILOVÉ KABELÁŽE OBKLAD UMYVADLOVÝCH KOUTU V POKOJÍCH | 50 797.05 -89 285,50 o 34 224.00 0.00 16 |
|  |  | -4 264,45 16 |

|  | REKONSTRUKCE LŮŽKOVÉ CHIRURGIE III. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objednatel: | Nemocnice Havířov, příspěvková organizace |  |  |  |  |
| Vydal (Zhotovitel): | PAPAYA stavebnís.r.o.. Hradní27/17, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava |  |  |  |  |
| Odesláno/předáno - komu |  |  |  |  |  |
| Odesláno/předáno | poštou | emailem | faxem | osobně | Datum: |
|  |  | X |  |  |  |
| Přílohy / poč. listů |  |  |  |  |  |
|  | Soupis dodatečných prací keZL č. 14 ■ VCP/MNP |  |  |  |  |
| 1) Zdůvodnění: V rámci montáže silové kabeláže návrh zhotovitel provedení rozvodů silové kabeláže měděnnými vodiči CYKY oproti projektovaným vodičům s požární ochranou. Pro zachování požárního úseku na chodbě bude silová kabeláž zatažena do protipožárního kastlíku SDK. |  |  |  |  |  |
| 3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE |  |  |  |  |  |
| 4) Náklady (ceny bez DPH): |  |  |  |  |  |
| - vícepráce (Kč bez DPH) 50 797,05 - méněpráce (Kč bez DPH) -89 285,50 |  |  |  |  |  |
| CELKEM BEZ DPH -38 488,45 |  |  |  |  |  |
| 5) Vliv na termín výstavby NE 0 |  |  |  |  |  |
| 6) Předkladatel (zhotovitel): |  |  | rozsah ověřil: |  |  |
| PAPAYA stavební s.r.o. | jednatel |  | Objednatel | TDS | AD |
| Datum: |  |  |  |  |  |
| Podpis: |  |  |  |  |  |

| 8) ZL převzal: |  |
| --- | --- |
| Datum: |  |

ZMĚNOVÝ LIST Č.14 - VCP - ZMĚNA SILOVÉ KABELÁŽE

REKONSTRUKCE LŮŽKOVÉ CHYRURGIE III.

01 - Stavba

Havířov

07.04.202S

Nemocnice Havířov, p.o.

PAPAYA stavební s.r.o.

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava ¦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady soupisu celkem o PSV Práce a dodávky PSV D 741 Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  |  |  |  | 50 797,05 50 797,05 50 797.05 |  |
|  | K | 9S4 31-2102.R00 | I Sádrokartonový obklad vodorovné konstr.. 2,str, do 200x200 mm, oc.konstr.,1x opláš.. RE tl.12,5 mm |  | 29,000 | 393,00 | 11 397,00 | RTS 2025 -25% |
| 2 | M \341-11030R |  | kabel silový CYKY 3x 1,5mm2 | m | 506,000 | 12,30 | 6 223,80 | RTS 2025 -25% |
| 3 | M | 341-11036R | \kabel silový CYKY 3x2.5mm2 | m | 1 274.200 | 20,03 | 25 515,86 | RTS 2025 -25% ¦ |
| 3 | M | 341-11090R | \kabel silový CYKY 5x1,5mm2 | m | 207,000 | 20,03 | 4 145 18 | RTS 2025 -25', |
|  | M | 341-11094R | ¦ kabel silový CYKY 5x2,5mm2 | m | 105,800 | 33,23 | 3 515,21 | RTS 2025 -25% |

ZMĚNOVÝ LIST Č.14 - MNP - ZMĚNA SILOVÉ KABELÁŽE

| Stavba REKONSTRUKCE LŮŽKOVÉ CHYRURGIE III. Objekt 01 - Stavba Visto Havířov Datum: 07.04.2025 Zadavatel Nemocnice Havířov, p.o. Projektant- Zhotovtel PAPAYA stavební s.r.o. Zpracovatel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Ty Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava P .. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Náklady soupisu celkem 89 285,50 d PSV Práce a dodávky PSV 89 285,50 D 741 Elektroinstalace - silnoproud 89 285.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | K | 741110511 | Montáž lišta a kanálek vkládaci šířky do 60 mm s víčkem | m | 29,000 | 40,00 | 1 160,00 | SOD |
| 8 | M | 34571016 | líšta elektroinstalační hranatá bezhaíogenová 40x40mm | m | 30,450 | 190.00 | 5 785,50 | SOD ¦ |
| 78 M |  | 34111258 | kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti pří požáru jádro Cu 0,6/1kV (N2XH) 3x1,5mm2 | m | 506,000 | 29,00 | 14 674,00 | SOD |
| kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti ph požáru jádro Cu 0,6/lkV (N2XH) 3x1,Smm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I79 | M | 34111259 | kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru jádro Cu 0.6/1 kV (N2XH) 3x2,5mm2 | m | 1 274.200 | 40,00 | 50 968,00 | SOD |
| kabel silový oheň retardujíc! bezhalogenový bez funkční schopnosti pfi požáru jádro Cu 0,6/lkV (N2XH) 3x2,5mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | M | 34111295 | kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti ph požáru jádro Cu 0.6/1 kV (N2XH) 5x1.5mm2 | m | 207,000 | 50,00 | 10 350,00 | SOD |
| kabel silový oheň retardujíc! bezhalogenový bez funkční schopnosti pfi požáru jádro Cu 0,6/1kV (N2XH) 5x1,5mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| k | M | i Ikabel silový oheň retardujíc! bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru jádro Cu 0,6/1 kV (N2XH) 34111296 15x2 5mm2 |  |  | 105.800 | 60,00 | 6 348,00 | SOD |

|  | REKONSTRUKCE LŮŽKOVÉ CHIRURGIE III. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objednatel: | Nemocnice Havířov, příspěvková organizace |  |  |  |  |
| Vydal (Zhotovitel): | PAPAYA stavebnís.r.o., Hradní27/37, 71000 Ostrava - Slezská Ostravo |  |  |  |  |
| Odesláno/předáno - komu |  |  |  |  |  |
| Odesláno/předáno | poštou | emailem | faxem | osobně | Datum: |
|  |  | X |  |  |  |
| Přílohy / poč. listů |  |  |  |  |  |
|  | Soupis dodatečných prací keZL č. 15 - VCP/MNP |  |  |  |  |
| 1) Zdůvodnění: Na základě požadavku objednatele byla provedena výměna keramických obkladů umyvadlových koutů v pokojích. |  |  |  |  |  |
| 3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: |  | NE |  |  |  |
| 4) Náklady (ceny bez DPH): |  |  |  |  |  |
| - vícepráce (Kč bez DPH) | 34 224,00 |  |  |  |  |
| - méněpráce (Kč bez DPH) | 0,00 |  |  |  |  |
| CELKEM BEZ DPH | 34 224,00 |  |  |  |  |
| 5) Vliv na termín výstavby |  | NE | 16 |  |  |
| 6) Předkladatel (zhotovitel): |  |  | rozsah ověřil: |  |  |
| PAPAYA stavební s.r.o. | -jednatel |  | Objednatel | TDS | AD |
| Datum: |  |  |  |  |  |

| 8} ZL převzal: |  |
| --- | --- |
| Datum: |  |