- Dodatek č. 1

- ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 27. února 2025, dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. 	Objednatel:	Městské kulturní a informační středisko v Humpolci

Sídlo:    	Havlíčkovo náměstí 91, 396 01 Humpolec

Zápis v OR:	u KS v Českých Budějovicích, spisová značka Pr 29

Číslo DS:	imhk5pu

Zastoupený: 	Mgr. Vendulou Marešovou, ředitelkou

IČO:	69538549

DIČ:	neplátce

Peněžní ústav:	Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:	19-7055620217/0100

Telefon/mobil:	565 532 479 /

E-mail:	reditel@infohumpolec.cz

I.2. 	Zhotovitel:	SCENOGRAFIE s.r.o.

Sídlo:    	Černokostelecká 1168/90, 100 00 Praha 10

Zápis v OR:	u MS v Praze, spisová značka C 57389

Číslo DS:	abaze6u

Zastoupený: 	MgA. Matějem Paloušem, jednatelem společnosti

IČO:	25642537

DIČ:	CZ25642537

Peněžní ústav:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo účtu:	2112282419/2700

Telefon/mobil:

E-mail:	matej.palous@scenografie.cz

I.3.	Ve smluvních věcech jedná 	za objednatele:

Mgr. Vendula Marešová,

za zhotovitele:

MgA. Matěj Palouš,

V technických věcech jedná 	za objednatele:

za zhotovitele:

Osoba pověřená výkonem technického dozoru stavebníka:

STAVONA Tender, spol. s r.o.,

Smluvní strany se ve smyslu čl. II. a VIII. uzavřené smlouvy o dílo dohodly na následující změně:

II. PŘEDMĚT DÍLA

Předmět díla se mění dle víceprací a méněprací tak, jak je uvedeno v nedílné příloze tohoto dodatku č. 1 – Krycí list víceprací a méněprací dodatku č. 1 vč. specifikace ZL01-ZL06 - 22 dílčích změnových listů (dále jen „příloha tohoto dodatku“).

Veškeré změny byly odsouhlaseny zástupcem objednatele, technickým dozorem stavebníka a autorským dozorem - projektantem stavby.

III. TERMÍN PLNĚNÍ - PRACOVIŠTĚ

Odst. III.2. smlouvy o dílo se s odkazem na nedílnou přílohu tohoto dodatku tímto dodatkem č. 1 mění následovně:

Termín dokončení plnění:	nejpozději do 6 měsíců a 14 dnů od podpisu smlouvy o dílo, tj. do 10. září 2025

IV. CENA ZA DÍLO

Celková cena díla dle odst. IV.1. smlouvy o dílo se s odkazem na nedílnou přílohu tohoto dodatku tímto dodatkem č. 1 mění následovně:

Cena činí:

Původní cena bez DPH 	 5 169 000,00 Kč

Změna ceny dle ZL01 - ZL06	128 377,83 Kč

Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH	5 297 377,83 Kč

DPH 21%	 1 112 449,34 Kč

Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 vč. DPH	 6 409 827,17 Kč

Změna dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon):

- Změna termínu plnění - změna smluvních podmínek není změnou, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, změna nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch zhotovitele, změna nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

- Změna dle § 222 odst. 6 zákona

ZL04.01 – Cast 03: Osvetleni

ZL04.02 – GRF_03: Graficka část 03

ZL04.05 – MAH_05: Expozicni cast 03

ZL05.01 – Cast 03: Osvetleni

ZL05.04 – MAH_05: Expozicni cast 03

Vícepráce bez DPH:		233 012,00 Kč

Méněpráce bez DPH:		195 802,50 Kč

Cenový nárůst		  	  37 209,50 Kč

Tento dodatek č. 1 je částečně uzavřen v souladu s § 222 odst. 6 zákona.

Změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Výše uvedený cenový nárůst nepřesahuje, v souladu s § 222 odst. 9 zákona, 30 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku (činí cca 0,72 %).

- Změna dle § 222 odst. 4 zákona

Ostatních 17 dílčí ZL - výše neuvedených

Vícepráce bez DPH:		287 711,63 Kč

Méněpráce bez DPH:		196 543,30 Kč

Změna závazku ze smlouvy	484 254,93 Kč

Tento dodatek č. 1 je částečně uzavřen v souladu s § 222 odst. 4 písm. a) zákona.

Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy, tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a výše uvedená hodnota změny je nižší než 10 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na dodávky (činí cca 9,37 %).

Dodatek č. 1 je dle domluvy smluvních stran uzavřen v elektronické podobě, podepsán platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran nebo ve čtyřech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem smluvních stran. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv.

Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz dodatku č. 1 v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku č. 1. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Příloha: 	Krycí list víceprací a méněprací dodatku č. 1 vč. specifikace ZL01-ZL06  - 22 dílčích změnových listů

V Praze	V Humpolci

Za zhotovitele:	Za objednatele:

...............................................................    	...............................................................

MgA. Matěj Palouš 	Mgr. Vendula Marešová

jednatel společnosti	ředitelka

SCENOGRAFIE s.r.o.	Městské kulturní a informační

středisko v Humpolci