Název akce: Terminál JIH, zkapacitnění ul. K Vápence

Dodatek č.7 smlouvy o dílo

DODATEK č.7 SMLOUVY O DÍLO č. OVZ-VZZR-2023-023

|  |  |
| --- | --- |
|  | **č. smlouvy zhotovitele - CHT: 2023/1014/0757 č. smlouvy zhotovitele - ECS: 1519.3070767MBE** |

uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník  
(dále jen občanský zákoník)

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Smluvní strany** |
| **Objednatel:** | **Statutární město Pardubice** |
| Se sídlem: | Pernštýnské náměstí 1 530 21 Pardubice |

Zastoupený ve věcech smluvních: Bc. Janem Nadrchalem, primátorem statutárního města Pardubice

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Kateřinou Skladanovou - vedoucí odboru majetku a investic

|  |  |
| --- | --- |
| IČO:00274046 | MmP; tel. 466 859 148; e-mail: [Katerina.Skladanova@mmp.cz](mailto:Katerina.Skladanova@mmp.cz) technikem odd. investic a technické správy  OMI MmP; tel.: 466 859 402; email:  DIČ: CZ00274046 |

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

*(dále jen „objednatel")*

***a***

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitel:** | **„Společnost Vápenka"** |
| Se sídlem: | Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice |
| **Správce:** | **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.** |
| Se sídlem: | K Vápence ***2b1~l***, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice |
| Zastoupen: | Petrem Janečkem, DiS., členem představenstva |

Zastoupený ve věcech smluvních: Petrem Janečkem, DiS., členem představenstva

Zastoupený ve věcech obchodních: prokuristou, ředitelem divize

silničních staveb

Zastoupený ve věcech technických: výrobním náměstkem ředitele

Odpovědný stavbyvedoucí: č. autorizace: 30847

Tel:

|  |  |
| --- | --- |
| IČO:25253361 | DIČ: CZ25253361 |

společnost je zapsána v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441 bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu:

|  |  |
| --- | --- |
| **Společník č. 2:** | **EUROVIA CZ a.s.** |
| Se sídlem: | U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 |
| Zastoupen: | Ing. Martinem Borovkou, předsedou správní rady Ing. Pavlem Jirouškem, členem správní rady |

Zastoupen ve věcech smluvních: Ing. Michal Šumpík, ředitel závodu Čechy východ,

|  |  |
| --- | --- |
|  | bez podpisového práva |

Název akce: Terminál JIH, zkapacitnění ul. K Vápence

Dodatek č.7 smlouvy o dílo

Ing. Pavel Jiroušek, člen správní rady

Zastoupen ve věcech obchodních: ředitel závodu Čechy východ

, člen správní rady vedoucí sektoru , provozně obchodní náměstek

Zastoupen ve věcech technických: vedoucí sektoru

, provozně obchodní náměstek

Tel:

IČO:45274924 DIČ: CZ45274924

společnost je zapsána v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561 bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

*(dále jen „zhotovitel")*

***(„objednatel“*** a ***„zhotovitel"*** dále též společně jako ***„smluvní strany")***

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 16.10.2023 smlouvu o dílo č. OVZ-VZZR-2023-023, dne 26.3.2024 dodatek č.l smlouvy o dílo, dne 24.5.2024 dodatek č.2 a dne 31.7.2024 dodatek č.3 dne 5.11.2024 dodatek č.4 a dne 25.11.2024 dodatek č.5 a dne 10.12.2024 dodatek č.6 smlouvy o dílo (dále společně jen jako „SOD" nebo „Smlouva"), jejímž předmětem je kompletní rekonstrukce uličního prostoru ul. K Vápence v Pardubicích v souvislosti s výstavbou Terminálu JIH (nová stavba - není předmětem plnění). Jedná se o úpravu a rozšíření stávajících komunikací a chodníků pro pěší a cyklisty v ulici K Vápence a křižovatky Pražská x Teplého, vybudování ostrůvku v ulici Teplého, světelné signalizace včetně nové kabeláže na křižovatce Pražská x Teplého, stavební úpravu opěrné zdi a oplocení podél areálu ČD a úpravu oplocení areálu DPMP, provedení přeložek veřejné infrastruktury a sadových úprav, instalaci mobiliáře a (dále jen „DÍLO").

Objednatel má ambici čerpat na projekt Přestupní terminál JIH - veřejný prostor, jeho součástí je akce „Terminál JIH, zkapacitnění ulice k Vápence" dle Smlouvy, finanční prostředky v souladu s Integrovaným regionálním operačním programem 2021-2027 (dále jen „IROP") - Programovým dokumentem IROP 2021- 2027 na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen „Rozhodnutí") vydaného podle § 14 odst. 4 ve spojení s § 14m zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rozpočtová pravidla"). Podle rozhodnutí o poskytnutí dotace MMR- 9895/2025-55/1 ze dne 5.2.2025 je objednatel povinen se od zahájení realizace až do ukončení doby udržitelnosti projektu řídit podmínkami výzvy IROP, Rozhodnutím, Podmínkami, Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce včetně jejich příloh (dále jen „OPPŽP"), Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce včetně jejich příloh (dále jen „SPPŽP"), Závaznými stanovisky Řídicího orgánu IROP (dále jen „ŘO IROP") a Příručkou pro práci v MS2021+, jakož i právními předpisy a dokumenty, na které je výslovně odkazováno.

S ohledem na shora uvedené se tak tímto dodatkem č. 7 upravuje znění Smlouvy a v souladu s výše uvedeným se do Smlouvy vkládají nová níže uvedená ustanovení týkající se povinností zhotovitele související s administrativními a kontrolními požadavky projektu, a to následujícím způsobem:

Ustanovení SOD oddíl II., čl. III., Povinnosti zhotovitele, ve znění Dodatků č. 1 - č. 6, se doplňuje o nová ustanovení odst. 49., 50. a 51., jež zní:

1. Zhotovitel je povinen uchovávat níže specifikovanou dokumentaci související s realizací projektu, včetně účetních dokladů, minimálně do dne 31. 12. 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena

Název akce: Terminál JIH, zkapacitnění ul. K Vápence

Dodatek č.7 smlouvy o dílo

lhůta delší, použije se lhůta stanovená v právních předpisech. Specifikace dokumentace je uvedena v příloze č. 1 k dodatku č. 7.

1. Zhotovitel je povinen minimálně do dne 31. 12. 2035 poskytovat na základě vyžádání níže uvedených orgánů a osob v přiměřené lhůtě výše uvedené dokumenty a informace související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům následujících orgánů: Centra pro regionální rozvoj ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalším oprávněným orgánům státní správy.
2. Zhotovitel je povinen subjektům uvedeným v odst. 50. tohoto článku umožnit provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly veškerou potřebnou součinnost.
3. Ostatní ustanovení SOD č. OVZ-VZZR-2023-023 ze dne 16.10.2023 ve znění Dodatku č.l až č. 6 nedotčená výše uvedenou změnou, zůstávají v platnosti v původním znění
4. S ohledem na povinnost vést písemnou komunikaci elektronicky dle § 211 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek č. 7 vyhotoven pouze v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu.
5. Tento dodatek č. 7 Smlouvy nabývá platnosti dnem jeho elektronického podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv spravovaném Digitální a informační agenturou v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č. 7 Smlouvy zveřejněn ani do tří měsíců ode dne jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
7. Smluvní strany si tento dodatek č. 7 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými elektronickými podpisy.

Příloha č. 1: Specifikace dokumentů k archivaci do 31.12.2035

V Pardubicích

Za objednatele

Bc. Jan Nadrchal  
primátor města

V Pardubicích

Za zhotovitele

Petr Janeček, DiS.  
člen představenstva  
dle smlouvy o společnosti za Správce

Ing. Pavel Jiroušek člen správní rady

dle smlouvy o společnosti za společníka č.2

Název akce: Terminál JIH, zkapacitnění ul. K Vápence

Dodatek č.7 smlouvy o dílo

Příloha č. 1 : Specifikace dokumentů k archivaci do 31.12.2035

* **Smlouva o dílo** včetně dodatků
* **Prováděcí projektová dokumentace** a případné změnové listy
* **Stavební deník** (digitalizovaná kopie)
* **Protokoly o kontrolách a zkouškách** (revizní zprávy, laboratorní testy, měření)
* **Zápisy z kontrolních dnů**
* **Dokumentace skutečného provedení stavby** (výkresy, technické zprávy)
* **Účetní doklady/ faktury** (včetně el. verzí soupisu prací apod.)
* **Soupisy provedených prací a dodávek** (odsouhlasené TDI)
* **Kolaudační protokol / souhlas s užíváním stavby** (u závěrečné fakturace)
* **Fotodokumentace**