

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

**ERDF KVALITA ZČU - „Bezpečnostní a protipožární dveře FEL,Univerzitní 26, Plzeň“**

Smlouva byla uzavřena na základě výsledku otevřeného nadlimitní řízení dle zák. č. 134/2016 Sb.,

*o zadávání veřejných zakázek* (dále jen „ZZVZ“) veřejné zakázky evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P25V00000045 (dále jen „Zadávací řízení“)

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 ZZVZ při naplnění podmínek dle § 222 odst. 4 ZZVZ

Číslo smlouvy objednatele: SML/8200/0263/25 číslo smlouvy zhotovitele: R 2504

Spolufinancováno z OP JAK

|  |  |
| --- | --- |
| Název projektu: | **ERDF KVALITA ZČU** |
| Reg. číslo projektu: | **CZ.02.02.01/00/23\_023/0008982** |

# Smluvní strany:

Objednatel: **Západočeská univerzita v Plzni**

Veřejná vysoká škola zřízena zákonem č. 314/1991 Sb. Sídlo: Plzeň, Univerzitní 8, PSČ 301 00

IČO: 497 77 513 DIČ: CZ49777513

Zastoupená: prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D., rektor

kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxx , tel. xxx,

+xxx, e-mailxxx (dále jen „Objednatel“ nebo „objednatel“)

Zhotovitel: **TCON stavební s.r.o.**

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: oddíl C, vložka 244378 vedenou u Městského soudu v Praze se sídlem: Na bělidle 867/418, 150 00 PRAHA 5

zastoupený: Ing. Davidem Týcem, jednatel

IČO: 04223969 DIČ: CZ04223969

datová schránka: 8g76cb6

kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

xxx, tel. +xx, e-mail:jxxx (dále jen „Kontaktní osoba zhotovitele“)

(dále jen „Zhotovitel“ nebo „zhotovitel“)

# Preambule

Vzhledem k tomu, že:

1. mezi smluvními stranami byla dne 02.06.2025 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem: „Bezpečnostní a protipožární dveře FEL,Univerzitní 26, Plzeň“ (dále jen

„SOD“),

1. při provádění díla byla zjištěna potřeba provedení dílčích změn díla z různých důvodů a
2. souhrn absolutních hodnot dosud provedených změn SOD dle § 222 odst. 4 ZZVZ vč. hodnoty změn, jež jsou předmětem tohoto dodatku, nepřesahuje 15 % původního závazku ze smlouvy,

se Smluvní strany v souladu s čl. 12.2 SOD dohodly na následující změně SOD.

# Změna SOD

* 1. Rozsah a cena díla dle SOD se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn, který tvoří přílohu tohoto dodatku.
	2. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá:
		1. vícepracím v celkové hodnotě: 9 374,99 Kč bez DPH;
		2. méněpracím v celkové hodnotě: 283 217,37 Kč bez DPH.
	3. Cena díla dle čl. 4.1 SOD se mění následovně:
		1. dosavadní celková smluvní cena díla (tj. 4 292 150,60 Kč bez DPH) se tímto dodatkem snižuje o částku: 273 842,38 Kč bez DPH.
		2. celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí: **4 018 308,22 Kč bez DPH.**
	4. Vícepráce dle čl. 1.2 písm a) tohoto dodatku budou fakturovány zvlášť (na samostatné faktuře).
	5. Termín pro provedení díla se nemění.

# Závěrečná ustanovení

* 1. Ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená se nemění.
	2. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
	3. Objednatel tento dodatek zveřejnění v Registru smluv.
	4. Nebude-li tento dodatek zveřejněn v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. Objednatelem do jednoho měsíce po jeho uzavření, je Zhotovitel povinen jej uveřejnit v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření.

# Přílohy:

*Položkový soupis víceprací a méněprací*

Objednatel: Zhotovitel:

Dne ………… (případně viz el. podpis). Dne (případně viz el. podpis).

:07

+02'00'

…………………… …………………………..

# Západočeská univerzita v Plzni TCON stavební s.r.o.

prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D. Ing. David Týc

rektor jednatel

|  |
| --- |
| **ERDF KVALITA ZČU****„Bezpečnostní a protipožární dveře FEL, Univerzitní 26, Plzeň“** |
| **ZMĚNOVÝ LIST / CHANGE ORDER** | **ZL 01** |  |
| Komu: **Západočeká univerzita v Plzni** Od: | **TCON stavební sro** | Datum: 04.08.2025 |
| *To:* **Gabriela Langerová** *From:* | **David Týc** | *Date of update:* |
| Odesláno: Poštou: Kurýr: Fax: |  | Osobně: E-mail: **x** |
| *Sent by: Post: Courier: Fax:* |  | *Hand: E-mail:*  |
| V souladu s uzavřenou smlouvou vydáváme pokyn, abyste provedli následující změny rozsahu prováděného díla, které |
| budou následně zahrnuto do dodatku ke stávající smlouvě: |
| Předmět změny / *Subject:* **ÚPRAVA ZADÁNÍ INVESTOREM** |
| Dotčené místo / *Location:* **CELÝ OBJEKT** |
| Odkaz na NÁVRH NA ZMĚNU **Q 01.2** |
| / Q PROTOKOL*.:* |
| Vliv na cenu díla: **-273 842,30 Kč bez DPH***Cost effect:* |  | Vliv na dobu trvání díla: **NE***Time effect:* |
| Souhlas objednatele |  |  |
| nebo Technického Dozoru Investora: |  | Datum: |
| *Authorised by:*  |  | *Date:*  |
| *Client or Project manager* |  |  |
| Souhlas dodavatele |  |  |
| nebo jeho zástupce: |  | Datum: |
| *Authorised by:*  |  | *Date:*  |
| *Contractor or Contractor's Representative* |  |  |
| **TCON stavební s.r.o.** |

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| **ERDF KVALITA ZČU****„Bezpečnostní a protipožární dveře FEL, Univerzitní 26, Plzeň“** |
| **NÁVRH NA ZMĚNU / Q PROTOKOL NÁVRH č. Q 01.2**  |
| Komu: **Západočeká univerzita v Plzni** Od: **TCON stavební sro** Datum: **04.08.2025****Gabriela Langerová David Týc***To: From: Date of update:*Odesláno: Poštou: Kurýr: Fax: Osobně: E-mail: **x***Sent by: Post: Courier: Fax: Hand: E-mail:*  |
| V souladu s uzavřenou smlouvou navrhujeme níže specifikované změny v rozsahu prováděného díla, které bude následně zahrnuto do dodatku ke stávající smlouvě:Předmět změny / *Subject:* **ÚPRAVA ZADÁNÍ INVESTOREM**Dotčené místo / *Location:* **CELÝ OBJEKT**Odkaz na výkresy / *Drawing Ref.:* **TCON - SCHÉMA DVEŘÍ - REV 01** |
| Důvody pro změnu: Investor upřesnil zadání - velikost a orientaci dveřních křídel, počet magnetů, viditelné lištovánízměněno na zasekané kabely do stěn, apod.*Reasons for Change:*celkem |
|  | 1. SO 02 - 109 090,49 |
| 2. SO 04 - 77 732,29 |
| 3. SO 05 - 96 394,52 |
| 4. OSTATNÍ 9 374,99 |
| 5. |
| 6. |
| 7. |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **Celkem cena - 273 842,30**  |
| Vliv na cenu díla: **-273 842 Kč** Vliv na dobu trvání díla: **NE***Cost effect: Time effect:*Souhlas objednatelenebo Technického Dozoru Investora: Datum:*Authorised by: Date: Client or Project manager*Souhlas dodavatelenebo jeho zástupce: Datum:*Authorised by: Date: Contractor or Contractor's Representative* |
| **TCON stavební s.r.o.** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Number**Číslo* | *Code1**Kód1* | *Code2**Kód2* | *Description Popis* | *Unit MJ* | ***Změna výměry*** | *Unit Price J.c.* | *Total Price**Celková cena* | *Note TCON**Poznámka TCON* |
|  |  |  |  |  | **-** | **273 842** |  |
| **02** | **Oddíl** |  | **SO 02** |  |  |  | **-** | **109 090** |  |
| **02.1** |  |  | **01 - STAVEBNÍ** |  |  |  | **12 804** |  |
|  |  |  | **Uložení kabelů do stěn** |  |  | - | - |  |
| Q 01.02.1.1 |  | 977332111 | Frézování drážek ve stěnách z cihel do 30x30 mm | bm | **44,00** | 96,00 | 4 224 |  |
| Q 01.02.1.2 |  |  | Zpětné zapravení drážek - sádrou + štukem | bm | **44,00** | 195,00 | 8 580 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **02.2** |  |  | **02 - EPS** |  |  |  | **-** | **121 894** |  |
|  | **D** | **D1** | **EPS** |  |  |  |  |  |
| 1 | K | Pol1 | Elektromagnet 24V s přídržnou silou 500N - certifikovaný pro použití vrozvodech EPS | ks | **-10,00** | 1 218,43 | - | 12 184 | změna zadání - úprava počtu |
| 2 | K | Pol2 | Ocelová podložka na křídlo dveří s upevněním na křídlo dveří | ks | **-10,00** | 710,13 | - | 7 101 | změna zadání - úprava počtu |
| 3 | K | Pol3 | zdroj pro napájení elektromagnetů | EV24/8 | ks |  | - | - |  |
| 4 | K | Pol4 | Jistič jednopólový 10/1/B - montáž na DIN lištu do stávajícího rozvaděše | ks |  | - | - |  |
| 5 | K | Pol5 | Úprva v zapojení silnoproudého rozvaděče - prodrátování, ukončenívodičů | ks |  | - | - |  |
| 6 | K | Pol6 | Uvolňovací tlačítko elektromagnetu - manuální odpojení elektromagnetu | ks | **-10,00** | 505,61 | - | 5 056 | změna zadání - úprava počtu |
| 7 | K | Pol7a | Ocelová pomocná konstrukce pro upevění elektromagnetu na stěnu skloubem - atyp. | ks | **-13,00** | 2 055,63 | - | 26 723 | změna zadání - úprava počtu |
| 8 | K | Pol7b | Ocelová pomocná konstrukce pro upevění elektromagnetu na stěnuupevňovací tyčí max dl. 1000 mm | ks | **-2,00** | 2 728,38 | - | 5 457 | změna zadání - úprava počtu |
| 9 | K | pol11 | Doplnění vybavení dveří o elektromagnetický zámek "bzučák" vpasivních křídlech (dtto stávající stav) | ks |  | - | - |  |
| 10 | K | Pol8 | Koordinátor uzavírání požárních dveří | ks | **-2,00** | 2 200,00 | - | 4 400 | změna zadání - úprava počtu |
| 11 | K | Pol9 | Modul TSM800 | ks |  | 3 161,93 | - |  |
| 12 | K | Pol10 | Krabice pro modul TSM800 s víčkem | ks |  | 290,03 | - |  |
|  | **D** | **D2** | **zařízení ZDP** |  |  |  |  |  |
| 13 | K | Pol36 | Úprava SW ZDP dle nových úprav v rozsahu EPS | ks |  | - | - |  |
|  | **D** | **D3** | **Počítačová nadstavba EPS** |  |  |  |  |  |
| 14 | K | Pol12 | Vložení symbolů do grafické nadstavby | ks | **-17,00** | 523,25 | - | 8 895 | změna zadání - úprava počtu |
|  | **D** | **D4** | **Kabelové rozvody** |  |  |  |  |  |
| 15 | K | Pol13 | kabel bezhalogenní zkouška dle IEC 332-3 | m | **-320,00** | 60,55 | - | 19 375 | změna kabelů odsouhlasena viz Odpovědina otázky Výběrového řízení |
| 16 | K | Pol14 | kabel bezhalogenní zkouška dle IEC 332-3 | m | **-700,00** | 81,57 | - | 57 097 | změna kabelů odsouhlasena viz Odpovědina otázky Výběrového řízení |
| 17 | K | Pol15 | kabel bezhalogenní zkouška dle IEC 332-3 | m | **-100,00** | 94,93 | - | 9 493 | změna kabelů odsouhlasena viz Odpovědina otázky Výběrového řízení |
| 18 | K | Pol16 | propojovací krabice bezhalogenní | ks | **-12,00** | 875,32 | - | 10 504 | změna kabelů odsouhlasena viz Odpovědina otázky Výběrového řízení |
| 19 | K | Pol17 | lišta vkládací bezhalogenní 40x20 | m | **-100,00** | 158,47 | - | 15 847 | úprava množství - změna zadání + náhradazasekáním kabelů do stěn |
| 20 | K | Pol18 | trubka bezhalogenní pr. 19 mm + příchytky | m | **-150,00** | 103,90 | - | 15 585 | úprava množství - změna zadání + náhradazasekáním kabelů do stěn |
| 21 | K | Pol19 | CLIP OBBO pro svazek kabelů | ks | **-50,00** | 25,42 | - | 1 271 | úprava množství - změna zadání + náhradazasekáním kabelů do stěn |
| 22 | K | Pol20 | požární ucpávka - demontáž | ks |  | - | - |  |
| 23 | K | Pol21 | požární ucpávka - dodávka + montáž | ks |  | - | - |  |
| 24 | K | Pol37 | drobný montážní materiál | kpl |  | - | - |  |
|  | **D** | **D5** | **Ostatní montáže** |  |  |  |  |  |
| 25 | K | Pol23 | měření po úsecích | ks | **-9,00** | 37,38 | - | 336 | změna zadání - úprava počtu |
| 26 | K | Pol24 | zákaznický text | ks | **-9,00** | 22,43 | - | 202 | změna zadání - úprava počtu |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | K | Pol38 | stavební přípomoce | kpl |  | - | - |  |
| 28 | K | Pol26 | oprava malby po montážní pracích, výmalba | m2 |  | - | - |  |
| 29 | K | Pol27 | demontážní práce | Nhod |  | - | - |  |
| 30 | K | Pol28 | koordinace na stavbě s ostatními profesemi | Nhod |  | - | - |  |
| 31 | K | Pol29 | úprava křídel dveří pro instalaci elektromagnetů | Nhod | **-28,00** | 672,75 | - | 18 837 | změna zadání - úprava počtu |
| 32 | K | Pol39 | provizorní úprava SW EPS během výměny dveří | kpl |  | - | - |  |
| 33 | K | Pol31 | úprava zapojení EPS | Nhod |  | - | - |  |
| 34 | K | Pol40 | oživení - komplexní vyzkoušení | kpl |  | - | - |  |
| 35 | K | Pol41 | dokumentace skutečného stavu | kpl |  | - | - |  |
| 36 | K | Pol42 | příprava staveniště, úklidové práce | kpl |  | - | - |  |
| 37 | K | Pol43 | výchozí revize | kpl |  | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | - | - |  |
| Q 01.02.2.1 |  |  | kabel JYSTY 2x2x0,8 | m | **320,00** | 60,55 | 19 376 | změna kabelů odsouhlasena viz Odpovědina otázky Výběrového řízení |
| Q 01.02.2.2 |  |  | kabel CYKY 2x2,5 | m | **700,00** | 81,57 | 57 097 | změna kabelů odsouhlasena viz Odpovědina otázky Výběrového řízení |
| Q 01.02.2.3 |  |  | kabel CYKY 3x2,5 | m | **100,00** | 94,93 | 9 493 | změna kabelů odsouhlasena viz Odpovědina otázky Výběrového řízení |
| Q 01.02.2.4 |  |  | propojovací krabice standard | ks | **12,00** | 875,32 | 10 504 | změna kabelů odsouhlasena viz Odpovědina otázky Výběrového řízení |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **04** | **Oddíl** |  | **SO 04** |  |  |  | **-** | **77 732** |  |
| **04.1** |  |  | **01 - STAVEBNÍ** |  |  |  | **42 614** |  |
|  |  |  | **Uložení kabelů do stěn** |  |  | - | - |  |
| Q 01.04.1.1 |  | 977332111 | Frézování drážek ve stěnách z cihel do 30x30 mm | bm | **36,00** | 96,00 | 3 456 |  |
| Q 01.04.1.2 |  |  | Zpětné zapravení drážek - sádrou + štukem | bm | **36,00** | 195,00 | 7 020 |  |
|  |  |  |  |  |  | - | - |  |
| Q 01.04.1.3 |  | D 1.07 | Samozavírač s integrovaným koordinátorem zavírání a s integrovanou aretací otevřených křídel | ks | **1,00** | 32 137,50 | 32 138 | 2 x samozavírač ASSA ABLOY DC 300 1 x vrchní konzole ASSA ABLOY G462 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **04.2** |  |  | **02 - EPS** |  |  |  | **-** | **120 346** |  |
|  | **D** | **D1** | **EPS** |  |  |  |  |  |
| 1 | K | Pol1 | Elektromagnet 24V s přídržnou silou 500N - certifikovaný pro použití vrozvodech EPS | ks | **-7,00** | 1218,43 | - | 8 529 | změna zadání - úprava počtu |
| 2 | K | Pol2 | Ocelová podložka na křídlo dveří s upevněním na křídlo dveří | ks | **-7,00** | 710,13 | - | 4 971 | změna zadání - úprava počtu |
| 3 | K | Pol3 | zdroj pro napájení elektromagnetů | EV24/8 | ks |  | - | - |  |
| 4 | K | Pol4 | Jistič jednopólový 10/1/B - montáž na DIN lištu do stávajícího rozvaděše | ks |  | - | - |  |
| 5 | K | Pol5 | Úprva v zapojení silnoproudého rozvaděče - prodrátování, ukončenívodičů | ks |  | - | - |  |
| 6 | K | Pol6 | Uvolňovací tlačítko elektromagnetu - manuální odpojení elektromagnetu | ks | **-7,00** | 505,61 | - | 3 539 | změna zadání - úprava počtu |
| 7 | K | Pol7a | Ocelová pomocná konstrukce pro upevění elektromagnetu na stěnu skloubem - atyp. | ks | **-7,00** | 2055,63 | - | 14 389 | změna zadání - úprava počtu |
| 8 | K | Pol7b | Ocelová pomocná konstrukce pro upevění elektromagnetu na stěnuupevňovací tyčí max dl.300 mm | ks | **-5,00** | 2728,38 | - | 13 642 | změna zadání - úprava počtu |
| 9 | K | pol11 | Doplnění vybavení dveří o elektromagnetický zámek "bzučák" vpasivních křídlech (dtto stávající stav) | ks |  |  | - |  |
| 10 | K | Pol8 | Koordinátor uzavírání požárních dveří | ks | **-4,00** | 2200,00 | - | 8 800 | změna zadání - úprava počtu |
| 11 | K | Pol9 | Modul TSM800 | ks |  | 3 161,93 | - |  |
| 12 | K | Pol10 | Krabice pro modul TSM800 s víčkem | ks |  | 290,03 | - |  |
|  | **D** | **D2** | **zařízení ZDP** |  |  |  |  |  |
| 13 | K | Pol36 | Úprava SW ZDP dle nových úprav v rozsahu EPS | ks |  | - | - |  |
|  | **D** | **D3** | **Počítačová nadstavba EPS** |  |  |  |  |  |
| 14 | K | Pol12 | Vložení symbolů do grafické nadstavby | ks | **-21,00** | 523,25 | - | 10 988 | změna zadání - úprava počtu |
|  | **D** | **D4** | **Kabelové rozvody** |  |  |  |  |  |
| 15 | K | Pol13 | kabel bezhalogenní zkouška dle IEC 332-3 | m | **-400,00** | 60,55 | - | 24 220 | změna kabelů odsouhlasena viz Odpovědina otázky Výběrového řízení |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | K | Pol14 | kabel bezhalogenní zkouška dle IEC 332-3 | m | **-700,00** | 81,57 | - | 57 097 | změna kabelů odsouhlasena viz Odpovědina otázky Výběrového řízení |
| 17 | K | Pol15 | kabel bezhalogenní zkouška dle IEC 332-3 | m | **-100,00** | 94,93 | - | 9 493 | změna kabelů odsouhlasena viz Odpovědina otázky Výběrového řízení |
| 18 | K | Pol16 | propojovací krabice bezhalogenní | ks | **-12,00** | 875,32 | - | 10 504 | změna kabelů odsouhlasena viz Odpovědina otázky Výběrového řízení |
| 19 | K | Pol17 | lišta vkládací bezhalogenní 40x20 | m | **-100,00** | 158,47 | - | 15 847 | úprava množství - změna zadání + náhradazasekáním kabelů do stěn |
| 20 | K | Pol18 | trubka bezhalogenní pr. 19 mm + příchytky | m | **-150,00** | 103,90 | - | 15 585 | úprava množství - změna zadání + náhradazasekáním kabelů do stěn |
| 21 | K | Pol19 | CLIP OBBO pro svazek kabelů | ks | **-50,00** | 25,42 | - | 1 271 | úprava množství - změna zadání + náhradazasekáním kabelů do stěn |
| 22 | K | Pol20 | požární ucpávka - demontáž | ks |  | - | - |  |
| 23 | K | Pol21 | požární ucpávka - dodávka + montáž | ks |  | - | - |  |
| 24 | K | Pol37 | drobný montážní materiál | kpl |  | - | - |  |
|  | **D** | **D5** | **Ostatní montáže** |  |  |  |  |  |
| 25 | K | Pol23 | měření po úsecích | ks | **-21,00** | 37,38 | - | 785 | změna zadání - úprava počtu |
| 26 | K | Pol24 | zákaznický text | ks | **-21,00** | 22,43 | - | 471 | změna zadání - úprava počtu |
| 27 | K | Pol38 | stavební přípomoce | kpl |  | - | - |  |
| 28 | K | Pol26 | oprava malby po montážní pracích, výmalba | m2 |  |  | - |  |
| 29 | K | Pol27 | demontážní práce | Nhod |  | - | - |  |
| 30 | K | Pol28 | koordinace na stavbě s ostatními profesemi | Nhod |  | - | - |  |
| 31 | K | Pol29 | úprava křídel dveří pro instalaci elektromagnetů | Nhod | **-32,00** | 672,75 | - | 21 528 | změna zadání - úprava počtu |
| 32 | K | Pol39 | provizorní úprava SW EPS během výměny dveří | kpl |  | - | - |  |
| 33 | K | Pol31 | úprava zapojení EPS | Nhod |  | - | - |  |
| 34 | K | Pol40 | oživení - komplexní vyzkoušení | kpl |  | - | - |  |
| 35 | K | Pol41 | dokumentace skutečného stavu | kpl |  | - | - |  |
| 36 | K | Pol42 | příprava staveniště, úklidové práce | kpl |  | - | - |  |
| 37 | K | Pol43 | výchozí revize | kpl |  | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q 01.04.2.1 |  |  | kabel JYSTY 2x2x0,8 | m | **400,00** | 60,55 | 24 220 | změna kabelů odsouhlasena viz Odpovědina otázky Výběrového řízení |
| Q 01.04.2.2 |  |  | kabel CYKY 2x2,5 | m | **700,00** | 81,57 | 57 097 | změna kabelů odsouhlasena viz Odpovědina otázky Výběrového řízení |
| Q 01.04.2.3 |  |  | kabel CYKY 3x2,5 | m | **100,00** | 94,93 | 9 493 | změna kabelů odsouhlasena viz Odpovědina otázky Výběrového řízení |
| Q 01.04.2.4 |  |  | propojovací krabice standard | ks | **12,00** | 875,32 | 10 504 | změna kabelů odsouhlasena viz Odpovědina otázky Výběrového řízení |
|  |  |  |  |  |  | - | - |  |
| **05** | **Oddíl** |  | **SO 05** |  |  |  | **-** | **96 395** |  |
| **05.1** |  |  | **01 - STAVEBNÍ** |  |  |  | **16 296** |  |
|  |  |  | **Uložení kabelů do stěn** |  |  | - | - |  |
| Q 01.05.1.1 |  | 977332111 | Frézování drážek ve stěnách z cihel do 30x30 mm | bm | **56,00** | 96,00 | 5 376 |  |
| Q 01.05.1.2 |  |  | Zpětné zapravení drážek - sádrou + štukem | bm | **56,00** | 195,00 | 10 920 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **05.2** |  |  | **02 - EPS** |  |  |  | **-** | **112 691** |  |
|  | **D** | **D1** | **EPS** |  |  |  |  |  |
| 1 | K | Pol1 | Elektromagnet 24V s přídržnou silou 500N - certifikovaný pro použití vrozvodech EPS | ks | **-10,00** | 1218,43 | - | 12 184 | změna zadání - úprava počtu |
| 2 | K | Pol2 | Ocelová podložka na křídlo dveří s upevněním na křídlo dveří | ks | **-10,00** | 710,13 | - | 7 101 | změna zadání - úprava počtu |
| 3 | K | Pol3 | zdroj pro napájení elektromagnetů | EV24/8 | ks |  | - | - |  |
| 4 | K | Pol4 | Jistič jednopólový 10/1/B - montáž na DIN lištu do stávajícího rozvaděše | ks |  | - | - |  |
| 5 | K | Pol5 | Úprva v zapojení silnoproudého rozvaděče - prodrátování, ukončenívodičů | ks |  | - | - |  |
| 6 | K | Pol6 | Uvolňovací tlačítko elektromagnetu - manuální odpojení elektromagnetu | ks | **-10,00** | 505,61 | - | 5 056 | změna zadání - úprava počtu |
| 7 | K | Pol7a | Ocelová pomocná konstrukce pro upevění elektromagnetu na stěnu skloubem - atyp. | ks | **-17,00** | 2055,63 | - | 34 946 | změna zadání - úprava počtu |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | K | Pol7b | Ocelová pomocná konstrukce pro upevění elektromagnetu na stěnuupevňovací tyčí | ks |  | - | - | změna zadání - úprava počtu |
| 9 | K | pol11 | Doplnění vybavení dveří o elektromagnetický zámek "bzučák" vpasivních křídlech (dtto stávající stav) | ks |  | - | - |  |
| 10 | K | Pol8 | Koordinátor uzavírání požárních dveří | ks | **2,00** | 2200,00 | 4 400 | změna zadání - úprava počtu |
| 11 | K | Pol9 | Modul TSM800 | ks |  | 3 161,93 | - |  |
| 12 | K | Pol10 | Krabice pro modul TSM800 s víčkem | ks |  | 290,03 | - |  |
|  | **D** | **D2** | **zařízení ZDP** |  |  |  |  |  |
| 13 | K | Pol36 | Úprava SW ZDP dle nových úprav v rozsahu EPS | ks |  | - | - |  |
|  | **D** | **D3** | **Počítačová nadstavba EPS** |  |  |  |  |  |
| 14 | K | Pol12 | Vložení symbolů do grafické nadstavby | ks | **-16,00** | 523,25 | - | 8 372 | změna zadání - úprava počtu |
|  | **D** | **D4** | **Kabelové rozvody** |  |  |  |  |  |
| 15 | K | Pol13 | kabel bezhalogenní zkouška dle IEC 332-3 | ks | **-450,00** | 60,55 | - | 27 246 | změna kabelů odsouhlasena viz Odpovědina otázky Výběrového řízení |
| 16 | K | Pol14 | kabel bezhalogenní zkouška dle IEC 332-3 | ks | **-700,00** | 81,57 | - | 57 097 | změna kabelů odsouhlasena viz Odpovědina otázky Výběrového řízení |
| 17 | K | Pol15 | kabel bezhalogenní zkouška dle IEC 332-3 | ks | **-100,00** | 94,93 | - | 9 493 | změna kabelů odsouhlasena viz Odpovědina otázky Výběrového řízení |
| 18 | K | Pol16 | propojovací krabice bezhalogenní | ks | **-15,00** | 875,32 | - | 13 130 | změna kabelů odsouhlasena viz Odpovědina otázky Výběrového řízení |
| 19 | K | Pol17 | lišta vkládací bezhalogenní 40x20 | ks | **-100,00** | 158,47 | - | 15 847 | úprava množství - změna zadání + náhradazasekáním kabelů do stěn |
| 20 | K | Pol18 | trubka bezhalogenní pr. 19 mm + příchytky | ks | **-150,00** | 103,90 | - | 15 585 | úprava množství - změna zadání + náhradazasekáním kabelů do stěn |
| 21 | K | Pol19 | CLIP OBBO pro svazek kabelů | ks | **-100,00** | 25,42 | - | 2 542 | úprava množství - změna zadání + náhradazasekáním kabelů do stěn |
| 22 | K | Pol20 | požární ucpávka - demontáž | ks |  | - | - |  |
| 23 | K | Pol21 | požární ucpávka - dodávka + montáž | ks |  | - | - |  |
| 24 | K | Pol37 | drobný montážní materiál | ks |  | - | - |  |
|  | **D** | **D5** | **Ostatní montáže** |  |  |  |  |  |
| 25 | K | Pol23 | měření po úsecích | ks | **-11,00** | 37,38 | - | 411 | změna zadání - úprava počtu |
| 26 | K | Pol24 | zákaznický text | ks | **-11,00** | 22,43 | - | 247 | změna zadání - úprava počtu |
| 27 | K | Pol38 | stavební přípomoce | ks |  | - | - |  |
| 28 | K | Pol26 | oprava malby po montážní pracích, výmalba | ks |  | - | - |  |
| 29 | K | Pol27 | demontážní práce | ks |  | - | - |  |
| 30 | K | Pol28 | koordinace na stavbě s ostatními profesemi | ks |  | - | - |  |
| 31 | K | Pol29 | úprava křídel dveří pro instalaci elektromagnetů | ks | **-22,00** | 672,75 | - | 14 801 | změna zadání - úprava počtu |
| 32 | K | Pol39 | provizorní úprava SW EPS během výměny dveří | ks |  | - | - |  |
| 33 | K | Pol31 | úprava zapojení EPS | ks |  | - | - |  |
| 34 | K | Pol40 | oživení - komplexní vyzkoušení | ks |  | - | - |  |
| 35 | K | Pol41 | dokumentace skutečného stavu | ks |  | - | - |  |
| 36 | K | Pol42 | příprava staveniště, úklidové práce | ks |  | - | - |  |
| 37 | K | Pol43 | výchozí revize | ks |  | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q 01.04.2.1 |  |  | kabel JYSTY 2x2x0,8 | m | **450,00** | 60,55 | 27 248 | změna kabelů odsouhlasena viz Odpovědina otázky Výběrového řízení |
| Q 01.04.2.2 |  |  | kabel CYKY 2x2,5 | m | **700,00** | 81,57 | 57 097 | změna kabelů odsouhlasena viz Odpovědina otázky Výběrového řízení |
| Q 01.04.2.3 |  |  | kabel CYKY 3x2,5 | m | **100,00** | 94,93 | 9 493 | změna kabelů odsouhlasena viz Odpovědina otázky Výběrového řízení |
| Q 01.04.2.4 |  |  | propojovací krabice standard | ks | **15,00** | 875,32 | 13 130 | změna kabelů odsouhlasena viz Odpovědina otázky Výběrového řízení |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9** |  |  | **OSTATNÍ** |  |  |  | **9 375** |  |
| Q 01.9.1 |  |  | Projekční práce - úprava projektu dle změny zadání | kpl. | **1,00** | 9 375 | 9 375 |  |
|  |  |  |  |  |  | - | - |  |