Název akce: Mateřská škola Teplého, Pardubice - rozšíření kapacit

ČÁST 1: Realizace přístavby a rozšíření kapacity stravovacího provozu - Dodatek č.4



Spolufinancováno

Evropskou unií



**MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ**

**ROZVOJ ČR**

**DODATEK č.4  
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OVZ/VZZR/2024/009-1**

uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník  
(dále jen občanský zákoník)

**Smluvní strany**

**Objednatel: Statutární město Pardubice** Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1 530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Bc. Janem Nadrchalem, primátorem města

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Kateřinou Skladanovou - vedoucí Odboru majetku a investic technikem odd. investic a technické správy Odboru majetku a investic MmP Tel: 466 859 194, 739 505 860, e-mail:

IČO: 00274046 DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice číslo účtu:

(dále jen ***„objednatel“)***

***a***

**Zhotovitel: MARHOLD a.s.**

Se sídlem: Motoristů 24, 530 06 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Lukášem Skokanem, předsedou představenstva Jakubem Kousalem DiS., členem představenstva Vítem Hruškou, členem představenstva

Zastoupený ve věcech smluvních: členem představenstva

Zastoupený ve věcech technických: členem představenstva

Odpovědný stavbyvedoucí: č. autorizace: 20572

Tel: IČO: 150 50 050 DIČ : CZ15050050

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B,vl. 2583 bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu:

UniCredit banka, č. účtu: *(dále jen* ***„zhotovitel“)***

***(„objednatel“*** a ***„zhotovitel“*** dále společně též jako ***„smluvní strany“)***

Název akce: Mateřská škola Teplého, Pardubice - rozšíření kapacit

ČÁST 1: Realizace přístavby a rozšíření kapacity stravovacího provozu - Dodatek č.4

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 5.9.2024 smlouvu o dílo č. OVZ/VZZR/2024/009-1 (dále jen jako „SOD“ nebo „Smlouva“), jejímž předmětem je realizace přístavby dvoupodlažního objektu ke stávající budově mateřské školy v ulici Teplého č.p. 2100 v Pardubicích z důvodu navýšení kapacity školky o 100 dětí. Jedná se o rozšíření mateřské školy o 4 třídy po 25 dětech ve věku 2-6 let, a to včetně vybudování přilehlých sociálních zařízení a odpovídajícího počtu šaten. Součástí je rozšíření prostor a zvýšení kapacity stravovacího provozu, zajištění kapacity šatny, přípravných kuchyněk a řešení dostatečného zázemí pro další pedagogy včetně sociálních zařízení (dále jen „DÍLO“).

Při vlastní realizaci DÍLA bylo nutné řešit úpravu některých stavebních konstrukcí, prací a technologických postupů. Na základě skutečností, které nebylo možné před zadáním veřejné zakázky přes veškerou náležitou péči objednatele zjistit, došlo ke změnám v průběhu plnění této veřejné zakázky. V jednotlivých fázích stavebních prací při realizaci uvedeného DÍLA došlo rovněž ke zpřesnění či doplnění navrženého řešení, tak aby byla zaručena kvalita stavebně upravovaného prostoru a zároveň došlo k optimalizaci nově vzniklých nákladů stavby.

Jedná se tedy o vícepráce a méněpráce, které ve svém důsledku nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu, a jejichž bližší specifikace je uvedena ve změnovém listu č.9 až č.21, které jsou nedílnou součástí a přílohou tohoto dodatku č.4. Z důvodu nutnosti výše uvedených úprav a změn během realizace stavby se tak smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu předmětu smlouvy, a to na rozšíření díla o vícepráce a méněpráce, jejichž bližší specifikace je uvedena v příloze č.1, a v důsledku toho se upravuje i cena díla o cenu těchto dodatečných víceprací ve výši 2.500.443,26 Kč bez DPH a cenou méněprací -129.495,69 Kč bez DPH.

Smluvní strany se tak dohodly na uzavření tohoto dodatku č.4 ke Smlouvě a s ohledem na shora uvedené se tak rozsah předmětu plnění předmětné smlouvy o dílo upravuje na základě níže uvedených změnových listů č.9 až č.21, které jsou přílohou tohoto dodatku č.4, a v důsledku toho se mění cena za dílo, a to takto:

**Změnový list č.9**

Při realizaci stavby bylo zjištěno, že v nabídkovém rozpočtu chybí v části ZTI některé položky. Jedná se o položky v oddílu zařizovací předměty jako jsou ovládací tlačítka zavěšených (předstěnových) wc, bermaky, umyvadlové výpustě typu click/clack, sprchové sestavy, zápachové uzávěrky (sifony) pro sprchové vaničky a záchodová prkénka. Součástí této změny je také dodávka a montáž 4 kusů revizních dvířek velikosti 600 x 600 mm, které nejsou součástí rozpočtu a ani výpisu prvků, přičemž se jedná o dvířka do hlavních instalačních šachet a tato dvířka musí být s požární odolností.

Výše uvedené položky, respektive stavební práce, dodávky a služby je nutné provést z důvodu dosažení komplexního a úplného zhotovení zakázky a zajištění jejího plnohodnotného užívání. Uvedená změna rozsahu plnění vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž upravený rozsah plnění nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Tyto změny nemají dopad na stavební povolení na hodnoty projektu.

Změnový list č.9 (vícepráce) 164 063,03 Kč bez DPH

**Změnový list č.10**

V průběhu provádění prací bylo na základě konzultace s projektantem a zhotovitelem díla objednatelem rozhodnuto o provedení dodatečné změny provedení díla, která spočívá v úpravě sloupu v chodbě č.123. Tato dodatečná změna řeší vybourání stávajícího sloupu v chodbě

-2-

Název akce: Mateřská škola Teplého, Pardubice - rozšíření kapacit

ČÁST 1: Realizace přístavby a rozšíření kapacity stravovacího provozu - Dodatek č.4

č.123, a to z důvodu zajištění bezkolizního průjezdu a pohybu jídelních vozíků v uvedené chodbě. Uvedená změna rozsahu plnění vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž upravený rozsah plnění nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Tyto změny nemají dopad na stavební povolení na hodnoty projektu.

Změnový list č.10 (vícepráce) 7 274,00 Kč bez DPH

**Změnový list č.11**

Na základě dodatečně upraveného provozního využití a s tím souvisejícího tepelně technického posouzení místnosti č. 124 bylo objednatelem rozhodnuto o provedení změny, která spočívá v dodatečném osazení jednoho kusu otopného tělesa do této místnosti.

Jedno otopné těleso bude přidáno z důvodu dostatečného vytápění a dosažení tepelného komfortu budoucí třídy. Nově přidané otopné těleso bude umístěno na pilíři, který nebyl zakreslený v grafické části projektové dokumentace a fakticky tento pilíř je podporou pro hlavní nosník stropu. Uvedená změna rozsahu plnění vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž upravený rozsah plnění nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Tyto změny nemají dopad na stavební povolení na hodnoty projektu.

Změnový list č.11 (vícepráce) 32 590,91 Kč bez DPH

**Změnový list č.12**

Dodatečně byla navržena specifická fasáda s nestandardním povrchem. Projektová dokumentace nespecifikovala, jakým způsobem se fasáda bude provádět a původní návrh byl pouze na průčelí. Po konzultaci s architektem a generálním projektantem bylo domluveno že součástí zdobené fasády budou i dvě boční stěny vstupu školky. Na místě byl dohodnut přesný postup provedení za účasti techniků ze společnosti WEBER, generálního projektanta a architekta. Tyto detailní stavební úpravy nebyly v projektové dokumentaci specifikovány a byl proveden zápis do stavebního deníku panem architektem A. Jeřábkem.

Odsouhlasené řešení zdobené fasády je pracnější než původně navrhované řešení. Uvedená změna rozsahu plnění vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž upravený rozsah plnění nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Tyto změny nemají dopad na stavební povolení na hodnoty projektu.

Změnový list č.12 (vícepráce) 128 059,82 Kč bez DPH

**Změnový list č.13**

Dle navrženého řešení v projektové dokumentaci bylo uvažováno, že modulární kostky nebudou uchyceny ke střeše, ale pouze volně položené na povrch střechy. Na základě konzultace s odborníky a také vzhledem ke klimatickým jevům v nedávném období bylo objednatelem rozhodnuto o provedení změny osazení modulárních kostek, které budou pevně zakotvené do střechy.

Kotvení modulárních kostek bude vyžadovat provedení stavební úpravy. Jedná se o vybourání stávajícího lehčeného betonu, který bude nahrazený pevnostním betonem, podklady modulárních kostek budou vyrobeny z purenitu v tloušťce takové, aby přerušily tepelný most a nedocházelo v těchto místech k tepelným mostům, následně bude na purenitových deskách nabetonávka do správné výšky budoucího usazení hliníkových boxů. Součástí tohoto kotevního systému bude také opracování kotevních patek v napojení na hydroizolační souvrství střechy.

Součástí tohoto ZL bude také provedení opatření potřebných ke kotvení zábradlí, které není detailně řešeno v projektové dokumentaci. Uvedená změna rozsahu plnění vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž upravený rozsah plnění nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Tyto změny nemají dopad na stavební povolení na hodnoty projektu.

Změnový list č.13 (vícepráce) 536 203,68 Kč bez DPH

-3-

Název akce: Mateřská škola Teplého, Pardubice - rozšíření kapacit

ČÁST 1: Realizace přístavby a rozšíření kapacity stravovacího provozu - Dodatek č.4

**Změnový list č.14**

Po odkrytí telekomunikačních kabelů bylo zjištěno, že z důvodu degradace vlivem jejich stáří, nelze s těmito kabely manipulovat. Za přítomnosti zástupců společnosti Cetin a současně zástupce pro armádní kabely, bylo sjednáno, že pro ochranu kabelových tras budou použity betonové kolektory (zápis viz. stavební deník). Součástí této změny bude také osazení speciálních chrániček kabelů, které nejsou součástí nabídkového rozpočtu a ani projektové dokumentace.

Veškeré kabely pod komunikací budou uloženy do chrániček typu KOPOFLEX a dvouplášťových korugovaných chrániček. Nad telekomunikačními kabely společnosti Cetinu a armády budou vybudovány betonové kolektory. Dále bude doplněný jeden kus akumulačního boxu pod parkovištěm. Uvedená změna rozsahu plnění vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž upravený rozsah plnění nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Tyto změny nemají dopad na stavební povolení na hodnoty projektu.

Změnový list č.14

(vícepráce) 912 059,86 Kč bez DPH

(méněpráce) -98 996,50 Kč bez DPH

**Změnový list č.15**

Změna řeší dodávku a montáž vnitřních posuvných dveří včetně zárubně, které jsou uvedené v projektové dokumentaci, ale nejsou zahrnuté v rozpočtu. Jedná se o posuvné dveře se zárubní v sociálním zázemí kuchyně. Uvedená změna rozsahu plnění vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž upravený rozsah plnění nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Tyto změny nemají dopad na stavební povolení na hodnoty projektu.

Změnový list č.15 (vícepráce) 17 829,00 Kč bez DPH

**Změnový list č.16**

Po konzultaci se zástupci HZS Pardubického kraje je nutné se změnit protipožární nátěr stropních nosníků. Na základě požadavku HZS nahrazený dvouvrstvým obkladem ze sádrokartonových desek s požární odolností. Dále bude součástí této změny také provedení sádrokartonového podhledu v technické místnosti č. 134, kde byl dle projektové dokumentace navržený sádrokartonový podhled bez požadavků na jeho požární odolnost. Původně zde měl být pouze požární předěl ve stropě, který je fyzicky neproveditelný z požárního i montážního hlediska. Uvedená změna rozsahu plnění vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž upravený rozsah plnění nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Tyto změny nemají dopad na stavební povolení na hodnoty projektu.

Změnový list č.16 (méněpráce) -27 982,55 Kč bez DPH

**Změnový list č.17**

Tato změna řeší doplnění protipožárních ucpávek prostupů v požárně dělících konstrukcích. Jedná se o narovnání rozporu mezi projektovou dokumentací a rozpočtem, kdy protipožární ucpávky nebyly v rozpočtu uvedené.

Dodávka a montáž protipožárních ucpávek je nutná z důvodu spolehlivosti stavby ve vztahu k jejímu požárnímu zabezpečení a její správnou funkčnost. Důvodem této změny je dodatečný požadavek HZS Pardubického kraje, který souvisí se změněným požárně bezpečnostním řešením stavby, přičemž změna požárně bezpečnostního řešení stavby byla řešena až v průběhu realizace stavby. Uvedená změna rozsahu plnění vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž upravený rozsah plnění nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

-4-

Název akce: Mateřská škola Teplého, Pardubice - rozšíření kapacit

ČÁST 1: Realizace přístavby a rozšíření kapacity stravovacího provozu - Dodatek č.4

Tyto změny nemají dopad na stavební povolení na hodnoty projektu.

Změnový list č.17 (vícepráce)

19 500,00 Kč bez DPH

**Změnový list č.18**

Z důvodu nutnosti změny protipožárního řešení během výstavby, bylo nutné, změnit vstupní dveře s protipožární odolností. Uvedená změna rozsahu plnění vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž upravený rozsah plnění nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Tyto změny nemají dopad na stavební povolení na hodnoty projektu.

Změnový list č.18 (vícepráce) 144 432,00 Kč bez DPH

**Změnový list č.19**

Tato změna řeší dodatečné úpravy slaboproudé instalace na základě nově zpracované projektové dokumentace této části stavby.

Jedná se o doplnění aktivních prvků a doplnění většího rozvaděče. U zabezpečovacího systému je kompletně nahrazen stávající systém novým systémem Jablotron, včetně výměny stávajících prvků a dále byly doplněny čtečky do venkovních jednotek videotelefonu pro snadnější správu čipů, vyjmuty čtečky na dveře v nové části - nebylo požadováno, byly vyjmuty magnety v oknech a dveřích, které dodává výrobce oken/dveří, byly doplněny moduly pro připojení magnetů, byly doplněny dotykové ovládací klávesnice, upraveny počty pohybových detektorů a požárních hlásičů. U videotelefonu je navržen kompletně nový IP systém videotelefonu pro celkové sjednocení všech videotelefonů v objektu a zajištění požadované vnitřní komunikace, čtečky pro ovládání vstupních dveří budou integrovány Jablotron pro snadnější správu přístupových oprávnění do objektu a ovládání alarmu - jeden software a dále byly doplněny nové 7" monitory na nová i stávající místa.

Důvodem a cílem této změny je zajištění plné a spolehlivé kompatibility slaboproudých instalací a zařízení stávající části stavby s novo částí slaboproudých instalačních rozvodů a zařízení v nové části stavby, respektive v přístavbě stávající budovy mateřské školy. Uvedená změna rozsahu plnění vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž upravený rozsah plnění nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Tyto změny nemají dopad na stavební povolení na hodnoty projektu.

Změnový list č.19

(vícepráce) 418 768,44 Kč bez DPH

(méněpráce) -2 516,64 Kč bez DPH

**Změnový list č.20**

Jedná se o doplnění nouzových svítidel a kabelů, rozvaděčů a instalačního materiálu, které jsou nutné ke správné funkci prvků venkovního zastínění a nejsou součásti původního rozpočtu. Uvedená změna rozsahu plnění vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž upravený rozsah plnění nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Tyto změny nemají dopad na stavební povolení na hodnoty projektu.

Změnový list č.20 (vícepráce) 32 698,70 Kč bez DPH

**Změnový list č.21**

Po konzultaci se specialisty v oboru podlahových konstrukcí, projektantem, zhotovitelem a zástupci poddodavatele podlah bylo objednatelem rozhodnuto o provedení změny, která se týká řešení dilatačních celků podlah.

Pro řešení dilatačních spár podlah bude použito systémové řešení UZIN z důvodu efektivního řešení dilatací podlah tak, aby nemusely být použity přechodové lišty v místě přerušených betonáží podkladních vrstev podlahových souvrství. Použití tohoto systémového řešení bylo

5

Název akce: Mateřská škola Teplého, Pardubice - rozšíření kapacit

ČÁST 1: Realizace přístavby a rozšíření kapacity stravovacího provozu - Dodatek č.4

schváleno po kontrole stavby technikem UZIN a bylo odsouhlaseno zástupcem objednatele v rámci kontrolního dne stavby.

Důvodem této změny je zajištění spolehlivosti detailů v oblasti dilatačních spár podlah a podlahových souvrství bez použití dilatačních lišt, které jsou náročné na údržbu při provozu stavby. Uvedená změna rozsahu plnění vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž upravený rozsah plnění nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Tyto změny nemají dopad na stavební povolení na hodnoty projektu.

Změnový list č.20 (vícepráce) 86 963,82 Kč bez DPH

**Podrobnější rekapitulace dodatku č.4**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **CENA CELKEM** | **MÉNĚPRÁCE** | **VÍCEPRÁCE** |
| **ZMĚNOVÝ LIST Č. 9** | **164 063,03** | **0** | **164 063,03** |
| **ZMĚNOVÝ LIST Č. 10** | **7 274,00** | **0** | **7 274,00** |
| **ZMĚNOVÝ LIST Č. 11** | **32 590,91** | **0** | **32 590,91** |
| **ZMĚNOVÝ LIST Č. 12** | **128 059,82** | **0** | **128 059,82** |
| **ZMĚNOVÝ LIST Č. 13** | **536 203,68** | **0** | **536 203,68** |
| **ZMĚNOVÝ LIST Č. 14** | **813 063,36** | **-98 996,50** | **912 059,86** |
| **ZMĚNOVÝ LIST Č. 15** | **17 829,00** | **0** | **17 829,00** |
| **ZMĚNOVÝ LIST Č. 16** | **- 27 982,55** | **- 27 982,55** | **0** |
| **ZMĚNOVÝ LIST Č. 17** | **19 500,00** | **0** | **19 500,00** |
| **ZMĚNOVÝ LIST Č. 18** | **144 432,00** | **0** | **144 432,00** |
| **ZMĚNOVÝ LIST Č. 19** | **416 251,80** | **-2 516,64** | **418 768,44** |
| **ZMĚNOVÝ LIST Č. 20** | **32 698,70** | **0** | **32 698,70** |
| **ZMĚNOVÝ LIST Č. 21** | **86 963,82** | **0** | **86 963,82** |
|  |  |  |  |
| **Celková cena změn bez DPH** | **2 370 947,57** | **-129 495,69** | **2 500 443,26** |

Rekapitulace celkové ceny:

Na základě výše uvedených změn dochází k úpravě ustanovení Smlouvy Oddíl I., čl. III. Cena za Dílo, odstavec 1, ve znění dodatků č.1, č.2 a č.3 a to následovně:

Na základě dohodnutých víceprací a méněprací a dle tohoto dodatku č.4 zní cena za předmět plnění díla takto:

Rekapitulace celkové ceny:

Celková cena za DÍLO dle SoD bez DPH 64 491 927,45 Kč

Dodatek č. 1 (vícepráce) bez DPH 566 062,51 Kč

Dodatek č. 2 (vícepráce a méněpráce) bez DPH 1 638 047,26 Kč

Dodatek č. 3 (bez vlivu na cenu) 0,00 Kč

Dodatek č. 4 (vícepráce a méněpráce) bez DPH 2 370 947,57 Kč

Celková cena za DÍLO vč. Dodatků č. 1,2, 3 a 4 bez DPH 69 066 984,79 Kč

DPH 21 %14 504 066,81 Kč

**Celková cena za DÍLO vč. Dodatků č.1,2, 3 a 4 včetně DPH 83 571 051,60 Kč**

-6-

Název akce: Mateřská škola Teplého, Pardubice - rozšíření kapacit

ČÁST 1: Realizace přístavby a rozšíření kapacity stravovacího provozu - Dodatek č.4

*(Slovy: osmdesáttřimilionůpětsedmdesátjednatisícpadesátjedna korun českých šedesát haléřů včetně DPH)*

1. Ostatní ustanovení SOD č. OVZ/VZZR/2024/009-1 ze dne 5.9.2024 ve znění Dodatků č. 1, č. 2, č. 3 nedotčená výše uvedenou změnou zůstávají v platnosti v původním znění.
2. S ohledem na povinnost vést písemnou komunikaci elektronicky dle § 211 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek č. 4 vyhotoven pouze v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu.
3. Tento dodatek č. 4 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejněním v registru smluv spravovaném Digitální a informační agenturou v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření tohoto dodatku č. 4 odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv spravovaného Digitální a informační agenturou. O uveřejnění dodatku č. 4 objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek č. 4 zveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
6. Smluvní strany si tento dodatek č. 4 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými elektronickými podpisy.

Přílohy:

Příloha č.1: Změnové listy č.9 až č.21

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Schváleno usnesením Rady města Pardubice ze dne 20.8.2025 č. usnesení R/6151/2025.

V Pardubicích dne

*za objednatele*

V Pardubicích dne

*za zhotovitele*

Bc. Jan Nadrchal  
primátor města

Jakub Kousal DiS.  
člen představenstva

-7-



Spolufinancováno

Evropskou unií

**MINISTERSTVO**

**PRO MÍSTNÍ**

**ROZVOJ ČR**



STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR MAJETKU A INVESTIC



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Název akce: | Mateřská škola Teplého, Pardubice - rozšíření kapacit ČÁST 1: Realizace přístavby a rozšíření kapacity stravovacího provozu | |
| Změnový list č. 9 | | SOD č.  OVZ/VZZR/2024/009-1 |

Popis Změny:

Při realizaci stavby bylo zjištěno, že v nabídkovém rozpočtu chybí v části ZTI některé položky. Jedná se o položky v oddílu zařizovací předměty jako jsou ovládací tlačítka zavěšených (předstěnových) wc, bermaky, umyvadlové výpustě typu click/clack, sprchové sestavy, zápachové uzávěrky (sifony) pro sprchové vaničky a záchodová prkénka. Součástí této změny je také dodávka a montáž 4 kusů revizních dvířek velikosti 600 x 600 mm, které nejsou součástí rozpočtu a ani výpisu prvků, přičemž se jedná o dvířka do hlavních instalačních šachet a tato dvířka musí být s požární odolností.

Výše uvedené položky, respektive stavební práce, dodávky a služby je nutné provést z důvodu dosažení komplexního a úplného zhotovení zakázky a zajištění jejího plnohodnotného užívání.

Popis způsobu ocenění Změny:

Ocenění změn bylo provedeno podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu dle oddílu I., čl. III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 9. Na základě změny dle ZL č. 9 bude uzavřen dodatek č. 4 k SoD č. OVZ/VZZR/2024/009-1.

Technik PITS OMI MmP:

TPS: INGENIRING KRKONOŠE a.s.,

S takto navrženou změnou souhlasíme.

Dne: Podpis:

Stránka 1 z 2

Spolufinancováno

Evropskou unií

**MINISTERSTVO**

**PRO MÍSTNÍ**

**ROZVOJ ČR**

|  |  |
| --- | --- |
| Stanovisko projektanta: IRBOS s.r.o., ICO: 25933094, se sídlem č.p. 115, 517 41 Češtíce  S takto navrženou změnou souhlasíme. | |
| Stanovisko dodavatele: MARHOLD a.s.. Motoristů 24. 530 06 Pardubice | |
| S takto navrženou změnou souhlasíme. | |
| Výsledné ocenění dohodnuté Změny: | včetně DPH: 198 516,27 Kč |
| bez DPH: 164 063,03 Kč |
| Cena méněprací:  bez DPH: 0,00 Kč  včetně DPH: 0,00 Kč | Cena víceprací:  bez DPH: 164 063,03 Kč  včetně DPH: 198 516,27 Kč |
| Původní celková cena díla dle SoD a dodatků | Navrhovaná změna celkové cena díla dle ZL 9:  bez DPH: 66 860 100,25 Kč  včetně DPH: 80 900 721,30 Kč |
| č.l, č.2 a č.3:  bez DPH: 66 696 037,22 Kč včetně DPH: 80 702 205,04 Kč |
| Způsob finančního krytí změny:  Financování z kapitoly 711/OMI — MS Teplého rozšíření kapacit - vlastní zdroje  Podpis ekonoma OE OMI MmP: Datum: | |
| Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:  S takto navrženou změnou souhlasím. | |
| Souhlas vedoucího OMI MmP  Souhlasím s provedením navržených víceprací dle tohoto ZL a dodatku č.4 SoD.  Podpis:  Datum: | Podpis zmocněnce dodavatele  Souhlasím s provedením navržených víceprací dle tohoto ZL\_a\_dodatku č.4 SoD.  Podpis:  Datum: |

Příloha: rozpočet změn — vícepráce změnového listu č. 9

Stránka 2 z 2

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Teplého - rozšíření kapacit

Objekt:

Soupis:

**ZL č. 9 - Vícepráce ZTI**

|  |  |
| --- | --- |
| KSO: | CC-CZ: |
| Místo: | Datum: |
| Zadavatel: | IČ:  DIČ: |
| Zhotovitel: | IČ:  DIČ: |
| Projektant: | IČ:  DIČ: |
| Zpracovatel: | IČ:  DIČ: |

Poznámka:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady z rozpočtu  Ostatní náklady  **Cena bez DPH** | 164 063,03  0,00  **164 063,03** | | | |
| dph základní snížená | Základ daně 164 063,03 0,00 |  | Sazba daně  21,00%  12,00% | Výše daně 34 453,24 0,00 |
| **Cena s DPH** |  | **v CZK** |  | **198 516,27** |

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Strana 1 z 4

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Teplého - rozšíření kapacit

Objekt:

Soupis:

**ZL č. 9 - Vícepráce ZTI**

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 164 063,03

HSV - Práce a dodávky HSV 10 020,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 020,00

PSV - Práce a dodávky PSV 154 043,03

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 8 895,40

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 98 659,08

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 7 274,50

734 - Ústřední vytápění - armatury 15 034,05

763 - Konstrukce suché výstavby 24 180,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

164 063,03

Strana 2 z 4

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Teplého - rozšíření kapacit  
Objekt:

4 - Dodatek č.4

Soupis:

**ZL č. 9 - Vícepráce ZTI**

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | ■ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| **Náklady soupisu celkem** | | | |  |  |  | **164 063,03** |  |
|  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 10 020,00 |  |
|  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 10 020,00 |  |
| 1 | K | 953941516 | Osazování kovových konzol nebo kotev pro záclonové kryty, radiátorové držáky apod. | kus | 10,000 | 112,00 | 1 120,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  |  |  | Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou. |  |  |  |  |  |
|  | pp |  | do vysekaných kapes nebo připravených otvorů konzol nebo kotev, např. pro záclonové kryty, zavěšené skříňky, radiátorové držáky apod. |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/953941*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953941)*516* |  |  |  |  |  |
| 2 | *M* | *42392874* | *konzole 300/200 otvor D 17mm* | *kus* | *10.000* | *890,00* | *8 900,00* | CS *ÚRS 2024 02* |
|  | PP |  | konzole 300/200 otvor D 17mm |  |  |  |  |  |
|  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 154 043,03 |  |
|  | D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 8 895,40 |  |
| 3 | K | 722232061 | Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním | kus | 6,000 | 442,00 | 2 652,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1/2” |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | *https://podminky. urs.cz/item/CS\_ URS \_ 2024 02/722232061* |  |  |  |  |  |
| *4* | *M* | *1 Ml. 53050000* | *Vekolux, připojovací šroubení pro tělesa VK, přímé, připojeni 1/2-3/4* | *kus* | 5,000 | *634,90* | *3 174,50* |  |
|  | PP |  | Vekolux, připojovací šroubení pro tělesa VK, přímé, připojení 1/2-3/4 |  |  |  |  |  |
| *5* | *M* | *1139748* | *ADAPTER PRO RF TERMOHLAVICI CMMZ-00/36* | *kus* | *10,000* | *306,89* | *3 068,90* |  |
|  | PP |  | ADAPTER PRO RF TERMOHLAVICI CMMZ-00/36 |  |  |  |  |  |
|  | D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 98 659,08 |  |
| *6* | *M* | *ALP.A392C-R* | *D+M Výpust umyvadlová CLICK/CLACK 5/4" celokovová s přepadem, velká zátka* | *kus* | *5,000* | *677,00* | *3 385,00* |  |
|  | PP |  | D+M Výpust umyvadlová CLICK/CLACK 5/4” celokovová s přepadem, velká zátka |  |  |  |  |  |
|  | P |  | *Poznámka k položce: Pro umyvadla* |  |  |  |  |  |
| *7* | *M* | *115883KJ1-R* | *D+M Ovládací tlačítko Geberit Sigma plast bílá lesk 115.883.KJ.1* | *kus* | *1,000* | *1 493,39* | *1 493,39* |  |
|  | PP |  | D+M Ovládací tlačítko Geberit Sigma plast bílá lesk 115.883.KJ 1 |  |  |  |  |  |
|  | P |  | *Poznámka k položce: Pro WC moduly* |  |  |  |  |  |
| *8* | *M* | *6000181100-R* | *D+M Sedátko WC dika Zeta duroplast* | *kus* | *1,000* | *902,44* | *902,44* |  |
|  | PP |  | D+M Sedátko WC Jika Zeta duroplast  *Poznámka k položce:*  *rozměry: 440\*370 mm. šířka: 370 mm, délka: 445 mm, materiál:* |  |  |  |  |  |
|  | p |  | *duroplast. barva: bílá , hloubka: 440 mm, kód výrobce: H8932740000001. model: Zeta*  *sedátko z duroplastu s plastovými panty, barva bílá, rozměry (h\*š) 440\*370 mm* |  |  |  |  |  |
| *9* | *M* | *NCL.0205246-R* | *D+M TURBOFLOW - sifon pro sprchové vaničky průměr 50 mm, průtok 541/min, krytka ABS - chrom* | *kus* | *1,000* | *784,00* | *784,00* |  |
|  | PP |  | D+M TURBOFLOW - sifon pro sprchové vaničky průměr 50 mm, průtok 541/min, krytka ABS - chrom |  |  |  |  |  |
|  | p |  | *Poznámka k položce*  *Pro sprchové vaničky a sprchové kouty* |  |  |  |  |  |
| *10* | *M* | *6000076460-R* | *D+M Souprava sprchová Novaservis KIT04.0* | *kus* | *1,000* | *2 157,97* | *2 157,97* |  |
|  | PP |  | D+M Souprava sprchová Novaservis KIT04.0 |  |  |  |  |  |
|  | p |  | *Poznámka k položce.*  *Pro sprchové vaničky a sprchové kouty* |  |  |  |  |  |
| *17* | *M* | *ALP.A392C-R* | *D+M Výpust umyvadlová CLICK/CLACK 5/4" celokovová s přepadem, velká zátka* | *kus* | *37.000* | *812,40* | *30 058,80* |  |
|  | PP |  | Ó+M Výpust umyvadlová CLICK/CLACK 5/4" celokovová s přepadem, velká zátka |  |  |  |  |  |
|  | P |  | *Poznámka k položce Pro umyvadla* |  |  |  |  |  |
| *18* | *M* | *115883KJ1-R* | *D+M Ovládací tlačítko Geberit Sigma plast bílá lesk 115.883.KJ.1* | *kus* | *24.000* | *1 792,07* | *43 009,68* |  |
|  | PP |  | D+M Ovládací tlačítko Geberit Sigma plast bílá lesk 115 883 KJ 1 |  |  |  |  |  |
|  | p |  | *Poznámka k položce: Pro WC moduly* |  |  |  |  |  |
| *19* | *M* | *NCL0205246-R* | *D+M TURBOFLOW - sifon pro sprchové vaničky průměr 50 mm, průtok 541/min, krytka ABS - chrom* | *kus* | *5,000* | *784,00* | *3 920.00* |  |
|  | pp |  | D+M TURBOFLOW - sifon pro sprchové vaničky průměr 50 mm. průtok 541/min krytka ABS - chrom |  |  |  |  |  |
|  | p |  | *Poznámka k položce*  *Pro sprchové vaničky a sprchové kouty* |  |  |  |  |  |
| *20* | *M* | *6000076460-R* | *D+M Souprava sprchová Novaservis KIT04.0* | *kus* | *5.000* | *2 589.56* | *12 947.80* |  |
|  | pp |  | D+M Souprava sprchová Novaservis KIT04 0 |  |  |  |  |  |
|  | p |  | *Poznámka k položce*  *Pro sprchové vaničky a sprchové kouty* |  |  |  |  |  |

Strana 3 z 4

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ | Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] | | | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| D | 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | | | 7 274,50 |  |
| 11 K | 733221104 | Potrubí měděné měkké spojované měkkým pájením D m 22x1 mm | | 3 055,00 | CS ÚRS 2024 02 |
| pp Potrubí z trubek měděných měkkých spojovaných měkkým pájením 0  22/1  Online PSC [*https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 02/733221104*](https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733221104) | | | | | |
| *12 M* | *IMI. 61503553 Tepelná izolace Globo H DN20* | | *kus 5,000 193,90* | *969,50* |  |
| PP | Tepelná izolace Globo H DN20 | | |  |  |
| 13 K | „ Příplatek na zhotovení přechodů na Cu ,kolena,  ' ú'\_i' , • ’ \ r~\ *a r~ a m* O,UUU OOUjUU  přídavný material Cu Dn 15-18 | | | 3 250,00 | |
| PP  D | Příplatek na zhotovení přechodů na Cu .kolena, přídavný materiál Cu Dn 15-18  734 Ústřední vytápění - armatury | | | 15 034,05 |  |
| 14 K | 734163441 | Filtr DN 15 PN 40 do 400°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí přírubou | soubor 1,000 2 440,00 | 2 440,00 | CS ÚRS 2024 02 |
| pp Filtry z uhlíkové oceli s čistícím víkem nebo vypouštěcí zátkou PN 40 do  400“C DN 15  Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS*](https://podminky.urs.cz/item/CS) *URS 2024 02/734163441* | | | | | |
| 15 K | 9851414-R Bermaky / dvoušroubkové držáky DN 25-125 kus 100,000 106,80 | | | 10 680,00 |  |
| pp | Bermaky / dvoušroubkové držáky DN 25-125 | | |  |  |
| *16 M* | *isonrz-mt,-, m D+M Oddálené ovládání pneumatické, pro 2 množství , 116051KV1-R , . . . , ,. . .... n.. kus 1,000 1 914,05*  *splachovaní, cerná/chrom (116.051.KV. 1)* | | | *1 914,05* | |
| PP  D | D+M Oddálené ovládáni pneumatické, pro 2 množství splachováni, čemá/chrom (116.051.KV.1)  763 Konstrukce suché výstavby | | | 24 180,00 |  |
| 23 K | 763172455 | Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kcí vel. 600 x 600 mm pro podhledy | kus 4,000 1 020,00 | 4 080,00 | CS ÚRS 2024 02 |
| pp Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních  protipožárních pro podhledy velikost (šxv) 600 x 600 mm  Online PSC [*https://podminkv.urs.cz/item/CS*](https://podminkv.urs.cz/item/CS) *URS 2024 02/7631724SS* | | | | | |
| *24 M* | *59030763 dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy El 60*  *600x600 mm* | | | *33 080,00* | CS *ÚRS 2024 02* |
| pp | dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy El 60 600x600 mm | | |  |  |
| 21 K | 763172478 | Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kci , \_  t , u । n c o ulij kus -2,000 990,00  ostatních vel. do 0,5 m2 pro podhledy | | -1 980,00 |  |
| PP | Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních protipožárních pro podhledy ostatních velikosti do 0,5 m2 | | |  |  |
| *22 M* | *59030760.1* | *dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy El 60 \_ n„n c ... ..*  *1 kus -2,000 5 500,00*  *200x150 mm* | | *-11 000,00* |  |

PP dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy El 60 300x300 mm

Strana 4 z 4



Spolufinancováno

Evropskou unií

**MINISTERSTVO**

**PRO MÍSTNÍ**

**ROZVOJ ČR**



STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR MAJETKU A INVESTIC

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Název akce: | Mateřská škola Teplého, Pardubice - rozšíření kapacit ČÁST 1: Realizace přístavby a rozšíření kapacity stravovacího provozu | |
| Změnový list č. 10 | | SOD č.  OVZ/VZZR/2024/009-1 |

Popis Změny:

V průběhu provádění prací bylo na základě konzultace s projektantem a zhotovitelem díla objednatelem rozhodnuto o provedení dodatečné změny provedení díla, která spočívá v úpravě sloupu v chodbě č. 123. Tato dodatečná změna řeší vybourání stávajícího sloupu v chodbě č.123, a to z důvodu zajištění bezkolizního průjezdu a pohybu jídelních vozíků v uvedené chodbě.

Popis způsobu ocenění Změny:

Ocenění změn bylo provedeno podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu dle oddílu L, čl. III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 10.

Na základě změny dle ZL č. 10 bude uzavřen dodatek č. 4 k SoD č. OVZ/VZZR/2024/009-1.

Technik PITS OMI MmP:

TPS: INGENIRING KRKONOŠE a.s.,

S takto navrženou změnou souhlasíme.

Dne: Podpis:

Stránka 1 z 2

Spolufinancováno

Evropskou unií

**MINISTERSTVO**

**PRO MÍSTNÍ**

**ROZVOJ CR**

|  |  |
| --- | --- |
| Stanovisko projektanta: IRBOS s.r.o., IČO: 25933094, se sídlem č.p. 115, 517 41 Češtíce  S takto navrženou změnou souhlasíme. | |
| Stanovisko dodavatele: MARHOLD a.s.. Motoristů 24. 530 06 Pardubice | |
| S takto navrženou změnou souhlasíme. | |
| Výsledné ocenění dohodnuté Změny: | včetně DPH: 8 801,54 Kč |
| bez DPH: 7 274,00 Kč |
| Cena méněprací: | Cena víceprací:  bez DPH: 7 274,00 Kč  včetně DPH: 8 801,54 Kč |
| bez DPH: 0,00 Kč  včetně DPH: 0,00 Kč |
| Původní celková cena díla dle SoD a dodatků | Navrhovaná změna celkové cena díla dle ZL 10:  bez DPH: 66 867 374,25 Kč  včetně DPH: 80 909 522,84 Kč |
| č.l, č.2 a č.3: |
| bez DPH: 66 696 037,22 Kč včetně DPH: 80 702 205,04 Kč |
| Způsob finančního krytí změny:  Financování z kapitoly 711/OMI — MS Teplého rozšíření kapacit - vlastní zdroje  Podpis ekonoma OE OMI MmP: Datum: | |
| Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:  S takto navrženou změnou souhlasím. | |
| Souhlas vedoucího OMI MmP  Souhlasím s provedením navržených víceprací dle tohoto ZL a dodatku č.4 SoD.  Podpis:  Datum: | Podpis zmocněnce dodavatele  Souhlasím s provedením navržených víceprací dle tohoto ZL a dodatku č.4 SoD.  Podpis:  Datum: |

Příloha: rozpočet změn — vícepráce změnového listu č. 10

Stránka 2 z 2

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Teplého - rozšíření kapacit

Objekt:

Soupis:

**ZL č.10 - Sloup - místnost č. 123, chodba**

|  |  |
| --- | --- |
| KSO: | CC-CZ: |
| Místo: | Datum: |
| Zadavatel: | IČ:  DIČ: |
| Zhotovitel: | IČ:  DIČ: |
| Projektant: | IČ:  DIČ: |
| Zpracovatel: | IČ:  DIČ: |

Poznámka:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady z rozpočtu  Ostatní náklady  **Cena bez DPH** | 7 274,00 0,00  **7 274,00** | | | | |
| dph základní snížená | Základ daně 7 274,00 0,00 |  |  | Sazba daně  21,00%  12,00% | Výše daně  1 527,54 0,00 |
| **Cena s DPH** |  | **V** | **CZK** |  | **8 801,54** |

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Strana 1 z 4

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Teplého - rozšíření kapacit Objekt:

4 - Dodatek č.4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Soupis:  **ZL č.10 - Sloup - místnost č. 123, chodba** |  |  |
| Místo: | Datum: |  |
| Zadavatel:  Zhotovitel: | Projektant:  Zpracovatel: |  |
| Kód dílu - Popis |  | Cena celkem [CZK] |
| **1) Náklady ze soupisu prací** |  | **7 274,00** |
| HSV - Práce a dodávky HSV |  | 6 827,42 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  | 2 766,70 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |  | 943,50 |
| 997 - Přesun sutě |  | 3 117,22 |
| PSV - Práce a dodávky PSV |  | 446,58 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety |  | 446,58 |

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

7 274,00

Strana 2 z 4

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Teplého - rozšíření kapacit

Objekt:

4 - Dodatek č.4

Soupis:

**ZL č.10 - Sloup - místnost č. 123, chodba**

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ Kód Popis MJ | | | Množství | J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava | | |
| **Náklady soupisu celkem**  d HSV Práce a dodávky HSV  o 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | |  | **7 274,00**  6 827,42  2 766,70 | | |
| 1 | K 612131102 | Cementový postřik vnitřních stěn nanášený síťovitě ručně | m2 | 5,133 | 40,00 205,32 | |  |
|  | pp Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový  postřik nanášený ručně siťovité (pokryti plochy 50 až 75 %) stěn  W (2\*(0,615\*2,95))+(0,51\*2,95)  W Součet | | | 5,133  5,133 |  | | |
| 2 | K 612135001 | Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm | m2 | 5,133 | 139,00 | 713,49 | |
|  | pp Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou,  tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn  W (2\*(0,615\*2,95))+(0,51\*2,95)  w Součet | | | 5,133  5,133 |  | | |
| 3 | K 612321121 | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 5,133 | 250,00 | 1 283,25 |  |
|  | pp Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá,  tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn  W (2\*(0,615\*2,95))+(0,51\*2,95)  w Součet | | | 5,133  5,133 |  | | |
| 4 | K 612321131 | Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 5,133 | 55,00 282,32 | |  |
|  | pp Potažení vnitřních ploch vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm  svislých konstrukcí stěn  W (2\*(0,615\*2,95))+(0,51\*2.95)  w Součet | | | 5,133  5,133 |  | | |
| 5 | Příplatek k vápenocementová omítce vnitřních stěn za  K 612321191 , ... ...... c - - m2  každých dalších 5 mm tloušťky rucne | | | 5,133 | 55,00 | 282,32 | |
|  | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek  PP k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10  mm stěn  W (2\*(0,615\*2,95))+(0,51\*2,95)  W Součet  D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | 5,133  5,133 | 943,50 | | |
| 6 | K 961031311 Bourání základů cihelných na MV nebo MVC m3 | | | 0,925 | 1 020,00 | 943,50 CS ÚRS 2024 02 | |
|  | pp  Online PSC  W W W  D 997 | Bouráni základů ze zdivá cihelného na maltu vápennou nebo vápenocementovou  [*https://podminkv.urs.cz/item/CS*](https://podminkv.urs.cz/item/CS) *URS 2024 02/961031311* |  | 0,925  0,925 | 3 117,22 | | |
| bourání stávající sloupu - místnost č. 123 chodba 0,51\*0,615\*2,95  Součet  Přesun sutě |
| 7 | K 997013152 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro , budovy v přes 6 do 9 m s omezením mechanizace | | 1,665 | 260,00 432,90 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP | | | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m | | | |
| 8 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo {  meziskládku do 1 km se složením | 1,665 | 304,50 | 506,99 |
| 9 | pp  K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením  Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na f | 31,635 | 13,30 | 420,75 |
| 10 | pp  w w  K | 997013631 | skládku ZKD 1 km přes 1 km  Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km  1,665\*19 "Přepočtené koeficientem množství  Součet  Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) ( | 31.635  31.635  1,665 | 1 000,00 | 1 665,00 |
| 11 | pp  K | 997231511 | stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04  Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) stavebního odpadu  směsného kód odpadu 17 09 04  Nakládání, překládání nebo manipulace se sutí a { | 1,665 | 55,00 | 91,58 |
| 12 | pp  D  D  K | PSV  784  784181101 | vybouranými hmotami  Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s vyložením a hrubým urovnáním nakládáni nebo překládáni na dopravní prostředek při vodorovné dopravě suti a vybouraných hmot  Práce a dodávky PSV  Dokončovací práce - malby a tapety  Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace | 5.133 | 10,00 | 446,58  446,58  51.33 |
|  | PP  w | podkladu v místnostech v do 3,80 m  Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech vyšky do 3.80 m  (2\*(0 615\*2.95))+(0.51\*2.95) | 5.133 |

Strana 3 z 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| w |  | Součet |  | 5,133 |  |  |  |
| 13 K | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdomých v místnostech v do 3,80 m | m2 | 5,133 | 42,00 | 215,59 |  |

Malby z malířských směsi oděruvzdomých za mokra dvojnásobně, bílé za mokra odéruvzdomé výborné v místnostech výšky do 3,80 m

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| w w | (2\*(0,615\*2,95))+(0,51\*2,95)  Součet | 5,133  5,133 |
| 14 K 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře | 5,133 35,00 179 66 |
|  | otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m |  |
| pp | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé |  |
|  | za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m |  |
| w | (2\*(0,615\*2,95))+(0,51 \*2,95) | 5,133 |
| w | Součet | 5,133 |

Strana 4 z 4



Spolufinancováno

Evropskou unií

**MINISTERSTVO**

**PRO MÍSTNÍ**

**ROZVOJ ČR**



STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR MAJETKU A INVESTIC

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Název akce: | Mateřská škola Teplého, Pardubice - rozšíření kapacit ČÁST 1: Realizace přístavby a rozšíření kapacity stravovacího provozu | |
| Změnový list č. 11 | | SOD č.  OVZ/VZZR/2024/009-1 |

Popis Změny:

Na základě dodatečně upraveného provozního využití a s tím souvisejícího tepelně technického posouzení místnosti č. 124 bylo objednatelem rozhodnuto o provedení změny, která spočívá v dodatečném osazení jednoho kusu otopného tělesa do této místnosti.

Jedno otopné těleso bude přidáno z důvodu dostatečného vytápění a dosažení tepelného komfortu budoucí třídy. Nově přidané otopné těleso bude umístěno na pilíři, který nebyl zakreslený v grafické části projektové dokumentace a fakticky tento pilíř je podporou pro hlavní nosník stropu.

Popis způsobu ocenění Změny:

Ocenění změn bylo provedeno podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu dle oddílu I., čl. III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového Listu č. 11.

Na základě změny dle ZL č. 11 bude uzavřen dodatek č. 4 k SoD č. OVZ/VZZR/2024/009-1.

Technik PITS OMI MmP:

TPS: INGENIRING KRKONOŠE a.s.,

S takto navrženou změnou souhlasíme.

Dne: Podpis:

Stránka 1 z 2

Spolufinancováno

Evropskou unií

**MINISTERSTVO**

**PRO MÍSTNÍ**

**ROZVOJ ČR**

|  |  |
| --- | --- |
| Stanovisko projektanta: IRBOS s.r.o., ICO: 25933094, se sídlem č.p. 115, 517 41 Češtíce  S takto navrženou změnou souhlasíme. | |
| Stanovisko dodavatele: MARHOLD a.s.. Motoristů 24. 530 06 Pardubice | |
| S takto navrženou změnou souhlasíme. | |
| Výsledné ocenění dohodnuté Změny: | včetně DPH: 39 435,00 Kč |
| bez DPH: 32 590,91 Kč |
| Cena méněprací: | Cena víceprací:  bez DPH: 32 590,91 Kč  včetně DPH: 39 435,00 Kč |
| bez DPH: 0,00 Kč  včetně DPH: 0,00 Kč |
| Původní celková cena díla dle SoD a dodatků | Navrhovaná změna celkové cena díla dle ZL 11:  bez DPH: 66 899 965,16 Kč  včetně DPH: 80 948 957,84 Kč |
| č.l, č.2 a č.3: |
| bez DPH: 66 696 037,22 Kč včetně DPH: 80 702 205,04 Kč |
| Způsob finančního krytí změny:  Financování z kapitoly 711/OMI - MS Teplého rozšíření kapacit — vlastní zdroje  Podpis ekonoma OE OMI MmP: Datum: | |
| Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:  S takto navrženou změnou souhlasím. | |
| Souhlas vedoucího OMI MmP  Souhlasím s provedením navržených víceprací dle tohoto ZL a dodatku č.4 SoD.  Podpis:  Datum: | Podpis zmocněnce dodavatele  Souhlasím s provedením navržených víceprací dle-tohoto ZL a dodatku č.4 SoD.  Podpis:  Datum: |

Příloha: rozpočet změn - vícepráce změnového listu č. 11

Stránka 2 z 2

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Teplého - rozšíření kapacit

Objekt:

Soupis:

**ZL č.11 - Otopné těleso - místnost.č.124**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:  
Datum:

IČ.

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady z rozpočtu  Ostatní náklady  **Cena bez DPH** | | | | 32 590,91  0,00  **32 590,91** |
|  | Základ daně |  | Sazba daně | Výše daně |
| dph základní | 32 590,91 |  | 21,00% | 6 844,09 |
| snížená | 0,00 |  | 12,00% | 0,00 |
| **Cena s DPH** |  | **V** | **CZK** | **39 435,00** |

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Strana 1 z 3

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Teplého - rozšíření kapacit Objekt:

4 - Dodatek č.4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Soupis:  **ZL č.11 - Otopné těleso - místnost.č.124** |  |  |
| Místo: | Datum: |  |
| Zadavatel:  Zhotovitel. | Projektant:  Zpracovatel: |  |
| Kód dílu - Popis |  | Cena celkem [CZK] |
| **1) Náklady ze soupisu prací** |  | **32 590,91** |
| HSV - Práce a dodávky HSV |  | 801,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |  | 801,00 |
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  | 2 053,02 |
| PSV - Práce a dodávky PSV |  | 29 736,89 |
| 734 - Armatury |  | 459,19 |
| 735 - Otopná tělesa |  | 26 377,70 |
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby |  | 2 900,00 |

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

32 590,91

Strana 2 z 3

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Teplého - rozšíření kapacit

Objekt:

4 - Dodatek č.4

Soupis:

**ZL č.11 - Otopné těleso - místnost.č.124**

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| **Náklady soupisu celkem**  d HSV Práce a dodávky HSV  D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání | |  |  |  | **32 590,91**  801,00  801,00 |  |
| 1 K 953941516 | Osazováni kovových konzol nebo kotev pro záclonové kryty, radiátorové držáky apod. | kus | 1,000 | 112,00 | 112,00 CS ÚRS 2024 02 | |
| PP  Online PSČ | Osazováni drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekaných kapes nebo připravených otvorů konzol nebo kotev, např pro záclonové kryty, zavěšené skříňky, radiátorové držáky apod.  [*https://podminky*](https://podminky)*. urs. cz/item/CS\_ URS\_2024\_02/953941516* |  |  |  |  |  |
| 2 *M 48441466* | *Držák radiátorový nebo boilerový* | *kus* | *1,000* | *689,00* | *689,00* | *CS ÚRS 2024 02* |
| PP  d 733 | držák radiátorový nebo boilerový  Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  | 2 053,02 |  |
| 3 K 733190107 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN do 40 | m | 2,000 | 12,51 | 25,02 |  |
| PP | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN do 40 |  |  |  |  |  |
| 4 K 733190108R00 | Tlaková zkouška potrubí do DN 50 | m | 2,000 | 14,00 | 28,00 |  |
| pp | Tlaková zkouška potrubí do DN 50 |  |  |  |  |  |
| 5 K 9999999-r | Úprava a montáž přípojek vč. materiálu | KPL | 1,000 | 2 000,00 | 2 000,00 |  |
| PP  D PSV  D 734 | Úprava a montáž přípojek vč. materiálu  Práce a dodávky PSV  Armatury |  |  |  | 29 736,89  459,19 |  |
| 6 K 734221532 | Ventil závitový termostatický rohový jednoregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání | kus | 1,000 | 385,00 | 385,00 | *CS* ÚRS 2024 02 |
| PP  Online PSČ | Ventily regulační závitové termostatické bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C rohové jednoregulační G 1/2  [*https://podminky.urs.cz/item/CS*](https://podminky.urs.cz/item/CS) *URS .2024 02/734221532* |  |  |  |  |  |
| 7 K 998734193 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 za zvětšený přesun do 500 m | t | 0,039 | 1 902,35 | 74,19 |  |
| pp  D 735 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 za zvětšený přesun do 500 m  Otopná tělesa |  |  |  | 26 377,70 |  |
| 8 K 735159120 | Montáž otopných těles panelových jednořadých dl přes 1500 do 2340 mm | kus | 1,000 | 490,00 | 490,00 | CS ÚRS 2024 02 |
| pp  Online PSC | Montáž otopných těles panelových jednořadých, stavební délky přes 1500 do 2340 mm  [*https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 02/735159120*](https://oodminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735159120) |  |  |  |  |  |
| 9 *M 48453114-R* | *těleso otopné panelové RADIK PREMIUM VK 21 2000/600/77* | *kus* | *1,000* | *22 132,80* | *22 132,80* |  |
| PP | těleso otopné panelové VK hygienické 1 deskové v 600mm dl 2000mm 994W |  |  |  |  |  |
| *10 M IMI. 53050000* | *Vekolux, připojovací Sroubeni pro tělesa VK, přímé, připojení 1/2-3/4* | *kus* | *1.000* | *634,90* | *634,90* |  |
| PP | Vekolux, připojovací šroubeni pro tělesa VK, přímé, připojeni 1/2-3/4 |  |  |  |  |  |
| 11 K 998735101R00  PP  D HZS | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m  Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m  Hodinové zúčtovací sazby | t | 0,039 | 80 000,00 | 3 120,00  2 900,00 |  |
| 12 K HZS1291  pp  w w  13 K HZS3111  pp  14 K HZS3111O  pp | Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník  Hodinové zúčtovací sazby profesi HSV zemni a pomocné práce pomocný stavební dělník  "stavební přípomoce - prostupy, rýhy" 4  Součet  Práce montér potrubí - topná zkouška  Práce montér potrubí - topná zkouška  Práce montér potrubí - odvzdušnéni otopných soustav  Práce montér potrubí - odvzdušnéni otopných soustav | hod  kpl kpl | 4,000  4,000  4,000  1,000  1,000 | 250,00  400,00  1 500,00 | 1 000,00  400,00  1 500,00 |  |

Strana 3 z 3



Spolufinancováno

Evropskou unií

**MINISTERSTVO**

**PRO MÍSTNÍ**

**ROZVOJ ČR**



STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR MAJETKU A INVESTIC

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Název akce: | Mateřská škola Teplého, Pardubice - rozšíření kapacit ČÁST 1: Realizace přístavby a rozšíření kapacity stravovacího provozu | |
| Změnový list č. 12 | | SOD č.  OVZ/VZZR/2024/009-1 |

Popis Změny:

Dodatečně byla navržena specifická fasáda s nestandardním povrchem. Projektová dokumentace nespecifikovala, jakým způsobem se fasáda bude provádět a původní návrh byl pouze na průčelí. Po konzultaci s architektem a generálním projektantem bylo domluveno že součástí zdobené fasády budou i dvě boční stěny vstupu školky. Na místě byl dohodnut přesný postup provedení za účasti techniků ze společnosti WEBER, generálního projektanta a architekta. Tyto detailní stavební úpravy nebyly v projektové dokumentaci specifikovány a byl proveden zápis do stavebního deníku panem architektem A. Jeřábkem.

Odsouhlasené řešení zdobené fasády je pracnější než původně navrhované řešení.

Popis způsobu ocenění Změny:

Ocenění změn bylo provedeno podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu dle oddílu I., čl. III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 12.

Na základě změny dle ZL č. 12 bude uzavřen dodatek č. 4 k SoD č. OVZ/VZZR/2024/009-1.

Technik PITS OMI MmP:

TPS: INGENIRING KRKONOŠE a.s.

S takto navrženou změnou souhlasíme.

Dne: Podpis:

Stránka 1 z 2

Spolufinancováno

Evropskou unií

**MINISTERSTVO**

**PRO MÍSTNÍ**

**ROZVOJ ČR**

|  |  |
| --- | --- |
| Stanovisko projektanta: IRBOS s.r.o., IČO: 25933094, se sídlem č.p. 115, 517 41 Cestice  S takto navrženou změnou souhlasíme. | |
| Stanovisko dodavatele: MARHOLD a.s., Motoristů 24. 530 06 Pardubice | |
| S takto navrženou změnou souhlasíme. | |
| Výsledné ocenění dohodnuté Změny: | včetně DPH: 154 952,38 Kč |
| bez DPH: 128 059,82 Kč |
| Cena méněprací: | Cena víceprací:  bez DPH: 128 059,82 Kč  včetně DPH: 154 952,38 Kč |
| bez DPH: 0,00 Kč  včetně DPH: 0,00 Kč |
| Původní celková cena díla dle SoD a dodatků | Navrhovaná změna celkové cena díla dle ZL 12:  bez DPH: 67 028 024,98 Kč  včetně DPH: 81103 910,23 Kč |
| č.l, č.2 a č.3: |
| bez DPH: 66 696 037,22 Kč včetně DPH: 80 702 205,04 Kč |
| Způsob finančního krytí změny:  Financování z kapitoly 711/OMI — MS Teplého rozšíření kapacit — vlastní zdroje  Podpis ekonoma OE OMI MmP: Datum: | |
| Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:  S takto navrženou změnou souhlasím. | |
| Souhlas vedoucího OMI MmP  Souhlasím s provedením navržených víceprací dle tohoto ZL a dodatku č.4 SoD.  Podpis:  Datum: | Podpis zmocněnce dodavatele  Souhlasím s provedením navržených víceprací dle tohoto...ZL a dodatku č.4 SoD.  Podpis:  Datum: |

Příloha: rozpočet změn — vícepráce změnového listu č. 12

Stránka 2 z 2

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Teplého - rozšíření kapacit

Objekt:

Soupis:

**ZL č.12 - Vstup-fasáda**

|  |  |
| --- | --- |
| KSO:  Místo: | CC-CZ:  Datum: |
| Zadavatel: | IČ:  DIČ: |
| Zhotovitel: | IČ:  DIČ: |
| Projektant: | IČ:  DIČ: |
| Zpracovatel: | IČ:  DIČ: |
| Poznámka: |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady z rozpočtu  Ostatní náklady  **Cena bez DPH** | 128 059,82  0,00  **128 059,82** | | | | |
| dph základní snížená | Základ daně 128 059,82 0,00 |  |  | Sazba daně  21,00%  12,00% | Výše daně 26 892,56 0,00 |
| **Cena s DPH** |  | **V** | **CZK** |  | **154 952,38** |

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Strana 1 z 4

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Teplého - rozšířeni kapacit Objekt:

4 - Dodatek č.4

Soupis:

**ZL č.12 - Vstup-fasáda**

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel.

Datum:

Projektant: Zpracovatel.

|  |  |
| --- | --- |
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
| **1) Náklady ze soupisu prací** | **128 059,82** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 118 059,82 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 102 909,61 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 15 150,21 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 10 000,00 |
| VRN6 - Územní vlivy | 10 000,00 |

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

128 059,82

Strana 2 z 4

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Teplého - rozšíření kapacit  
Objekt:

4 - Dodatek č.4

Soupis:

**ZL č.12 - Vstup-fasáda**

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | I Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| **Náklady soupisu celkem** | | | |  |  |  | **128 059,82** |  |
|  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 118 059,82 |  |
|  | D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni |  |  |  | 102 909,61 |  |
|  |  | 621531022 | Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 2,0 mm |  | 63,761 | 290,00 | 18 490,69 |  |
| 1 | K | m2 |  |
|  | vnějších podhledů |
|  | PP |  | Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm podhledů |  |  |  |  |  |
|  | w |  | stávající objekt vč. přístavby skladu |  |  |  |  |  |
|  | w |  | "stávající objekt"( (12,760+4,015\*2)\*3,05)-(5,07\*1,97- 2,45\*2,11-2,45\*2,11) |  | 63,761 |  |  |  |
|  | w |  | Součet |  | 63,761 |  |  |  |
| 2 | *M* | *WBR.0P305ZCB*  *ARVY30* | *weberpas silikon concrete* | kg | *255,042* | *323,50* | *82 506,09* |  |
|  | pp |  | weberpas silikon concrete |  |  |  |  |  |
|  | p |  | *Poznámka k položce: Baleni 25 kg* |  |  |  |  |  |
|  | w |  | stávající objekt vč. přístavby skladu |  |  |  |  |  |
|  | w |  | "stávající objekt"( ((12,760+4,015\*2)\*3,05)-(5,07\*1.97- 2,45\*2,11-2,45\*2,11))\*4 |  | 255.042 |  |  |  |
|  | w |  | Součet |  | 255,042 |  |  |  |
| 3 | K | 622151031 | Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn | m2 | 63,761 | 30,00 | 1 912,83 |  |
|  | pp |  | Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn |  |  |  |  |  |
|  | w |  | stávající objekt vč. přístavby skladu |  |  |  |  |  |
|  | w |  | "stávající objekt"( (12,760+4,015\*2)\*3,05)-(5,07\*1,97-  2.45\*2,11-2,45\*2,11) |  | 63,761 |  |  |  |
|  | w |  | Součet |  | 63,761 |  |  |  |
|  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 15 150,21 |  |
|  |  | 941311111 | Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení | m2 | 127,170 | 50,00 | 6 358,50 |  |
|  |  | do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m |  |
|  |  |  | Lešení řadové modulové lehké pracovní s podlahami s provozním |  |  |  |  |  |
|  | PP |  | zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž |  |  |  |  |  |
|  | w |  | stávající objekt vč. přístavby skladu |  |  |  |  |  |
|  | w |  | "stávající objekt"2\*( (12,760+4,015\*2)\*3,05)-(5,07\*1,97-  2,45\*2,11-2,45\*2,11) |  | 127,170 |  |  |  |
|  | w |  | Součet |  | 127,170 |  |  |  |
|  |  |  | Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému do |  |  |  |  |  |
| 5 | K | 941311211 | 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použiti | m2 | 1 402,742 | 1,05 | 1 472,88 |  |
|  |  |  | Lešení řadové modulové lehké pracovní s podlahami s provozním |  |  |  |  |  |
|  | pp |  | zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použiti |  |  |  |  |  |
|  | w |  | 2\*63,761 |  | 127,522 |  |  |  |
|  | w |  | 2\*63,761\*10 "Přepočtené koeficientem množství |  | 1 275,220 |  |  |  |
|  | w |  | Součet |  | 1 402,742 |  |  |  |
|  | K | 941311811 | Demontáž lešení řadového modulového lehkého |  | 127,170 | 35,00 | 4 450,95 |  |
|  |  | zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m *v* do 10 m |  |  |
|  |  |  | Lešení řadové modulové lehké pracovní s podlahami s provozním |  |  |  |  |  |
|  | pp |  | zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž |  |  |  |  |  |
|  | w |  | stávající objekt vč. přístavby skladu |  |  |  |  |  |
|  | w |  | "stávající objekt"2\*( (12,760+4.015\*2)\*3,05)-(5,07\*1,97-  2,45\*2,11-2,45\*2,11) |  | 127,170 |  |  |  |
|  | w |  | Součet |  | 127,170 |  |  |  |
| 7 | K | 944511111 | Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m2 | 127,170 | 16,00 | 2 034,72 |  |
|  | pp |  | Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž |  |  |  |  |  |
|  | w |  | stávající objekt vč. přístavby skladu |  |  |  |  |  |
|  | w |  | "stávající objekt"2\*( (12,760+4.015\*2)\*3.05)-(5,07\*1,97-  2.45\*2.11-2.45\*2,11) |  | 127.170 |  |  |  |
|  | w |  | Součet |  | 127.170 |  |  |  |
| 8 | K | 944511211 | Příplatek k ochranné síti za každý den použití | m2 | 1 402,742 | 0,05 | 70,14 |  |
|  | pp |  | Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použiti |  |  |  |  |  |
|  | w |  | 2\*63,761 |  | 127.522 |  |  |  |
|  | w |  | 2\*63.761\*10 "Přepočtené koeficientem množství |  | 1 275,220 |  |  |  |
|  | w |  | Součet |  | 1 402.742 |  |  |  |
| 9 | K | 944511811 | Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m2 | 127,170 | 6,00 | 763.02 |  |
|  | pp |  | Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž |  |  |  |  |  |
|  | w |  | stávající objekt vč přístavby skladu |  |  |  |  |  |
|  | w |  | "stávající objekt"2\*( (12.760+4.015\*2)\*3 05)-(5.07\*1 97-  2.45\*2 11-2.45\*2.11) |  | 127 170 |  |  |  |
|  | w |  | Součet |  | 127 170 |  |  |  |

Strana 3 z 4

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 10 000,00 |
| D | VRN6 | Územní vlivy |  |  |  | 10 000,00 |
| 12 K | 065103000 | Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků | kpl | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 CSÚRS 2024 02 |

PP Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků

Online PSC [*https://podmmkv.urs.cz/item/CS URS 2024 02/065103000*](https://podmmkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/065103000)

Strana 4 z 4



Spolufinancováno

Evropskou unií

**MINISTERSTVO**

**PRO MÍSTNÍ**

**ROZVOJ ČR**



STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR MAJETKU A INVESTIC



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Název akce: | Mateřská škola Teplého, Pardubice - rozšíření kapacit ČÁST 1: Realizace přístavby a rozšíření kapacity stravovacího provozu | |
| Změnový list č. 13 | | SOD č.  OVZ/VZZR/2024/009-1 |

Popis Změny:

Dle navrženého řešení v projektové dokumentaci bylo uvažováno, že modulární kostky nebudou uchyceny ke střeše, ale pouze volně položené na povrch střechy. Na základě konzultace s odborníky a také vzhledem ke klimatickým jevům v nedávném období bylo objednatelem rozhodnuto o provedení změny osazení modulárních kostek, které budou pevně zakotvené do střechy.

Kotvení modulárních kostek bude vyžadovat provedení stavební úpravy. Jedná se o vybourání stávajícího lehčeného betonu, který bude nahrazený pevnostním betonem, podklady modulárních kostek budou vyrobeny z purenitu v tloušťce takové, aby přerušily tepelný most a nedocházelo v těchto místech k tepelným mostům, následně bude na purenitových deskách nabetonávka do správné výšky budoucího usazení hhníkových boxů. Součástí tohoto kotevního systému bude také opracování kotevních patek v napojení na hydroizolační souvrství střechy.

Součástí tohoto ZL bude také provedení opatření potřebných ke kotvení zábradlí, které není detailně řešeno v projektové dokumentaci.

Popis způsobu ocenění Změny:

Ocenění změn bylo provedeno podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu dle oddílu L, čl. III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 13.

Na základě změny dle ZL č. 13 bude uzavřen dodatek č. 4 k SoD č. OVZ/VZZR/2024/009-1.

Technik PITS OMI MmP:

TPS: INGENIRING KRKONOŠE a.s.,

S takto navrženou změnou souhlasíme.

Dne: Podpis:

Stránka 1 z 2

Spolufinancováno

Evropskou unií

**MINISTERSTVO**

**PRO MÍSTNÍ**

**ROZVOJ ČR**

|  |  |
| --- | --- |
| Stanovisko projektanta: IRBOS s.r.o., IČO: 25933094, se sídlem č.p. 115, 517 41 Češtíce  S takto navrženou změnou souhlasíme. | |
| Stanovisko dodavatele: MARHOLD a.s., Motoristů 24, 530 06 Pardubice | |
| S takto navrženou změnou souhlasíme. | |
| Výsledné ocenění dohodnuté Změny: | včetně DPH: 648 806,45 Kč |
| bez DPH: 536 203,68 Kč |
| Cena měněprací:  bez DPH: 0,00 Kč  včetně DPH: 0,00 Kč | Cena víceprací:  bez DPH: 536 203,68 Kč  včetně DPH: 648 806,45 Kč |
| Původní celková cena díla dle SoD a dodatků | Navrhovaná změna celkové cena díla dle ZL 13:  bez DPH: 67 564 228,66 Kč  včetně DPH: 81 752 716,68 Kč |
| č.l, č.2 a č.3:  bez DPH: 66 696 037,22 Kč včetně DPH: 80 702 205,04 Kč |
| Způsob finančního krytí změny:  Financování z kapitoly 711/OMI — MS Teplého rozšíření kapacit — vlastní zdroje  Podpis ekonoma OE OMI MmP: Datum: | |
| Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:  S takto navrženou změnou souhlasím. | |
| Souhlas vedoucího OMI MmP  Souhlasím s provedením navržených víceprací dle tohoto ZL a dodatku č.4 SoD.  Podpis:  Datum: | Podpis zmocněnce dodavatele  Souhlasím s provedením navržených víceprací dle tohoto ZL a dodatku č.4 SoD.  Podpis:  Datum: |

Příloha: rozpočet změn — vícepráce změnového listu č. 13

Stránka 2 z 2

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Teplého - rozšíření kapacit Objekt:

Soupis:

**ZL č.13 - Patky pro hliníkové kostky, hydroizolace kotvení zábradlí, hydrizolace přístavby**

|  |  |
| --- | --- |
| KSO:  Místo: | CC-CZ:  Datum: |
| Zadavatel: | IČ:  DIČ: |
| Zhotovitel: | IČ:  DIČ: |
| Projektant: | IČ:  DIČ: |
| Zpracovatel: | IČ:  DIČ: |

Poznámka:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady z rozpočtu  Ostatní náklady  **Cena bez DPH** | | | | | 536 203,68 0,00  **536 203,68** |
| dph základní snížená | Základ daně 536 203,68 0,00 |  |  | Sazba daně  21,00%  12,00% | Výše daně 112 602,77 0,00 |
| **Cena s DPH** |  | **V** | **CZK** |  | **648 806,45** |

**Projektant**

**Zpracovatel**

|  |  |
| --- | --- |
| Datum a podpis: | Razítko Datum a podpis: Razítko |
| **Objednavatel** | **Zhotovitel** |

|  |  |
| --- | --- |
| Datum a podpis: | Razítko Datum a podpis: Razítko |

Strana 1 z 4

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Teplého - rozšíření kapacit

Objekt:

4 - Dodatek č.4

Soupis:

**ZL č.13 - Patky pro hliníkové kostky, hydroizolace kotvení zábradlí, hydrizolace přístavby**

|  |  |
| --- | --- |
| Místo: | Datum: |
| Zadavatel: | Projektant: |
| Zhotovitel: | Zpracovatel: |
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
| **1) Náklady ze soupisu prací** | **536 203,68** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 63 588,98 |
| 2 - Zakládání | 4 609,36 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 52 565,52 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 3 819,20 |
| 998 - Přesun hmot | 2 594,90 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 472 614,70 |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | 105 056,71 |
| 712 - Hydroizolace | 13 884,45 |
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | 353 673,54 |
| 712 - Hydroizolace | 346 673,54 |
| 712 - Hydroizolace | 330 990,99 |

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

536 203,68

Strana 2 z 4

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Teplého - rozšíření kapacit

Objekt:

4 - Dodatek č.4

Soupis:

**ZL č.13 - Patky pro hliníkové kostky, hydroizolace kotvení zábradlí, hydrizolace přístavby**

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ Kód | | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| **Náklady soupisu celkem** | | |  |  |  | **536 203,68** |
|  | D HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 63 588,98 |
|  | D 2 | Zakládání |  |  |  | 4 609,36 |
| 1 | K 272321411 | Základové klenby ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 0,578 | 4 250,00 | 2 456,50 CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP  Online PSC | Základy z betonu železového (bez výztuže) klenby z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 [*https://podminkv.urs.cz/item/CS*](https://podminkv.urs.cz/item/CS) *URS 2024 02/272321411* |  |  |  |  |
|  | W W W W W | Terasa 1,2  6\*0,35\*0,45\*0,3"počet kusů, rozměry patek  Terasa 1,2  8\*0,35\*0,35\*0,3  Součet |  | 0,284  0,294  0,578 |  |  |
| 2 | K 275351121 | Zřízení bednění základových patek | m2 | 3,920 | 464,00 | 1 818,88 CS ÚRS 2024 02 |
|  | pp  Online PSC | Bednění základů patek zřízení  *httos://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/275351121* |  |  |  |  |
|  | W | 14\*((4\*0,35)\*0,2) |  | 3,920 |  |  |
| 3 | K 275351122 | Odstranění bednění základových patek | m2 | 3,920 | 85,20 | 333,98 CS ÚRS 2024 02 |
|  | pp  Online PSC | Bednění základů patek odstranění  [*https://podminky.urs.cz/item/CS*](https://podminky.urs.cz/item/CS) *URS 2024 02/275351122* |  |  |  |  |
|  | W | 14\*((4\*0,35)\*0,2) |  | 3,920 |  |  |
|  | D 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 52 565,52 |
| 4 | K 612231001 | Montáž zateplení vnitřních stěn polyuretanovými deskami tloušťky do 40 mm | m2 | 3,920 | 481,00 | 1 885,52 CS ÚRS 2024 02 |
|  | pp  Online PSC W | Montáž vnitřního zatepleni z polyuretanových desek stěn, tloušťky desek do 40 mm  [*https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 02/612231001*](https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612231001)  14\*((4\*0,35)\*0,2) |  | 3,920 |  |  |
| 5 | *M PRN.173669-R* | *purenit (malý formát)* | *kus* | *14,000* | *3 620,00* | *50 680,00* |
|  | PP  P | purenit (malý formát)  *Poznámka k položce: tloušťka:*  *použiti: funkční materiál pro výrobu konstrukčních dílů pro přerušení tepelných mostů, jádro: lisovaný materiál za bázi PÍR tvrdé polyuretanové pěny s pojivý, krycí vrstva: bez povrchové úpravy, provedeni hran: tupé hrany, vnější rozměr 800x1200mm, difuzni odpor:0,48m, tepelná vodivost: 0,085W/(m.K), objemová hmotnost: 550kg/m3, pevnost v tlaku při 2%/10% deformaci: 1,8MPa/7.1MPa, součinitel difuzniho odporu: p=8, reakce na oheň třida E neodkapává, netaví se, nevytváří žhavé části (uhlíky), teplotní použitelnost: -50 až +90C, nasákavost:* s *3%, baleni na paletě: 10 desek* |  |  |  |  |
|  | D 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 3 819,20 |
| 6 | K 953961113 | Kotva chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru | kus | 56,000 | 68,20 | 3 819,20 CSÚRS 2024 02 |
|  | pp  Online PSC | Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm [*https://podminkv.urs.cz/item/CS*](https://podminkv.urs.cz/item/CS) *URS 2024 02/953961113* |  |  |  |  |
|  | W  W | 14\*4  Součet |  | 56,000  56,000 |  |  |
|  | D 998 | Přesun hmot |  |  |  | 2 594,90 |
| 13 | K 998017002 pp | Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m  Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydleni, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukci výšky přes 6 do 12 m | t | 4,718 | 550,00 | 2 594,90 |
|  | D PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 472 614,70 |
| 7 | D 711  K 711111001  pp  Online PSC | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům  Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studená nátěrem penetračním  Provedeni izolace proti zemní vlhkosti natéradly a tmely za studená na ploše vodorovné V nátěrem penetračním  [*https://podmmkv.urs.cz/item/CS URS 2024 02/711111001*](https://podmmkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711111001) | m2 | 2,800 | 12,70 | 105 056,71  35,56 CS ÚRS 2024 02 |
| 8  9 | W  K 711112051-R pp  K 998711102  pp | 14\*((4\*0,25)\*0,2)  Provedeni hydroizolace patek na střeše  Provedeni hydroizolace patek na střeše  Přesun hmot tonážni pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m  Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do | kpl t | 2.800  14,000  0.015 | 7 500.00  1 410.00 | 105 000,00  21.15 CS ÚRS 2024 02 |

50 m základní v objektech vyšky přes 6 do 12 m

Strana 3 z 4

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ Kód | Popis | MJ | Množství J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | Online PSC  D 712 | *https://podminky. urs.cz/item/CS\_ URS\_\_2024\_02/998711102*  Hydroizolace |  |  | 13 884,45 |  |
| 10 | K 712841559 | Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP | m2 | 37,050 200,00 | 7 410,00 |  |
|  | pp  w w | Provedeni povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP  "m arkýzy"1, 3\*14+1,3\*14,5  Součet |  | 37,050  37,050 |  |  |
| *11* | *M 62855001* | *pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PF fólii nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4, Omm* | *m2* | *43,163 150,00* | 6 *474,45* | *SOD* |
|  | PP  W  W  D HZS | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólii nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,Omm  "přepoček koeficintem množství"1,165\*37,05  Součet  Hodinové zúčtovací sazby |  | 43,163  43,163 | 353 673,54 |  |
| 12 | K HZS1291 | Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník | hod | 28,000 250,00 | 7 000,00 | |
|  | pp  D 712 | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník  Hydroizolace |  |  | 346 673,54 |  |
| 14 | K 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studená nátěrem penetračním | m2 | 6,500 12,70 | 82,55 CS ÚRS 2024 02 | |
|  | pp  Online PSC  W | Provedeni izolace proti zemni vlhkosti natěradly *a* tmely za studená na ploše vodorovné V nátěrem penetračním  [*https://Dodminky.urs.cz/item/CS*](https://Dodminky.urs.cz/item/CS) *URS 2024 02/711111001* |  | 6,500 |  |  |
| 26\*(0,5\*0,5) |
| 15 | K 711112052-R | Provedení hydroizolace -zábradlí na střeše | kpl | 26,000 600,00 | 15 600,00 |  |
|  | PP w  *D 712* | Provedeni hydroizolace -zábradlí na střeše 26  *Hydroizolace* |  | 26,000 | *330 990,99* |  |
| 19 | K 712341559 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše | m2 | 474,030 150,00 | 71 104,50 SOD | |
|  | pp  w w | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10' pásy přitavením  NAIP v plné ploše  "přístavba" 30,45\*14,2-3,4\*7,8+4,8\*14,2  Součet |  | 474,030  474,030 |  |  |
| *20* | *M 62855001* | *pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4, Omm* | *m2* | *552,482 150.00* | *82 872,30* | *SOD* |
| 21 | pp  w  w  K 711141559 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólii nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,Omm  474.030\*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství  Součet  Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 552,482  552,482  474,030 131,00 | 62 097,93 CS ÚRS 2024 02 | |
| PP  Online PSC  W  W | | Provedeni izolace proti zemni vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V  [*https://Dodminky.urs.cz/item/CS URS 2024 O2/711141S59*](https://Dodminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_O2/711141S59)  "přístavba" 30,45\*14,2-3,4\*7.8+4.8\*14,2  Součet |  | 474.030  474,030 |  |  |
| *22*  i  1 | *M 62856011*  3P  /V  TV | *pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4, Omm*  pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilii a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,Omm  474,030\*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství  Součet | *m2* | *552,482 208,00*  552,482  552.482 | *114 916,26* | *CS ÚRS 2024 02* |

Strana 4 z 4



Spolufinancováno

Evropskou unií

**MINISTERSTVO**

**PRO MÍSTNÍ**

**ROZVOJ ČR**



STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR MAJETKU A INVESTIC



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Název akce: | Mateřská škola Teplého, Pardubice - rozšíření kapacit ČÁST 1: Realizace přístavby a rozšíření kapacity stravovacího provozu | |
| Změnový list č. 14 | | SOD č.  OVZ/VZZR/2024/009-1 |

Popis Změny:

Po odkrytí telekomunikačních kabelů bylo zjištěno, že z důvodu degradace vlivem jejich stáří, nelze s těmito kabely manipulovat. Za přítomnosti zástupců společnosti Cetin a současně zástupce pro armádní kabely, bylo sjednáno, že pro ochranu kabelových tras budou použity7 betonové kolektory (zápis viz. stavební deník). Součástí této změny bude také osazení speciálních chrániček kabelů, které nejsou součástí nabídkového rozpočtu a ani projektové dokumentace.

Veškeré kabely pod komunikací budou uloženy do chrániček typu KOPOFLEX a dvouplášťových korigovaných chrániček. Nad telekomunikačními kabely společnosti Cetinu a armády budou vybudovány betonové kolektory. Dále bude doplněný jeden kus akumulačního boxu pod parkovištěm.

Popis způsobu ocenění Změny:

Ocenění změn bylo provedeno podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu dle oddílu I., čl. III.

Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 14.

Na základě změny dle ZL č. 14 bude uzavřen dodatek č. 4 k SoD č. OVZ/VZZR/2024/009-1.

Technik PITS OMI MmP:

TPS: INGENIRING KRKONOŠE a.s.,

S takto navrženou změnou souhlasíme.

Dne: Podpis:

Stránka 1 z 2

Spolufinancováno

Evropskou unií

**MINISTERSTVO**

**PRO MÍSTNÍ**

**ROZVOJ ČR**

|  |  |
| --- | --- |
| Stanovisko projektanta: IRBOS s.r.o., IČO: 25933094, se sídlem č.p. 115, 517 41 Češtíce  S takto navrženou změnou souhlasíme. | |
| Stanovisko dodavatele: MARHOLD a.s.. Motoristů 24, 530 06 Pardubice | |
| S takto navrženou změnou souhlasíme. | |
| Výsledné ocenění dohodnuté Změny: | včetně DPH: 983 806,67 Kč |
| bez DPH: 813 063,36 Kč |
| Cena méněprací: | Cena víceprací:  bez DPH: 912 059,86 Kč  včetně DPH: 1103 592,43 Kč |
| bez DPH: -98 996,50 Kč  včetně DPH: -119 785,77 Kč |
| Původní celková cena díla dle SoD a dodatků | Navrhovaná změna celkové cena díla dle ZL 14:  bez DPH: 68 377 292,02 Kč  včetně DPH: 82 736 523,34 Kč |
| č.l a 2: |
| bez DPH: 66 696 037,22 Kč  včetně DPH: 80 702 205,04 Kč |
| Způsob finančního krytí změny:  Financování z kapitoly 711/OMI — MS Teplého rozšíření kapacit — vlastní zdroje  Podpis ekonoma OE OMI MmP: Datum: | |
| Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:  S takto navrženou změnou souhlasím. | |
| Souhlas vedoucího OMI MmP  Souhlasím s provedením navržených víceprací dle tohoto ZL a dodatku č.4 SoD.  Podpis:  Datum: | Podpis zmocněnce dodavatele  Souhlasím s provedením navržených víceprací dle tohoto ZL a. dodatku č.4 SoD.  Podpis:  Datum: |

Příloha: rozpočet změn — vícepráce změnového listu č. 14

Stránka 2 z 2

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Teplého - rozšíření kapacit

Objekt:

Soupis:

**ZL č.14 - Parkoviště, přeložky sítí CETIN**

|  |  |
| --- | --- |
| KSO: | CC-CZ: |
| Místo: | Datum: |
| Zadavatel: | IC:  DIČ: |
| Zhotovitel: | IČ:  DIČ: |
| Projektant: | IČ:  DIČ: |
| Zpracovatel: | IČ:  DIČ: |

Poznámka:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady z rozpočtu  Ostatní náklady  **Cena bez DPH** | | | | 813 063,36  0,00  **813 063,36** |
| dph základní snížená | Základ daně 813 063,36 0,00 | | Sazba daně  21,00%  12,00% | Výše daně 170 743,31 0,00 |
| **Cena s DPH** | **v** | **CZK** |  | **983 806,67** |

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Strana 1 z 5

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Teplého - rozšíření kapacit

Objekt:

4 - Dodatek č.4

Soupis:

**ZL č.14 - Parkoviště, přeložky sítí CETIN**

|  |  |
| --- | --- |
| Místo:  Zadavatel:  Zhotovitel: | Datum:  Projektant:  Zpracovatel: |
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
| **1) Náklady ze soupisu prací** | **813 063,36** |
| 1 - Zemní práce | 415 942,28 |
| D1 - Přeložka VO a CETIN | 361 900,00 |
| D2 - dle požadavků CETIN | 361 900,00 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 134 217,58 |
| 8 - Vedení trubní dálková a přípojná | 35 797,58 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 98 420,00 |
| M - Práce a dodávky M | -98 996,50 |
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | -98 996,50 |

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

813 063,36

Strana 2 z 5

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Teplého - rozšířeni kapacit

Objekt:

4 - Dodatek č.4

Soupis:

**ZL č.14 - Parkoviště, přeložky sítí CETIN**

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ | | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| **Náklady soupisu celkem** | | | |  |  |  | **813 063,36** |
|  | D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 415 942,28 |
| 1 | K | 112151011 | Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 100 do 200 mm | kus | 1,000 | 279,00 | 279,00 CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP  Online PSC | | Pokáceni stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 100 do 200 mm  [*https://podminkv.urs.cz/item/CS*](https://podminkv.urs.cz/item/CS) *URS 2024 02/112151011* |  |  |  |  |
| 2 | K | 129001101 | Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí | m3 | 200,000 | 522,00 | 104 400,00 |
|  | PP |  | Příplatek za ztíženi odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských síti |  |  |  |  |
| 3 | K | 139711111 | Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně | m3 | 5,063 | 2 400,00 | 12 151,20 CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP  Online PSC | | Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3  [*https://podminkv.urs.cz/item/CS*](https://podminkv.urs.cz/item/CS) *URS 2024 02/139711111* |  |  |  |  |
|  | P  W W W |  | *Poznámka k položce:*  *VO, rýha k pouliční lampě*  Přeložka VO  3\*(1,5\*1,5\*0,75)  Součet |  | 5,063  5,063 |  |  |
| 4 | K | 139711111 | Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně | m3 | 21,975 | 2 400,00 | 52 740,00 CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP  Online PSC  P  W  W  W | | Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3  [*https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 02/139711111*](https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/139711111)  *Poznámka k položce:*  *VO, rýha k pouliční lampě*  Přeložka VO  29,3\*1\*0,75  Součet |  | 21,975  21.975 |  |  |
| 5 | K | 139951121 | Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdivá z betonu prostého strojně | m3 | 5,013 | 4 890,00 | 24 513,57 |
|  | PP  w w w w w w w |  | Bouráni kcí v hloubených vykopávkách ze zdivá z betonu prostého strojně stávající patky 5\*0,5\*0,5\*0,8 patky pro bilboard 0,813  Vstupní šachty  1\*1 \*0,8’4  Součet |  | 1,000  0,813  3,200  5,013 |  |  |
| 6 | K | 174111101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně | m3 | 0,938 | 257,00 | 241,07 |
|  | pp  w w w |  | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně stávající patky 5\*0,5\*0,5\*0,75  Součet |  | 0,938  0,938 |  |  |
| 7 | K | 411121221 | Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl do 900 mm | kus | 322,000 | 216,00 | 69 552,00 |
|  | pp |  | Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl do 900 mm |  |  |  |  |
|  | w w w w w |  | zaslepeni kolektorových šachet  4x 750 mm-2 kusy  2  8x 750 mm PZD 290x75x90 mm  8 |  | 2,000  8.000 |  |  |
|  | w |  | kanál na kabeláž CETIN 81,5 bm deska PZD 290x590x90 mm |  |  |  |  |
|  | w w w w |  | 281  2x vjezd - kanál na kabeláž vojsko 9 bm  31  Součet |  | 281,000  31,000  322,000 |  |  |
| 8 | *M* | *59341219* | *deska stropní plná PZD 750x290x90mm* | *kus* | *10.000* | *567.00* | 5 *670,00* |
|  | pp w w w w w w |  | deska stropní plná PZD 750x290x90mm zaslepení kolektorových šachet 4x 750 mm-2 kusy  2  8x 750 mm PZD 290x75x90 mm  8  Součet |  | 2,000  8.000  10,000 |  |  |
| 9 | *M* | *PFB 4110001* | *Deska stropní plná H = 90 mm PZD 59/29/9 P5* | *kus* | *312.000* | *207.00* | *64 584.00* |
|  | pp |  | Deska stropní plná H = 90 mm PZD 59/29/9 P5 |  |  |  |  |
|  | w |  | kanál na kabeláž CETIN 81,5 bm deska PZD 290x590x90 mm |  |  |  |  |
|  | w w w |  | 281  2x vjezd - kanál na kabeláž vojsko 9 bm  31 |  | 281.000  31 000 |  |  |

Strana 3 z 5

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| w | Součet |  | 312,000 |  |  |
| 10 K 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo | t | 61,669 | 301,00 | 18 562,37 |
|  | meziskládku do 1 km se složením |  |  |  |  |
|  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km |  |  |  |  |
|  | se složením |  |  |  |  |
| w | stávající patky |  |  |  |  |
| w | 5\*0,5\*0.5\*0,75\*2,2 |  | 2,063 |  |  |
| w | patky pro bilboard |  |  |  |  |
| w | 0,938 |  | 0,938 |  |  |
| w | Vstupní šachty |  |  |  |  |
| w | 1\*1\*1 \*4\*2,5 |  | 10,000 |  |  |
| w | "zemina"! ,8\*(5,063+21,975) |  | 48,668 |  |  |
| w | Součet |  | 61,669 |  |  |
| 11 K 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na | t | 925,035 | 13,10 | 12 117,96 |
|  | skládku ZKD 1 km přes 1 km |  |  |  |  |
|  | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 |  |  |  |  |
|  | km |  |  |  |  |
| w | stávající patky |  |  |  |  |
| w | 5\*0,5\*0,5\*0,75\*2.2 |  | 2,063 |  |  |
| W | patky pro bilboard |  |  |  |  |
| w | 0,938 |  | 0,938 |  |  |
| w | Vstupní šachty |  |  |  |  |
| w | 1\*1\*1 \*4\*2,5 |  | 10,000 |  |  |
| w | "zemina"1,8\*(5,063+21.975) |  | 48,668 |  |  |
| w | Součet |  | 61,669 |  |  |
| w | 61,669\*15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 925,035 |  |  |
|  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační |  |  |  |  |
| 12 K 997013861 | skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu | t | 13,001 | 250,00 | 3 250,25 |
|  | 1701 01 |  |  |  |  |
|  | Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační skládce |  |  |  |  |
|  | (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01 |  |  |  |  |
| w | stávající patky |  |  |  |  |
| w | 5\*0,5\*0,5\*0,75\*2,2 |  | 2,063 |  |  |
| w | patky pro bilboard |  |  |  |  |
| w | 0,938 |  | 0,938 |  |  |
| w | Vstupní šachty |  |  |  |  |
| w | 1\*1\*1 \*4\*2,5 |  | 10,000 |  |  |
| w | Součet |  | 13,001 |  |  |
| 27 K 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a | t | 48,668 | 250,00 | 12 167,00 |
|  | kameni kód odpadu 17 05 04 |  |  |  |  |
|  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy |  |  |  |  |
|  | a kameni zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 |  |  |  |  |
| w | "zemina"1,8\*(5,063+21,975) |  | 48,668 |  |  |
| w | Součet |  | 48.668 |  |  |
| 13 K 997221612 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky | t | 61,669 | 551,00 | 33 979,62 |
|  | pro vodorovnou dopravu |  |  |  |  |
|  | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou |  |  |  |  |
|  | dopravu |  |  |  |  |
| w | stávající patky |  |  |  |  |
| w | 5\*0,5\*0,5\*0,75\*2,2 |  | 2,063 |  |  |
| w | patky pro bilboard |  |  |  |  |
| w | 0,938 |  | 0,938 |  |  |
| w | Vstupní šachty |  |  |  |  |
| w | 1\*1\*1 \*4\*2.5 |  | 10,000 |  |  |
| w | "zemina"1,8\*(5,063+21,975) |  | 48,668 |  |  |
| w | Součet |  | 61,669 |  |  |
| 14 K 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z | t | 21,201 | 81,80 | 1 734,24 |
|  | kamene, monolitickým betonovým nebo živičným |  |  |  |  |
|  | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým |  |  |  |  |
|  | betonovým nebo živičným |  |  |  |  |
| D D1 | Přeložka VO a CETIN |  |  |  | 361 900,00 |
| D D2 | dle požadavků CETIN |  |  |  | 361 900,00 |
| 15 K 220182021 | Uložení trubky HDPE do výkopu včetně fixace | m | 529,000 | 130,00 | 68 770,00 |
| pp | Uloženi trubky HDPE do výkopu včetně fixace |  |  |  |  |
|  | *06160/2\_BA je dělená chránička KOPO HALF KOPOS* |  |  |  |  |
| *16 M 46-M-001R2* | *v červené barvě. Vnější průměr 0160mm, délka 3m.* | *m* | *255.000* | *961.00* | *245 055,00* |
|  | *materiál HDPE* |  |  |  |  |
| PP | 06160/2\_BAje dělená chránička KOPOHALF KOPOS v červené barvě |  |  |  |  |
|  | Vnější průměr 0160mm. délka 3m, materiál HDPE |  |  |  |  |
| w | (3\*82)+(2\*4,5) |  | 255,000 |  |  |
| w | Součet |  | 255,000 |  |  |
|  | *06110/2\_BA je dělená chránička KOPOHALF KOPOS* |  |  |  |  |
| *17 M 46-M-001R3* | *v červené barvě. Vnější průměr 0l1Omm. délka 3m,* | *m* | *82.000* | *480.00* | *39 360.00* |
|  | *materiál HDPE* |  |  |  |  |
|  | 06110/2 BA *je* dělená chránička KOPOHALF KOPOS v červené barvě |  |  |  |  |
|  | Vnější průměr 0110mm, délka 3m, materiál HDPE |  |  |  |  |
| W | 82 |  | 82,000 |  |  |
| w | Součet |  | 82,000 |  |  |
|  | *KOPOS Trubka KOPO FLEX HDPE KF 09110\_BA* |  |  |  |  |
| *18 M 46-M-001R4* | *ohebná 0110 450N bezhalogenová rudá - Odolná a* | *m* | *164.000* | *47.50* | *7 790.00* |
|  | *bezpečná ochranná trubka* |  |  |  |  |
|  | KOPOS Trubka KOPOFLEX HDPE KF 09110 BA ohebná 0110 450N |  |  |  |  |
|  | bezhalogenová rudá - Odolná a bezpečná ochranná trubka |  |  |  |  |
| *W* | 2\*82 |  | 164.000 |  |  |
| w | Součet |  | 164.000 |  |  |
|  | *KOPOS Trubka KOPOFLEX HDPE KF 09110\_BA* |  |  |  |  |
| *19 M 46-M-001R5* | *ohebná 075 450N bezhalogenová rudá - Odolná a* | *m* | *25.000* | *37.00* | *925.00* |
|  | *bezpečná ochranná trubka* |  |  |  |  |
|  | KOPOS Trubka KOPOFLEX HOPE KF 09110 BA ohebná 075 450N |  |  |  |  |
|  | bezhalogenová rudá - Odolná a bezpečná ochranná trubka |  |  |  |  |
| *w* | 25 |  | 25 000 |  |  |
| *w* | Součet |  | 25 000 |  |  |

Strana 4 z 5

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ Kód Popis MJ Množství | | | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | d HSV Práce a dodávky HSV  D 8 Vedení trubní dálková a přípojná | | |  | 134 217,58  35 797,58 |  |
| 20 | K 897171111 | Akumulační boxy z PP pro vsakování dešťových vod pod pochozí plochy a plochy zatížené osobními automobily objemu do 10 m3 | m3 5,746 | 6 230,00 | 35 797,58 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | Akumulační boxy z polypropylenu PP pro vsakování dešťových vod pro  PP pochozí a pod plochy zatížené osobními automobily o celkovém  akumulačním objemu do 10 m3  Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/897171111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/897171111)  D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání | | |  | 98 420,00 |  |
| 21 | K 916131112 | Osazení silničního obrubníku betonového ležatého bez boční opery do lože z betonu prostého | m 170,000 | 336,00 | 57 120,00 CS ÚRS 2024 02 | |
| Osazeni silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním  PP a zatřením spár cementovou maltou ležatého bez boční opery, do lože z  betonu prostého  Online PSC [*https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 02/916131112*](https://podminkv.urs.cz/item/CS%20URS_2024_02/916131112)  *W* zaslepení kolektorové šachty  W 85\*2 170,000  w Součet 170,000 | | | | | | |
| *22* | *M 59217072 obrubník silniční betonový 1000x100x250mm* | | *m 170,000* | 782,00 | *30 940,00* | CS *ÚRS 2024 02* |
| PP obrubník silniční betonový 1000x100x250mm  w 166,666666666667\*1,02'Přepočtené koeficientem množství 170,000 | | | | | | |
| 23 | K 916131112 | Osazeni silničního obrubníku betonového lezateho bez  ... m 20,000  bocm opery do loze z betonu prostého | | 336,00 | 6 720,00 | CS ÚRS 2024 02 |
| Osazeni silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním  PP a zatřením spár cementovou maltou ležatého bez boční opéry, do lože z  betonu prostého  Online PSC [*https://podmmkv.urs.cz/item/CS URS 2024 02/916131112*](https://podmmkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916131112)  W Vjezd armáda -2x  W 2\*(2\*5) 20,000  W Součet 20,000 | | | | | | |
| *24* | *M 59217072 obrubník silniční betonový 1000x100x250mm m 20,000* | | | 782,00 | *3 640,00* | CS *ÚRS 2024 02* |
|  | PP obrubník silniční betonový 1000x100x250mm  W 19,6078431372549\*1,02'Přepočtené koeficientem množství 20,000  d M Práce a dodávky M  D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích | | |  | -98 996,50  -98 996,50 |  |
| 25 | K 460791214 Montáž trubek ochranných plastových uložených volně  do rýhy ohebných přes 90 do 110 mm | | m -635,000 | 95,00 | -60 325,00 |  |
| pp Montáž trubek ochranných uložených volné do rýhy plastových  ohebných, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm | | | | | | |
| *26* | *M 34571355* | *trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE* | | 58,00 | *-38 671,50* |  |

trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chráníčka) D  
94/110mm, HDPE+LDPE

Strana 5 z 5



Spolufinancováno

Evropskou unií

**MINISTERSTVO**

**PRO MÍSTNÍ**

**ROZVOJ ČR**



STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR MAJETKU A INVESTIC



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Název akce: | Mateřská škola Teplého, Pardubice - rozšíření kapacit ČÁST 1: Realizace přístavby a rozšíření kapacity stravovacího provozu | |
| Změnový list č. 15 | | SOD č.  OVZ/VZZR/2024/009-1 |

Popis Změny:

Změna řeší dodávku a montáž vnitřních posuvných dveří včetně zárubně, které jsou uvedené v projektové dokumentaci, ale nejsou zahrnuté v rozpočtu. Jedná se o posuvné dveře se zárubní v sociálním zázemí kuchyně.

Popis způsobu ocenění Změny:

Ocenění změn bylo provedeno podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu dle oddílu I., čl. III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 15.

Na základě změny dle ZL č. 15 bude uzavřen dodatek č. 4 k SoD č. OVZ/VZZR/2024/009-1.

Technik PITS OMI MmP:

TPS: INGENIRING KRKONOŠE a.s.,

S takto navrženou změnou souhlasíme.

Dne: Podpis:

Stránka l z 2

Spolufinancováno

Evropskou unií

**MINISTERSTVO**

**PRO MÍSTNÍ**

**ROZVOJ ČR**

|  |  |
| --- | --- |
| Stanovisko projektanta: IRBOS s.r.o., IČO: 25933094, se sídlem č.p. 115, 517 41 Češtíce  S takto navrženou změnou souhlasíme. | |
| Stanovisko dodavatele: MARHOLD a.s.. Motoristů 24, 530 06 Pardubice | |
| S takto navrženou změnou souhlasíme. | |
| Výsledné ocenění dohodnuté Změny: | včetně DPH: 21 573,09 Kč |
| bez DPH: 17 829,00 Kč |
| Cena méněprací:  bez DPH: 0,00 Kč  včetně DPH: 0,00 Kč | Cena víceprací:  bez DPH: 17 829,00Kč  včetně DPH: 21 573,09Kč |
| Původní celková cena díla dle SoD a dodatků | Navrhovaná změna celkové cena díla dle ZL 15:  bez DPH: 68 395 121,02 Kč  včetně DPH: 82 758 096,43 Kč |
| č.l, č.2 a č.3:  bez DPH: 66 696 037,22 Kč  včetně DPH: 80 702 205,04 Kč |
| Způsob finančního krytí změny:  Financování z kapitoly 711/OMI — MS Teplého rozšíření kapacit — vlastní zdroje  Podpis ekonoma OE OMI MmP: Datum: | |
| Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:  S takto navrženou změnou souhlasím. | |
| Souhlas vedoucího OMI MmP  Souhlasím s provedením navržených víceprací dle tohoto ZL a dodatku č.4 SoD.  Podpis:  Datum: | Podpis zmocněnce dodavatele  Souhlasím s provedením navržených víceprací dle tohoto ZL a dodatku č.4 SoD.  Podpis:  Datum: |

Příloha: rozpočet změn — vícepráce změnového listu č. 15

Stránka 2 z 2

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Teplého - rozšíření kapacit

Objekt:

Soupis:

**ZL č.15 - Posuvné dveře - místnost 140**

|  |  |
| --- | --- |
| KSO: | CC-CZ: |
| Místo: | Datum: |
| Zadavatel: | I0:  DIČ: |
| Zhotovitel: | IČ:  DIČ: |
| Projektant: | IČ:  DIČ: |
| Zpracovatel: | IČ:  DIČ: |

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

**Cena bez DPH**

17 829,00

0,00

**17 829,00**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| dph základní snížená | Základ daně 17 829,00 0,00 | Sazba daně  21,00%  12,00% | Výše daně 3 744,09 0,00 |
| **Cena s DPH** | **v CZK** |  | **21 573,09** |

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Strana 1 z 3

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Teplého - rozšíření kapacit

Objekt:

4 - Dodatek č.4

Soupis:

**ZL č.15 - Posuvné dveře - místnost 140**

|  |  |
| --- | --- |
| Místo: | Datum: |
| Zadavatel: | Projektant: |
| Zhotovitel: | Zpracovatel: |
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
| **1) Náklady ze soupisu prací** | **17 829,00** |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 17 829,00 |
| 763 - Konstrukce suché výstavby | 9 864,00 |
| 766 - Konstrukce truhlářské | 7 965,00 |

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

17 829,00

Strana 2 z 3

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Teplého - rozšíření kapacit

Objekt:

4 - Dodatek č.4

Soupis:

**ZL č.15 - Posuvné dveře - místnost 140**

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ Kód | Popis | MJ Množství J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| **Náklady soupisu celkem**  d PSV Práce a dodávky PSV  D 763 Konstrukce suché výstavby | |  | **17 829,00**  17 829,00  9 864,00 |  |
| 1 K 763183111 | Montáž pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo š do 800 mm do SDK příčky | kus 1,000 1 350,00 | 1 350,00 |  |
| pp  w w | Výplně otvorů konstrukci ze sádrokartonových desek montáž stavebního pouzdra posuvných dveří do sádrokartonové příčky s jednou kapsou pro jedno dveřní křidlo, průchozí šířky do 800 mm 1  Součet | 1,000  1,000 |  |  |
| *2 M 55331612* | *pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 800mm standardní rozměr* | *kus 1,000 8 514,00* | 8 574,00 |  |
| pp  w w  D 766 | pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 800mm standardní rozměr  "D27" 1  Součet  Konstrukce truhlářské | 1,000  1,000 | 7 965,00 |  |
| 3 K 766660311 | Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí š do 800 mm do pouzdra s jednou kapsou | kus 1,000 1 800,00 | 1 800,00 |  |
| pp | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pouzdra s jednou kapsou jednokřídlových, průchozí šířky do 800 mm |  |  |  |
| *. dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový*  *■h-* /W 07 7 0ZC/O0  *plné 800x1970-21OOmm* | | *kus 1,000 6 165,00* | 6 765,00 |  |

dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-  
2100mm

*Poznámka k položce:*

*Poznámka k položce: INTERIÉROVĚ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ  
POSUVNÉ - INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE - EXTERIÉR -  
DEKOR DŘEVA - BUK - INTERIÉR - DEKOR DŘEVA - BUK -  
BAREVNĚ ODSTlNY BUDOU ODSOUHLASENY INVESTOREM NA  
KONTROLNÍM DNU - MATERIÁL: VÝTLAČNĚ LISOVANÁ  
DŘEVOŘÍSKOVÁ DESKA - 300 kg/m3. POVRCH - KONTINUELNĚ  
LISOVANÝ LAMINÁT - SOUČÁSTÍ DVEŘÍ JE DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ  
ZÁBRUBEŇ - POSUVNÉ DVEŘE BUDOU ZAJÍŽDĚT DO POZDRA V  
SDK PŘÍČCE - POZDRO JE SOUČÁSTÍ DODÁ VKY DVEŘÍ -  
SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE KLIKA + KOVÁNÍ-SOUČÁSTÍ DODÁVKY  
JE HLINÍKOVÁ PŘECHODOVÁ LIŠTA*

Strana 3 z 3



Spolufinancováno

Evropskou unií

**MINISTERSTVO**

**PRO MÍSTNÍ**

**ROZVOJ ČR**



STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR MAJETKU A INVESTIC



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Název akce: | Mateřská škola Teplého, Pardubice - rozšíření kapacit ČÁST 1: Realizace přístavby a rozšíření kapacity stravovacího provozu | |
| Změnový list č. 16 | | SOD č.  OVZ/VZZR/2024/009-1 |

Popis Změny:

Po konzultaci se zástupci HZS Pardubického kraje je nutné se změnit protipožární nátěr stropních nosníků. Na základě požadavku HZS nahrazený dvouvrstvým obkladem ze sádrokartonových desek s požární odolností. Dále bude součástí této změny také provedení sádrokartonového podhledu v technické místnosti č. 134, kde byl dle projektové dokumentace navržený sádrokartonový podhled bez požadavků na jeho požární odolnost. Původně zde měl být pouze požární předěl ve stropě, který je fyzicky neproveditelný z požárního i montážního hlediska.

Popis způsobu ocenění Změny:

Ocenění změn bylo provedeno podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu dle oddílu I., čl. III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 16.

Na základě změny dle ZL č. 16 bude uzavřen dodatek č. 4 k SoD č. OVZ/VZZR/2024/009-1.

Technik PITS OMI MmP: :

TPS: INGENIRING KRKONOŠE a.s.,

S takto navrženou změnou souhlasíme.

Dne: Podpis:

Stránka 1 z 2



Spolufinancováno

Evropskou unií

**MINISTERSTVO**

**PRO MÍSTNÍ**

**ROZVOJ ČR**



|  |  |
| --- | --- |
| Stanovisko projektanta: IRBOS s.r.o., IČO: 25933094, se sídlem č.p. 115, 517 41 Češtíce  S takto navrženou změnou souhlasíme. | |
| Stanovisko dodavatele: MARHOLD a.s.. Motoristů 24. 530 06 Pardubice | |
| S takto navrženou změnou souhlasíme. | |
| Výsledné ocenění dohodnuté Změny: | včetně DPH: -33 858,89 Kč |
| bez DPH: -27 982,55 Kč |
| Cena méněprací: | Cena víceprací:  bez DPH: 0,00 Kč  včetně DPH: 0,00 Kč |
| bez DPH: -27 982,55 Kč  včetně DPH: -33 858,89 Kč |
| Původní celková cena díla dle SoD a dodatků | Navrhovaná změna celkové cena díla dle ZL 16:  bez DPH: 68 367 138,47 Kč  včetně DPH: 82 724 237,55 Kč |
| č.l, č.2 a č.3: |
| bez DPH: 66 696 037,22 Kč  včetně DPH: 80 702 205,04 Kč |
| Způsob finančního krytí změny:  Financování z kapitoly 711/OMI - MŠ Teplého rozšíření kapacit - vlastní zdroje  Podpis ekonoma OE OMI MmP: Datum: | |
| Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:  S takto navrženou změnou souhlasím. | |
| Souhlas vedoucího OMI MmP  Souhlasím s provedením navržených víceprací dle tohoto ZL a dodatku č.4 SoD.  Podpis:  Datum: | Podpis zmocněnce dodavatele  Souhlasím s provedením navržených víceprací dle tohoto ZL a dodatku č.4 SoD.  Podpis:  Datum: |

Příloha: rozpočet změn — vícepráce změnového listu č. 16

Stránka 2 z 2

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Teplého - rozšíření kapacit Objekt:

Soupis:

**ZL č.16 - SDK - strop m.č.127**

|  |  |
| --- | --- |
| KSO:  Místo: | CC-CZ:  Datum: |
| Zadavatel: | IČ:  DIČ: |
| Zhotovitel: | IČ:  DIČ: |
| Projektant: | IČ:  DIČ: |
| Zpracovatel: | IČ:  DIČ: |
| Poznámka: |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady z rozpočtu  Ostatní náklady  **Cena bez DPH** |  |  |  |  | -27 982,55 0,00  **-27 982,55** |
| dph základní snížená | Základ daně  -27 982,55  0,00 |  |  | Sazba daně  21,00%  12,00% | Výše daně -5 876,34 0,00 |
| **Cena s DPH** |  | **V** | **CZK** |  | **-33 858,89** |

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Strana 1 z 3

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Teplého - rozšíření kapacit Objekt:

4 - Dodatek č.4

Soupis:

**ZL č.16 - SDK - strop m.č.127**

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

1. Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

763 - Konstrukce suché výstavby

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

1. Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Cena celkem [CZK]

-27 982,55

-27 982,55

-13 858,55

-14 124,00

0,00

-27 982,55

Strana 2 z 3

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Teplého - rozšíření kapacit  
Objekt:

4 - Dodatek č.4

Soupis:

**ZL č.16 - SDK - strop m.č.127**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ | | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| **Náklady soupisu celkem** | | | |  |  |  | **-27 982,55** |
|  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | -27 982,55 |
|  | D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | -13 858,55 |
| 4 | K | 763131411 | SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | -7,600 | 802,80 | -6 101,28 |
|  | PP  w w |  | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace "mč. 132-141"-7,6  Součet |  | -7.600  -7,600 |  |  |
| 1 | K | 763131431 | SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 90 | m2 | -5,240 | 904,00 | -4 736,96 CS ÚRS 2024 02 |
|  | pp  Online PSC | | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez izolace, REI do 90 [*https://Dodminkv.urs.cz/item/CS*](https://Dodminkv.urs.cz/item/CS) *URS 2024 02/763131431* |  |  |  |  |
|  | W w w |  | "mč. 127"-12,84  "mč. 134'7,6  Součet |  | -12,840  7,600  -5,240 |  |  |
| 3 | K | 763164556 | SDK obklad kcí tvaru L š přes 0,8 m desky 1xDF 15 | m2 | -3,700 | 816,30 | -3 020,31 |
|  | pp |  | Obklad konstrukci sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,8 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 15 mm |  |  |  |  |
|  | D | 789 | Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických | | zařízení |  | -14 124,00 |
| 2 | K | 789326137 | Protipožární jednosložkový rozpouštédlový nátěr ocelových konstrukcí třídy II tl přes 500 do 650 pm | m2 | -12,840 | 1 100,00 | -14 124,00 SOD |
|  | pp  w w |  | Protipožární zpěňujíci nátěr ocelových konstrukcí třídy II jednosložkový rozpouštédlový, funkční tloušťky přes 500 do 650 pm "mč. 127" -12,84  Součet |  | -12,840  -12,840 |  |  |

Strana 3 z 3



Spolufinancováno

Evropskou unií



**MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR**

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR MAJETKU A INVESTIC

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Název akce: | Mateřská škola Teplého, Pardubice - rozšíření kapacit ČÁST 1: Realizace přístavby a rozšíření kapacity stravovacího provozu | |
| Změnový list č. 17 | | SOD č.  OVZ/VZZR/2024/009-1 |

Popis Změny:

Tato změna řeší doplnění protipožárních ucpávek prostupů v požárně dělících konstrukcích. Jedná se o narovnání rozporu mezi projektovou dokumentací a rozpočtem, kdy protipožární ucpávky nebyly v rozpočtu uvedené.

Dodávka a montáž protipožárních ucpávek je nutná z důvodů spolehlivosti stavby ve vztahu k jejímu požárnímu zabezpečení a její správnou funkčnost. Důvodem této změny je dodatečný požadavek HZS Pardubického kraje, který souvisí se změněným požárně bezpečnostním řešením stavby, přičemž změna požárně bezpečnostního řešení stavby byla řešena až v průběhu realizace stavby.

Popis způsobu ocenění Změny:

Ocenění změn bylo provedeno podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu dle oddílu I., čl. III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 17.

Na základě změny dle ZL č. 17 bude uzavřen dodatek č. 4 k SoD č. OVZ/VZZR/2024/009-1.

Technik PITS OMI MmP:

TPS: INGENIRING KRKONOŠE a.s.,

S takto navrženou změnou souhlasíme.

Dne: Podpis:

Stránka 1 z 2



Spolufinancováno

Evropskou unií

**MINISTERSTVO**

**PRO MÍSTNÍ**

**ROZVOJ ČR**



|  |  |
| --- | --- |
| Stanovisko projektanta: IRBOS s.r.o., IČO: 25933094, se sídlem č.p. 115, 517 41 Češtíce  S takto navrženou změnou souhlasíme. | |
| Stanovisko dodavatele: MARHOLD a.s.. Motoristů 24. 530 06 Pardubice | |
| S takto navrženou změnou souhlasíme. | |
| Výsledné ocenění dohodnuté Změny: | včetně DPH: 23 595,00zKč |
| bez DPH: 19 500,00 Kč |
| Cena méněprací: | Cena víceprací:  bez DPH: 19 500,00 Kč  včetně DPH: 23 595,00 Kč |
| bez DPH: 0,00 Kč  včetně DPH: 0,00 Kč |
| Původní celková cena díla dle SoD a dodatků | Navrhovaná změna celkové cena díla dle ZL 17:  bez DPH: 68 386 638,47 Kč  včetně DPH: 82 747 832,55 Kč |
| č.l, č.2 a č.3: |
| bez DPH: 66 696 037,22 Kč  včetně DPH: 80 702 205,04 Kč |
| Způsob finančního krytí změny:  Financování z kapitoly 711/OMI — MS Teplého rozšíření kapacit - vlastní zdroje  Podpis ekonoma OE OMI MmP: Datum: | |
| Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:  S takto navrženou změnou souhlasím. | |
| Souhlas vedoucího OMI MmP  Souhlasím s provedením navržených víceprací dle tohoto ZL a dodatku č.4 SoD.  Podpis:  Datum: | Podpis zmocněnce dodavatele  Souhlasím s provedením navržených víceprací dle tohoto ZL a dodatku č.4 SoD.  Podpis:  Datum: |

Příloha: rozpočet změn — vícepráce změnového listu č. 17

Stránka 2 z 2

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Teplého - rozšíření kapacit Objekt:

Soupis:

**ZL č.17 - Protipožární ucpávky**

|  |  |
| --- | --- |
| KSO:  Místo: | CC-CZ:  Datum: |
| Zadavatel: | IČ:  DIČ: |
| Zhotovitel: | IČ:  DIČ: |
| Projektant: | IČ:  DIČ: |
| Zpracovatel: | IČ:  DIČ: |
| Poznámka: |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady z rozpočtu  Ostatní náklady  **Cena bez DPH** | 19 500,00 0,00  **19 500,00** | | | | | |
| dph základní snížená |  |  | Základ daně 19 500,00 0,00 |  | Sazba daně  21,00%  12,00% | Výše daně 4 095,00 0,00 |
| **Cena s DPH** |  |  | **V** | **CZK** |  | **23 595,00** |

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Strana 1 z 3

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Teplého - rozšíření kapacit

Objekt:

4 - Dodatek č.4

Soupis:

**ZL č.17 - Protipožární ucpávky**

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

1) Náklady ze soupisu prací

D10 - Ostatní

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

19 500,00

19 500,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

19 500,00

Strana 2 z 3

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Teplého - rozšíření kapacit

Objekt:

4 - Dodatek č.4

Soupis:

**ZL č.17 - Protipožární ucpávky**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Místo: |  |  | Datum: |  |
| Zadavatel:  Zhotovitel: |  |  | Projektant:  Zpracovatel: |  |
| PČ Typ Kód | Popis | MJ | Množství J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| **Náklady soupisu celkem** |  |  |  | **19 500,00** |
| d D10 Ostatní |  |  |  | 19 500,00 |
| 1 K Pol289 Požární a tepelné ucpávky (dle PBŘ) | | m2 | 13,000 1 500,00 | 19 500,00 SOD |

Požární a tepelné ucpávky (dle PBŘ)

PP

Strana 3 z 3



Spolufinancováno

Evropskou unií

**MINISTERSTVO**

**PRO MÍSTNÍ**

**ROZVOJ ČR**



STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR MAJETKU A INVESTIC



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Název akce: | Mateřská škola Teplého, Pardubice - rozšíření kapacit ČÁST 1: Realizace přístavby a rozšíření kapacity stravovacího provozu | |
| Změnový list č. 18 | | SOD č.  OVZ/VZZR/2024/009-1 |

Popis Změny:

Z důvodu nutnosti změny protipožárního řešení během výstavby, bylo nutné, změnit vstupní dveře s protipožární odolností.

Popis způsobu ocenění Změny:

Ocenění změn bylo provedeno podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu dle oddílu I., čl. III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 18.

Na základě změny dle ZL č. 18 bude uzavřen dodatek č. 4 k SoD č. OVZ/VZZR/2024/009-1.

Technik PITS OMI MmP:

TPS: INGENIRING KRKONOŠE a.s.,

S takto navrženou změnou souhlasíme.

Dne: Podpis:

Stránka 1 z 2



Spolufinancováno

Evropskou unií

**MINISTERSTVO**

**PRO MÍSTNÍ**

**ROZVOJ ČR**



|  |  |
| --- | --- |
| Stanovisko projektanta: IRBOS s.r.o., IČO: 25933094, se sídlem č.p. 115, 517 41 Češtíce  S takto navrženou změnou souhlasíme. | |
| Stanovisko dodavatele: MARHOLD a.s.. Motoristů 24. 530 06 Pardubice | |
| S takto navrženou změnou souhlasíme. | |
| Výsledně ocenění dohodnuté Změny: | včetně DPH: 174 762,72 Kč |
| bez DPH: 144 432,00 Kč |
| Cena méněprací:  bez DPH: včetně DPH: | Cena víceprací:  bez DPH: 144 432,00 Kč včetně DPH: 174 762,72Kč |
| Původní celková cena díla dle SoD a dodatku | Navrhovaná změna celkové cena díla dle ZL 9-18:  bez DPH: 68 531 070,47 Kč  včetně DPH: 82 922 595,27 Kč |
| č.l a 2:  bez DPH: 66 696 037,22 Kč včetně DPH: 80 702 205,04 Kč |
| Způsob finančního krytí změny:  Financování z kapitoly 711/OMI — MS Teplého rozšíření kapacit — vlastní zdroje  Podpis ekonoma OE OMI MmP: Datum: | |
| Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:  S takto navrženou změnou souhlasím. | |
| Souhlas vedoucího OMI MmP  Souhlasím s provedením navržených víceprací dle tohoto ZL a dodatku č.4 SoD.  Podpis:  Datum: | Podpis zmocněnce dodavatele  Souhlasím s provedením navržených víceprací dle tohoto ZL a dodatku č.4 SoD.  Podpis:  Datum: |

Příloha: rozpočet změn — vícepráce změnového listu č. 18

Stránka 2 z 2

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Teplého - rozšíření kapacit

Objekt:

Soupis:

**ZL č.18 - Úprava vstupních dveří -protipožární odolnost**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ: Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady z rozpočtu  Ostatní náklady  **Cena bez DPH** | 144 432,00  0,00  **144 432,00** | | | | |
| dph základní snížená | Základ daně 144 432,00 0,00 |  |  | Sazba daně  21,00%  12,00% | Výše daně 30 330,72 0,00 |
| **Cena s DPH** |  | **V** | **CZK** |  | **174 762,72** |

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Strana 1 z 3

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Teplého - rozšíření kapacit

Objekt:

4 - Dodatek č.4

Soupis:

**ZL č.18 - Úprava vstupních dveří -protipožární odolnost**

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

1. Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konstrukce zámečnické

1. Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Cena celkem [CZK]

144 432,00

144 432,00

144 432,00

0,00

144 432,00

Strana 2 z 3

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Teplého - rozšíření kapacit

Objekt:

4 - Dodatek č.4

Soupis:

**ZL č.18 - Úprava vstupních dveří -protipožární odolnost**

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ Kód  I | Popis | MJ Množství J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| **Náklady soupisu celkem**  d PSV Práce a dodávky PSV  D 767 Konstrukce zámečnické | |  | **144 432,00**  144 432,00  144 432,00 |  |
| 1 K 767-R-001 - RRR | Příplatek PBŘ - úprava vstupních dvoukřídlích hliníkových dveří se 2 světlíky, 5 105 x 2 750 mm, ozn. D1/L, EI30 DP1-C3 | kus 1,000 144 432,00 | 144 432,00 | URS |

pp Příplatek PBŘ - vstupní dvoukřídlé hliníkové dveře se 2 světlíky, 5 105 x

2 750 mm, ozn. D1/L, EI30 DP1-C3  
Hoznamka k položce:  
Poznámka k položce: VSTUPNÍ HLINÍKOVĚ DVEŘE SE SVĚTLÍKEM -  
DVOUKŘÍDLÉ S FIXNÍMI SVĚTLÍKY - EXTERIÉR - HLINÍK - SVĚTLE  
SEDÁ - INTERIÉR - HLINÍK - SVĚTLE ŠEDÁ - BAREVNÉ ODSTÍNY  
BUDOU ODSOUHLASENY INVESTOREM NA KONTROLNÍM DNU -  
ŠIRÉ IZOLAČNÍ TROJSKLO. BEZPEČNOSTNÍ dle EN 12 600 - 2B2 -  
Uw min. 0,9 W/m2K - DVEŘE A PROSKLENÉ ČÁSTI BUDOU  
OPATŘENY VÝRAZNÝMI PRUHY VE VÝŠCE 800 mm A ZÁROVEŇ  
VE VÝŠCE 1 400 mm DLE VYHLÁŠKY č. 398/2009 sb. - RÁM DVEŘÍ  
BUDE PŘETAŽEN TEPELNÝM IZOLANTEM tl. 30 mm, ŠÍŘKA RÁMU  
MUSÍ BÝT min. 60 mm (ZBYLÁ POHLEDOVÁ ČÁST min. 30 mm) -  
SOUČÁSTI DODÁVKY JE KLIKA + PANIKOVÉ KOVÁNI - SOUČÁSTI

P DODÁ VKY JE ELEKRONICKÝ PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM NA ČIP A

ZVONKOVÉ TABLO VYBAVENĚ AKUSTICKOU A OPTICKOU  
SIGNALIZACÍ A INDUKČNÍM ODPOSLECHEM ZVONKOVÉ TABLO  
BUDE UMÍSTĚNO NA STĚNĚ U VSTUPU DO OBJEKTU (1,2 m  
HODRNÍ HRANA TABLA A0,5m VZDÁLENÉ OD PEVNĚ PŘEKÁŽKY) -  
ŠÍŘKA HLA VNÍHO KŘIDLA JE 1 000 mm- SPODNÍ A HORNl ČÁST  
BUDE OPATŘENAPURENITOVOU DESKOU VÝŠKA SPODNÍ DESKY  
250 mm A HORNl200 mm - DVEŘE BUDOU OPATŘENY  
SAMOZAVÍRAČEM S FUNKCI ZPOŽDĚNÉHO ZAVÍRÁNÍ A  
KOORDINÁTOREM ZAVÍRÁNÍ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY  
VODOROVNÝMI MADLY VE VÝŠCE 800- 900 mm PŘES CELOU  
JEJICH ŠÍŘKU. MADLA BUDOU UMÍSTĚNA NA OPAČNĚ STRANĚ  
NFŽ JSOU 7Á VÉSY DVFŘI

Strana 3 z 3



Spolufinancováno

Evropskou unií

**MINISTERSTVO**

**PRO MÍSTNÍ**

**ROZVOJ ČR**



STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR MAJETKU A INVESTIC



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Název akce: | Mateřská škola Teplého, Pardubice - rozšíření kapacit ČÁST 1: Realizace přístavby a rozšíření kapacity stravovacího provozu | |
| Změnový list č. 19 | | SOD č.  OVZ/VZZR/2024/009-1 |

Popis Změny:

Tato změna řeší dodatečné úpravy slaboproudé instalace na základě nově zpracované projektové dokumentace této části stavby.

Jedná se o doplnění aktivních prvků a doplnění většího rozvaděče. U zabezpečovacího systému je kompletně nahrazen stávající systém novým systémem Jablotron, včetně výměny stávajících prvků a dále byly doplněny čtečky do venkovních jednotek videotelefonu pro snadnější správu čipů, vyjmuty čtečky na dveře v nové části - nebylo požadováno, byly vyjmuty magnety v oknech a dveřích, které dodává výrobce oken/dveří, byly doplněny moduly pro připojení magnetů, byly doplněny dotykové ovládací klávesnice, upraveny počty pohybových detektorů a požárních hlásičů. U videotelefonu je navržen kompletně nový IP systém videotelefonu pro celkové sjednocení všech videotelefonů v objektu a zajištění požadované vnitřní komunikace, čtečky pro ovládání vstupních dveří budou integrovány Jablotron pro snadnější správu přístupových oprávnění do objektu a ovládání alarmu - jeden software a dále byly doplněny nové 7" monitory na nová i stávající místa.

Důvodem a cílem této změny je zajištění plné a spolehlivé kompatibility slaboproudých instalací a zařízení stávající části stavby s novo částí slaboproudých instalačních rozvodů a zařízení v nové části stavby, respektive v přístavbě stávající budovy mateřské školy.

Popis způsobu ocenění Změny:

Ocenění změn bylo provedeno podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu dle oddílu I., čl. III.

Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 19.

Na základě změny dle ZL č. 19 bude uzavřen dodatek č. 4 k SoD č. OVZ/VZZR/2024/009-1.

Technik PITS OMI MmP:

TPS: INGENIRING KRKONOŠE a.s.,

S takto navrženou změnou souhlasíme.

Dne: Podpis:

Stránka 1 z 2



Spolufinancováno

Evropskou unií

**MINISTERSTVO**

**PRO MÍSTNÍ**

**ROZVOJ CR**



|  |  |
| --- | --- |
| Stanovisko projektanta: IRBOS s.r.o., IČO: 25933094, se sídlem č.p. 115, 517 41 Češtíce  S takto navrženou změnou souhlasíme. | |
| Stanovisko dodavatele: MARHOLD a.s.. Motoristů 24. 530 06 Pardubice | |
| S takto navrženou změnou souhlasíme. | |
| Výsledné ocenění dohodnuté Změny: | včetně DPH: 503 664,68 Kč |
| bez DPH: 416 251,80 Kč |
| Cena méněprací: | Cena víceprací:  bez DPH: 418 768,44 Kč  včetně DPH: 506 709,81 Kč |
| bez DPH: -2 516,64 Kč  včetně DPH: -3 045,13 Kč |
| Původní celková cena díla dle SoD a dodatků | Navrhovaná změna celkové cena díla dle ZL 19:  bez DPH: 68 947 322,27 Kč  včetně DPH: 83 426 259,95 Kč |
| č.l, č.2 a č.3: |
| bez DPH: 66 696 037,22 Kč  včetně DPH: 80 702 205,04 Kč |
| Způsob finančního krytí změny:  Financování z kapitoly 711/OMI — MS Teplého rozšíření kapacit — vlastní zdroje  Podpis ekonoma OE OMI MmP: Datum: | |
| Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:  S takto navrženou změnou souhlasím. | |
| Souhlas vedoucího OMI MmP  Souhlasím s provedením navržených víceprací dle tohoto ZL a dodatku č.4 SoD.  Podpis:  Datum: | Podpis zmocněnce dodavatele  Souhlasím s provedením navržených víceprací dle tohoto-ZL a dodatku č.4 SoD.  Podpis:  Datum: |

Příloha: rozpočet změn — vícepráce změnového listu č. 19

Stránka 2 z 2

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Teplého - rozšíření kapacit Objekt:

Soupis:

**ZL č.19 - Slaboproud**

|  |  |
| --- | --- |
| KSO: | CC-CZ: |
| Místo: | Datum: |
| Zadavatel: | IČ: |
|  | DIČ: |
| Zhotovitel: | IČ: |
|  | DIČ: |
| Projektant: | IČ: |
|  | DIČ: |
| Zpracovatel: | IČ: |
|  | DIČ: |
| Poznámka: |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady z rozpočtu  Ostatní náklady  **Cena bez DPH** | | | | 416 251,80  0,00  **416 251,80** |
| dph základní snížená | Základ daně 416 251,80 0,00 | | Sazba daně  21,00%  12,00% | Výše daně 87 412,88 0,00 |
| **Cena s DPH** | **V** | **CZK** |  | **503 664,68** |

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Strana 1 z 5

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Teplého - rozšíření kapacit

Objekt:

4 - Dodatek č.4

Soupis:

**ZL č.19 - Slaboproud**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Místo: | Datum: |  |
| Zadavatel:  Zhotovitel: | Projektant:  Zpracovatel: |  |
| Kód dílu - Popis |  | Cena celkem [CZK] |
| **1) Náklady ze soupisu prací** |  | **416 251,80** |
| D1 - Napájení SLP okruhů |  | 23 847,70 |
| D2 - Doplnění kabeláže - hlavní propoje a trasy |  | 23 847,70 |
| D3 - Datové rozvody |  | 70 087,10 |
| D4 - Rozvaděč |  | 70 087,10 |
| D5 - PTZS - doplnění |  | 127 871,00 |
| D6 - Systém DT |  | 143 152,00 |
| D7 - Systém tísňové signalizace WC |  | 31 294,00 |
| D8 - Ostatní |  | 20 000,00 |
| **2) Ostatní náklady** |  | **0,00** |
| **Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** |  | **416 251,80** |

Strana 2 z 5

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Teplého - rozšíření kapacit Objekt:

4 - Dodatek č.4

Soupis:

**ZL č.19 - Slaboproud**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

416 251,80

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D | D1 | Napájení SLP okruhů |  |  |  | 23 847,70 |
|  | D | D2 | Doplnění kabeláže - hlavni propoje a trasy |  |  |  | 23 847,70 |
| 1 | K | Pol96 | Kabel sdělovací typ TCEKPFLE 50x4x0,8 | m | -90,000 | 106,38 | -9 574,20 SoD |
|  | PP |  | Kabel sdělovací typ TCEKPFLE 50x4x0,8 |  |  |  |  |
| 0 | K | Pol2 | Kabel sdělovací typ SYKFY 5x2x0,5 | m | 120,000 | 85,00 | 10 200,00 |
|  | pp |  | Kabel sdělovací typ SYKFY 5x2x0,5 |  |  |  |  |
| 0 | K | Pol3 | Kabel datový Cat 6 | m | 120,000 | 50,00 | 6 000,00 |
|  | pp |  | Kabel datový Cat 6 |  |  |  |  |
| 2 | K | Pol97 | Kabel optický 12 vláken MM | m | -20,000 | 22,08 | -441,60 |
|  | PP |  | Kabel optický 12 vláken MM |  |  |  |  |
| 0 | K | Pol4 | Kabel optický 12 vláken MM | m | 60,000 | 22,08 | 1 324,80 |
|  | PP |  | Kabel optický 12 vláken MM |  |  |  |  |
| 3 | K | Pol98 | Mikrotrubičky pro optická vlákna | m | -240,000 | 15,41 | -3 698,40 |
|  | PP |  | Mikrotrubičky pro optická vlákna |  |  |  |  |
| 0 | K | Pol5 | Mikrotrubičky pro optická vlákna | m | 60,000 | 15,41 | 924,60 |
|  | PP |  | Mikrotrubičky pro optická vlákna |  |  |  |  |
| 0 | K | Pol8 | Svařovaní optického kabelu | vláken | 8,000 | 900,00 | 7 200,00 |
|  | PP |  | Svařovaní optického kabelu |  |  |  |  |
| 4 | K | Pol101 | Zapojení metalického kabelu na ranřírovací svorky | sada | -1,000 | 1 092,50 | -1 092,50 |
|  | PP |  | Zapojení metalického kabelu na ranřírovací svorky |  |  |  |  |
| 0 | K | Pol9 | Zapojení metalického kabelu na ranřírovací svorky | sada | 2,000 | 1 092,50 | 2 185,00 |
|  | pp |  | Zapojeni metalického kabelu na ranřírovací svorky |  |  |  |  |
| 5 | K | Pol102 | Zakončení metalického kabelu na patch panel RJ45 cat.6 | sada | -1,000 | 2 070,00 | -2 070,00 |
|  | pp |  | Zakončeni metalického kabelu na patch panel RJ45 cat.6 |  |  |  |  |
| 0 | K | PoHO | Zakončení metalického kabelu na patch panel RJ45 cat.6 | sada | 2,000 | 2 070,00 | 4 140,00 |
|  | PP |  | Zakončeni metalického kabelu na patch panel RJ45 cat.6 |  |  |  |  |
| 0 | K | Polil | Kabel venkovní pro připojení jednotek na střeše | m | 250,000 | 35,00 | 8 750,00 |
|  | pp |  | Kabel venkovní pro připojeni jednotek na střeše |  |  |  |  |
|  | D | D3 | Datové rozvody |  |  |  | 70 087,10 |
|  | D | D4 | Rozvaděč |  |  |  | 70 087,10 |
| 6 | K | Pol107 | Police ro rozvaděče | ks | -1,000 | 606,05 | -606,05 SOD |
|  | PP |  | Police ro rozvaděče |  |  |  |  |
| 0 | K | Pol16 | Police ro rozvaděče | ks | 2,000 | 606,05 | 1 212,10 SOD |
|  | pp |  | Police ro rozvaděče |  |  |  |  |
| 7 | K | P0HO8 | Napájecí panel 8x 230V/16A s PO IV. Stupně 1U | ks | -1,000 | 1 125,85 | -1 125,85 SOD |
|  | PP |  | Napáječi panel 8x 230V/16A s PO IV. Stupně 1U |  |  |  |  |
| 0 | K | Pol17 | Napájecí panel 8x 230V/16A s PO IV. Stupně 1U | ks | 2,000 | 1 125,85 | 2 251,70 SOD |
|  | pp |  | Napájecí panel 8x 230V/16A s PO IV Stupně 1U |  |  |  |  |
| 8 | K | Pol112 | Propoje struktorované kabeláže | ks | -36,000 | 40,25 | -1 449,00 SOD |
|  | PP  p |  | Propoje struktorované kabeláže  *Poznámka k položce.*  *Poznámka k položce, v délkách 0.5m. 1m, 1.5m, 2m ■ barevně odlišené délky - počty upřesni provozovatel Propojovací kabeláž včetně konektorů pro optický kabel* |  |  |  |  |
| 0 | K | Pol21 | Propoje strukturované kabeláže | ks | 48,000 | 40,25 | 1 932,00 SOD |
|  | pp  P |  | Propoje strukturované kabeláže  *Poznámka k položce*  *v délkách 0.5m. 1m. 1.5m. 2m - barevné odlišené délky - počty upřesni provozovatel*  *Propojovací kabeláž včetně konektorů pro optický kabel* |  |  |  |  |
| 0 | K | Pol25 | SFP modul pro připojení optických kabelů a switchú | ks | 2,000 | 3 500.00 | 7 000,00 |
|  | pp |  | SFP modul pro připojeni optických kabelů a switchů |  |  |  |  |
| 9 | K | Poli 17 | Ukončovací modul | ks | -64,000 | 40,94 | -2 620,16 SOD |
|  | pp |  | Ukončovaci modul |  |  |  |  |
| 0 | K | Pol27 | Ukončovací modul | ks | 72,000 | 40,94 | 2 947,68 SOD |
|  | PP |  | Ukončovaci modul |  |  |  |  |
| 10 | K | POI122 | Modem WIFI do podhledu | ks | 2,000 | 1 470,39 | 2 940.78 SoD |
|  | PP |  | Modem WIFI do podhledu |  |  |  |  |
| 0 | K | POI32 | Modem WIFI do podhledu | ks | 10,000 | 1 470,39 | 14 703,90 SoD |
|  | pp |  | Modem WIFI do podhledu |  |  |  |  |
| 0 | K | Pol33 | PoE switch 24portu, 24p gigabit, management | ks | 2,000 | 14 450,00 | 28 900,00 |

Strana 3 z 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | i Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
|  | pp |  | PoE switch 24portů, 24p gigabit, management |  |  |  |  |
| 0 | K | Pol34 | Switch 24portů, 24p gigabit, management, pro zásuvky | ks | 2,000 | 7 000,00 | 14 000,00 |
|  | pp |  | Switch 24portů, 24p gigabit, management, pro zásuvky |  |  |  |  |
|  | D | D5 | PTZS - doplnění |  |  |  | 127 871,00 |
| 0 | K | Pol37 | Nová ústředna objektu - původní nevyhovuje -min, 252 adres - JABLOTRON | ks | 1,000 | 37 800,00 | 37 800,00 |
|  | PP |  | Nová ústředna objektu - původní nevyhovuje -min. 252 adres - JABLOTRON |  |  |  |  |
| 0 | K pp | Pol38 | Posilovač sběrnice + kryt  Posilovač sběrnice + kryt | ks | 1,000 | 8 970,00 | 8 970,00 |
| 0 | K | Pol39 | Modul pro připojeni na PCO MP | kpl | 1,000 | 3 250,00 | 3 250,00 |
|  | pp |  | Modul pro připojeni na PCO MP |  |  |  |  |
| 0 | K | Pol40 | Záložní akumulátor 17Ah, 12V | ks | 2,000 | 2 600,00 | 5 200,00 |
|  | PP |  | Záložní akumulátor 17Ah, 12V |  |  |  |  |
| 0 | K | Pol41 | Venkovní siréna - umístění dle školy, předpoklad vstupní fasáda | ks | 1,000 | 5 850,00 | 5 850,00 |
| 12 | pp  K | Poli 26 | Venkovní siréna - umístěni dle školy, předpoklad vstupní fasáda Rozšiřující modul ústředny EZS (dle typu stávající) | ks | -1,000 | 8 717,00 | -8 717,00 SOD |
|  | pp |  | Rozšiřující modul ústředny EZS (dle typu stávající) |  |  |  |  |
| 13 | K | Pol129 | Dveřní magnet závrný | ks | -4,000 | 201,25 | -805,00 SOD |
|  | pp |  | Dveřní magnet závrný |  |  |  |  |
| 0 | K | Pol42 | Modul pro připojení dveřních a okeních magnetů | ks | 4,000 | 2 184,00 | 8 736,00 |
|  | pp |  | Modul pro připojeni dveřních a okeních magnetů |  |  |  |  |
| 0 | K | Pol43 | Kryt pro moduly | ks | 2,000 | 1 275,00 | 2 550,00 SOD |
|  | pp |  | Kryt pro moduly |  |  |  |  |
| 14 | K | Pol127 | Požární čidlo stropní | ks | -6,000 | 1 288,00 | -7 728,00 SOD |
|  | pp |  | Požární čidlo stropní |  |  |  |  |
| 0 | K | Pol44 | Požární čidlo stropní | ks | 20,000 | 1 288,00 | 25 760,00 |
|  | pp |  | Požární čidlo stropní |  |  |  |  |
| 15 | K | Pol128 | Klávesnice kódovací nástěnná | ks | -2,000 | 3 277,50 | -6 555,00 |
| 0 | pp  K | Pol45 | Klávesnice kódovací nástěnná  Klávesnice kódovací nástěnná dotyková ks | | 3,000 | 7 200,00 | 21 600,00 |
|  | pp |  | Klávesnice kódovací nástěnná dotyková |  |  |  |  |
| 0 | K | Pol48 | Pohybové čidlo PIR - detekce pohybu | ks | 16,000 | 1 360,00 | 21 760,00 |
|  | PP |  | Pohybové čidlo PIR - detekce pohybu |  |  |  |  |
| 0 | K pp | Pol51 | Rozbočovač sběrnice adresný  Rozbočovač sběrnice adresný | ks | 6,000 | 1 700,00 | 10 200,00 |
|  | D | D6 | Systém DT |  |  |  | 143 152,00 |
| 16 | K | Pol137 | Ústředna DT - doplnění | ks | -1,000 | 4 312,50 | -4 312,50 OD |
|  | pp |  | Ústředna DT - doplněni |  |  |  |  |
| 0 | K | Pol55 | Jednotka venkovní videotelefon, tlačítka, záslepka, krabice | kpl | 3,000 | 17 536,50 | 52 609,50 |
|  | pp |  | Jednotka venkovní videotelefon, tlačítka, záslepka, krabice |  |  |  |  |
| 0 | K | Pol56 | Demontáže + přepojení stávajícího systému vdt | hod | 8,000 | 500,00 | 4 000,00 |
|  | pp |  | Demontáže + přepojeni stávajícího systému vdt |  |  |  |  |
| 0 | K pp | Pol57 | Čtečka karet do venkovního tabla  Čtečka karet do venkovního tabla | ks | 3,000 | 5 250,00 | 15 750,00 |
| 0 | K | P0I6O | Domovní videotelefon 7" monitor - včetně nahrazení stávajících | ks | 13,000 | 4 985,00 | 64 805,00 |
|  | pp |  | Domovní videotelefon 7" monitor - včetně nahrazeni stávajících |  |  |  |  |
| 0 | K | Pol61 | Relé pro ovládáni zámku | ks | 3,000 | 1 900,00 | 5 700,00 |
|  | pp |  | Relé pro ovládání zámku |  |  |  |  |
| 0 | K | Pol62 | Zdroj pro původní monitory | ks | 2,000 | 2 300,00 | 4 600,00 |
|  | PP |  | Zdroj pro původní monitory |  |  |  |  |
|  | D | D7 | Systém tísňové signalizace WC |  |  |  | 31 294,00 |
| 0 | K | Pol65 | Transformátor, Pro signalizační systém (pro zabudování do instalační krabice). Slouží jako napájecí zdroj pro signalizační moduly. Sekundární napětí: 15 V 2 V-A, 230 V AC | ks | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |
|  | pp |  | Transformátor, Pro signalizační systém (pro zabudováni do instalační krabice) Slouží jako napáječi zdroj pro signalizační moduly Sekundární napětí. 15 V 2 V A. 230 V AC |  |  |  |  |
| 0 | K | P0I66 | Akustická a optická signalizace. Zdrojem červeného blikajícího světla jsou LED diody. Kryt tvaru zakřivené čočky je dobře viditelný i ze strany. | ks | 1,000 | 5 600,00 | 5 600,00 |
|  | pp |  | Akustická a optická signalizace Zdrojem červeného blikajícího světla jsou LED diody Kryt tvaru zakřivené čočky je dobře viditelný i ze strany |  |  |  |  |
| 0 | K | Pol67 | Modul kontrolní s tlačítkem | ks | 1.000 | 7 600,00 | 7 600,00 |
|  | pp |  | Modul kontrolní s tlačítkem |  |  |  |  |
| 0 | K | P0I68 | Tlačítko signální | ks | 2,000 | 5 600,00 | 11 200,00 |
|  | pp |  | Tlačítko signální |  |  |  |  |
| 0 | K | Pol69 | Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný | ks | 3,000 | 84,00 | 252,00 |
|  | pp |  | Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný |  |  |  |  |
| 0 | K | POI70 | Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný | ks | 1,000 | 156.00 | 156,00 |
|  | pp |  | Rámeček pro elektroinstalační přístroje dvojnásobný |  |  |  |  |
| 0 | K | Pol71 | Kabel CYKY-0 2x1,5 | m | 10,000 | 33.60 | 336,00 |
|  | pp |  | Kabel CYKY-O 2x1 5 |  |  |  |  |
| 0 | K | Pol72 | Kabel SYKFY 3x2x0,5 | m | 20,000 | 30.00 | 600,00 |
|  | pp |  | Kabel SYKFY 3x2x0.5 |  |  |  |  |

Strana 4 z 5

|  |  |
| --- | --- |
| PČ Typ | Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| 0 K Pol53 pp | Programování, nastavení hod 1,000 550,00 550,00 OD  Programování, nastaveni |
| d D8 | Ostatní 20 000,00 |
| 0 K Pol74  pp | Propojení zabezpečovací ústředny snovými prvky- hod 40,000 Q  nanrada za stávající  Propojeni zabezpečovací ústředny s novými prvky - náhrada za stávající |

Strana 5 z 5



Spolufinancováno

Evropskou unií

**MINISTERSTVO**

**PRO MÍSTNÍ**

**ROZVOJ ČR**



STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR MAJETKU A INVESTIC



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Název akce: | Mateřská škola Teplého, Pardubice - rozšíření kapacit ČÁST 1: Realizace přístavby a rozšíření kapacity stravovacího provozu | |
| Změnový list č. 20 | | SOD č.  OVZ/VZZR/2024/009-1 |

Popis Změny:

Jedná se o doplnění nouzových svítidel a kabelů, rozvaděčů a instalačního materiálu, které jsou nutné ke správné funkci prvků venkovního zastínění a nejsou součásti původního rozpočtu.

Popis způsobu ocenění Změny:

Ocenění změn bylo provedeno podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu dle oddílu I., čl. III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 20.

Na základě změny dle ZL č. 20 bude uzavřen dodatek č. 4 k SoD č. OVZ/VZZR/2024/009-1.

Technik PITS OMI MmP:

TPS: INGENIRING KRKONOŠE a.s.,

S takto navrženou změnou souhlasíme.

Dne:

Podpis:

Stránka 1 z 2



Spolufinancováno

Evropskou unií

**MINISTERSTVO**

**PRO MÍSTNÍ**

**ROZVOJ ČR**



|  |  |
| --- | --- |
| Stanovisko projektanta: IRBOS s.r.o., IČO: 25933094, se sídlem č.p. 115, 517 41 Čestice  S takto navrženou změnou souhlasíme. | |
| Stanovisko dodavatele: MARHOLD a.s.. Motoristů 24. 530 06 Pardubice | |
| S takto navrženou změnou souhlasíme. | |
| Výsledné ocenění dohodnuté Změny: | včetně DPH: 39 565,43 Kč |
| bez DPH: 32 698,70 Kč |
| Cena méněprací: | Cena víceprací:  bez DPH: 32 698,70 Kč  včetně DPH: 39 565,43 Kč |
| bez DPH: 0,00 Kč  včetně DPH: 0,00 Kč |
| Původní celková cena díla dle SoD a dodatků | Navrhovaná změna celkové cena díla dle ZL 20:  bez DPH: 68 980 020,97 Kč  včetně DPH: 83 465 825,37 Kč |
| č.l, č.2 a č.3: |
| bez DPH: 66 696 037,22 Kč  včetně DPH: 80 702 205,04 Kč |
| Způsob finančního krytí změny:  Financování z kapitoly 711/OMI - MS Teplého rozšíření kapacit - vlastní zdroje  Podpis ekonoma OE OMI MmP: Datum: | |
| Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:  S takto navrženou změnou souhlasím. | |
| Souhlas vedoucího OMI MmP  Souhlasím s provedením navržených víceprací dle tohoto ZL a dodatku č.4 SoD.  Podpis:  Datum: | Podpis zmocněnce dodavatele  Souhlasím s provedením navržených víceprací dle tohoto ZL a dodatku č.4 SoD.  Podpis:.  Datum: |

Příloha: rozpočet změn - vícepráce změnového listu č. 20

Stránka 2 z 2

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Teplého - rozšíření kapacit

Objekt:

Soupis:

**ZL č.20 - Silnoproud**

|  |  |
| --- | --- |
| KSO:  Místo: | CC-CZ:  Datum: |
| Zadavatel: | IČ:  DIČ: |
| Zhotovitel: | IČ:  DIČ: |
| Projektant: | IČ:  DIČ: |
| Zpracovatel: | IČ:  DIČ: |
| Poznámka: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Náklady z rozpočtu  Ostatní náklady  **Cena bez DPH** | 32 698,70 0,00  **32 698,70** | | |
|  | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| dph základní | 32 698,70 | 21,00% | 6 866,73 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

39 565,43

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Strana 1 z 3

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Teplého - rozšířeni kapacit

Objekt:

4 - Dodatek č.4

Soupis:

**ZL č.20 - Silnoproud**

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

|  |  |
| --- | --- |
| Kód dílu - Popis  **1) Náklady ze soupisu prací**  D1 - Žaluzie, zástěny, plachty | Cena celkem [CZK]  **32 698,70**  15 380,70 |
| D2 - Rozvaděče | 600,00 |
| D3 - Kabely a vodiče | 6 001,70 |
| D4 - Instalační materiál I. | 2 238,00 |
| D5 - Instalační materiál II. | 6 541,00 |
| D10 - Ostatní | 7 875,00 |
| D7 - Svítidla | 9 443,00 |

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

32 698,70

Strana 2 z 3

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Teplého - rozšíření kapacit  
Objekt:

4 - Dodatek č.4

Soupis:

**ZL č.20 - Silnoproud**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ | | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| **Náklady soupisu**  D D1  D D2 | | | **celkem**  Žaluzie, zástěny, plachty  Rozvaděče |  |  |  | **32 698,70**  15 380,70  600,00 |
| 3 | K | Pol263 | Rozvaděč R21 | ks | 1,000 | 600,00 | 600,00 |
|  | pp  D | D3 | Rozvaděč R21  Kabely a vodiče |  |  |  | 6 001,70 |
| 4 | K | Pol220 | Kabel CYKY-J 3x1,5 | m | 130,000 | 42,59 | 5 536,70 SOD |
|  | PP |  | Kabel CYKY-J 3x1,5 |  |  |  |  |
| 5 | K | Pol221 | Kabel JYTY 4x1 | m | 25,000 | 18,60 | 465,00 |
|  | pp |  | Kabel JYTY 4x1 |  |  |  |  |
|  | D | D4 | Instalační materiál I. |  |  |  | 2 238,00 |
| 6 | K | Pol245 | Termostat IP44 | ks | 1,000 | 2 238,00 | 2 238,00 |
|  | PP |  | Termostat IP44 |  |  |  |  |
|  | D | D5 | Instalační materiál II. |  |  |  | 6 541,00 |
| 7 | K | Pol252 | Krabice plastová IP44 | ks | 5,000 | 30,00 | 150,00 |
|  | pp |  | Krabice plastová IP44 |  |  |  |  |
| 8 | K | Pol253 | Svorka 3x2,5mm2 | ks | 350,000 | 18,26 | 6 391,00 SOD |
|  | pp  D | D10 | Svorka 3x2,5mm2  Ostatní |  |  |  | 7 875,00 |
| 9 | K | Pol105 | Montáž | hod | 15,000 | 525,00 | 7 875,00 SOD |
|  | pp  D | D7 | Montáž  Svítidla |  |  |  | 9 443,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 K Pol316 | LED nouzové svítidlo 3W/60min, IP54, UV odolné, s piktogramem, typ N | ks | 7,000 | 1 349,00 | 9 443,00 SOD |
| pp | LED nouzové svítidlo 3W/60min, IP54, UV odolné, s piktogramem, typ N |  |  |  |  |

*Poznámka k položce:*

*Poznámka k položce: Kryti u svítidel je uvedeno minimální*

Strana 3 z 3



Spolufinancováno

Evropskou unií

**MINISTERSTVO**

**PRO MÍSTNÍ**

**ROZVOJ ČR**



STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR MAJETKU A INVESTIC



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Název akce: | Mateřská škola Teplého, Pardubice - rozšíření kapacit ČÁST 1: Realizace přístavby a rozšíření kapacity stravovacího provozu | |
| Změnový list č. 21 | | SOD č.  OVZ/VZZR/2024/009-1 |

Popis Změny:

Po konzultaci se specialisty v oboru podlahových konstrukcí, projektantem, zhotovitelem a zástupci poddodavatele podlah bylo objednatelem rozhodnuto o provedení změny, která se týká řešení dilatačních celků podlah.

Pro řešení dilatačních spár podlah bude použito systémové řešení UZIN z důvodu efektivního řešení dilatací podlah tak, aby nemusely být použity přechodové lišty v místě přerušených betonáží podkladních vrstev podlahových souvrství. Použití tohoto systémového řešení bylo schváleno po kontrole stavby technikem UZIN a bylo odsouhlaseno zástupcem objednatele v rámci kontrolního dne stavby.

Důvodem této změny je zajištění spolehlivosti detailů v oblasti dilatačních spár podlah a podlahových souvrství bez použití dilatačních lišt, které jsou náročné na údržbu při provozu stavby.

Popis způsobu ocenění Změny:

Ocenění změn bylo provedeno podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu dle oddílu I., čl. III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 21.

Na základě změny dle ZL č. 21 bude uzavřen dodatek č. 4 k SoD č. OVZ/VZZR/2024/009-1.

Technik PITS OMI MmP:

TPS: INGENIRING KRKONOŠE a.s.,

S takto navrženou změnou souhlasíme.

Dne: Podpis:

Stránka 1 z 2



Spolufinancováno

Evropskou unií

**MINISTERSTVO**

**PRO MÍSTNÍ**

**ROZVOJ ČR**



|  |  |
| --- | --- |
| ~~1~~ ~~n~~i- -i—■—  Stanovisko projektanta: IRBOS s.r.o., ICO: 25933094, se sídlem č.p. 115, 517 41 Češtíce  S takto navrženou změnou souhlasíme. | |
| Stanovisko dodavatele: MARHOLD a.s.. Motoristů 24. 530 06 Pardubice | |
| S takto navrženou změnou souhlasíme. | |
| Výsledné ocenění dohodnuté Změny: | včetně DPH: 105 226,22 Kč |
| bez DPH: 86 963,82 Kč |
| Cena méněprací:  bez DPH: 0,00 Kč  včetně DPH: 0,00 Kč | Cena víceprací:  bez DPH: 86 963,82 Kč  včetně DPH: 105 226,22 Kč |
| Původní celková cena díla dle SoD a dodatků | Navrhovaná změna celkové cena díla dle ZL 21:  bez DPH: 69 066 984,79 Kč  včetně DPH: 83 571 051,60 Kč |
| č.l, č.2 a č.3:  bez DPH: 66 696 037,22 Kč  včetně DPH: 80 702 205,04 Kč |
| Způsob finančního krytí změny:  Financování z kapitoly 711/OMI - MS Teplého rozšíření kapacit — vlastní zdroje  Podpis ekonoma OE OMI MmP: Datum: | |
| Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:  S takto navrženou změnou souhlasím. | |
| Souhlas vedoucího OMI MmP  Souhlasím s provedením navržených víceprací dle tohoto ZL a dodatku č.4 SoD.  Podpis:  Datum: | Podpis zmocněnce dodavatele  Souhlasím s provedením navržených víceprací dle tohoto ZL a dodatku č.4 SoD.  Podpis:  Datum: |

Příloha: rozpočet změn — vícepráce změnového listu č. 21

Stránka 2 z 2

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Teplého - rozšíření kapacit Objekt:

Soupis:

**ZL č.21 - UZIN dilatace podlah**

|  |  |
| --- | --- |
| KSO: | CC-CZ: |
| Místo: | Datum: |
| Zadavatel: | I0: |
|  | DIČ: |
| Zhotovitel: | IČ: |
|  | DIČ: |
| Projektant: | IČ: |
|  | DIČ: |
| Zpracovatel: | IČ: |
|  | DIČ: |

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

**Cena bez DPH**

86 963,82

0,00

**86 963,82**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| dph základní snížená | Základ daně 86 963,82 0,00 | Sazba daně  21,00%  12,00% | Výše daně 18 262,40 0,00 |
| **Cena s DPH** | **v CZK** |  | **105 226,22** |

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Strana 1 z 3

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Teplého - rozšíření kapacit Objekt:

4 - Dodatek č.4

Soupis:

**ZL č.21 - UZIN dilatace podlah**

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

1) Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

776 - Podlahy povlakové

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

86 963,82

86 963,82

86 963,82

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

86 963,82

Strana 2 z 3

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Teplého - rozšíření kapacit

Objekt:

4 - Dodatek č.4

Soupis:

**ZL č.21 - UZIN dilatace podlah**

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PČ Typ Kód Popis | MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| **Náklady soupisu celkem**  d PSV Práce a dodávky PSV  D 776 Podlahy povlakové | **86 963,82**  86 963,82  86 963,82 |  |
| 1 K PC01-R Penetrace UZIN | mb 120,820 34,28 4 141,71 |  |
| PP Penetrace UZIN | | |
| 2 K PC 02 - R Tmel UZIN NC 182 | kg 120,820 78,17 9 444,50 |  |
| PP Tmel UZIN NC 182 | | |
| 3 K PC 03 - R Přemosťující podložka UZIN RR 203 | mb 120,820 463,02 55 942,08 | |
| PP Přemosťující podložka UZIN RR 203  4 K PC 04 - R Montáž  PP Montáž | mb 120,820 144,31 17 435,53' |  |

Strana 3 z 3