DODATEK Č. 2



ke smlouvě o dílo č. 2025/002229 ze dne 28. 3. 2025

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany

A. Objednatel: Statutární město Plzeň, Náměstí Republiky 1, 301 00 Plzeň  
Městský obvod Plzeň 2 - Slovany se sídlem Koterovská 83, 326 00 Plzeň  
zastoupené :

IČ: 00075370, DIČ CZ00075370

Bankovní spojení:

1. Zhotovitel: IMONT spol. s.r.o.,

Sídlo: Perlová 14,0301 00 Plzeň  
IČ: 00516163, DIČ CZ00516163  
Bankovní spojení:   
Statutární zástupce:

Dodatek **č.** 2

Účel dodatku

Smluvní strany po vzájemné dohodě uzavírají tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č.  
2025/002229 ze dne 28. 3. 2025 a dle dodatku ě. 1 a to z důvodu prodloužení doby realizace  
stavebních prací na akci „Revitalizace areálu ŠKODA - SPORTPARK 2025, ETAPA 1“.  
Účelem tohoto dodatku je výhradně změna článku III. Doba plnění. Ostatní smluvní ujednání  
Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nedotčena.

II, Předmět dodatku

Smluvní strany tímto Dodatkem č. 2 mění:  
článek III. Doba plnění se mění v odst. C. takto:

Původní znění:

1. Předání díla bez vad a nedodělků objednateli: 30. **9.2025**

Nové znění:

C. Předání díla bez vad a nedodělků objednateli: 31. **5.2026**

Strana 1 (celkem 2)



1. Tento dodatek č. 2 se uzavírá na základě usnesení RMO Plzeň 2 - Slovany č. 118/2025 ze  
   dne 9.9.2025
2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou  
   smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Tento Dodatek č. 2 byl sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva  
   objednatel.
4. Na důkaz svobodné a vážné vůle prosté omylu s uzavřením tohoto dodatku připojují  
   oprávnění zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Plzni dne . ,

IMONT spol. s.r.o.

městský obvod

PLZEŇ 2 - SLOVANY  
326 00 Plzeň (D

Strana 2 (celkem 2)