DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. 00403/2023/OIVZ/13

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „OZ“)

#### Smluvní strany

Objednatel:		         	Městská část Praha 7

zastoupený:              	         	Ing. Kamil Vavřinec Mareš, Ph.D., místostarosta

sídlo:			         	U Průhonu 1338/38, 170 00, Praha 7 - Holešovice

IČO:                                     	00063754

DIČ:                                       CZ00063754

bankovní spojení:    	         	Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:

telefon:

e-mail:

(dále jako „Objednatel“)

a

zhotovitel:			ARW pb, s.r.o.

zastoupený: 			Ing. arch. Pavel Bednařík, jednatel

sídlo/místo podnikání:	Milady Horákové 387/56, 170 00 Praha 7 - Holešovice

IČO:				241 61 683

DIČ:				CZ24161683

zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 184356,
bankovní spojení:		Fio banka, a.s.

číslo účtu:

telefon:

e-mail:

(dále jako „Zhotovitel“)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 00403/2023/OIVZ/13 (dále jen „Dodatek č. 1“) je uzavřený 
na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 0482/25-R z jednání č. 46 ze dne 9. 9. 2025.

Smluvní strany se, v souladu s čl. XII odst. 4 Smlouvy o dílo č. 00403/2023/OIVZ/13 (dále jen „Smlouva“) k realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem 
„Modernizace BIO OKO - PD“, dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1.

Smlouva byla uzavřena dne 20. 7. 2023 v souladu s Usnesením Rady MČ P7 č. 0426/23-R, z jednání č. 32, ze dne 11. 7. 2023.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě je zpracován dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZZVZ“).

Ke změně rozsahu díla dochází z důvodu změny rozsahu projekčních služeb, které nemění celkovou povahu veřejné zakázkya v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“); hodnota změn je nižší než 10 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

V průběhu provádění díla vznesl objednatel dodatečné požadavky na projektanta v souvislosti s navazující veřejnou zakázkou na stavební práce s názvem „Fr. Křížka 460, Bio OKO Moder. Kinosálu + klima“ vyhlášené na základě projektové dokumentace „Modernizace BIO OKO“ pro 1. etapu představující úpravy v hlavním kinosále, promítací kabině a v předsálí a toaletách 
v 1. PP. Zadavatel veřejné zakázky  (ÚMČ P7) neobdržel v navazujícím zadávacím řízení na stavební práce na základě Zhotovitelem vypracované PD žádnou nabídku, která by splňovala požadavky zadávací dokumentace a byl tedy v souladu s § 127 odst. 1 ZZVZ nucen veřejnou zakázku zrušit Zadavatel v zadávacím řízení obdržel jedinou nabídku účastníka, který v průběhu posuzování a hodnocení nabídky ztratil kvalifikaci.

Pro nedostatek času pro realizaci stavebních prací v plném rozsahu původní PD, byly vzneseny dodatečné požadavky objednatele na revizi rozsahu navazujících stavebních prací dle původní PD pro 1. etapu tak, aby rozsah stavebních prací byl stihnutelný za 3 měsíce resp. 12 týdnů a objemově se vešel do limitu pro VZMR, tímto požadavkem došlo ke změně rozsahu projekčních služeb a k navýšení ceny projekčních prací o 117 000 Kč bez DPH, tj. 141 570 Kč s DPH ve výši 21%. Projektová dokumentace pro 3. etapu představuje revizi rozsahu stavebních prací navržených v projektové dokumentace pro 1. etapu, aktualizaci rozpočtu 
a soupisu prací s výkazem výměr a zapracování požadavků Komise rozvoje urbanismu, architektury a veřejného prostoru. Tato dokumentace 3. etapy je podkladem pro vypsání VZMR na stavební práce v 5/2025.

Tímto Dodatkem č. 1 se tedy na základě dodatečných požadavků objednatele nově doplňuje 3. etapa - revize rozsahu projektové dokumentace pro 1. etapu.

- Ve Smlouvě v čl. I Účel a předmět Smlouvy se mění a doplňuje text odst. č. 3. takto:

„3. Předmětem Smlouvy je závazek zhotovitele vypracovat pro objednatele dílo, projektovou dokumentaci na provedení udržovacích prací kinosálu a přilehlých prostor stávající jednotky kina Bio Oko v rozsahu a způsobem popsaným v příloze č. 2 této Smlouvy – Zadání rozsahu oprav kina Bio Oko z 6/2022. Podkladem pro vypracování projektové dokumentace je také Stavebně historický průzkum interiéru kina Bio Oko z 12/2022, vypracovaný zhotovitelem díla dle této Smlouvy.

Projektová dokumentace bude členěna věcně ale i časově na tři etapy, kdy 1. Etapa představuje úpravy v hlavním kinosále, promítací kabině, v předsálí a toaletách v 1. PP. 
2. Etapa představuje úpravy toalet ve 2.NP, vstupních prostor v 1.NP, prostor restaurace k sezení ve 2. NP, prostory schodiště z 1. NP do 1. PP a přilehlé prostory schodiště 
v 1. PP. 3. etapu představuje dodatečná revize rozsahu projektové dokumentace pro 1. etapu (vč. zpracování rozpočtu a soupisu prací s výkazem výměr a zapracování požadavků Komise rozvoje urbanismu, architektury a veřejného prostoru).

Jako podklad pro vypracování projektové dokumentace byl vypracován i Stavebně historický průzkum interiéru kina Bio Oko. Objednatel předpokládá návrh v rozsahu udržovacích prací v minimálně nutném rozsahu s maximální snahou zachovat stávající charakter interiéru kina. Součástí díla je i projednání rozsahu oprav a udržovacích prací s dotčenými orgány, zejména s HZS HMP.

Projektová dokumentace bude zpracována v následujících dvou etapách a termínech:

- etapa - úpravy v hlavním kinosále, promítací kabině a v předsálí a toaletách v 1. PP:

- studie 				     do 60 kalendářních dní od účinnosti smlouvy

- dokumentace provedení stavby	     od výzvy objednatele do 60 kalendářních dní

- výkaz výměr a kontrolní rozpočet	     od výzvy objednatele do 30 kalendářních dní

- inženýrská činnost			     od výzvy objednatele do 60 kalendářních dní

- autorský dozor (předpokládaný počet hodin je 60) 	po dobu realizace stavby

- etapa – úpravy toalet ve 2.NP, vstupních prostor v 1.NP, prostor restaurace k sezení ve 2. NP, prostory schodiště z 1.NP do 1. PP a přilehlé prostory schodiště v 1. PP:

- studie				    do 60 kalendářních dní od 1. 1. 2024

- dokumentace provedení stavby	    od výzvy objednatele do 60 kalendářních dní

- výkaz výměr a kontrolní rozpočet	    od výzvy objednatele do 30 kalendářních dní

- inženýrská činnost			    od výzvy objednatele do 60 kalendářních dní

- autorský dozor (předpokládaný počet hodin je 60) 	po dobu realizace stavby

- etapa - revize rozsahu projektové dokumentace pro 1. etapu (vč. zpracování rozpočtu a soupisu prací s výkazem výměr a zapracování požadavků Komise rozvoje urbanismu, architektury a veřejného prostoru).“

- Ve Smlouvě v čl. Článek II Doba a místo plnění se mění a doplňuje text odst. č. 1 takto:

„1.	Dílo vymezené v článku I této Smlouvy bude zhotovitelem předáno v termínech uvedených níže. Doba plnění je rozdělena na 3 etapy.

Předpokládaný termín zahájení prací:		do 5 dnů od účinnosti Smlouvy

Celková doba plnění:				14 měsíců od zahájení prací

Z toho:

1. etapa 					7 měsíců z toho:

- studie 				    do 60 kalendářních dní od účinnosti smlouvy

- dokumentace provedení stavby	    od výzvy objednatele do 60 kalendářních dní

- výkaz výměr a kontrolní rozpočet	    od výzvy objednatele do 30 kalendářních dní

- inženýrská činnost			    od výzvy objednatele do 60 kalendářních dní

- autorský dozor (předpokládaný počet hodin je 60) 	po dobu realizace stavby

2. etapa					7 měsíců z toho:

- studie				    do 60 kalendářních dní od 1. 1. 2024

- dokumentace provedení stavby	    od výzvy objednatele do 60 kalendářních dní

- výkaz výměr a kontrolní rozpočet	    od výzvy objednatele do 30 kalendářních dní

- inženýrská činnost			    od výzvy objednatele do 60 kalendářních dní

- autorský dozor (předpokládaný počet hodin je 60) 	po dobu realizace stavby

3. etapa - revize rozsahu projektové dokumentace pro 1. etapu (vč. zpracování rozpočtu a soupisu prací s výkazem výměr a zapracování požadavků Komise rozvoje urbanismu, architektury a veřejného prostoru) 	    byla vypracována a předána k 21. 5. 2025“.

- Ve Smlouvě v čl. IV Cena díla se mění a doplňuje přehledová tabulka v odstavci 1 takto:

„

| Popis plnění | Cena v Kč bez DPH |
| --- | --- |
| - ETAPA - úpravy v hlavním kinosále, promítací kabině a v předsálí a toaletách v 1. PP: |  |
| Studie | 320.000,- Kč |
| dokumentace provedení stavby | 610.000,- Kč |
| výkaz výměr a kontrolní rozpočet | 180.000,- Kč |
| inženýrská činnost | 10.000,- Kč |
| autorský dozor (předpokládaný počet hodin je 60) | 60.000,- Kč |
| - ETAPA - úpravy toalet ve 2.NP, vstupních prostor v 1.NP, prostor restaurace k sezení ve 2. NP, prostory schodiště z 1.NP do 1. PP a přilehlé prostory schodiště v 1. PP: |  |
| Studie | 230.000,- Kč |
| dokumentace provedení stavby | 440.000,- Kč |
| výkaz výměr a kontrolní rozpočet | 60.000,- Kč |
| inženýrská činnost | 10.000,- Kč |
| autorský dozor (předpokládaný počet hodin je 60) | 60.000,- Kč |
| Celková cena díla dle Smlouvy, bez DPH | 1 980 000,- Kč |

| 3. ETAPA - revize rozsahu PD pro 1. etapu (Dodatek č. 1) | 117.000,- Kč |
| --- | --- |

| Celková cena díla dle Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 bez DPH | 2 097 000,- Kč |
| --- | --- |
| DPH ve výši 21 % | 440 370,- Kč |
| Celková cena díla dle Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 včetně DPH | 2 537 370,- ‬Kč |

„

- Ve Smlouvě v čl. XII Závěrečná ujednání se mění a doplňuje odst. 18 a nově zní takto:

„18.	Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - 	Cenová specifikace – nabídka

Příloha č. 2 - 	Zadání rozsahu oprav kina Bio Oko z 6/2022

Příloha č. 3 -  Revize rozsahu PD“.

- Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.

- Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 1 na internetových stránkách Městské části Praha 7.

- Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů.

- Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí městská část Praha 7 do 30 dnů od podpisu Smlouvy a neprodleně bude druhou smluvní stranu o provedeném uveřejnění v registru smluv informovat.

- Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě a konstatují, že v Dodatku č. 1 nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

- Dodatek č. 1 se vyhotovuje v pěti vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Zhotovitel dva stejnopisy.

- K tomuto Dodatku č. 1 jsou přiloženy následující přílohy Smlouvy:

Příloha č. 3 - Revize rozsahu PD

V Praze dne 11. 9. 2025					V Praze dne 11. 9. 2025

Objednatel							Zhotovitel

…………………………..			         		….…..……………………

Městská část Praha 7					ARW pb, s.r.o.

Ing. Kamil Vavřinec Mareš, Ph.D., 				Ing. arch. Pavel Bednařík místostarosta							jednatel