Dohoda o ukončení smlouvy o dílo č. OSM-D/0147/2025

Město Rakovník
sídlem Husovo nám. 27, 269 01 Rakovník
zastoupené PaedDr. Luďkem Štíbrem, starostou
IČO: 00244309, DIČ CZ00244309
bankovní spojení ČSOB a.s., pobočka Rakovník
číslo účtu 50045004/0300

dále jen „Objednatel“

Mazurstav s.r.o.
sídlem Příčná 294, 270 52 Lišany
zastoupená xxx
IČO: 06816631, DIČ: CZ06816631
bankovní spojení ČSOB a.s., pobočka Rakovník
číslo účtu 289166465/0300
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 289465

dále jen „Zhotovitel“

Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „Smluvní strany“ uzavírají tuto dohodu o ukončení smlouvy o dílo č. OSM-D/0147/2025 ze dne 11. 6. 2025 (dále jen „Dohoda“):

## I.
Úvodní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 11. 6. 2025 Smlouvu o dílo č. OSM-D/0147/2025 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem bylo stavební dílo: Udržovací práce – MŠ Šamotka, Šamotka 259, Rakovník (dále jen „Dílo“).

- Na základě zápisu z kontrolního dne č. 5 ze dne 28. 7. 2025 Zhotovitel pozastavil stavební práce do vyjasnění změn v projektu, ke kterým došlo při bouracích pracích. Následně bylo dohodnuto, že projektant vypracuje změnu projektu a nový rozpočet, s čímž zhotovitel výslovně souhlasil.

- Smluvní strany shodně potvrzují, že v průběhu realizace Díla vznikly vícepráce v důsledku zjištěných skutečností při bouracích pracích a následné úpravy projektové dokumentace. Tyto vícepráce byly Objednatelem odsouhlaseny zápisy na kontrolních dnech a provedeny Zhotovitelem v rozsahu, jehož hodnota činí 48 558,-- Kč bez DPH – soupis prací vymezen v příloze 2, která tvoří nedílnou součást této Dohody

- Dne 29. 8. 2025 uzavřely Smluvní strany Dodatek č. 1 ke Smlouvě, kterým byl upraven čas plnění, a to nově do 30. 10. 2025. Následně zhotovitel požádal o ukončení Smlouvy z důvodu nesouhlasu se změnou projektu.

- Zhotovitel ke dni uzavření této Dohody tedy provedl pouze část Díla podle Smlouvy. Tato část Díla podle Smlouvy, kterou Zhotovitel dokončil, je definován v soupisu prací písemně odsouhlaseným Objednatelem. Tento soupis prací je vymezen v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této Dohody.

- Předmětem této Dohody je dohoda smluvních stran o ukončení Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 v rozsahu neprovedené části Díla a vypořádání s tím souvisejících vztahů, a to v souladu s ustanovením § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

## II.
Ukončení Smlouvy

- Smluvní strany se dohodly, že Smlouva se ukončuje ke dni podpisu této Dohody.

- V části Díla, která byla provedena, zůstávají zachována ustanovení Smlouvy, a to zejména v rozsahu ujednání o smluvních pokutách, o záruce za jakost, odpovědnosti za vady a odpovědnosti za škodu.

## III.
Vzájemné vypořádání

- Smluvní strany shodně konstatují, že cena části Díla, kterou Zhotovitel provedl, a která je vymezena v souladu s čl. 1 odst. 5, činí 125 584,--Kč bez DPH. Tato cena bude Objednatelem uhrazena do pěti dní ode dne podpisu této Dohody oběma smluvními stranami na základě faktury č. 125024, kterou Zhotovitel vystavil dne 04. 09. 2025.

- Vícepráce vymezené v čl. 1 odst. 3, které byly odsouhlaseny v průběhu stavby, v hodnotě 48 558,-- Kč bez DPH, budou uhrazeny do pěti dní ode dne podpisu této Dohody oběma smluvními stranami na základě faktury vystavenou Zhotovitelem.

## IV.
Další ujednání

- Zhotovitel se zavazuje předat staveniště, a to včetně všech souvisejících zařízení, dočasných objektů a dokumentace související s průběhem stavby, do pěti dní ode dne podpisu této Dohody oběma smluvními stranami. O předání bude mezi smluvními stranami sepsán předávací protokol podepsaný oprávněnými zástupci obou stran.

- Smluvní strany prohlašují, že touto Dohodou jsou mezi nimi vypořádány veškeré nároky ze Smlouvy, s výjimkou povinností výslovně uvedených v této Dohodě.

## V.
Závěrečná ustanovení

- Tuto Dohodu je možné měnit pouze postupně číslovanými písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.

- Práva a povinnosti v této Dohodě výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

- Tato Dohoda je vypracována ve třech vyhotoveních, z nichž Objednatel si ponechá dvě vyhotovení a Zhotovitel jedno. Každý stejnopis této Dohody má právní sílu originálu.

- Tuto Dohodu schvaluje Rada města Rakovník usnesením č. 503/25 ze dne 10. 09. 2025.

- Smluvní strany prohlašují, že tato Dohoda byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle a dále prohlašují, že nebyla ujednána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany po jejím přečtení výslovně prohlašují, že souhlasí s jejím zněním a na důkaz toho ji oprávnění zástupci smluvních stran stvrzují vlastnoručními podpisy.

- Tato Dohoda podléhá zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění této Dohody v registru smluv zajistí Objednatel. Smluvní strany prohlašují, že výslovně souhlasí se zveřejněním Dohody v plném rozsahu.

| V Rakovníku dne 11. 9. 2025 | V Rakovníku dne 10. 9. 2025 |
| --- | --- |
| …………………………………. | …………………………………. |
| Objednatel | Zhotovitel |
| Město Rakovník | Mazurstav s.r.o. |
| PaedDr. Luděk Štíbr | xxx |
| starosta | xxx |