Číslo smlouvy objednatele: 24/246-1

Č.j.: 33661-2025-UVCR

# DODATEK Č. 1

# K RÁMCOVÉ DOHODĚ PROVÁDĚNÍ PRACÍ

**„Repase vnitřních dveří Strakovy akademie“**

**uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.,   
občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu s § 131 odst. 1 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)**

#### Česká republika – Úřad vlády České republiky

kterou zastupuje: Ing. Tomáš Štainbruch, MBA, ředitel Odboru správy nemovitostí, na základě vnitřního předpisu

se sídlem: nábř. E. Beneše 128/4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

IČO: 00006599

DIČ: CZ00006599

bankovní spojení: ČNB Praha, účet č.: 4320001/0710

kontaktní osoba: Ing. Tomáš Štainbruch, MBA, tel. xxx

e-mail: xxx

(dále jen „**objednatel**“)

a

**ROFIS, s.r.o.**

kterou zastupuje: JUDr. Miroslav Hlad, jednatel společnosti

se sídlem: Kysucká 174/2, 024 01 Kysucké Nové Mesto

IČO: 36440523

DIČ: 2022148348

společnost zapsaná u Okresný súd Žilina, odd Sro vložka 17246/L

spisová značka (oddíl, vložka) oddíl B, vložka 7394

bankovní spojení: SK33 0900 0000 0050 2278 2405, SWIFT: GIBASKBX

kontaktní osoba JUDr. Miroslav Hlad, jednatel společnosti

na straně druhé (dále jen „**zhotovitel**“)

**Preambule**

Objednatel a zhotovitel na základě rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v podlimitním zadávacím řízení vedeného k veřejné zakázce s názvem „Repase vnitřních dveří Strakovy akademie“ uzavřeli dne 12. 12. 2024 Rámcovou dohodu provádění prací ev. č. 24/246-0 (dále jen „smlouva“).

Článek I.

Změna předmětu smlouvy

1. Smluvní strany se tímto dohodly na úpravě předmětu smlouvy tak, že se předmět smlouvy   
   v Čl. 1. a 2. smlouvy upravuje takto:

Na základě tohoto dodatku se:

* zhotovitel zavazuje provést nezbytné dodatečné práce nad rámec rozpočtu (vícepráce) představující změnu proti zadávací dokumentaci, resp. oproti smlouvě, které jsou popsány, odůvodněny a finančně vyčísleny vč. položkového členění ve schváleném změnovém listu č. 01, a dále se
* objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu podle podmínek stanovených v Čl. 6. smlouvy.

1. Předmět smlouvy uvedený v Čl. 1. a 2. smlouvy se tímto dodatkem upravuje o změny, jejichž potřeba vznikla během plnění předmětu smlouvy a nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách pro předmět smlouvy a jsou podrobně popsány ve výše uvedeném změnovém listu. Realizace těchto změn je nezbytná prořádné dokončení díla.

Článek II.

Změna ceny díla

S ohledem na změnu předmětu smlouvy dle tohoto dodatku se celková cena za řádné provedení díla uvedená v Čl. 5. odst. 1 smlouvy mění dle změnových listů (dále také „ZL“) vyhotovených vždy po skončení každé jednotlivé etapy prací.

**ZL 01 – Úprava rozsahu truhlářských oprav** (etapa 1)

Restaurátorský záměr neobsahoval a nemohl obsahovat návrh oprav defektů dveří, které se odkryly po odstranění nesourodých vrstev povrchových úprav a po odstrojení. Převážně se jedná o chybějící nebo degradovanou hmotu v oblasti otvoru zámku a klik a chybějící prvky poodstranění nežádoucích nepůvodních materiálů. Některá dveřní křídla navíc vykazují značné zkřivení vlivem stáří a působení teplot, takže dveře nebyly plně funkční (zámky a panty) a esteticky vyhovující.

Vzhledem k prodloužení životního cyklu památkově chráněných dveří bylo na rozhodnuto oprovedení oprav výše uvedených defektů nad rámec prací uvedených v restaurátorském záměru.

**Celkové zvýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 01 je 583 460,00 Kč bez DPH, tj. 705 986,60 Kč včetně DPH.**

* cena víceprací dle Změnového listu č. 01 činí 583 460,00 Kč bez DPH, tj. 705 986,60 Kč včetně DPH
* cena méněprací dle Změnového listu č. 01 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH.

Celková cena zakázky uvedená v Příloze č. 1 – Rozpočet, která je součástí smlouvy, ve výši **16.812.553,00 Kč bez DPH** se v důsledku změn závazku ze smlouvy provedených tímto dodatkem navyšuje o částku 583.460,00 Kč bez DPH, tedy na částku **17.396.013,00 Kč** **bez DPH**, tj. 21.049.175,73 Kč včetně DPH.

**Článek III.**

**Změna doby plnění**

1. Změny, které jsou předmětem tohoto dodatku, nemají vliv na termín pro dokončení prací a předání díla, ani na ostatní závazné dílčí termíny plnění stanovené v čl.IV smlouvy.

**IV.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
2. Objednatel je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 k Rámcové dohodě o provádění prací (dále jen „dodatek“) především na profilu zadavatele a v Registru smluv. Splnění této zákonné povinnosti není porušením důvěrnosti informací. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že uveřejněno bude úplné znění dodatku, včetně všech identifikačních a kontaktních údajů osob, které zhotovitel uvedl v textu tohoto dodatku. Je-li podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (obecného nařízení o ochraně osobních údajů) k uveřejnění těchto údajů potřebný souhlas dotčených osob, zhotovitel výslovně prohlašuje, že takový souhlas všech dotčených osob zajistil. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle správci Registru smluv k uveřejnění objednatel a bude zhotovitele písemně informovat o uveřejnění tohoto dodatku vRegistru smluv. Zhotovitel je povinen zkontrolovat, že tento dodatek byl v Registru smluv řádně uveřejněn. V případě, žezhotovitel zjistí jakékoliv nepřesnosti či nedostatky, je povinen bez zbytečného odkladu o nich objednatele informovat.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.
4. Dodatek je v případě jeho listinné podoby vyhotoven ve 3 stejnopisech, přičemž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, 2 vyhotovení obdrží objednatel.
5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k tomuto dodatku své podpisy.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| za zhotovitele  ROFIS, s.r.o. |  | za Českou republiku  Úřad vlády České republiky |
| JUDr. Miroslav Hlad |  | Ing. Tomáš Štainbruch, MBA |
| jednatel společnosti |  | ředitel Odboru správy nemovitostí |